## Orçamento Resumo
ORÇAMENTO RESUMO
OBRA: REPARO E READEQUAÇÃO DA COBERTA DO BLOCO ACADEMICO I - CAMPUS CABEDELO
PREÇO: JUNHO/2017 - COM DESONERAÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL ITEM (R$) | % | BDI (23,78%) | V.TOTAL(R$)
1 | SERVICOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 1317.56 | 1.596% | 332.2886 | 1649.8486
2 | DEMILOÇÕES E RETIRADAS | 6094.44 | 7.383% | 1537.0178 | 7631.4578
3 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 49216.74 | 59.62% | 12412.4618 | 61629.2018
4 | PINTURA | 11176.96 | 13.54% | 2818.8293 | 13995.7893
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 595.2 | 0.721% | 150.1094 | 745.3094
6 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 14149.72 | 17.14% | 3568.5594 | 17718.2794
| TOTAL | 82550.62 | 100% | 20819.2664 | 103369.8864
| BDI (25,22%) | 20819.2664
| TOTAL GERAL | 103369.8864

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REPARO E READEQUAÇÃO DA COBERTA DO BLOCO ACADEMICO I - CAMPUS CABEDELO
PREÇO: JUNHO/2017 - COM DESONERAÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | V.PARCIAL(R$) | % | BDI (25,22%) | V.TOTAL(R$) c/ BDI | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | SERVICOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 1317.56 | 1.596% | 332.2886 | 1649.8486 | 100% | 1649.8486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
2 | DEMILOÇÕES E RETIRADAS | 6094.44 | 7.383% | 1537.0178 | 7631.4578 | 100% | 7631.4578 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
3 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 49216.74 | 59.62% | 12412.4618 | 61629.2018 | 20% | 12325.8404 | 20% | 12325.8404 | 20% | 12325.8404 |  | 0 | 40% | 24651.6807 | 80%
4 | PINTURA | 11176.96 | 13.54% | 2818.8293 | 13995.7893 |  | 0 | 10% | 1399.5789 | 30% | 4198.7368 | 40% | 5598.3157 | 20% | 2799.1579 | 70%
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 595.2 | 0.721% | 150.1094 | 745.3094 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 745.3094 | 100%
6 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 14149.72 | 17.14% | 3568.5594 | 17718.2794 | 20% | 3543.6559 | 20% | 3543.6559 | 20% | 3543.6559 | 20% | 3543.6559 | 20% | 3543.6559 | 80%
| TOTAL GERAL | 82550.62 | 100% | 20819.2664 | 103369.8864 | 24.33% | 25150.8026 | 16.71% | 17269.0752 | 19.41% | 20068.233 | 8.844% | 9141.9716 | 30.71% | 31739.8039
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 24.33% | 25150.8026 | 16.71% | 42419.8778 | 19.41% | 45219.0357 | 8.844% | 51561.8494 | 30.71% | 83301.6533

## Orçamento Sintético
ORÇAMENTO DETALHADO
OBRA: REPARO E READEQUAÇÃO DA COBERTA DO BLOCO ACADEMICO I - CAMPUS CABEDELO
PREÇO: JUNHO/2017 - COM DESONERAÇÃO
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNIT. TOTAL | V.TOTAL(R$)
1.0 |  | SERVICOS PRELIMINARES/TÉCNICOS |  |  |  | 1317.56
1.2 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4.5 | 292.79 | 1317.56
2.0 |  | DEMILOÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 6094.44
2.1 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 4.2938 | 16.81 | 72.18
2.2 | Cotação | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA, INCLUSIVE EMISSÃO DE CRT | m³ x dia | 128.7 | 7.2 | 926.64
2.3 | 73618 | RETIRADA DE COBERTURA DE PLICARBONATO | m² | 297.5 | 1.81 | 538.48
2.4 | 73618 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | m²/Mês | 977.926 | 4.66 | 4557.14
3.0 |  | COBERTURA E PROTEÇÕES |  |  |  | 49216.74
3.1 | 04344/ORSE | ESTRUTURA METÁLICA EM PERFÍS DE AÇO USINADOS ,INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO | m² | 174.45 | 14 | 2442.3
3.2 | Cotação | TELHAMENTO COM TELHA METALICA TOPSETEEL 27, ONDULADA, NA COR BRANCA, DA BRASILIT OU SIMILAR, PRÉ-CURVADA CONFORME PROJETO, INCLUSIVE PARAFUSOS E FIXADORES DE ABAS | m² | 340 | 131.06 | 44560.4
3.3 | 09311/ORSE | BARRA CHATA 2 X 1/4'' | m | 46.8 | 18.07 | 845.68
3.4 | 02914/ORSE | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 250MM | unid | 108 | 8.3 | 896.4
3.5 | 08178/ORSE | EXECUÇÃO DE SOLDA CONTINUA MIG | m | 27 | 17.48 | 471.96
4.0 |  | PINTURA |  |  |  | 11176.96
4.1 | 07725/ORSE | ESCOVAÇÃO/LIXAMENTO MECANICO DE SUPERFICIES METALICAS PARA RETIRADA DE PINTURA E FERRUGEM | m² | 296 | 4.67 | 1382.32
4.2 | 74064/001 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | m² | 296 | 14.43 | 4271.28
4.3 | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 296 | 18.66 | 5523.36
5.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 595.2
5.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 320 | 1.86 | 595.2
6.0 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 14149.72
6.1 | Sindicato | MESTRE DE OBRAS | mês | 5 | 2786.98 | 13934.9
6.3 | Crea-PB | ART`s (Execução) | unid | 1 | 214.82 | 214.82
|  | TOTAL PARCIAL |  |  |  | 82550.62
|  | BDI (25,22%) |  |  |  | 20819.27
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 103369.89

## Memoria de calculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: REPARO E READEQUAÇÃO DA COBERTA DO BLOCO ACADEMICO I - CAMPUS CABEDELO
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES/TÉCNICOS
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  | Total executado |  |  |  |  | 4.5 | M²
|  |  |  | Total acumulado |  |  |  |  | 4.5 | M²
|  |  |  | Total Previsto |  |  |  |  | 4.5 | M²
|  |  |  | Quant |  | Compr. |  | Alt |  | Area (m²)
| Placa de divulgação da obra |  |  | 1 | x | 1.5 | x | 3 | = | 4.5
[9 empty] | Subtotal | 4.5
2.0 | DEMILOÇÕES E RETIRADAS
2.1 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |  |  | Total executado |  |  |  |  | 4.2938 | M³
|  |  |  | Total acumulado |  |  |  |  | 4.2938 | M³
|  |  |  | Total Previsto |  |  |  |  | 4.2938 | M³
|  | Quant |  | Compr. |  | Larg. |  | Alt |  | Vol (m³)
| Placa de policarbonato alveolar | 1 | x | 8.5 | x | 40 | x | 0.006 | = | 2.04
| Perfis plasticos tipo H | 14 | x | 0.06 | x | 8.5 | x | 0.05 | = | 0.0255
| Perfis plasticos tipo U | 2 | x | 0.03 | x | 40 | x | 0.05 | = | 0.06
| Barra chata | 14 | x | 0.06 | x | 0.05 | x | 0.05 | = | 0.00015
| Perfis metalicos | 10 | x | 0.05 | x | 8.5 | x | 0.05 | = | 0.02125
| Fator de "empolamento" | [8 empty] | 2
[9 empty] | Subtotal | 4.2938
2.2 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA, INCLUSIVE EMISSÃO DE CRT |  |  | Total executado |  |  |  |  | 128.7 | M³xdia
|  |  |  | Total acumulado |  |  |  |  | 128.7 | M³xdia
|  |  |  | Total Previsto |  |  |  |  | 128.7 | M³xdia
[6 empty] | Vol. |  | Dia |  | Vol (m³)xdia
| Retirada de entulho |  |  |  |  | 4.29 | x | 30 | = | 128.7
[9 empty] | Subtotal | 128.7
2.3 | RETIRADA DE COBERTURA DE PLICARBONATO |  |  | Total executado |  |  |  |  | 297.5 | M³xdia
|  |  |  | Total acumulado |  |  |  |  | 297.5 | M³xdia
|  |  |  | Total Previsto |  |  |  |  | 297.5 | M³xdia
[6 empty] | Compr. |  | Larg. |  | Vol (m³)xdia
| Retirada de cobertura de policarbonato alveolar |  |  |  |  | 8.5 | x | 35 | = | 297.5
[9 empty] | Subtotal | 297.5
2.4 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM |  |  | Total executado |  |  |  |  | 977.926 | M²xMês
|  |  |  | Total acumulado |  |  |  |  | 977.926 | M²xMês
|  |  |  | Total Previsto |  |  |  |  | 977.926 | M²xMês
| Locação para retirada da coberta de policarbonato | Quant |  | Duração (Mês) |  | Compr. |  | Altura |  | Vol (m³)xdia
| Parte sobre a rampa | 8 | x | 0.25 | x | 4.3 | x | 4.15 | = | 35.69
| parte sobre o hall do terceiro pavimento | 3 | x | 0.25 | x | 7 | x | 3.3 | = | 17.325
| parte sobre a escada | 2 | x | 0.25 | x | 7 | x | 4.3 | = | 15.05
| Parte vindo do terreo (lado da escada) | 2 | x | 0.25 | x | 1.5 | x | 11.35 | = | 8.5125
| Parte vindo do terreo (antesda rampa) | 1 | x | 0.25 | x | 7 | x | 11.35 | = | 19.8625
| Parte vindo do terreo (lado da rampa) | 8 | x | 0.25 | x | 2.7 | x | 11.35 | = | 61.29
| Locação para recuperação, lixamento e pintura | Quant |  | Duração (Mês) |  | Compr. |  | Altura |  | Vol (m³)xdia
| Parte sobre a rampa | 8 | x | 0.8 | x | 4.3 | x | 4.15 | = | 114.208
| parte sobre o hall do terceiro pavimento | 3 | x | 0.8 | x | 7 | x | 3.3 | = | 55.44
| parte sobre a escada | 2 | x | 0.8 | x | 7 | x | 4.3 | = | 48.16
| Parte vindo do terreo (lado da escada) | 2 | x | 0.8 | x | 1.5 | x | 11.35 | = | 27.24
| Parte vindo do terreo (antesda rampa) | 1 | x | 0.8 | x | 7 | x | 11.35 | = | 63.56
| Parte vindo do terreo (lado da rampa) | 8 | x | 0.8 | x | 2.7 | x | 11.35 | = | 196.128
| Locação para colocação do telhado | Quant |  | Duração (Mês) |  | Compr. |  | Altura |  | Vol (m³)xdia
| Parte sobre a rampa | 8 | x | 0.5 | x | 4.3 | x | 4.15 | = | 71.38
| parte sobre o hall do terceiro pavimento | 3 | x | 0.5 | x | 7 | x | 3.3 | = | 34.65
| parte sobre a escada | 2 | x | 0.5 | x | 7 | x | 4.3 | = | 30.1
| Parte vindo do terreo (lado da escada) | 2 | x | 0.5 | x | 1.5 | x | 11.35 | = | 17.025
| Parte vindo do terreo (antesda rampa) | 1 | x | 0.5 | x | 7 | x | 11.35 | = | 39.725
| Parte vindo do terreo (lado da rampa) | 8 | x | 0.5 | x | 2.7 | x | 11.35 | = | 122.58
[9 empty] | Subtotal | 977.926
3.0 | COBERTURA E PROTEÇÕES
3.1 | ESTRUTURA METÁLICA EM PERFÍS DE AÇO USINADOS, INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO |  |  | Total executado |  |  |  |  | 174.45 | KG
|  |  |  | Total acumulado |  |  |  |  | 174.45 | KG
|  |  |  | Total Previsto |  |  |  |  | 174.45 | KG
|  |  |  | Quant |  | Larg. |  | Kg/m |  | Peso (Kg)
| Perfil L20x20 ch2mm |  |  | 3 | x | 40 | x | 0.71 | = | 85.2
| Perfil U50x30 ch2mm |  |  | 5 | x | 8.5 | x | 2.1 | = | 89.25
| Tirante |  |  | 12 | x | 7.6 | x | 0.613 | = | 55.9056
[9 empty] | Subtotal | 174.45
3.2 | COBERTURA METALICA BRANCO |  |  | Total executado |  |  |  |  | 340 | M²
|  |  |  | Total acumulado |  |  |  |  | 340 | M²
|  |  |  | Total Previsto |  |  |  |  | 340 | M²
|  |  |  | Quant |  | Compr. |  | Larg. |  | Area (m²)
| Cobertura |  |  | 1 | x | 8.5 | x | 40 | = | 340
[9 empty] | Subtotal | 340
3.3 | BARRA CHATA 2 X 1/4'' |  |  | Total executado |  |  |  |  | 46.8 | M
|  |  |  | Total acumulado |  |  |  |  | 46.8 | M
|  |  |  | Total Previsto |  |  |  |  | 46.8 | M
[6 empty] | Quant |  | Larg. |  | Comp. (m)
| Reforço das laterais |  |  |  |  | 36 | x | 1.3 | = | 46.8
[9 empty] | Subtotal | 46.8
3.4 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 250MM |  |  | Total executado |  |  |  |  | 108 | M
|  |  |  | Total acumulado |  |  |  |  | 108 | M
|  |  |  | Total Previsto |  |  |  |  | 108 | M
[6 empty] | Quant |  | reforço |  | Comp. (m)
| Reforço das laterais |  |  |  |  | 36 | x | 3 | = | 108
[9 empty] | Subtotal | 108
3.5 | EXECUÇÃO DE SOLDA CONTINUA MIG |  |  | Total executado |  |  |  |  | 27 | M
|  |  |  | Total acumulado |  |  |  |  | 27 | M
|  |  |  | Total Previsto |  |  |  |  | 27 | M
[6 empty] | Quant |  | reforço |  | Comp. (m)
| Recuperação de soldas defeituosas |  |  |  |  | 36 | x | 0.75 | = | 27
[9 empty] | Subtotal | 27
4.0 | PINTURA
4.1 | ESCOVAÇÃO/LIXAMENTO MECANICO DE SUPERFICIES METALICAS PARA RETIRADA DE PINTURA E FERRUGEM |  |  | Total executado |  |  |  |  | 296 | M²
|  |  |  | Total acumulado |  |  |  |  | 296 | M²
|  |  |  | Total Previsto |  |  |  |  | 296 | M²
|  |  |  | Quant |  | Compr. |  | Larg. |  | Area (m²)
| Cobertura |  |  | 1 | x | 7.4 | x | 40 | = | 296
[9 empty] | Subtotal | 296
OBS.: criterio de medição do tcpo - projeção horizontal.
4.2 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS |  |  | Total executado |  |  |  |  | 296 | M²
|  |  |  | Total acumulado |  |  |  |  | 296 | M²
|  |  |  | Total Previsto |  |  |  |  | 296 | M²
|  |  |  | Quant |  | Compr. |  | Larg. |  | Area (m²)
| Cobertura |  |  | 1 | x | 7.4 | x | 40 | = | 296
[9 empty] | Subtotal | 296
OBS.: criterio de medição do tcpo - projeção horizontal.
4.3 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA |  |  | Total executado |  |  |  |  | 296 | M²
|  |  |  | Total acumulado |  |  |  |  | 296 | M²
|  |  |  | Total Previsto |  |  |  |  | 296 | M²
|  |  |  | Quant |  | Compr. |  | Larg. |  | Area (m²)
| Cobertura |  |  | 1 | x | 7.4 | x | 40 | = | 296
[9 empty] | Subtotal | 296
OBS.: criterio de medição do tcpo - projeção horizontal.
5.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | LIMPEZA FINA DE OBRA |  |  | Total executado |  |  |  |  | 320 | M²
|  |  |  | Total acumulado |  |  |  |  | 320 | M²
|  |  |  | Total Previsto |  |  |  |  | 320 | M²
|  |  |  | Quant |  | Compr. |  | Larg. |  | Area (m²)
| Cobertura |  |  | 1 | x | 8 | x | 40 | = | 320
[9 empty] | Subtotal | 320

## COMPOSIÇÕES
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TOPSETEEL, ONDULADA, NA COR BRANCA, DA BRASILIT OU SIMILAR, PRÉCURVADA, INCLUSIVE PARAFUSOS E FIXADORES DE ABAS
Descrição do serviço | Unid | Codigo | Quant. | Cust. Unt. | Cust. Total
MATERIAIS E/OU COMPOSIÇÕES
TELHA METALICA TOPSETEEL, ONDULADA, NA COR BRANCA, DA BRASILIT OU SIMILAR, PRÉCURVADA, INCLUSIVE PARAFUSOS E FIXADORES DE ABAS | m² | COT | 1.15 | 96.62 | 111.113
CALÇO PLASTICO | unid | COT | 3.3 | 3.54 | 11.682
MÃO DE OBRA
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO | h | 4755 | 0.4 | 11.85 | 4.74
SERVENTE COM ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO | h | 6111 | 0.4 | 8.79 | 3.516
Materiais (R$) |  |  |  |  | 122.8
Mão-de-obra (R$) |  |  |  |  | 8.26
Total (R$) |  |  |  |  | 131.06
OBS.: BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10232/ORSE. INSUMOS DO SINAPI/REF JUNHO 2017