## Orçamento Resumo
ORÇAMENTO SINTÉTICO
REFORMA DE RESTAURANTE ESTUDANTIL UNIDADE SÃO GONÇALO E GUARITA DA UNIDADE SEDE NO CAMPUS SOUSA DO IFPB
PREÇO: OUTUBRO/2016
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL ITEM (R$) | % | BDI (24,38%) | V.TOTAL(R$)
REFORMA DAS GUARITAS /REFORÇO ESTRUTURAL
1 | SERVICOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 4145.93 | 8.949% | 931.5905 | 5077.5205
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 305.46 | 0.6594% | 68.6369 | 374.0969
3 | DEMILOÇÕES E RETIRADAS | 402.27 | 0.8683% | 90.3901 | 492.6601
5 | REFORÇO DE ESTRUTURA | 6044.36 | 13.05% | 1358.1677 | 7402.5277
8 | REVESTIMENTO | 100.38 | 0.2167% | 22.5554 | 122.9354
9 | PAVIMENTAÇÃO | 1430.57 | 3.088% | 321.4491 | 1752.0191
11 | PINTURA | 5242.94 | 11.32% | 1178.0886 | 6421.0286
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 593.55 | 1.281% | 133.3707 | 726.9207
13 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 3717.18 | 8.024% | 835.2503 | 4552.4303
REFORMA RESTAURANTE ESTUDANTIL PARA ADAPTAÇÃO DE DUAS SALAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 1655.6465 | 3.574% | 372.0238 | 2027.6703
2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 4129.9515 | 8.915% | 928.0001 | 5057.9516
3 | ESQUADRIAS | 7621.4952 | 16.45% | 1712.55 | 9334.0452
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3967.44 | 8.564% | 891.4838 | 4858.9238
5 | INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFONE | 402.72 | 0.8693% | 90.4912 | 493.2112
6 | REVESTIMENTOS/PINTURA | 6151.0754 | 13.28% | 1382.1466 | 7533.222
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 415.71 | 0.8973% | 93.41 | 509.12
| TOTAL | 46326.6786 | 100% | 10409.6047 | 56736.2833
| BDI (22,47%) | 10409.6047
| TOTAL GERAL | 56736.2833

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA GUARITA DO CAMPUS DE SOUSA DO IFPB (unidade Sede) - ITEM 02
PREÇO: OUTUBRO/2016
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | V.PARCIAL(R$) | % | BDI (22,47%) | V.TOTAL(R$) c/ BDI | 15 Dias |  | 30 Dias |  | 45 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | SERVICOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 4145.93 | 8.949% | 931.5905 | 5077.5205 | 80% | 4062.0164 | 20% | 1015.5041 |  | 0 | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 305.46 | 0.6594% | 68.6369 | 374.0969 | 80% | 299.2775 | 20% | 74.8194 |  | 0 | 100%
3 | DEMILOÇÕES E RETIRADAS | 402.27 | 0.8683% | 90.3901 | 492.6601 | 60% | 295.596 | 40% | 197.064 |  | 0 | 100%
4 | REFORÇO DE ESTRUTURA | 6044.36 | 13.05% | 1358.1677 | 7402.5277 | 30% | 2220.7583 | 70% | 5181.7694 |  | 0 | 100%
5 | REVESTIMENTO | 100.38 | 0.2167% | 22.5554 | 122.9354 |  | 0 |  | 0 | 100% | 122.9354 | 100%
6 | PAVIMENTAÇÃO | 1430.57 | 3.088% | 321.4491 | 1752.0191 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1752.0191 | 100%
7 | PINTURA | 5242.94 | 11.32% | 1178.0886 | 6421.0286 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6421.0286 | 100%
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 593.55 | 1.281% | 133.3707 | 726.9207 |  | 0 |  | 0 | 100% | 726.9207 | 100%
9 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 3717.18 | 8.024% | 835.2503 | 4552.4303 | 33.33% | 1517.4768 | 33.33% | 1517.4768 | 33.33% | 1517.4768 | 100%
| TOTAL GERAL | 21982.64 | 47.45% | 4939.4992 | 26922.1392 | 31.18% | 8395.125 | 29.67% | 7986.6337 | 39.15% | 10540.3805
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 31.18% | 8395.125 | 60.85% | 16381.7587 | 100% | 26922.1392
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma Restaurante Estudantil (unidade São Gonçalo)- ITEM 01
PREÇO: OUTUBRO/2016
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | V.PARCIAL(R$) | % | BDI (22,47%) | V.TOTAL(R$) c/ BDI | 15 Dias |  | 30 Dias |  | 45 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 1655.6465 | 0% | 372.0238 | 2027.6703 | 80% | 1622.1362 | 20% | 405.5341 |  | 0 | 0
2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 4129.9515 | 0% | 928.0001 | 5057.9516 | 80% | 4046.3613 | 20% | 1011.5903 |  | 0 | 0
3 | ESQUADRIAS | 7621.4952 | 0% | 1712.55 | 9334.0452 | 60% | 5600.4271 | 40% | 3733.6181 |  | 0 | 0
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3967.44 | 0% | 891.4838 | 4858.9238 | 30% | 1457.6771 | 70% | 3401.2466 |  | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFONE | 402.72 | 0% | 90.4912 | 493.2112 |  | 0 |  | 0 | 100% | 493.2112 | 0
6 | REVESTIMENTOS/PINTURA | 6151.0754 | 0% | 1382.1466 | 7533.222 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7533.222 | 0
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 415.71 | 0% | 93.41 | 509.12 |  | 0 |  | 0 | 100% | 509.12 | 0
| TOTAL GERAL | 24344.0386 | 0% | 5470.1055 | 29814.1441 | 42.69% | 12726.6017 | 28.68% | 8551.9891 | 28.63% | 8535.5533
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 42.69% | 12726.6017 | 71.37% | 21278.5908 | 100% | 29814.1441

## ORÇAMENTO GUARITA
ORÇAMENTO DETALHADO
OBRA: REFORMA DA GUARITA DO CAMPUS DE SOUSA DO IFPB (unidade Sede) - ITEM 02
PREÇO: OUTUBRO/2016
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNIT. TOTAL | V.TOTAL(R$)
1.0 |  | SERVICOS PRELIMINARES/TÉCNICOS |  |  |  | 4145.93
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4.5 | 289.81 | 1304.15
1.4 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 57.96 | 49.03 | 2841.78
2.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 305.46
2.1 | 93358 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m³ | 3.6 | 50.08 | 180.29
2.3 | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA | m² | 1.44 | 3.86 | 5.56
2.4 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 3.15 | 37.97 | 119.61
3.0 |  | DEMILOÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 402.27
3.1 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 1.2 | 17.49 | 20.99
3.2 | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³xdia | 26.4 | 4.84 | 127.78
3.3 | 73801/002 | DEMOLICAO DE PISO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO | m² | 2.25 | 17.03 | 38.32
3.4 | 84152 | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO | m³ | 0.07 | 242.47 | 16.97
3.5 | 85332 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS | unid. | 3 | 4.05 | 12.15
3.6 | 00020/ORSE | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO | m² | 2.25 | 6.3 | 14.18
3.7 | 02624/ORSE | REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO | m | 4.25 | 10.61 | 45.09
3.8 | 03240/ORSE | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | m² | 10.61 | 11.95 | 126.79
4.0 |  | REFORÇO DE ESTRUTURA |  |  |  | 6044.36
4.1 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
4.1.1 | 07629/ORSE | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM | m² | 19.32 | 10.84 | 209.43
4.1.2 | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS ONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 11.52 | 8.65 | 99.65
4.1.3 | 5970 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m² | 1.2 | 49.33 | 59.2
4.1.4 | 00123/ORSE | FORMA CURVA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 02 USO, INCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 1.88 | 80.45 | 151.25
4.1.5 | 92919 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 42.33 | 8.39 | 355.15
4.1.6 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 4.81 | 10.56 | 50.79
4.1.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 18.51 | 8.01 | 148.27
4.1.8 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 0.23 | 84.16 | 19.36
4.1.9 | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 0.07 | 428.53 | 30
4.1.10 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.23 | 257.99 | 59.34
4.1.11 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. | m² | 1.44 | 17.2 | 24.77
4.2 |  | ESTRUTURA METALICA
4.2.1 | 04190/ORSE | CHUMBADOR PARABOLT INOX 1/4" X 2", FORNECIMENTO | m | 42 | 6.73 | 282.66
4.2.2 | 79504/010 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 8 FIOS ACO DURO 8MM , INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA. | m | 7.2 | 97.69 | 703.37
4.2.3 | 04344/ORSE | ESTRUTURA METÁLICA EM PERFÍS DE AÇO USINADOS ,INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO | m² | 275.08 | 14 | 3851.12
5.0 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 100.38
5.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | m² | 1.75 | 4.24 | 7.42
5.2 | 87809 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA ESPESSURA DE 25 MM | m² | 1.75 | 53.12 | 92.96
6.0 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 1430.57
6.1 | 68325 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, | m³ | 2.47 | 36.05 | 89.04
6.2 | 73465 | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE. | m² | 2.47 | 27.16 | 67.09
6.3 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 10.61 | 92.18 | 978.03
6.4 | 2259/ORSE | RODAPE DE ALTA RESISTÊNCIA | m | 22.32 | 13.28 | 296.41
7.0 |  | PINTURA |  |  |  | 5242.94
7.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS | m² | 40.51 | 1.98 | 80.21
7.2 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. | m² | 21.08 | 1.99 | 41.95
7.3 | 08624/ORSE | EMASSAMENTO DE TETO OU PAREDE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | m² | 61.59 | 10.68 | 657.78
7.4 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | 21.08 | 11.15 | 235.04
7.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 143.478 | 9.99 | 1433.35
7.6 | 04334/ORSE | PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA EPOXI FUNDO ÓXIDO DE FERRO, INCLUSIVE LIXAMENTO (PORTÃO DE ENTRADA) | m² | 51.34 | 37.58 | 1929.36
7.7 | 73618 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | m²xmês | 66.78 | 4.84 | 323.22
7.8 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 27.5 | 19.71 | 542.03
8.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 593.55
8.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 21.08 | 1.77 | 37.31
8.2 | 08387/ORSE e 84193 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO | m² | 3.48 | 33.35 | 116.06
8.3 | 10191/ORSE | FURO EM ROCHA COM BROCA DE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 20MM / PROFUNDIDADE: 50 CM) | unid | 3 | 13.7 | 41.1
8.4 | 09631/ORSE | VIDRO TEMPERADO 10MM, LISO, FUMÊ, COM FERRAGENS | m² | 1.1 | 300 | 330
8.5 | 73790/004 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | m² | 2.25 | 30.7 | 69.08
9.0 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 3717.18
9.1 |  | ENCARREGADO GERAL | mês | 1.5 | 1635.9947 | 2453.99
9.2 |  | ART`s (Fiscalização) | unid | 3 | 74.37 | 223.11
9.3 |  | ART`s (Execução) | unid | 1 | 195.96 | 195.96
9.4 |  | EPI | mês | 1.5 | 14.24 | 21.36
9.5 |  | FERRAMENTAS MANUAIS | mês | 1.5 | 141.91 | 212.87
9.7 |  | REFEIÇÕES MINIMA | mês | 1.5 | 125.76 | 188.64
9.8 |  | CESTA BÁSICA | mês | 1.5 | 200.6 | 300.9
9.9 |  | EXAMES MEDICOS OBRIGATORIOS | mês | 1.5 | 80.23 | 120.35
|  | TOTAL PARCIAL |  |  |  | 21982.64
|  | BDI (22,47%) |  |  |  | 4939.5
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 26922.14

## ORÇAMENTO RESTAURANTE
ORÇAMENTO SINTÉTICO
OBRA: Reforma Restaurante Estudantil (unidade São Gonçalo)- ITEM 01 | [6 empty] | DATA REFERÊNCIA: Outubro 2016
IFPB CAMPUS SOUSA
ITEM |  |  |  | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | unid | CUSTO UNITÁRIO (R$) | V.TOTAL(R$)
REFERÊNCIA
1 |  | Codigo | Referencia | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS |  |  |  | 1655.6465
1.1 |  | 85334 | SINAPI | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | 16.93 | m² | 12.65 | 214.1645
1.2 |  | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | 29.4 | m² | 49.03 | 1441.482
2 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO/VERGAS E CONTRAVERGAS | [5 empty] | 4129.9515
1.3 |  | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 8.4 | m | 37.43 | 314.412
1.4 |  | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 3 | m | 42.65 | 127.95
1.5 |  | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 7.6 | m | 41.68 | 316.768
2.1 |  | 87511 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 56.51 | m² | 59.65 | 3370.8215
3 | ESQUADRIAS | ESQUADRIAS | [5 empty] | 7621.4952
3.1 |  | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | 9 | m² | 455.58 | 4100.22
3.2 |  | 91338 | SINAPI | 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (Obs. Duas portas 2,40 m x 90 m com bandeira) | 4.32 | m² | 815.11 | 3521.2752
4 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 3967.44
4.1 |  | 7588 | ORSE | Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa | 8 | unid | 151.54 | 1212.32
4.2 |  | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 6 | unid | 11.02 | 66.12
4.3 |  | 74130/003 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | unid | 50.87 | 101.74
4.4 |  | 84402 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA – FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | unid | 51.57 | 103.14
4.5 |  | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2 | unid | 25.81 | 51.62
4.6 |  | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 16 | unid | 16.82 | 269.12
4.7 |  | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2 | unid | 25.18 | 50.36
4.8 |  | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 330 | m | 3.05 | 1006.5
4.9 |  | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 98 | m | 3.59 | 351.82
4.10 |  | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 54 | m | 6.05 | 326.7
4.11 |  | 91866 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 22 | m | 4.12 | 90.64
4.12 |  | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 8 | unid | 6.85 | 54.8
4.13 |  | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 24 | unid | 5.55 | 133.2
4.14 |  | 68069 | SINAPI | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | 4 | unid | 37.34 | 149.36
5 |  | INTALAÇÕES LÓGICAS/TELEFÔNICAS | [5 empty] | 402.72
5.1 |  |  |  | PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 1" | 6 | unid | 67.12 | 402.72
6 |  |  |  | REVESTIMENTOS/PINTURA |  |  |  | 6151.0754
6.1 |  | 73986/001 | SINAPI | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | 33.04 | m² | 23.06 | 761.9024
6.2 |  | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | 107.1 | m² | 2.35 | 251.685
6.3 |  | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS | 107.1 | m² | 21.49 | 2301.579
6.4 |  | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | 107.1 | m² | 1.84 | 197.064
6.5 |  | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 107.1 | m² | 6.65 | 712.215
|  | 2259 | ORSE | Rodapé alta resistência, h = 7 cm | 36 | M | 13.28 | 478.08
6.6 |  | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 145 | m² | 9.99 | 1448.55
7 |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 415.71
7.1 |  | 73948/015 | SINAPI | LIMPEZA/POLIMENTO PISO MARMORITE/GRANILITE | 33 | m² | 10.47 | 345.51
7.2 | SINAPI | 9537 | SINAPI | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 36 | m² | 1.95 | 70.2
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  |  |  | 24344.0386
|  |  |  | BDI (22,47%) |  |  |  | 5470.1055
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 29814.1441
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

## Plan1
ITEM | VÃO DE PORTA | VÃO LIVRE | QUANTIDADE | TIPO | MATERIAL | ACABAMENTO | OBSERVAÇÕES
1 | 0,96 x 2,50 | 0,90 x 2,10 | 41 | De abrir, com 1 folha móvel.Com bandeira | Madeira laminada, com núcleo sólido. | Liso, com verniz (sem brilho).
|  |  |  | fixa. Rotação conforme desenho. |  | Com alizar no mesmo material.
2 | 0,76 x 2,50 | 0,70 x 2,50 | 2 | De abrir, com 1 folha móvel.Com bandeira | Madeira laminada, com núcleo sólido. | Liso, com verniz (sem brilho).
|  |  |  | fixa. Rotação conforme desenho. |  | Com alizar no mesmo material
3 | 1,86 x 2,50 | 1,80 x 2,,50 | 1 | De abrir, com 2 folhas móveis. Com | Madeira laminada, com núcleo sólido. | Liso, com verniz (sem brilho).
|  |  |  | bandeira fixa. Rotação conforme desenho. |  | Com alizar no mesmo material.
4 | 0,86 x 2,50 | 0,80 x 2,10 | 10 | De abrir, com 1 folha móvel. Rotação | Madeira laminada, com núcleo sólido. | Liso, com verniz (sem brilho).
|  |  |  | conforme desenho. |  | Com alizar no mesmo material.
5 | 0,96 x 2,13 | 0,90 x 2,10 | 25 | De abrir, com 1 folha móvel. | Madeira laminada, com núcleo sólido. | Liso, com verniz (Sem brilho). | Visor com vidro liso e incolor. Soleira em granito polido cor verde ubatuba.
|  |  |  | Rotação conforme desenho. | Com visor e revestimento (na parte | Com alizar no mesmo material | Ferragens e maçanetas do tipo alavanca em inox.
inferior) resistente a impactos.
6 | 0,96 x 2,13 | 0,90 x 2,10 | 22 | De abrir, com 1 folha móvel. | Madeira laminada, com núcleo sólido. | Liso, com verniz (Sem brilho). | Soleira em granito polido cor verde ubatuba.
|  |  |  | Rotação conforme desenho. | Com revestimento resitente a impactos | Com alizar no mesmo material. | Ferragens e maçanetas do tipo alavanca em inox
na parte inferior.
7 | 0,76 x 2,13 | 0,70 x 2,10 | 4 | De abrir, com 1 folha móvel. | Madeira laminada, com núcleo sólido. | Liso, com verniz (Sem brilho). | Soleira em granito polido cor verde ubatuba.
|  |  |  | Rotação conforme desenho. | Com revestimento resitente a impactos | Com alizar no mesmo material. | Ferragens e maçanetas do tipo alavanca em inox.
na parte inferior.
8 | 0,96 x 2,13 | 0,90 x 2,10 | 7 | De abrir para fora, com 1 folha móvel. | Madeira laminada, com núcleo sólido. | Liso, com verniz (Sem brilho). | Visor com vidro liso e incolor. Soleira em granito polido cor verde ubatuba.
|  |  |  | Rotação conforme desenho (145°). | Com visor e revestimento (na parte | Com alizar no mesmo material. | Ferragens e maçanetas do tipo alavanca em inox.
inferior) resistente a impactos.

## Plan2
codigo | descrição | unidade | coeficiente | preço
345 | arame galvanizado | kg | 0.1 | 6.63
6115 | ajudante | h | 0.5 | 7.04
4812 | placa de gesso | m² | 1.1 | 6.02
3315 | gesso | kg | 1.5 | 0.31
12872 | gesseiro | h | 0.5 | 9.32
Tela soldada Q 61 (CA 60 3,7MM c/15 cm)
codigo | descrição | unidade | coeficiente | preço | total
378 | armador | h | 0.03 | 8.84 | 0.2652
6115 | ajudante | h | 0.03 | 7.24 | 0.2172
M02867/ORSE | Tela soldada Q61 | m² | 1.03 | 6.32 | 6.5096
8332292832