## Orçamento Resumo
ORÇAMENTO RESUMO
OBRA: GUARITA - CAMPUS SANTA LUZIA DO IFPB |  |  | DATA REFERÊNCIA: ABRIL/2017
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: José Adriano Rocha de Alencar CREA 160.577.770-6
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL ITEM (R$) | % | BDI (26,17%) | V.TOTAL(R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 245.28 | 0.1405% | 64.1898 | 309.4698
2 | SERVICO EM TERRA | 3465 | 1.985% | 906.7905 | 4371.7905
3 | FUNDACOES E SONDAGENS | 6865.42 | 3.934% | 1796.6804 | 8662.1004
4 | ESTRUTURA | 86015.67 | 49.28% | 22510.3008 | 108525.9708
5 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 4034.49 | 2.312% | 1055.826 | 5090.316
6 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 1968.05 | 1.128% | 515.0387 | 2483.0887
7 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 13569.08 | 7.774% | 3551.0282 | 17120.1082
8 | ESQUADRIAS METÁLICA | 11076.09 | 6.346% | 2898.6128 | 13974.7028
9 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 620.21 | 0.3553% | 162.309 | 782.519
10 | VIDROS | 2064.55 | 1.183% | 540.2927 | 2604.8427
11 | FORROS | 482.55 | 0.2765% | 126.2833 | 608.8333
12 | REVESTIMENTO | 8784.26 | 5.033% | 2298.8408 | 11083.1008
13 | PAVIMENTAÇÃO | 3902.78 | 2.236% | 1021.3575 | 4924.1375
14 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 751.39 | 0.4305% | 196.6388 | 948.0288
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7056.25 | 4.043% | 1846.6206 | 8902.8706
16 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 278.4525 | 0.1595% | 72.871 | 351.3235
17 | CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFÔNICO | 6685.16 | 3.83% | 1749.5064 | 8434.6664
18 | PINTURA | 9353.06 | 5.359% | 2447.6958 | 11800.7558
19 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 993.81 | 0.5694% | 260.0801 | 1253.8901
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6325.52 | 3.624% | 1655.3886 | 7980.9086
| TOTAL | 174537.0725 | 100% | 45676.3519 | 220213.43
| BDI (26,17%) | 45676.35
| TOTAL GERAL | 220213.4225

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: GUARITA - CAMPUS SANTA LUZIA DO IFPB
DATA REFERÊNCIA: ABRIL/2017
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: José Adriano Rocha de Alencar |  |  |  | CREA 160.577.770-6
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | V.PARCIAL(R$) | % | BDI (26,17%) | V.TOTAL(R$) c/ BDI | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 360 Dias |  | 390 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 245.28 | 0.1405% | 64.1898 | 309.4698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 309.4698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
2 | SERVICO EM TERRA | 3465 | 1.985% | 906.7905 | 4371.7905 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 1311.5371 | 30% | 1311.5371 | 40% | 1748.7162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
3 | FUNDACOES E SONDAGENS | 6865.42 | 3.934% | 1796.6804 | 8662.1004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 1732.4201 | 20% | 1732.4201 | 30% | 2598.6301 | 20% | 1732.4201 | 10% | 866.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
4 | ESTRUTURA | 86015.67 | 49.28% | 22510.3008 | 108525.9708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 10852.5971 | 20% | 21705.1942 | 30% | 32557.7913 | 40% | 43410.3883 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
5 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 4034.49 | 2.312% | 1055.826 | 5090.316 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 1018.0632 |  | 0 | 20% | 1018.0632 | 20% | 1018.0632 | 20% | 1018.0632 | 20% | 1018.0632 |  | 0 |  | 0 | 100%
6 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 1968.05 | 1.128% | 515.0387 | 2483.0887 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 1241.5443 | 50% | 1241.5443 |  | 0 | 100%
7 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 13569.08 | 7.774% | 3551.0282 | 17120.1082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 1712.0108 | 40% | 6848.0433 | 50% | 8560.0541 | 100%
8 | ESQUADRIAS METÁLICA | 11076.09 | 6.346% | 2898.6128 | 13974.7028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 2794.9406 | 20% | 2794.9406 | 60% | 8384.8217 | 100%
9 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 620.21 | 0.3553% | 162.309 | 782.519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 782.519 | 100%
10 | VIDROS | 2064.55 | 1.183% | 540.2927 | 2604.8427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 1302.4214 | 50% | 1302.4214 | 100%
11 | FORROS | 482.55 | 0.2765% | 126.2833 | 608.8333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 304.4167 | 50% | 304.4167 | 100%
12 | REVESTIMENTO | 8784.26 | 5.033% | 2298.8408 | 11083.1008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 3324.9303 | 40% | 4433.2403 | 30% | 3324.9303 |  | 0 | 100%
13 | PAVIMENTAÇÃO | 3902.78 | 2.236% | 1021.3575 | 4924.1375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 492.4138 | 20% | 984.8275 | 20% | 984.8275 | 50% | 2462.0688 |  | 0 | 100%
14 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 751.39 | 0.4305% | 196.6388 | 948.0288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 47.4014 | 5% | 47.4014 | 10% | 94.8029 | 10% | 94.8029 | 20% | 189.6058 | 30% | 284.4086 | 20% | 189.6058 |  | 0 | 100%
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7056.25 | 4.043% | 1846.6206 | 8902.8706 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 890.2871 | 10% | 890.2871 | 10% | 890.2871 | 15% | 1335.4306 | 15% | 1335.4306 | 20% | 1780.5741 | 20% | 1780.5741 | 100%
16 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 278.4525 | 0.1595% | 72.871 | 351.3235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 70.2647 | 30% | 105.3971 | 50% | 175.6618 | 100%
17 | CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFÔNICO | 6685.16 | 3.83% | 1749.5064 | 8434.6664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 1686.9333 | 30% | 2530.3999 | 50% | 4217.3332 | 100%
18 | PINTURA | 9353.06 | 5.359% | 2447.6958 | 11800.7558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 11800.7558 | 100%
19 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 993.81 | 0.5694% | 260.0801 | 1253.8901 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 626.945 | 50% | 626.945 | 100%
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6325.52 | 3.624% | 1655.3886 | 7980.9086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 2394.2726 | 70% | 5586.636 | 100%
| TOTAL GERAL | 174537.0725 | 100% | 45676.3519 | 220213.42 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.7361% | 1621.0069 | 1.382% | 3043.9572 | 6.993% | 15399.198 | 11.46% | 25241.5128 | 16.48% | 36293.3645 | 21.24% | 46772.1653 | 3.112% | 6852.8573 | 7.067% | 15561.664 | 11.76% | 25905.5597 | 19.76% | 43522.1387
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.7361% | 1621.0069 | 2.118% | 4664.9642 | 9.111% | 20064.1622 | 12.2% | 45305.675 | 28.68% | 81599.0394 | 30.35% | 128371.2047 | 33.46% | 135224.062 | 40.53% | 150785.726 | 52.29% | 176691.2857 | 72.06% | 220213.42

## Orçamento Sintético
ORÇAMENTO DETALHADO
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: José Adriano Rocha de Alencar CREA 160.577.770-6
OBRA: GUARITA - CAMPUS SANTA LUZIA DO IFPB |  |  |  |  | 42826 |  | CONSTRUTORA ABSOLUTE
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITARIO | V.TOTAL (R$) | PREÇO UNITARIO | V.TOTAL (R$)
1.0 |  | SERVICO PRELIMINARES |  |  |  | 327.04 |  | 245.28
1.1 | 74007/003 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO 3X | m² | 73 | 4.48 | 327.04 | 3.36 | 245.28
2.0 |  | SERVICO EM TERRA |  |  |  | 4620.06 | 0 | 3465
2.1 | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO BAIXO DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 9.7324 | 5 | 48.66 | 3.75 | 36.49
2.2 | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CAT EGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 18.3805 | 3.1 | 56.98 | 2.325 | 42.73
2.3 | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. | m² | 5.12 | 3.63 | 18.59 | 2.7225 | 13.93
2.4 | 94099 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. | m² | 5.12 | 1.8 | 9.22 | 1.35 | 6.91
2.5 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 35.9 | 35.91 | 1289.17 | 26.9325 | 966.87
2.6 | 00071/ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACATAÇÃO | m³ | 27.3661 | 34.6 | 946.87 | 25.95 | 710.14
2.7 | 00077/ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACATAÇÃO | m³ | 19.8709 | 113.26 | 2250.57 | 84.945 | 1687.93
3.0 |  | FUNDACOES E SONDAGENS |  |  |  | 9153.97 | 0 | 6865.42
3.1 | 74007/001 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO E BALDRAME C/ REAPROVEITAMENTO 10X | m² | 39.5818 | 22.39 | 886.24 | 16.7925 | 664.67
3.2 | 03171/ORSE | FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM - FUSTE (ALTURA VARIÁVEL) | m² | 4.32 | 33.93 | 146.58 | 25.4475 | 109.93
3.3 | 11486/ORSE | CONCRETO SIMPLES USINADO, fck=30MPa, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA | m³ | 10.2967 | 299.71 | 3086.03 | 224.7825 | 2314.52
3.4 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 28.74 | 16.72 | 480.53 | 12.54 | 360.39
3.5 | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | kg | 53.7768 | 10.9 | 586.17 | 8.175 | 439.62
3.6 | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. | kg | 21.4424 | 10.06 | 215.71 | 7.545 | 161.78
3.7 | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | kg | 39.9345 | 9.78 | 390.56 | 7.335 | 292.91
3.8 | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | kg | 92.4945 | 7.98 | 738.11 | 5.985 | 553.57
3.9 | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. | kg | 289.6319 | 6.73 | 1949.22 | 5.0475 | 1461.91
3.10 | IFPB.CIVIL.04 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 9X19X19CM, 1 VEZ, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 9.65 | 69.93 | 674.82 | 52.4475 | 506.12
4.0 |  | ESTRUTURA |  |  |  | 114687.53 | 0 | 86015.67
4.1 | 3365 | FORMA PLANA PARA ESTRUTURA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 4 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 40.7861 | 45.61 | 1860.25 | 34.2075 | 1395.19
4.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | kg | 58.9358 | 10.05 | 592.3 | 7.5375 | 444.23
4.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6.3 MM - MONTAGEM. | kg | 0.3675 | 9.4 | 3.45 | 7.05 | 2.59
4.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | kg | 5.056 | 9.29 | 46.97 | 6.9675 | 35.23
4.5 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | kg | 155.0274 | 7.62 | 1181.31 | 5.715 | 885.98
4.6 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM | kg | 44.5043 | 7.12 | 316.87 | 5.34 | 237.65
4.7 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | kg | 24.174 | 7.21 | 174.29 | 5.4075 | 130.72
4.8 | 03346/ORSE | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA PARA ESTRUTURAS, LANÇADO E ADENSADO INCLUSIVE CONTROLE TECNOLÓGICO | m³ | 2.889 | 299.71 | 865.86 | 224.7825 | 649.4
4.9 | 07393/ORSE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=13CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, CAPEAMENTO 4CM, ARMADURA NEGATIVA E ADICIONAL | m² | 23.82 | 93.13 | 2218.36 | 69.8475 | 1663.77
4.10 | 061458/SEDOP | PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) | m² | 136.04 | 381.62 | 51915.58 | 286.215 | 38936.69
4.11 | 04341/ORSE | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA MODULAR EM PERFIS, EM AÇO LAMINADO E DOBRADO, INCLUSIVE PILARES, VIGAS, TRELIÇAS E TERÇAS, E APLICAÇÃO DE PRIMER ANTICORROSIVO | kg | 5069.1922 | 10.89 | 55203.5 | 8.1675 | 41402.63
4.12 | 06456/ORSE | CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, ADENSADO E LANÇADO, PARA VERGAS, CONTRA-VERGAS, PILARETES E CINTAS, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | m³ | 0.2432 | 1269.7 | 308.79 | 952.275 | 231.59
5.0 |  | ALVENARIA E VEDAÇÕES |  |  |  | 5379.31 | 0 | 4034.49
5.1 | 89168 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO PÚBLICA | m² | 38.101 | 49.84 | 1898.95 | 37.38 | 1424.22
5.2 | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA EXPANSIVA APLICADA COM BISNAGA | m | 18 | 1.73 | 31.14 | 1.2975 | 23.36
5.3 | IFPB.CIVIL.06 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X40X40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), VER PROJETO ARQUITETÔNICO | m² | 5.12 | 90.3 | 462.34 | 67.725 | 346.75
5.4 | 02375/ORSE | MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALVENARIA DE PEDRA 0,35 x 0,60M, PILARES (9x20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9x15cm) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 Mpa, COM CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR | m³ | 16 | 186.68 | 2986.88 | 140.01 | 2240.16
6.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 2624.07 |  | 1968.05
6.1 | 7727 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2CM C/ IMPERMEABILIZANTE VEDACIT OU SIMILAR | m² | 13.74 | 18.8 | 258.31 | 14.1 | 193.73
6.2 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS | m² | 15.96 | 7.72 | 123.21 | 5.79 | 92.41
6.3 | 83737 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP) ESPESSURA 3MM | m² | 27.2068 | 66.35 | 1805.17 | 49.7625 | 1353.88
6.4 | 01968/ORSE | IMPERMEABILIZAÇÃO - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | m³ | 0.8162 | 535.87 | 437.38 | 401.9025 | 328.03
7.0 |  | COBERTURA E PROTEÇÕES |  |  |  | 18092.1 |  | 13569.08
7.1 | SUPLAN 6719 + INCC | COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO VERDE 6MM, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | m² | 150 | 117.26 | 17589 | 87.945 | 13191.75
7.2 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | m | 15 | 33.54 | 503.1 | 25.155 | 377.325
8.0 |  | ESQUADRIAS METÁLICA |  |  |  | 14768.13 |  | 11076.09
8.1 | 94569 | JANELA TIPO MAXIM-AR ALUMINIO (CONF. DET. ARQUITETURA) | m² | 6.5 | 540.23 | 3511.5 | 405.1725 | 2633.6213
8.2 | 94570 | JANELA TIPO CORRER ALUMÍNIO (CONF. DET. ARQUITETURA) | m² | 3.36 | 503.52 | 1691.83 | 377.64 | 1268.8704
8.3 | C3659/SEINF | PORTÃO DE METALON EM BARRA CHATA DE FERRO COM FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUSO PINTURA E ESMALTE SINTÉTICO ( CONFORME PROJET. ARQUITETONICO) | m² | 23.68 | 310.98 | 7364.01 | 233.235 | 5523.0048
8.4 | 01871/ORSE | GRADIL DE FERRO 1/2"x1/2" E SPAÇAMENTO 10cm MONTANTES DE TUDOS DE AÇO GALV. ø 2" ESPAÇAMENTO DE 3 CM INCLUSIVE ASSENTAMENTO | m² | 8.4688 | 259.87 | 2200.79 | 194.9025 | 1650.5903
9.0 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 826.94 |  | 620.21
9.1 | COTAÇÃO | PORTA (0,60 X 2,10) DE ABRIR COM 1 FOLHA MÓVEL EM MADEIRA LAMINADA, COM NÚCLEO SÓLIDO, REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTO NA PARTE INFERIOR, INCLUSIVE CAIXILHO, FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM INOX ,DOBRADIÇAS E ALISAR DO MESMO MATERIAL - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | unid | 1 | 826.94 | 826.94 | 620.205 | 620.205
10.0 |  | VIDROS |  |  |  | 2752.73 |  | 2064.55
10.1 | 73838/001 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO, 0,9x2,10M, 10MM INCOLOR COM BANDEIRA FIXA DE UMA FOLHA, INCLUSIVE MOLA HIDRÚLICA | unid | 1 | 1732.27 | 1732.27 | 1299.2025 | 1299.2025
10.2 | 74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 0.8 | 311.23 | 248.98 | 233.4225 | 186.738
10.3 | 00034389/INS | VIDRO CRISTAL e= 4mm - COM PELÍCULA NA COR VERDE CONFORME PROJETO | m² | 9.92 | 77.77 | 771.48 | 58.3275 | 578.6088
11.0 |  | FORROS |  |  |  | 643.4 |  | 482.55
11.1 | 73986/001 | FORRO DE GESSO LISO, INCLUSIVE FIXAÇÃO DE FIO DE COBRE | m² | 22.885 | 22.53 | 515.6 | 16.8975 | 386.6993
11.2 | 01951/ORSE | SANCA OU CIMALHA EM GESSO L=6CM | m | 21.3 | 6 | 127.8 | 4.5 | 95.85
12.0 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 11712.34 |  | 8784.26
12.1 | 87874 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 l | m² | 181.7794 | 2.29 | 416.27 | 1.7175 | 312.2061
12.2 | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 23.8143 | 3.55 | 84.54 | 2.6625 | 63.4056
12.3 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 46.4494 | 20.25 | 940.6 | 15.1875 | 705.4503
12.4 | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 155.0723 | 19.15 | 2969.64 | 14.3625 | 2227.2263
12.5 | 04440/ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PAREDE 10x10 CM, (CONFORME DET. PROJ. ARQUITETURA), APLICADO COM ARGAMASSINC.REJUNTE FLEXÍVEL | m² | 131.258 | 51.13 | 6711.22 | 38.3475 | 5033.4162
12.6 | 07593/ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 20 x 20 CM, ELIZABETH OU SIMILAR, LINHA CRISTAL BRANCO, APLICADO C/ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AD-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 15.13 | 39 | 590.07 | 29.25 | 442.5525
13.0 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 5203.71 |  | 3902.78
13.1 | IFPB.CIVIL.09 | LASTRO DE CONCRETO, E = 7 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. | m³ | 0.438 | 430.23 | 188.44 | 322.6725 | 141.3306
13.2 | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. | m² | 14.55 | 25.38 | 369.28 | 19.035 | 276.9592
13.3 | 4786/INS | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= 8 MM (INCLUSO EXECUCAO) | m² | 14.55 | 80 | 1164 | 60 | 873
13.4 | 3671/INS | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | m | 14.55 | 0.85 | 12.37 | 0.6375 | 9.2756
13.5 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | m² | 43.5 | 53.39 | 2322.47 | 40.0425 | 1741.8488
13.6 | 07324/ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CNCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25x25CM, AP0LICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE, COR VERMELHA | m² | 4.635 | 74.41 | 344.89 | 55.8075 | 258.6678
13.7 | 07324/ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CNCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25x25CM, AP0LICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE, COR AZUL | m² | 6.785 | 74.41 | 504.87 | 55.8075 | 378.6539
13.8 | 09587/ORSE | SOLEIRA GRANITO POLIDO PRETO 15 cm, E= 2,0cm | m | 1.56 | 51.25 | 79.95 | 38.4375 | 59.9625
13.9 | 02259/ORSE | RODAPÉ EM GRANILITE, H=7CM | m | 14.4 | 15.1 | 217.44 | 11.325 | 163.08
14.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 1001.85 |  | 751.39
14.1 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 5.41 | 12.97 | 70.17 | 9.7275 | 52.6258
14.2 | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 3 | 18.14 | 54.42 | 13.605 | 40.815
14.3 | 89711 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRÉDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 0.89 | 11.69 | 10.4 | 8.7675 | 7.8031
14.4 | 89712 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRÉDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 1.26 | 17.27 | 21.76 | 12.9525 | 16.3202
14.5 | 89714 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRÉDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 12.79 | 32.64 | 417.47 | 24.48 | 313.0992
14.6 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | unid | 1 | 61.03 | 61.03 | 45.7725 | 45.7725
14.7 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | unid | 1 | 64.27 | 64.27 | 48.2025 | 48.2025
14.8 | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 3 | 10.53 | 31.59 | 7.8975 | 23.6925
14.9 | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 2 | 5.07 | 10.14 | 3.8025 | 7.605
14.10 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 1 | 23.38 | 23.38 | 17.535 | 17.535
14.11 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 1 | 6.78 | 6.78 | 5.085 | 5.085
14.12 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGPTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 3 | 4.54 | 13.62 | 3.405 | 10.215
14.13 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGPTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 1 | 14.31 | 14.31 | 10.7325 | 10.7325
14.14 | 89796 | TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESGARCA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 2 | 23.49 | 46.98 | 17.6175 | 35.235
14.15 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 1 | 5.18 | 5.18 | 3.885 | 3.885
14.16 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 2 | 18.45 | 36.9 | 13.8375 | 27.675
14.17 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 2 | 6.87 | 13.74 | 5.1525 | 10.305
14.18 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 2 | 5.11 | 10.22 | 3.8325 | 7.665
14.19 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 4 | 8.43 | 33.72 | 6.3225 | 25.29
14.20 | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 1 | 4.07 | 4.07 | 3.0525 | 3.0525
14.21 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 3 | 7.11 | 21.33 | 5.3325 | 15.9975
14.22 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 3 | 4.05 | 12.15 | 3.0375 | 9.1125
14.23 | 00020086/INS | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | und | 1 | 1.82 | 1.82 | 1.365 | 1.365
14.24 | 00003659/INS | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | und | 1 | 9.77 | 9.77 | 7.3275 | 7.3275
14.25 | 00000301/INS | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | und | 2 | 1.8 | 3.6 | 1.35 | 2.7
14.26 | 00000296/INS | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | und | 3 | 1.01 | 3.03 | 0.7575 | 2.2725
15.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 9408.33 |  | 7056.25
15.1 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 15 | 5.16 | 77.4 | 3.87 | 58.05
15.2 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 6 | 8.62 | 51.72 | 6.465 | 38.79
15.3 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 12 | 9.22 | 110.64 | 6.915 | 82.98
15.4 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 1 | 57.95 | 57.95 | 43.4625 | 43.4625
15.5 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 1 | 61.75 | 61.75 | 46.3125 | 46.3125
15.6 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 1 | 66.53 | 66.53 | 49.8975 | 49.8975
15.7 | IFPB.09E | PONTOS DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTOS PVC RÍGIDO EMBUTIDO 3/4 E CABO 2,5MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pt | 12 | 172.47 | 2069.64 | 129.3525 | 1552.23
15.8 | IFPB.11E | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS EMBUTIDOS, CABO 2,5MM2 COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pt | 2 | 102.49 | 204.98 | 76.8675 | 153.735
15.9 | IFPB.10E | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA EMBUTIDOS, CABO 2,5MM2 COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pt | 4 | 88.68 | 354.72 | 66.51 | 266.04
15.10 | IFPB.13E | PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 10A/250V, CABO 2,5MM2 COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pt | 11 | 128.62 | 1414.82 | 96.465 | 1061.115
15.11 | IFPB.14E | PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 20A/250V, FIO 4,0MM2 COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, INCLUSIVE BUCHA E ARRUELA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pt | 3 | 188.69 | 566.07 | 141.5175 | 424.5525
15.12 | IFPB.16E | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 16 DISJUNTORES DIN TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2 | 313.52 | 627.04 | 235.14 | 470.28
15.13 | IFPB.07E | REFLETOR RETANGULAR EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, INCLUSIVE REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2 | 165.43 | 330.86 | 124.0725 | 248.145
15.14 | IFPB.05E | LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS, REFLETOR PARABÓLICO DE ALTO BRILHO, PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES LED 2 X 20W, MODELO C-2359 DA PROJETO OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADAS LED | unid | 1 | 170.13 | 170.13 | 127.5975 | 127.5975
15.15 | IFPB.06E | LUMINÁRIA INDUSTRIAL INCLUSIVE LAMPADA FLOURESCENTE COMPACTA 135W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 6 | 488.88 | 2933.28 | 366.66 | 2199.96
15.16 | IFPB.24E | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR COM LÂMPADA FLUORESCENTES LED 1 X 20W, >= 1.850 LM, FP= 0,92, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 3 | 103.6 | 310.8 | 77.7 | 233.1
16.0 |  | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  | 371.27 |  | 278.4525
16.1 | 73775/002 | EXTINTOR INCENDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10L, INCLUSO SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | unid | 1 | 188.52 | 188.52 | 141.39 | 141.39
16.2 | 73775/001 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | unid | 1 | 182.75 | 182.75 | 137.0625 | 137.0625
17.0 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFÔNICO |  |  |  | 8913.54 |  | 6685.16
17.1 | 00410 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM | unid | 100 | 0.1 | 10 | 0.075 | 7.5
17.2 | IFPB.43E | CÂMERA IP TIPO POE FULL HD CFTV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 4 | 570.65 | 2282.6 | 427.9875 | 1711.95
17.3 | IFPB.47E | CERTIFICAÇÃO DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO INCLUINDO ETIQUETAGEM DOS CABOS E PLACAS DE REDE | unid | 10 | 27.39 | 273.9 | 20.5425 | 205.425
17.4 | 08581/ORSE | CERTIFICAÇÃO DE REDE ÓPTICA | unid | 1 | 69.13 | 69.13 | 51.8475 | 51.8475
17.5 | 10245/ORSE | CONVERSOR FIBRA ÓTICA PARA RJ-45, COM UMA PORTA RJ-45 1000BASE-T, UMA PORTA PARA FIBRA ÓTICA 1000BASE-SX MULTIMODO (50/125 OU 62,5/125) PARA CONECTOR SC, COM LED EM SEU CORPO | unid | 1 | 533.16 | 533.16 | 399.87 | 399.87
17.6 | IFPB.48E | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 84.88 | 84.88 | 63.66 | 63.66
17.7 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 7.77 | 38.85 | 5.8275 | 29.1375
17.8 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 9.34 | 28.02 | 7.005 | 21.015
17.9 | 11307/ORSE | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O PARA 24 FIBRAS | unid | 1 | 716.75 | 716.75 | 537.5625 | 537.5625
17.10 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 15.4 | 6.76 | 104.1 | 5.07 | 78.078
17.11 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 9 | 8.61 | 77.49 | 6.4575 | 58.1175
17.12 | 03883/ORSE | EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX 62,5/125 CONECTOR SC, 2,5 METROS | unid | 1 | 104.69 | 104.69 | 78.5175 | 78.5175
17.13 | 11242/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 | unid | 10 | 6.95 | 69.5 | 5.2125 | 52.125
17.14 | 11229/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 | unid | 1 | 538.82 | 538.82 | 404.115 | 404.115
17.15 | 08682/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 12U X 450MM | unid | 1 | 591.15 | 591.15 | 443.3625 | 443.3625
17.16 | 07138/ORSE | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 | m | 68 | 6.63 | 450.84 | 4.9725 | 338.13
17.17 | INCC | FUSÃO DE CABO ÓPTICO | unid | 1 | 55.32 | 55.32 | 41.49 | 41.49
17.18 | INCC | GUIA DE CABOS VERTICAL | unid | 2 | 39.68 | 79.36 | 29.76 | 59.52
17.19 | INCC | KIT DE VELCRO | unid | 5 | 15.24 | 76.2 | 11.43 | 57.15
17.20 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 10 | 4.88 | 48.8 | 3.66 | 36.6
17.21 | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 6 | 5.72 | 34.32 | 4.29 | 25.74
17.22 | 06639/ORSE | PATCH CABLE (PATCH CORD AZUL) CAT.6 C/1,50M | unid | 8 | 27.03 | 216.24 | 20.2725 | 162.18
17.23 | INCC | PERFIL DE MONTAGEM | unid | 1 | 21.85 | 21.85 | 16.3875 | 16.3875
17.24 | 01688/ORSE | PARAFUSO COM PORCA GAIOLA | unid | 48 | 0.81 | 38.88 | 0.6075 | 29.16
17.25 | 11419/ORSE | RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS | unid | 1 | 70.64 | 70.64 | 52.98 | 52.98
17.26 | IFPB.41E | SWITCH 24 PORTAS TIPO POE 10/100/1000 GERENCIÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 1915.39 | 1915.39 | 1436.5425 | 1436.5425
17.27 | 11234/ORSE | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA | unid | 4 | 71.63 | 286.52 | 53.7225 | 214.89
17.28 | 11214/ORSE | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 | unid | 2 | 48.07 | 96.14 | 36.0525 | 72.105
18.0 |  | PINTURA |  |  |  | 12470.74 |  | 9353.06
18.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 46.4494 | 8.5 | 394.82 | 6.375 | 296.1149
18.2 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 22.885 | 10.42 | 238.46 | 7.815 | 178.8463
18.3 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 22.885 | 15.5 | 354.72 | 11.625 | 266.0381
18.4 | 88489 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 41.2942 | 9.32 | 384.86 | 6.99 | 288.6465
18.5 | 95468 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | m² | 404 | 27.47 | 11097.88 | 20.6025 | 8323.41
19.0 |  | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 1325.09 |  | 993.81
19.1 | 11150/ORSE | BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E=2CM | m² | 0.35 | 342.79 | 119.98 | 257.0925 | 89.9824
19.2 | 02066/ORSE | ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR | unid | 1 | 39.7 | 39.7 | 29.775 | 29.775
19.3 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | unid | 1 | 90.54 | 90.54 | 67.905 | 67.905
19.4 | 00006140/INS | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) | unid | 1 | 2.52 | 2.52 | 1.89 | 1.89
19.5 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. | unid | 1 | 21.37 | 21.37 | 16.0275 | 16.0275
19.6 | 04287/ORSE | DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | unid | 1 | 41.16 | 41.16 | 30.87 | 30.87
19.7 | 02051/ORSE | SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO | unid | 1 | 34.39 | 34.39 | 25.7925 | 25.7925
19.8 | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid | 1 | 14.44 | 14.44 | 10.83 | 10.83
19.9 | 09676/ORSE | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF. 1173.C, DECA OU SIMILAR | unid | 1 | 249.55 | 249.55 | 187.1625 | 187.1625
19.10 | 03699/ORSE | ENGATE EM PVC (LIGAÇÃO FLEXÍVEL), AKROS, 3O0 CM, ACABAMENTO BRANCO OU SIMILAR. | unid | 1 | 4.4 | 4.4 | 3.3 | 3.3
19.11 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 223.51 | 223.51 | 167.6325 | 167.6325
19.12 | 08211/ORSE | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | unid | 1 | 177.55 | 177.55 | 133.1625 | 133.1625
19.13 | 86888 | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 291.66 | 291.66 | 218.745 | 218.745
19.14 | 02050/ORSE | Chuveiro plástico sem registro | unid | 1 | 14.32 | 14.32 | 10.74 | 10.74
20.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 8434.03 |  | 6325.52
20.1 | IFPB.GUARITA.01 | KIT MOTOR DE PORTÃO ELETRÔNICO DZ4 SK TURBO - ROSSI Kit Motor 1/3HP TURBO SUPORTA PORTÕES DE ATÉ 800 Kg - ALTO FLUXO OU EQUIVALENTE, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | unid | 2 | 462.66 | 925.32 | 346.995 | 693.99
20.2 | 07289/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SUSTEM ATÉ 48.000 BTU. | unid | 1 | 131.57 | 131.57 | 98.6775 | 98.6775
20.3 | 73976/011 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 6" (150MM), INCLUSIVE CONEXÕES - INSTALAÇÃO | m | 30 | 236.48 | 7094.4 | 177.36 | 5320.8
20.4 | 9537 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m² | 154.5 | 1.83 | 282.74 | 1.3725 | 212.0513
|  | TOTAL PARCIAL |  |  |  | 232716.18 |  | 174537.06 | 173880.29 | -656.77
|  | BDI (26,17%) |  |  |  | 60901.8243 | 0 | 45676.35 | 45504.47 | -171.88
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 293618.0043 | 0 | 220213.41 | 219384.76 | -828.65
0.56
-828.09
0.68

## Memória (hidden)
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFPB |  | OBRA: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GUARITA
|  |  | CAMPUS: | SANTA LUZIA - IFPB
| SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA |  | LOCAL : | SANTA LUZIA - PB
MEMÓRIA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
1.1 | 74007/003 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO 3X | m² | 73 |  |  |  | OK
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
|  | 7.3 | 10 | 73
2 | SERVIÇOS EM TERRA
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
2.1 | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO BAIXO DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 35.9 | OK
Escavação das sapatas da estrutura metálica
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 12.544 | Sapatas
4 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 3.072 | Baldrames V7, V8, V10 e V11
4 | 0.8 | 1.05 | 0.6 | 2.016 | Baldrames V1, V3, V4 e V6
2 | 0.8 | 2.75 | 0.6 | 2.64 | Baldrames V2 e V5
1 | 0.8 | 5.652 | 0.6 | 2.713 | Baldrame V9 (semi circular)
Escavação das sapatas da estrutura metálica
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 0.75 | 4.1 | 2.1 | 6.4575 | S1-S2
1 | 0.75 | 4.1 | 2.1 | 6.4575 | S3-S4
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
2.2 | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CAT EGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 18.3805 | OK
Escavação das sapatas da estrutura metálica
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
8 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 6.272 | Sapatas
4 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 1.536 | Baldrames V7, V8, V10 e V11
4 | 0.4 | 1.05 | 0.6 | 1.008 | Baldrames V1, V3, V4 e V6
2 | 0.4 | 2.75 | 0.6 | 1.32 | Baldrames V2 e V5
1 | 0.4 | 5.652 | 0.6 | 1.3565 | Baldrame V9 (semi circular)
Escavação das sapatas da estrutura metálica
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 0.4 | 4.1 | 2.1 | 3.444 | S1-S2
1 | 0.4 | 4.1 | 2.1 | 3.444 | S3-S4
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
2.3 | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. | m² | 5.12
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
8 |  | 0.8 | 0.8 | 5.12 | Sapatas
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
2.4 | 94099 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. | m² | 5.12
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
8 |  | 0.8 | 0.8 | 5.12 | Sapatas
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
2.5 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 9.7324
Volume da escavação (m³) | Volume do lastro de concreto das sapatas (e=10cm) (m³) | Volume do concreto das sapatas (m³) | Volume de concreto dos arranques (m³) | Volume de reaterro (m³) | Observações
1.568 | 0.144 | 0.18944 | 0.018 | 1.2166 | S1
1.568 | 0.144 | 0.18944 | 0.018 | 1.2166 | S2
1.568 | 0.144 | 0.18944 | 0.018 | 1.2166 | S3
1.568 | 0.144 | 0.18944 | 0.018 | 1.2166 | S4
1.568 | 0.144 | 0.18944 | 0.018 | 1.2166 | S5
1.568 | 0.144 | 0.18944 | 0.018 | 1.2166 | S6
1.568 | 0.144 | 0.18944 | 0.018 | 1.2166 | S7
1.568 | 0.144 | 0.18944 | 0.018 | 1.2166 | S8
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
2.6 | 00071/ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACATAÇÃO | m³ | 27.3661
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 0.3 | 2.3 | 1.55 | 1.0695 | V1-V7-V4-V8
1 | 0.3 | 2.3 | 1.55 | 1.0695 | V3-V6-V10-V11
1 | 0.65 | 2.3 | 3.25 | 4.8587 | V2-V5-V8-V10
1 | 0.65 | 1,65 (raio) | 4.2743 | 2.7783 | V9-V5 (semicírculo)
1 | 0.2 | 7.3 | 10 | 14.6 | Área da Guarita
1 | 0.4 | 3.25 | 2.3 | 2.99 | Área entre as vigas V2, V5, V8 e V10
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
2.7 | 00077/ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACATAÇÃO | m³ | 19.8709
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 0.2 | 2.3 | 1.55 | 0.713 | V1-V7-V4-V8
1 | 0.2 | 2.3 | 1.55 | 0.713 | V3-V6-V10-V11
1 | 0.2 | 2.3 | 3.25 | 1.495 | V2-V5-V8-V10
1 | 0.2 | 1,65 (raio) | 4.2743 | 0.85486 | V9-V5 (semicírculo)
1 | 0.2 | 7.3 | 10 | 14.6 | Área da Guarita
1 | 0.2 | 3.25 | 2.3 | 1.495 | Área entre as vigas V2, V5, V8 e V10
3 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
3.1 | 74007/001 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO E BALDRAME C/ REAPROVEITAMENTO 10X | m² | 39.5818
SAPATA
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | S1
1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | S2
1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | S3
1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | S4
1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | S5
1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | S6
1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | S7
1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | S8
BALDRAME
1 | 0.3 | 1.55 | 0.15 | 1.1625 | V1 - Baldrame
1 | 0.3 | 3.25 | 0.15 | 2.4375 | V2 - Baldrame
1 | 0.3 | 1.55 | 0.15 | 1.1625 | V3 - Baldrame
1 | 0.3 | 1.55 | 0.15 | 1.1625 | V4 - Baldrame
1 | 0.3 | 3.25 | 0.15 | 2.4375 | V5 - Baldrame
1 | 0.3 | 1.55 | 0.15 | 1.1625 | V6 - Baldrame
1 | 0.3 | 1.95 | 0.15 | 1.4625 | V7 - Baldrame
1 | 0.3 | 1.95 | 0.15 | 1.4625 | V8 - Baldrame
1 | 0.3 | 5.652 | 0.3 | 5.0868 | V9 - Baldrame
1 | 0.3 | 1.95 | 0.15 | 1.4625 | V10 - Baldrame
1 | 0.3 | 1.95 | 0.15 | 1.4625 | V11 - Baldrame
SAPATAS DA ESTRUTURA METÁLICA
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 0.7 | 3.5 | 1.5 | 7 | S1-S2
1 | 0.7 | 3.5 | 1.5 | 7 | S3-S4
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
3.2 | 03171/ORSE | FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM - FUSTE (ALTURA VARIÁVEL) | m² | 4.32
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.54 | P1
1 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.54 | P2
1 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.54 | P3
1 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.54 | P4
1 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.54 | P5
1 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.54 | P6
1 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.54 | P7
1 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.54 | P8
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
3.3 | 11486/ORSE | CONCRETO SIMPLES USINADO, fck=30MPa, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA | m³ | 10.2967
SAPATA
Comprimento do pilar (a) | Largura do pilar (b) | Comprimento da sapata (A) | Largura da sapata (B) | Altura Sapata (H) | Altura da base da sapata (h0) | Volujme concreto m³ | Sapata
0.35 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.18944 | S1
0.35 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.18944 | S2
0.35 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.18944 | S3
0.35 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.18944 | S4
0.35 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.18944 | S5
0.35 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.18944 | S6
0.35 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.18944 | S7
0.35 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.18944 | S8
BALDRAME
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 0.3 | 1.55 | 0.15 | 0.06975 | V1 - Baldrame
1 | 0.3 | 3.25 | 0.15 | 0.14625 | V2 - Baldrame
1 | 0.3 | 1.55 | 0.15 | 0.06975 | V3 - Baldrame
1 | 0.3 | 1.55 | 0.15 | 0.06975 | V4 - Baldrame
1 | 0.3 | 3.25 | 0.15 | 0.14625 | V5 - Baldrame
1 | 0.3 | 1.55 | 0.15 | 0.06975 | V6 - Baldrame
1 | 0.3 | 1.95 | 0.15 | 0.08775 | V7 - Baldrame
1 | 0.3 | 1.95 | 0.15 | 0.08775 | V8 - Baldrame
1 | 0.3 | 5.652 | 0.3 | 0.50868 | V9 - Baldrame
1 | 0.3 | 1.95 | 0.15 | 0.08775 | V10 - Baldrame
1 | 0.3 | 1.95 | 0.15 | 0.08775 | V11 - Baldrame
SAPATAS DA ESTRUTURA METÁLICA
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 0.7 | 3.5 | 1.5 | 3.675 | S1
1 | 0.7 | 3.5 | 1.5 | 3.675 | S2
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
3.4 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 28.74
SAPATA
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 |  | 1.2 | 1.2 | 1.44 | S1
1 |  | 1.2 | 1.2 | 1.44 | S2
1 |  | 1.2 | 1.2 | 1.44 | S3
1 |  | 1.2 | 1.2 | 1.44 | S4
1 |  | 1.2 | 1.2 | 1.44 | S5
1 |  | 1.2 | 1.2 | 1.44 | S6
1 |  | 1.2 | 1.2 | 1.44 | S7
1 |  | 1.2 | 1.2 | 1.44 | S8
SAPATAS DA ESTRUTURA METÁLICA
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 |  | 4.1 | 2.1 | 8.61 | S1-S2
1 |  | 4.1 | 2.1 | 8.61 | S3-S4
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
3.5 / 3.6 / 3.7 / 3.8 |  | DETALHAMENTO DO AÇO | Kg | 497.28
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
32 | 10.0 | 3.13 | 0.617 | 100.16 | 61.7987 | Arranque: P1, P2 , P3, P4, P5, P6, P7 e P8
32 | 10.0 | 1 | 0.617 | 32 | 19.744
224 | 5.0 | 0.82 | 0.154 | 183.68 | 28.2867
16 | 5.0 | 0.9 | 0.154 | 14.4 | 2.2176
48 | 12.5 | 1 | 0.963 | 48 | 46.224 | S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 e S8
40 | 12.5 | 0.96 | 0.963 | 38.4 | 36.9792
2 | 6.3 | 2.2 | 0.245 | 4.4 | 1.078 | V1 - Baldrame
2 | 8.0 | 2.3 | 0.395 | 4.6 | 1.817
11 | 5.0 | 0.84 | 0.154 | 9.24 | 1.423
3 | 8.0 | 3.98 | 0.395 | 11.94 | 4.7163 | V2 - Baldrame
2 | 10.0 | 3.9 | 0.617 | 7.8 | 4.8126
1 | 10.0 | 1.75 | 0.617 | 1.75 | 1.0797
26 | 6.3 | 0.94 | 0.245 | 24.44 | 5.9878
6 | 6.3 | 3.6 | 0.245 | 21.6 | 5.292
2 | 6.3 | 2.2 | 0.245 | 4.4 | 1.078 | V3 - Baldrame
2 | 8.0 | 2.3 | 0.395 | 4.6 | 1.817
11 | 5.0 | 0.84 | 0.154 | 9.24 | 1.423
2 | 6.3 | 2.2 | 0.245 | 4.4 | 1.078 | V4 - Baldrame
2 | 8.0 | 2.3 | 0.395 | 4.6 | 1.817
11 | 5.0 | 0.84 | 0.154 | 9.24 | 1.423
2 | 8.0 | 3.98 | 0.395 | 7.96 | 3.1442 | V5 - Baldrame
2 | 8.0 | 4 | 0.395 | 8 | 3.16
22 | 5.0 | 0.94 | 0.154 | 20.68 | 3.1847
2 | 5.0 | 3.6 | 0.154 | 7.2 | 1.1088
2 | 6.3 | 2.2 | 0.245 | 4.4 | 1.078 | V6 - Baldrame
2 | 8.0 | 2.3 | 0.395 | 4.6 | 1.817
11 | 5.0 | 0.84 | 0.154 | 9.24 | 1.423
2 | 8.0 | 2 | 0.395 | 4 | 1.58 | V7 - Baldrame
2 | 8.0 | 2.6 | 0.395 | 5.2 | 2.054
14 | 5.0 | 0.84 | 0.154 | 11.76 | 1.811
2 | 8.0 | 3 | 0.395 | 6 | 2.37 | V8 - Baldrame
2 | 8.0 | 2.6 | 0.395 | 5.2 | 2.054
14 | 5.0 | 0.84 | 0.154 | 11.76 | 1.811
2 | 5.0 | 2.7 | 0.154 | 5.4 | 0.8316 | V9 - Baldrame
4 | 10.0 | 2.05 | 0.617 | 8.2 | 5.0594
2 | 8.0 | 6 | 0.395 | 12 | 4.74
36 | 5.0 | 0.94 | 0.154 | 33.84 | 5.2114
4 | 6.3 | 5.97 | 0.245 | 23.88 | 5.8506
2 | 8.0 | 3 | 0.395 | 6 | 2.37 | V10 - Baldrame
2 | 8.0 | 2.6 | 0.395 | 5.2 | 2.054
14 | 5.0 | 0.84 | 0.154 | 11.76 | 1.811
2 | 8.0 | 3 | 0.395 | 6 | 2.37 | V11 - Baldrame
2 | 8.0 | 2.6 | 0.395 | 5.2 | 2.054
14 | 5.0 | 0.84 | 0.154 | 11.76 | 1.811
SAPATAS DA ESTRUTURA METÁLICA
12 | 12.5 | 4.05 | 0.963 | 48.6 | 46.8018 | S1-S2
29 | 12.5 | 2.02 | 0.963 | 58.58 | 56.4125
12 | 12.5 | 4.05 | 0.963 | 48.6 | 46.8018 | S3-S4
29 | 12.5 | 2.02 | 0.963 | 58.58 | 56.4125
RESUMO DA FERRAGEM
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
| 5.0 | 16.62 | 0.154 | 349.2 | 53.7768
| 6.3 | 19.31 | 0.245 | 87.52 | 21.4424
| 8.0 | 48.56 | 0.395 | 101.1 | 39.9345
| 10.0 | 11.83 | 0.617 | 149.91 | 92.4945
| 12.5 | 14.1 | 0.963 | 300.76 | 289.6319
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
3.5 | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 53.7768
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
53.7768
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
3.6 | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. | Kg | 21.4424
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
21.4424
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
3.7 | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 39.9345
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
39.9345
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
3.8 | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 92.4945
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
92.4945
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
3.9 | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. | Kg | 289.6319
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
289.6319
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
3.10 | IFPB.CIVIL.04 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 9X19X19CM, 1 VEZ, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 9.65
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 0.5 | 1.6 |  | 0.8 | P1
1 | 0.5 | 3.3 |  | 1.65 | P2
1 | 0.5 | 1.6 |  | 0.8 | P3
1 | 0.5 | 1.6 |  | 0.8 | P4
1 | 0.5 | 1.6 |  | 0.8 | P5
1 | 0.5 | 2 |  | 1 | P6
1 | 0.5 | 5.6 |  | 2.8 | P7
1 | 0.5 | 2 |  | 1 | P8
4 | ESTRUTURA
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.1 | 3365 | FORMA PLANA PARA ESTRUTURA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 4 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 40.7861
PILAR
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 2 | 0.3 | 0.15 | 1.8 | P1
1 | 2 | 0.3 | 0.15 | 1.8 | P2
1 | 2 | 0.3 | 0.15 | 1.8 | P3
1 | 2 | 0.3 | 0.15 | 1.8 | P4
1 | 2 | 0.3 | 0.15 | 1.8 | P5
1 | 2 | 0.3 | 0.15 | 1.8 | P6
1 | 2 | 0.3 | 0.15 | 1.8 | P7
1 | 2 | 0.3 | 0.15 | 1.8 | P8
LAJE (Bordas)
Quantidade | Área da base da laje (m²) | Perímetro da borda (m) | Altura da borda (m) | Área (m²) | Observações
1 | 2.79 | 5.5 | 0.15 | 3.615 | L1
1 |  | 1,8 (RAIO) | 0.15 | 5.652 | L2
1 | 1.61 | 4.1 | 0.15 | 2.225 | L3
VIGAS SUPERIORES CIRCULAÇÃO
Lado | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
A | 0.4 | 3.6 | 0.15 | 1.98 | V1
B | 0.27 | 3.3 |  | 0.891
A | 0.4 | 2 | 0.15 | 1.1 | V2
B | 0.27 | 2 |  | 0.54
A | 0.4 | 0.95 | 0.15 | 0.5225 | V3
B | 0.27 | 0.8 |  | 0.216
A | 0.27 | 2 | 0.15 | 0.84
B | 0.27 | 2 |  | 0.54
A | 0.4 | 5.65 | 0.15 | 3.1075
B | 0.27 | 5.18 |  | 1.3986
A | 0.27 | 2 | 0.15 | 0.84
B | 0.27 | 2 |  | 0.54
A | 0.4 | 0.95 | 0.15 | 0.5225
B | 0.27 | 0.8 |  | 0.216
A | 0.4 | 2 | 0.15 | 1.1 | V4
B | 0.27 | 2 |  | 0.54 |  |  |  |  | med26
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 |  | ARMACAO ACO CA-50/60 -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | Kg | 288.065
FUSTE DE PILAR
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total | Peso | Observações
4 | 10.0 | 1 | 0.617 | 4 | 2.468 | P1
3 | 5.0 | 0.82 | 0.154 | 2.46 | 0.37884
4 | 10.0 | 1 | 0.617 | 4 | 2.468 | P2
3 | 5.0 | 0.82 | 0.154 | 2.46 | 0.37884
4 | 10.0 | 1 | 0.617 | 4 | 2.468 | P3
3 | 5.0 | 0.82 | 0.154 | 2.46 | 0.37884
4 | 10.0 | 1 | 0.617 | 4 | 2.468 | P4
3 | 5.0 | 0.82 | 0.154 | 2.46 | 0.37884
4 | 10.0 | 1 | 0.617 | 4 | 2.468 | P5
3 | 5.0 | 0.82 | 0.154 | 2.46 | 0.37884
4 | 10.0 | 1 | 0.617 | 4 | 2.468 | P6
3 | 5.0 | 0.82 | 0.154 | 2.46 | 0.37884
4 | 10.0 | 1 | 0.617 | 4 | 2.468 | P7
3 | 5.0 | 0.82 | 0.154 | 2.46 | 0.37884
4 | 10.0 | 1 | 0.617 | 4 | 2.468 | P8
3 | 5.0 | 0.82 | 0.154 | 2.46 | 0.37884 |  |  | 51.68 | 236.385
ARRANQUE DE PILAR
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total | Peso | Observações
4 | 10.0 | 1.4 | 0.617 | 5.6 | 3.4552 | P1
3 | 5.0 | 0.82 | 0.154 | 2.46 | 0.37884
4 | 10.0 | 1.75 | 0.617 | 7 | 4.319 | P2
3 | 5.0 | 0.82 | 0.154 | 2.46 | 0.37884
4 | 10.0 | 1.9 | 0.617 | 7.6 | 4.6892 | P3
3 | 5.0 | 0.82 | 0.154 | 2.46 | 0.37884
4 | 10.0 | 1.55 | 0.617 | 6.2 | 3.8254 | P4
3 | 5.0 | 0.82 | 0.154 | 2.46 | 0.37884
4 | 10.0 | 1.3 | 0.617 | 5.2 | 3.2084 | P5
3 | 5.0 | 0.82 | 0.154 | 2.46 | 0.37884
4 | 10.0 | 1.75 | 0.617 | 7 | 4.319 | P6
3 | 5.0 | 0.82 | 0.154 | 2.46 | 0.37884
4 | 10.0 | 1.8 | 0.617 | 7.2 | 4.4424 | P7
3 | 5.0 | 0.82 | 0.154 | 2.46 | 0.37884
4 | 10.0 | 1.4 | 0.617 | 5.6 | 3.4552 | P8
3 | 5.0 | 0.82 | 0.154 | 2.46 | 0.37884
PILAR
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total | Peso | Observações
4 | 10.0 | 3.13 | 0.617 | 12.52 | 7.7248 | P1
25 | 5.0 | 0.82 | 0.154 | 20.5 | 3.157
2 | 5.0 | 0.9 | 0.154 | 1.8 | 0.2772
4 | 10.0 | 3.13 | 0.617 | 12.52 | 7.7248 | P2
25 | 5.0 | 0.82 | 0.154 | 20.5 | 3.157
2 | 5.0 | 0.9 | 0.154 | 1.8 | 0.2772
4 | 10.0 | 3.13 | 0.617 | 12.52 | 7.7248 | P3
25 | 5.0 | 0.82 | 0.154 | 20.5 | 3.157
2 | 5.0 | 0.9 | 0.154 | 1.8 | 0.2772
4 | 10.0 | 3.13 | 0.617 | 12.52 | 7.7248 | P4
25 | 5.0 | 0.82 | 0.154 | 20.5 | 3.157
2 | 5.0 | 0.9 | 0.154 | 1.8 | 0.2772
4 | 10.0 | 3.13 | 0.617 | 12.52 | 7.7248 | P5
25 | 5.0 | 0.82 | 0.154 | 20.5 | 3.157
2 | 5.0 | 0.9 | 0.154 | 1.8 | 0.2772
4 | 10.0 | 3.13 | 0.617 | 12.52 | 7.7248 | P6
25 | 5.0 | 0.82 | 0.154 | 20.5 | 3.157
2 | 5.0 | 0.9 | 0.154 | 1.8 | 0.2772
4 | 10.0 | 3.13 | 0.617 | 12.52 | 7.7248 | P7
25 | 5.0 | 0.82 | 0.154 | 20.5 | 3.157
2 | 5.0 | 0.9 | 0.154 | 1.8 | 0.2772
4 | 10.0 | 3.13 | 0.617 | 12.52 | 7.7248 | P8
25 | 5.0 | 0.82 | 0.154 | 20.5 | 3.157
2 | 5.0 | 0.9 | 0.154 | 1.8 | 0.2772
VIGAS DE COBERTA
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total | Peso | Observações
2 | 5 | 3.85 | 0.154 | 7.7 | 1.1858 | V1
2 | 10 | 3.85 | 0.617 | 7.7 | 4.7509
2 | 6.3 | 0.75 | 0.245 | 1.5 | 0.3675
17 | 5 | 1.04 | 0.154 | 17.68 | 2.7227
2 | 8 | 3.2 | 0.395 | 6.4 | 2.528 | V2
2 | 10 | 2.85 | 0.617 | 5.7 | 3.5169
11 | 5 | 1.04 | 0.154 | 11.44 | 1.7618
2 | 10 | 5.45 | 0.617 | 10.9 | 6.7253 | V3
2 | 5 | 2.2 | 0.154 | 4.4 | 0.6776
2 | 10 | 5.95 | 0.617 | 11.9 | 7.3423
2 | 10 | 9.3 | 0.617 | 18.6 | 11.4762
2 | 10 | 3.6 | 0.617 | 7.2 | 4.4424
10 | 5 | 1.04 | 0.154 | 10.4 | 1.6016
50 | 5 | 1.14 | 0.154 | 57 | 8.778
8 | 5 | 2.6 | 0.154 | 20.8 | 3.2032
4 | 5 | 6.02 | 0.154 | 24.08 | 3.7083
2 | 8 | 3.2 | 0.395 | 6.4 | 2.528 | V4
2 | 10 | 2.85 | 0.617 | 5.7 | 3.5169
11 | 5 | 1.04 | 0.154 | 11.44 | 1.7618 |  |  | 72.5952 | med26
RESUMO DA FERRAGEM
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
| 5.0 |  | 0.154 | 382.7 | 58.9358
| 6.3 |  | 0.245 | 1.5 | 0.3675
| 8.0 |  | 0.395 | 12.8 | 5.056
| 10.0 |  | 0.617 | 251.26 | 155.0274 |  |  | 219.3867
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 58.9358
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
58.9358
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6.3 MM - MONTAGEM. | Kg | 0.3675
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
0.3675
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 5.056
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
5.056
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.5 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 155.0274
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
155.0274
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.6 e 4.7 |  | ARMACAO ACO CA-50/60 -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | Kg | 68.6783
LAJE
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total | Peso | Observações
36 | 8.0 | 1.7 | 0.395 | 61.2 | 24.174 | L1
6 | 6.3 | 3.6 | 0.245 | 21.6 | 5.292
6 | 6.3 | 3 | 0.245 | 18 | 4.41
24 | 6.3 | 1 | 0.245 | 24 | 5.88
50 | 6.3 | 1.1 | 0.245 | 55 | 13.475 | L2
4 | 6.3 | 5.2 | 0.245 | 20.8 | 5.096
4 | 6.3 | 5.2 | 0.245 | 20.8 | 5.096
33 | 6.3 | 0.65 | 0.245 | 21.45 | 5.2552
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.6 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM | Kg | 44.5043
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
44.5043
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.7 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | Kg | 24.174
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
24.174
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.8 | 03346/ORSE | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA PARA ESTRUTURAS, LANÇADO E ADENSADO INCLUSIVE CONTROLE TECNOLÓGICO | m³ | 2.889
ARRANQUE DOS PILARES
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Volume (m³) | Observações
1 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.027 | P1
1 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.027 | P2
1 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.027 | P3
1 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.027 | P4
1 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.027 | P5
1 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.027 | P6
1 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.027 | P7
1 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.027 | P8
PILARES
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Volume (m³) | Observações
1 | 2.4 | 0.3 | 0.15 | 0.108 | P1
1 | 2.4 | 0.3 | 0.15 | 0.108 | P2
1 | 2.4 | 0.3 | 0.15 | 0.108 | P3
1 | 2.4 | 0.3 | 0.15 | 0.108 | P4
1 | 2.4 | 0.3 | 0.15 | 0.108 | P5
1 | 2.4 | 0.3 | 0.15 | 0.108 | P6
1 | 2.4 | 0.3 | 0.15 | 0.108 | P7
1 | 2.4 | 0.3 | 0.15 | 0.108 | P8
LAJE
Quantidade | Área da base da laje (m²) | Perímetro da borda (m) | Altura da borda (m) | Volume (m³) | Observações
1 | 2.79 |  | 0.15 | 0.4185 | L1
1 | 1.61 |  | 0.15 | 0.2415 | L2
VIGAS DE COBERTURA
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Volume (m³) | Observações
1 | 0.4 | 3.6 | 0.15 | 0.216 | V1
1 | 0.4 | 2 | 0.15 | 0.12 | V2
1 | 0.4 | 0.95 | 0.15 | 0.057 | V3
1 | 0.4 | 2 | 0.15 | 0.12
1 | 0.4 | 5.65 | 0.15 | 0.339
1 | 0.4 | 2 | 0.15 | 0.12
1 | 0.4 | 0.95 | 0.15 | 0.057
1 | 0.4 | 2 | 0.15 | 0.12 | V4 |  |  | 1.149 | med26
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.9 | 07393/ORSE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=13CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, CAPEAMENTO 4CM, ARMADURA NEGATIVA E ADICIONAL | m² | 23.82
Quantidade |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 |  | 2.6 | 1.6 | 4.16 | L1
1 |  |  |  | 15.5 | L2
1 |  | 2.6 | 1.6 | 4.16 | L3 |  |  |  | med26
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.10 | 061458/SEDOP | PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) | m² | 136.04
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto | Área (m²) | Observações
1 | 8.05 | 4.4 | 0.4 | 35.02 | Trecho 1
1 | 8.05 | 4.4 | 0.4 | 35.02 | Trecho 2
1 | 15 | 4.4 |  | 66 | Trecho 3
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.11 | 04341/ORSE | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA MODULAR EM PERFIS, EM AÇO LAMINADO E DOBRADO, INCLUSIVE PILARES, VIGAS, TRELIÇAS E TERÇAS, E APLICAÇÃO DE PRIMER ANTICORROSIVO | Kg | 5069.1922
PILARES
Quantidade | Perfil (mm) | Comprimento (m) | Largura | Área | Densidade | Peso | Observações
1 | 200x200x6.3 | 7.9 | 0.8 | 6.32 | 49.39 | 312.1448 | P1
1 | 200x200x6.3 | 7.9 | 0.8 | 6.32 | 49.39 | 312.1448 | P2
1 | 200x200x6.3 | 7.9 | 0.8 | 6.32 | 49.39 | 312.1448 | P3
1 | 200x200x6.3 | 7.9 | 0.8 | 6.32 | 49.39 | 312.1448 | P4
CHAPA DE APOIO DOS PILARES
Quantidade | Perfil (mm) | Comprimento (m) | Largura | Área | Densidade | Peso | Observações
1 | 450X450X19 | 0.45 | 0.45 | 0.2025 | 149 | 30.1725 | CH1
1 | 450X450X19 | 0.45 | 0.45 | 0.2025 | 149 | 30.1725 | CH2
1 | 450X450X19 | 0.45 | 0.45 | 0.2025 | 149 | 30.1725 | CH3
1 | 450X450X19 | 0.45 | 0.45 | 0.2025 | 149 | 30.1725 | CH4
PARAFUSO DE ANCORAGEM E FIXAÇÃO DOS PILARES
Quantidade | Perfil (mm) | Comprimento (m) | Total |  | Densidade | Peso | Observações
16 | 25 | 0.5 | 8 |  | 4 | 32 | PARAFUSOS
VIGAS
Quantidade | Perfil (mm) | Comprimento (m) | Largura | Área | Densidade | Peso | Observações
1 | 200x200x6.3 | 18.71 | 0.8 | 14.968 | 49.39 | 739.2695 | V1
1 | 200x200x6.3 | 18.71 | 0.8 | 14.968 | 49.39 | 739.2695 | V2
VIGAS DA ESTRUTURA DA COBERTA
Quantidade | Perfil (mm) | Comprimento (m) | Largura | Área | Densidade | Peso | Observações
2 | 150X150X2 | 15.43 | 0.6 | 9.258 | 16 | 296.256 | V1
3 | 150X150X2 | 15.13 | 0.6 | 9.078 | 16 | 435.744 | V2
8 | 150X150X2 | 9.85 | 0.6 | 5.91 | 16 | 756.48 | V3
16 | 150X150X2 | 14.7 | 0.16 | 2.352 | 16 | 602.112 | V4
TIRANTES DE SUPORTE DA ESTRUTURA METÁLICA
Quantidade | Perfil (mm) | Comprimento (m) | Total |  | Densidade | Peso | Observações
4 | 42,2x3,6 | 5 | 20 |  | 2.33 | 46.6 | T1
4 | 42,2x3,6 | 5.6 | 22.4 |  | 2.33 | 52.192 | T2
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.12 | 06456/ORSE | CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, ADENSADO E LANÇADO, PARA VERGAS, CONTRA-VERGAS, PILARETES E CINTAS, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | m³ | 0.2432
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
2 | 0.1 | 5.86 | 0.1 | 0.1172 | ESQUADRIA J1
2 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.036 | ESQUADRIA J2
2 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.036 | ESQUADRIA J3
2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.032 | ESQUADRIA J4
1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.01 | PORTA 02
1 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.012 | PORTA 01 |  |  |  | MED 27
5 | ALVENARIA E VEDAÇÕES
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
5.1 | 89168 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO PÚBLICA | m² | 38.101
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 2.35 | 3.55 | 1.68 | 6.6625 | P1
1 | 2.35 | 3.55 | 1.68 | 6.6625 | P2
1 | 2.35 | 5.66 | 6.3 | 7.001 | P3
1 | 2.35 | 2.25 | 0.2 | 5.0875 | P4
1 | 2.35 | 1.5 | 0 | 3.525 | P5
1 | 2.35 | 2.25 | 1.26 | 4.0275 | P6
1 | 2.35 | 0.9 | 1.86 | 0.255 | P7
1 | 2.5 | 2 | 2.56 | 2.44 | P8
1 | 2.5 | 2 | 2.56 | 2.44 | P9 |  |  | 38.101 | med26
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
5.2 | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA EXPANSIVA APLICADA COM BISNAGA | m | 18
Quantidade |  | Comprimento (m) |  |  | Observações
1 |  | 3.55 |  |  | P1
1 |  | 3.55 |  |  | P2
1 |  | 2.25 |  |  | P3
1 |  | 1.5 |  |  | P4
1 |  | 2.25 |  |  | P5
1 |  | 0.9 |  |  | P6
1 |  | 2 |  |  | P7
1 |  | 2 |  |  | P8
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
5.3 | IFPB.CIVIL.06 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X40X40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), VER PROJETO ARQUITETÔNICO | m² | 5.12
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
2 | 1.6 | 1.6 |  | 5.12 | C01 |  |  |  | med26
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
5.4 | 02375/ORSE | MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALVENARIA DE PEDRA 0,35 x 0,60M, PILARES (9x20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9x15cm) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 Mpa, COM CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR | m | 16
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) |  | Total (m) | Observações
1 | 0.5 | 12 |  | 6 | MURETA L1
1 | 0.5 | 12 |  | 6 | MURETA L2
1 | 0.5 | 4 |  | 2 | MURETA L3
1 | 0.5 | 4 |  | 2 | MURETA L4 |  |  |  | med29
6 | IMPERMEABILIZAÇÕES
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
6.1 | 7727 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2CM C/ IMPERMEABILIZANTE VEDACIT OU SIMILAR | m² | 13.74
Quantidade | Altura | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 |  | 1.2 | 2.25 | 2.7
1 | 1.6 | 1.2 | 2.25 | 11.04
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
6.2 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS | m² | 15.96
Quantidade | Trecho | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0.96 | P1
1 | 1 | 3.3 | 0.3 | 1.98 | P2
1 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0.96 | P3
1 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0.96 | P4
1 | 1 | 3.3 | 0.3 | 1.98 | P5
1 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0.96 | P6
1 | 1 | 2 | 0.3 | 1.2 | P7
1 | 1 | 2 | 0.3 | 1.2 | P8
1 | 1 | 5.6 | 0.3 | 3.36 | P9
1 | 1 | 2 | 0.3 | 1.2 | P10
1 | 1 | 2 | 0.3 | 1.2 | P11
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
6.3 | 83737 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP) ESPESSURA 3MM | m² | 27.2068
Quantidade | Trecho | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 |  | 2.6 | 1.9 | 4.94 | L1
1 |  | 3.6 | 3.4 | 12.24 | L2
1 | RAIO | 1.8 |  | 5.0868 | L2
1 |  | 2.6 | 1.9 | 4.94 | L3
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
6.4 | 01968/ORSE | IMPERMEABILIZAÇÃO - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | m² | 0.8162
Quantidade | Trecho | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 |  | 2.6 | 1.9 | 4.94 | L1
1 |  | 3.6 | 3.4 | 12.24 | L2
1 | RAIO | 1.8 |  | 5.0868 | L2
1 |  | 2.6 | 1.9 | 4.94 | L3
7 | COBERTURA E PROTEÇÕES
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.1 | SUPLAN 6719 + INCC | COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO VERDE 6MM, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | m² | 150
Quantidade | Largura (m) | Comprimento (m) |  | Área (m²) | Observações
1 | 10 | 15 |  | 150 |  |  |  |  | med 33
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.2 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | m | 15
Quantidade | Altura(m) | Comprimento (m) |  | Total (m) | Observações
1 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | med34
8 | ESQUADRIAS METÁLICAS
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
8.1 | 94569 | JANELA TIPO MAXIM-AR ALUMINIO (CONF. DET. ARQUITETURA) | m² | 6.5
Quantidade | Altura(m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
10 | 1.2 | 0.525 |  | 6.3
1 | 0.4 | 0.5 |  | 0.2 | J02 |  |  |  | med 33
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
8.2 | 94570 | JANELA TIPO CORRER ALUMÍNIO (CONF. DET. ARQUITETURA) | m² | 3.36
Quantidade | Altura(m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
2 | 1.2 | 1.4 |  | 3.36 | J03 |  |  |  | med 31
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
8.3 | C3659/SEINF | PORTÃO DE METALON EM BARRA CHATA DE FERRO COM FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUSO PINTURA E ESMALTE SINTÉTICO ( CONFORME PROJET. ARQUITETONICO) | m² | 23.68
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
2 |  | 4 | 2 | 16 | G01
1 |  | 1.6 | 2.1 | 3.36 | G02
1 |  | 1.6 | 2.7 | 4.32 | G03
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
8.4 | 01871/ORSE | GRADIL DE FERRO 1/2"x1/2" E SPAÇAMENTO 10cm MONTANTES DE TUDOS DE AÇO GALV. ø 2" ESPAÇAMENTO DE 3 CM INCLUSIVE ASSENTAMENTO |  | 8.4688
Quantidade |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²) | Observações
1 |  | 2.68 | 1.58 | 4.2344 | G02
1 |  | 2.68 | 1.58 | 4.2344 | G03
9 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
9.1 | COTAÇÃO | PORTA (0,60 X 2,10) DE ABRIR COM 1 FOLHA MÓVEL EM MADEIRA LAMINADA, COM NÚCLEO SÓLIDO, REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTO NA PARTE INFERIOR, INCLUSIVE CAIXILHO, FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM INOX ,DOBRADIÇAS E ALISAR DO MESMO MATERIAL - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | unid | 1
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | MED30
10 | VIDROS
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
10.1 | 73838/001 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO, 0,9x2,10M, 10MM INCOLOR COM BANDEIRA FIXA DE UMA FOLHA, INCLUSIVE MOLA HIDRÚLICA | m² | 1.89
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 2.1 | 0.9 | 0 | 1.89 |  |  |  |  | MED30
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
10.2 | 74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 0.8
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) |  | Área (m²) | Observações
1 | 0.8 | 1 |  | 0.8 | E1 |  |  |  | med35
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
10.3 | 00034389/INS | VIDRO CRISTAL e= 4mm - COM PELÍCULA NA COR VERDE CONFORME PROJETO | m² | 9.92
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
10 | 1.2 | 0.53 |  | 6.36 | J01
1 | 0.4 | 0.5 |  | 0.2 | J02
2 | 1.2 | 1.4 |  | 3.36 | J03 |  |  |  | med31
,
11 | FORRO
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
11.1 | 73986/001 | FORRO DE GESSO LISO, INCLUSIVE FIXAÇÃO DE FIO DE COBRE | m² | 22.885
Quantidade | Largura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 3.3 | 3.35 |  | 11.055 | Parte interna da Guarita
1 | 1.2 | 2.25 |  | 2.7 | WC
1 | 0.9 | 0.9 |  | 0.81 | Entrada |  |  |  | MED30
2 | 1.6 | 2.6 |  | 8.32 | Entrada
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
11.2 | 01951/ORSE | SANCA OU CIMALHA EM GESSO L=6CM | m | 21.3
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) |  | Total (m) | Observações
|  | 12.6 |  | 12.6 | Parte interna da Guarita
|  | 1.8 |  | 1.8
|  | 6.9 |  | 6.9 | WC |  |  |  | MED30
12 | REVESTIMENTO
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
12.1 | 87874 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 l | m² | 181.7794
CHAPISCO INTERNO/EXTERNO
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
2 | 2.35 | 3.55 | 1.68 | 13.325 | P1
2 | 2.35 | 3.55 | 1.68 | 13.325 | P2
2 | 2.35 | 5.66 | 6.3 | 14.002 | P3
2 | 2.35 | 2.25 | 0.2 | 10.175 | P4
2 | 2.35 | 1.5 | 0 | 7.05 | P5
2 | 2.35 | 2.25 | 1.26 | 8.055 | P6
2 | 2.35 | 0.9 | 1.86 | 0.51 | P7
2 | 2.5 | 2 | 2.56 | 4.88 | P8
2 | 2.5 | 2 | 2.56 | 4.88 | P9 |  |  | 76.202 | MED26
CHAPISCO INTERNO
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 2.5 | 2.43 | 1.4058 | 4.6692 | P1
1 | 2.5 | 1.5 |  | 3.75 | P2
1 | 2.5 | 0.9 | 1.89 | 0.36 | P3
1 | 2.5 | 3.55 | 1.68 | 7.195 | P4
1 | 2.5 | 5.2 | 6.3 | 6.7 | P5
1 | 2.5 | 2.05 | 1.68 | 3.445 | P6
1 | 2.5 | 2.25 | 1.4058 | 4.2192 | P7
1 | 2.5 | 2.25 | 0.02 | 5.605 | P8
1 | 2.5 | 1.2 |  | 3 | P9
1 | 2.5 | 1.2 |  | 3 | P10 |  |  | 41.9434 | MED28
CHAPISCO EXTERNO
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 3.4 | 3.55 | 1.68 | 10.39 | P1
1 | 3.4 | 3.55 | 1.68 | 10.39 | P2
1 | 3.4 | 3.6 | 2.09 | 10.15 | P3
1 | 3.4 | 5.66 | 6.3 | 12.944 | P4
1 | 2.7 | 2.6 | 2.56 | 4.46 | P5
1 | 2.85 | 2.8 | 2.56 | 5.42 | P6
1 | 2.7 | 2.6 | 2.56 | 4.46 | P7
1 | 2.85 | 2.8 | 2.56 | 5.42 | P8 |  |  | 63.634 | MED28
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
12.2 | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 23.8143
Quantidade |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 |  | 2.6 | 1.6 | 4.16 | L1
1 |  | 3.3 | 3.4 | 11.22 | L2
1 | RAIO | 1.65 |  | 4.2743 | L2
1 |  | 2.6 | 1.6 | 4.16 | L3 |  |  |  | MED26
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
12.3 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 46.4494
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 2.7 | 2.43 | 1.4058 | 5.1552 | P1
1 | 2.7 | 1.5 |  | 4.05 | P2
1 | 2.7 | 0.9 | 1.89 | 0.54 | P3
1 | 2.7 | 3.55 | 1.68 | 7.905 | P4
1 | 2.7 | 5.2 | 6.3 | 7.74 | P5
1 | 2.7 | 2.05 | 1.68 | 3.855 | P6
1 | 2.7 | 2.25 | 1.4058 | 4.6692 | P7
1 | 2.7 | 2.25 | 0.02 | 6.055 | P8
1 | 2.7 | 1.2 |  | 3.24 | P9
1 | 2.7 | 1.2 |  | 3.24 | P10
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
12.4 | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 155.0723
LAJE
Quantidade |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 |  | 2.6 | 1.6 | 4.16 | L1
1 |  | 3.3 | 3.4 | 11.22 | L2
1 | RAIO | 1.65 |  | 4.2743 | L2
1 |  | 2.6 | 1.6 | 4.16 | L3 |  |  |  | MED26
PAREDES
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 3.4 | 3.55 | 1.68 | 10.39 | P1
1 | 3.4 | 3.55 | 1.68 | 10.39 | P2
1 | 3.4 | 3.6 | 2.09 | 10.15 | P3
1 | 3.4 | 5.66 | 6.3 | 12.944 | P4
1 | 2.7 | 2.6 | 2.56 | 4.46 | P5
1 | 2.85 | 2.8 | 2.56 | 5.42 | P6
1 | 2.7 | 2.6 | 2.56 | 4.46 | P7
1 | 2.85 | 2.8 | 2.56 | 5.42 | P8 |  |  | 63.634 | MED28
PAREDES
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 3.4 | 3.55 | 1.68 | 10.39 | P1
1 | 3.4 | 3.55 | 1.68 | 10.39 | P2
1 | 3.4 | 3.6 | 2.09 | 10.15 | P3
1 | 3.4 | 5.66 | 6.3 | 12.944 | P4
1 | 2.7 | 2.6 | 2.56 | 4.46 | P5
1 | 2.85 | 2.9 | 2.47 | 5.795 | P6
1 | 2.7 | 2.6 | 2.56 | 4.46 | P7
1 | 2.85 | 2.9 | 2.47 | 5.795 | P8
1 | 0.6 | 2.7 | 0 | 1.62 | P9
1 | 0.6 | 2.7 | 0 | 1.62 | P10 |  |  | 67.624 | MED29
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
12.5 | 04440/ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PAREDE 10x10 CM, (CONFORME DET. PROJ. ARQUITETURA), APLICADO COM ARGAMASSINC.REJUNTE FLEXÍVEL | m² | 131.258
PAREDES
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 3.4 | 3.55 | 1.68 | 10.39 | P1
1 | 3.4 | 3.55 | 1.68 | 10.39 | P2
1 | 3.4 | 3.6 | 2.09 | 10.15 | P3
1 | 3.4 | 5.66 | 6.3 | 12.944 | P4
1 | 2.7 | 2.6 | 2.56 | 4.46 | P5
1 | 2.85 | 2.8 | 2.56 | 5.42 | P6
1 | 2.7 | 2.6 | 2.56 | 4.46 | P7
1 | 2.85 | 2.8 | 2.56 | 5.42 | P8
PAREDES
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 3.4 | 3.55 | 1.68 | 10.39 | P1
1 | 3.4 | 3.55 | 1.68 | 10.39 | P2
1 | 3.4 | 3.6 | 2.09 | 10.15 | P3
1 | 3.4 | 5.66 | 6.3 | 12.944 | P4
1 | 2.7 | 2.6 | 2.56 | 4.46 | P5
1 | 2.85 | 2.9 | 2.47 | 5.795 | P6
1 | 2.7 | 2.6 | 2.56 | 4.46 | P7
1 | 2.85 | 2.9 | 2.47 | 5.795 | P8
1 | 0.6 | 2.7 | 0 | 1.62 | P9
1 | 0.6 | 2.7 | 0 | 1.62 | P10 |  |  | 67.624 | MED29
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
12.6 | 07593/ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 20 x 20 CM, ELIZABETH OU SIMILAR, LINHA CRISTAL BRANCO, APLICADO C/ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AD-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 15.13
PAREDES
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 2.4 | 2.25 | 1.41 | 3.99 | BANHEIRO
1 | 2.4 | 2.25 | 0.02 | 5.38 | BANHEIRO
1 | 2.4 | 1.2 | 0 | 2.88 | BANHEIRO
1 | 2.4 | 1.2 | 0 | 2.88 | BANHEIRO |  |  |  | MED29
13 | PAVIMENTAÇÃO
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
13.1 | IFPB.CIVIL.09 | LASTRO DE CONCRETO, E = 7 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. | m³ | 0.438
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 1.2 | 2.25 | 0.03 | 0.081 | BANHEIRO
1 | 1 | 11.9 | 0.03 | 0.357 | GUARITA
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
13.2 | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. | m² | 14.55
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 1.2 | 2.25 | 0 | 2.7 | BANHEIRO
1 |  |  |  | 11.85 | GUARITA |  |  |  | MED30
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
13.3 | 4786/INS | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= 8 MM (INCLUSO EXECUCAO) | m² | 14.55
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 1.2 | 2.25 | 0 | 2.7 | BANHEIRO
1 |  |  |  | 11.85 | GUARITA
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
13.4 | 3671/INS | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | m | 14.55
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 1.2 | 2.25 | 0 | 2.7 | BANHEIRO
1 |  |  |  | 11.85 | GUARITA |  |  |  | MED30
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
13.5 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | m² | 43.5
Quantidade |  |  |  | Área (m²) | Observações
|  |  |  | 43.5 | CALÇADA EXTERNA (ÁREA DE PROJETO) |  |  |  | MED35
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
13.6 | 07324/ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CNCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25x25CM, AP0LICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE, COR VERMELHA | m² | 4.635
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) |  | Área (m²) | Observações
1 | 0.25 | 4.32 |  | 1.08
1 | 0.25 | 4.36 |  | 1.09
1 | 0.5 | 0.75 |  | 0.375
1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.25
1 | 0.25 | 3.25 |  | 0.8125
1 | 0.25 | 4.11 |  | 1.0275 |  |  |  |  | med36
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
13.7 | 07324/ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CNCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25x25CM, AP0LICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE, COR AZUL | m² | 6.785
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) |  | Área (m²) | Observações
1 | 0.25 | 5.13 |  | 1.2825
1 | 0.25 | 5.13 |  | 1.2825
1 | 0.25 | 6.75 |  | 1.6875
1 | 0.25 | 5 |  | 1.25
1 | 0.25 | 5.13 |  | 1.2825 |  |  |  |  | med 36
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
13.8 | 09587/ORSE | SOLEIRA GRANITO POLIDO PRETO 15 cm, E= 2,0cm | m | 1.56
Quantidade |  | Comprimento (m) |  | Total (m) | Observações
1 |  | 0.63 |  | 0.63
1 |  | 0.93 |  | 0.93 |  |  |  |  | MED30
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
13.9 | 02259/ORSE | RODAPÉ EM GRANILITE, H=7CM | m | 14.4
Quantidade |  | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 |  | 12.6 |  | 12.6 | Parte interma da guarita
1 |  | 1.8 |  | 1.8 |  |  |  |  | MED30
14 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
14.1 |  | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATÃO 25mm X 1/2" | unid | 3
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | MED26
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
14.2 |  | RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Total (unid) | Observações
1 |  |  |  | 1
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
14.3 |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 5.55
Quantidade |  | Comprimento (m) |  | Total (m) | Observações
1 |  | 5.55 |  | 5.55 |  |  |  |  | MED26
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
14.4 |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 2.45
Quantidade |  | Comprimento (m) |  | Total (m) | Observações
1 |  | 2.45 |  | 2.45
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
14.5 |  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 1.55
Quantidade |  | Comprimento (m) |  | Total (m) | Observações
1 |  | 1.55 |  | 1.55 |  |  |  |  | MED29
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
14.6 |  | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1
Quantidade | Altura (m) |  |  | Área (m²) | Observações
1 |  |  |  | 1
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
14.7 |  | CAIXA SINFONADA COM GRELHA 100MM X 100MM X 50MM | unid | 1
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 |  |  |  | 1
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
15.1 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 15
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
15 |  |  |  | 15
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
15.2 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 6
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
6 |  |  |  | 6
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
15.3 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 3
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
3 |  |  |  | 3
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
15.4 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 1
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
1 |  |  |  | 1
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
15.5 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 1
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
1 |  |  |  | 1
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
15.6 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 1
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
1 |  |  |  | 1
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
15.4 | IFPB.09E | PONTOS DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTOS PVC RÍGIDO EMBUTIDO 3/4 E CABO 2,5MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Pt | 12
Quantidade |  | Comprimento (m) |  | Total (unid) | Observações
12 |  | 0 |  | 12
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
15.5 | IFPB.11E | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS EMBUTIDOS, CABO 2,5MM2 COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Pt | 2
Quantidade |  | Comprimento (m) |  | Total (unid) | Observações
2 |  |  |  | 2
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
15.6 | IFPB.10E | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA EMBUTIDOS, CABO 2,5MM2 COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Pt | 4
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
4 |  |  |  | 4
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
15.7 | IFPB.13E | PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 10A/250V, CABO 2,5MM2 COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Pt | 11
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
11 |  |  |  | 11
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
15.8 | IFPB.14E | PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 20A/250V, FIO 4,0MM2 COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, INCLUSIVE BUCHA E ARRUELA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Pt | 3
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
3 |  |  |  | 3
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
15.9 | IFPB.16E | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 16 DISJUNTORES DIN TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Pt | 1
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
1 |  |  |  | 1
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
15.10 | IFPB.21E | REFLETOR RETANGULAR EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Pt | 2
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
2 |  |  |  | 2
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
15.11 | IFPB.05E | LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS, REFLETOR PARABÓLICO DE ALTO BRILHO, PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES LED 2 X 20W, MODELO C-2359 DA PROJETO OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADAS LED | Pt | 1
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
1 |  |  |  | 1
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
15.12 | IFPB.07E | MINI REFLETOR RETANGULAR EM ALUMÍNIO PARA LÂMPADAS DE 135W, INCLUSIVE LÂMPADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Pt | 6
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
6 |  |  |  | 6
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
15.13 | IFPB.20E | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTES LED 1 X 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 3
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
3 |  |  |  | 3
16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
16.1 | 73775/002 | EXTINTOR INCENDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10L, INCLUSO SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | unid | 1
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
1 |  |  |  | 1
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
16.2 | 73775/002 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | unid | 1
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MED35
17 | CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONICO
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
17.1 |  |  | m² | 0
ESQUADRIA
Quantidade |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
18 | PINTURA
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
18.1 | 88497 | EMASSAMENTO PAREDE INTERNA 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA | m² | 46.4494
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 2.7 | 2.43 | 1.4058 | 5.1552 | P1
1 | 2.7 | 1.5 |  | 4.05 | P2
1 | 2.7 | 0.9 | 1.89 | 0.54 | P3
1 | 2.7 | 3.55 | 1.68 | 7.905 | P4
1 | 2.7 | 5.2 | 6.3 | 7.74 | P5
1 | 2.7 | 2.05 | 1.68 | 3.855 | P6
1 | 2.7 | 2.25 | 1.4058 | 4.6692 | P7
1 | 2.7 | 2.25 | 0.02 | 6.055 | P8
1 | 2.7 | 1.2 |  | 3.24 | P9
1 | 2.7 | 1.2 |  | 3.24 | P10
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
18.2 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 22.885
Quantidade | Largura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 3.3 | 3.35 |  | 11.055 | Parte interna da Guarita
1 | 1.2 | 2.25 |  | 2.7 | WC
1 | 0.9 | 0.9 |  | 0.81 | Entrada
2 | 1.6 | 2.6 |  | 8.32 | Entrada
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
18.3 | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS (TETOS) | m² | 22.885
Quantidade | Largura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 3.3 | 3.35 |  | 11.055 | Parte interna da Guarita
1 | 1.2 | 2.25 |  | 2.7 | WC
1 | 0.9 | 0.9 |  | 0.81 | Entrada
2 | 1.6 | 2.6 |  | 8.32 | Entrada
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
18.4 | 88489 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 41.2942
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 2.7 | 2.43 | 1.4058 | 5.1552 | P1
1 | 2.7 | 1.5 |  | 4.05 | P2
1 | 2.7 | 0.9 | 1.89 | 0.54 | P3
1 | 2.7 | 3.55 | 1.68 | 7.905 | P4
1 | 2.7 | 5.2 | 6.3 | 7.74 | P5
1 | 2.7 | 2.05 | 1.68 | 3.855 | P6
1 | 2.7 | 2.25 | 1.4058 | 4.6692 | P7
1 | 2.7 | 2.25 | 0.02 | 6.055 | P8
1 | 2.7 | 1.2 |  | 3.24 | P9
1 | 2.7 | 1.2 |  | 3.24 | P10
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
18.5 | 95468 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | m² | 404
Quantidade |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
2 |  | 15 | 10 | 300 | COBERTA
4 |  | 0.8 | 8 | 25.6 | PILARES
2 |  | 0.8 | 18.2 | 29.12 | VIGAS
4 |  | 4 | 2 | 32 | G1
2 |  | 1.6 | 2.7 | 8.64 | G2
2 |  | 1.6 | 2.7 | 8.64 | G3
19 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
19.1 | COTAÇÃO | BANCADA MARMORE/GRANITO NACIONAL E=2CM, (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO) - INCLUSO RESPAUDO DE 15 CM | m² | 2.54
Quantidade |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
2.54
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
19.2 | 00000377/INS | ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO - FORNEC E COLOCACAO | unid | 1
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MED33
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
19.3 | 86901 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) | unid | 1
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MED33
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
19.4 | 00006140/INS | CUBA DE UMBUTIR OVAL | unid | 1
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MED33
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
19.5 | 95544 | PORTA PAPEL FORNEC E COLOCACAO | unid | 1
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MED35
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
19.6 | 00037401/INS | PORTA-TOALHAS OU CABIDE | unid | 1
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MED35
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
19.7 | 00011758/INS | SABONETEIRA FORNEC E COLOCACAO | unid | 1
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações |  |  |  | MED35
1 |  |  |  | 1
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
19.8 | 86882 | SIFAO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 40 MM | unid | 1
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MED33
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
19.9 | 00036796/INS | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" P/ LAVATORIO / PIA - DECAMATIC | unid | 1
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MED33
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
19.10 | 00006141/INS | TUBO LIGAÇÃO PARA LAVATÓRIO/PIA PVC CROMADO | unid | 1
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MED33
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
19.11 | 00006154/INS | VALVULA 1" S/ UNHO (P/ PIA, TANQUE OU LAVAT SEM LADRAO) | unid | 1
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MED33
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
19.12 | 00001370/INS | VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA - CX ACOPLADA | unid | 1
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MED33
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
19.13 | 86888 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA DIÂMETRO 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
1 |  |  |  | 1
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
19.14 | 00007608/INS | REGISTRO DE PRESSÃO DIÂMETRO 3/4" C/CANOPLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
1 |  |  |  | 1
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
19.15 | 00011680/INS | CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
1 |  |  |  | 1
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
20.1 |  | MARCA E LETREIRO DE AÇO GALVANIZADO COM ACABAMENTO DE PINTURA COM TINTA LACA NITROCELULOSE, NAS CORES VEMELHA (100M 100Y), VERDE (50C 100Y) E PRETA (100K) | m²
Quantidade |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
20.2 |  | KIT MOTOR DE PORTÃO ELETRÔNICO DZ4 SK TURBO - ROSSI Kit Motor 1/3HP TURBO SUPORTA PORTÕES DE ATÉ 800 Kg - ALTO FLUXO OU EQUIVALENTE, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | unid | 2
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | MED35
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
20.3 | 07289/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SUSTEM ATÉ 48.000 BTU. | unid | 1 |  |  |  |  | Aditivado
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | med 28
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
20.4 | 73976/011 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 6" (150MM), INCLUSIVE CONEXÕES - INSTALAÇÃO | m | 30
ESQUADRIA
Quantidade |  | Comprimento (m) |  | Total (unid) | Observações
1 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  | med33
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
20.5 | IFPB.GUARITA.02 | CANCELA RETA AUTOMÁTICA 4M, CONTROLADOR DIGITAL, ACIONADOR MANUAL DENTRO DA GUARITA E BASE DE CONCRETO FIXADO COM PARAFUSO PARABOLT, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
2 |  |  |  | 2 | ENTRADA
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
20.6 | 9537 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m² | 154.5
Quantidade |  |  |  | Área (m²) | Observações
154.5