## Modelo para crono geral
VALORES PARA CRONOGRAMA GERAL
OBRA:CONSTRUÇÃO DO CAMPUS SANTA LUZIA DO IFPB |  |  |  |  | DATA REFERÊNCIA: ABRIL/2017
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: José Adriano Rocha de Alencar CREA 160.577.770-6
CONSTRUTORA ABSOLUTE EIRELE CNPJ 10785333/0001-27
LICITAÇÃO MODALIDADE: RDC ELETRÔNICO 002/2017 PROCESSO Nº 23381004841.2017-19
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL S/ BDI |  | IFPB CAMPUS SANTA LUZIA
|  |  | Implantação | IMPLANTAÇÃO | Administrativo | BL acadêmico | BL ACADÊMICO | RESERVATORIO | RESERVATÓRIO | GUARITA | GUARITA
1 | SERVICOS PRELIMINARES | 83159.45 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 71628.97 | SERVICOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | SERVICOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 10478.03 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 807.17 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 245.28 | 83159.45 | 0
2 | SERVICO EM TERRA | 310922.72 | SERVIÇOS EM TERRA | 191492.05 | MOVIMENTO DE TERRA | SERVIÇOS EM TERRA | 107893.06 | SERVICO EM TERRA | 8072.61 | SERVICO EM TERRA | 3465 | 310922.72 | 0
3 | FUNDACOES E SONDAGENS | 109216.8 |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 93230.62 | FUNDACÕES E SONDAGENS | 9120.76 | FUNDACOES E SONDAGENS | 6865.42 | 109216.8 | 0
4 | ESTRUTURA | 982978.57 |  |  | SUPERESTRUTURA | SUPERESTRUTURA | 803506.83 | ESTRUTURA | 93456.07 | ESTRUTURA | 86015.67 | 982978.57 | 0
5 | OBRAS DE CONTENÇÃO | 35707.97 | OBRAS DE CONTENÇÃO | 35707.97 | [7 empty] | 35707.97 | 0
6 | RAMPAS E ESCADAS DE ACESSO EXTERNO | 0 | [9 empty] | 0 | 0
7 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 237481.59 |  |  | ALVENARIA E VEDAÇÕES | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 218857.93 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 14589.17 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 4034.49 | 237481.59 | 0
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 41379.89 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO | 22018.27 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 17393.57 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 1968.05 | 41379.89 | 0
9 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 182444.38 |  |  | COBERTURA E PROTEÇÕES | COBERTURA E PROTEÇÕES | 168875.3 |  |  | COBERTURA E PROTEÇÕES | 13569.08 | 182444.38 | 0
10 | ESQUADRIAS METALICA | 323041.75 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICA | ESQUADRIAS METÁLICAS | 311965.66 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICA | 11076.09 | 323041.75 | 0
11 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 55137.19 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 54516.98 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 620.21 | 55137.19 | 0
12 | VIDROS | 7293.21 |  |  | VIDROS | VIDROS | 5228.66 |  |  | VIDROS | 2064.55 | 7293.21 | 0
13 | FORROS | 65364.72 |  |  | FORROS | FORROS | 64882.17 |  |  | FORROS | 482.55 | 65364.72 | 0
14 | REVESTIMENTO | 547946.79 |  |  | REVESTIMENTO | REVESTIMENTO | 508296.63 | REVESTIMENTO | 30865.9 | REVESTIMENTO | 8784.26 | 547946.79 | 0
15 | PAVIMENTAÇÃO | 635227.72 | PAVIMENTAÇÃO | 233851.12 | PAVIMENTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | 394149.22 | PAVIMENTAÇÃO | 3324.6 | PAVIMENTAÇÃO | 3902.78 | 635227.72 | 0
16 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 99685.19 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 68741.94 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 24386.96 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 5804.9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 751.39 | 99685.19 | 0
17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 517366.96 | INSTALAÇÃO ELÉTRICAS | 225969.4607 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 273699.13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 10642.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7056.25 | 517366.9607 | -0.00065
18 | SPDA | 27088.06 |  |  | SISTEMAS CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA | SISTEMAS CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA | 23098.08 | SPDA | 3989.98 |  |  | 27088.06 | 0
19 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 46640.15 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 26626.7 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 19735 |  |  | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 278.4525 | 46640.1525 | -0.0025
20 | CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFÔNICO | 177738.47 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFÔNICO | CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFÔNICO | 171053.31 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFÔNICO | 6685.16 | 177738.47 | 0
21 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 87137.3 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 87137.3 |  |  |  |  | 87137.3 | 0
22 | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR | 22125 | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR | 22125 | [7 empty] | 22125 | 0
23 | PINTURA | 164126.44 |  |  | PINTURA | PINTURA | 149390.48 | PINTURA | 5382.9 | PINTURA | 9353.06 | 164126.44 | 0
24 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 96794.84 |  |  | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 95801.03 |  |  | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 993.81 | 96794.84 | 0
25 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 197560.84 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 134985.49 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 50348.97 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5900.86 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6325.52 | 197560.84 | 0
26 | ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA | 282046.25 | ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA | 282046.25 | [7 empty] | 282046.25 | 0
27 | INSTALAÇÃO DE GÁS | 12742.3 |  |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS | 12742.3 |  |  |  |  | 12742.3 | 0
| TOTAL GERAL | 5348354.55 |  | 1293174.9507 |  |  | 3671291.92 |  | 209350.61 |  | 174537.0725 | 5348354.5531 | -0.00315

## QUADRO RESUMO
OBRA:CONSTRUÇÃO DO CAMPUS SANTA LUZIA DO IFPB |  |  |  | DATA REFERÊNCIA: ABRIL/2017
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: José Adriano Rocha de Alencar CREA 160.577.770-6
CONSTRUTORA ABSOLUTE EIRELE CNPJ 10785333/0001-27
LICITAÇÃO MODALIDADE: RDC ELETRÔNICO 002/2017 PROCESSO Nº 23381004841.2017-19
QUADRO RESUMO GERAL
IFPB - CAMPUS SANTA LUZIA |  |  | DATA DE REFERÊNCIA: ABRIL/2017
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL ITEM (R$) | % | BDI (26,17%) | V.TOTAL(R$)
1 | IMPLANTAÇÃO | 1293174.9507 | 24.18% | 338423.88 | 1631598.8306
2 | GUARITA | 174537.0725 | 3.263% | 45676.3519 | 220213.4244
3 | RESERVATÓRIO | 209350.61 | 3.914% | 54787.05 | 264137.66
4 | BLOCO ACADÊMICO | 3671291.92 | 68.64% | 960777.1 | 4632069.02
| TOTAL | 5348354.5531 | 100% | 1399664.3819 | 6748018.945
| BDI (26,17%) | 1399664.39
| TOTAL GERAL | 6748018.9431
|  |  |  | COMPRAS NET | 6749030.57
|  |  |  | DIFERENÇA | 1011.625

## encargos sociais
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS
DESCRIÇÃO |  | COM DESONERAÇÃO
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS E OBRIGATÓRIOS | HORISTA | MENSAL
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário - Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Socias Básicos | 16.8 | 16.8
B | ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES E REINCIDENTES
B1 | Repouso semanal remunerado | 18.04 | 0
B2 | Feriados | 4.31 | 0
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.91 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.9 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.06 | NÃO INCIDE
B8 | Auxílio acidente de trabalho | 0.12 | 0.09
B9 | Férias gozadas | 8.59 | 6.57
B10 | Salário maternidade | 0.03 | 0.02
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 45.77 | 16.32
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"
C1 | Aviso prévio indenizado | 5.84 | 4.46
C2 | Aviso prévio trabalhado | 0.14 | 0.11
C3 | Férias indenizadas | 5.24 | 4.01
C4 | Depósito rescisão sem justa causa | 5.39 | 4.12
C5 | Indenização adicional | 0.49 | 0.38
C | Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 17.1 | 13.08
D | TAXAS DE REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.69 | 2.74
D2 | Reincidência de A sobre C2 e reincidência de A8 sobre C1 | 0.49 | 0.38
D | Total das Taxas incidências e reincidências | 8.18 | 3.12
TOTAL GERAL (A+B+C+D) |  | 87.85 | 49.32
QUADRO RESUMO DOS ENCARGOS SOCIAS
A | Total dos Enacargos Sociais Básicos | 16.8 | 16.8
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 45.77 | 16.32
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A. | 17.1 | 13.08
D | Total das Taxas incidências e reincidências | 8.18 | 3.12
| Percentagem Total de Encargos Socias (A+B+C+D) | 87.85 | 49.32

## Cronograma Sintético
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL
OBRA:CONSTRUÇÃO DO CAMPUS SANTA LUZIA DO IFPB |  |  |  |  | DATA REFERÊNCIA: ABRIL/2017
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: José Adriano Rocha de Alencar CREA 160.577.770-6
CONSTRUTORA ABSOLUTE EIRELE CNPJ 10785333/0001-27
LICITAÇÃO MODALIDADE: RDC ELETRÔNICO 002/2017 PROCESSO Nº 23381004841.2017-19
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | V.PARCIAL(R$) | % | BDI (26,17%) | V.TOTAL(R$) c/ BDI | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 360 Dias |  | 390 Dias |  | 420 Dias |  | 450 Dias |  | 480 Dias |  | 510 Dias |  | 540 Dias |  | 570 Dias |  | 600 Dias |  | 630 Dias |  | 660 Dias |  | 690 Dias |  | 720 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | SERVICOS PRELIMINARES | 83159.45 | 1.555% | 21762.83 | 104922.28 | 30% | 31476.684 | 40% | 41968.912 | 30% | 31476.684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
2 | SERVICO EM TERRA | 310922.72 | 5.813% | 81368.48 | 392291.2 | 50% | 196145.6 | 30% | 117687.36 | 20% | 78458.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
3 | FUNDACOES E SONDAGENS | 109216.8 | 2.042% | 28582.04 | 137798.84 |  | 0 |  | 0 | 20% | 27559.768 | 30% | 41339.652 | 30% | 41339.652 | 20% | 27559.768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
4 | ESTRUTURA | 982978.57 | 18.38% | 257245.49 | 1240224.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 124022.406 | 15% | 186033.609 | 15% | 186033.609 | 15% | 186033.609 | 10% | 124022.406 | 10% | 124022.406 | 10% | 124022.406 | 5% | 62011.203 | 5% | 62011.203 | 5% | 62011.203 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
5 | OBRAS DE CONTENÇÃO | 35707.97 | 0.6676% | 9344.78 | 45052.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 9010.55 | 30% | 13515.825 | 40% | 18021.1 | 10% | 4505.275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
6 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 237481.59 | 4.44% | 62148.93 | 299630.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 14981.526 | 5% | 14981.526 | 20% | 59926.104 | 10% | 29963.052 | 10% | 29963.052 | 10% | 29963.052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 29963.052 | 10% | 29963.052 | 10% | 29963.052 | 10% | 29963.052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 41379.89 | 0.7737% | 10829.12 | 52209.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 5220.901 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 26104.505 | 40% | 20883.604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
8 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 182444.38 | 3.411% | 47745.69 | 230190.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 115095.035 | 40% | 92076.028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 23019.007 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
9 | ESQUADRIAS METALICA | 323041.75 | 6.04% | 84540.03 | 407581.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 40758.178 | 30% | 122274.534 | 30% | 122274.534 |  | 0 | 20% | 81516.356 | 10% | 40758.178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
10 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 55137.19 | 1.031% | 14429.4 | 69566.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 20869.977 | 30% | 20869.977 | 30% | 20869.977 | 10% | 6956.659 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
11 | VIDROS | 7293.21 | 0.1364% | 1908.63 | 9201.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 4600.92 | 50% | 4600.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
12 | FORROS | 65364.72 | 1.222% | 17105.95 | 82470.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 32988.268 | 40% | 32988.268 | 20% | 16494.134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
13 | REVESTIMENTO | 547946.79 | 10.25% | 143397.67 | 691344.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 69134.446 | 10% | 69134.446 | 15% | 103701.669 | 15% | 103701.669 | 20% | 138268.892 | 20% | 138268.892 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 69134.446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
14 | PAVIMENTAÇÃO | 635227.72 | 11.88% | 166239.09 | 801466.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 80146.681 | 10% | 80146.681 | 10% | 80146.681 | 10% | 80146.681 | 10% | 80146.681 | 10% | 80146.681 | 10% | 80146.681 |  | 0 | 10% | 80146.681 |  | 0 | 10% | 80146.681 | 10% | 80146.681 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
15 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 99685.19 | 1.864% | 26087.61 | 125772.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 62886.4 | 20% | 25154.56 | 20% | 25154.56 | 10% | 12577.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
16 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 517366.96 | 9.673% | 135394.93 | 652761.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 163190.4725 | 25% | 163190.4725 | 20% | 130552.378 | 20% | 130552.378 |  | 0 | 10% | 65276.189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
17 | SPDA | 27088.06 | 0.5065% | 7088.95 | 34177.01 |  | 0 |  | 0 | 10% | 3417.701 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 6835.402 | 30% | 10253.103 | 40% | 13670.804 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
18 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 46640.15 | 0.872% | 12205.73 | 58845.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 11769.176 |  | 0 | 30% | 17653.764 |  | 0 |  | 0 | 50% | 29422.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
19 | CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFÔNICO | 177738.47 | 3.323% | 46514.16 | 224252.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 112126.315 | 50% | 112126.315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
20 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 87137.3 | 1.629% | 22803.83 | 109941.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 10994.113 |  | 0 | 20% | 21988.226 |  | 0 | 20% | 21988.226 | 30% | 32982.339 |  | 0 |  | 0 | 20% | 21988.226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
21 | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR | 22125 | 0.4137% | 5790.11 | 27915.11 | 50% | 13957.555 | 50% | 13957.555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
22 | PINTURA | 164126.44 | 3.069% | 42951.89 | 207078.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 20707.833 | 20% | 41415.666 | 30% | 62123.499 | 30% | 62123.499 | 10% | 20707.833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
23 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 96794.84 | 1.81% | 25331.21 | 122126.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 36637.815 | 50% | 61063.025 | 20% | 24425.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 197560.84 | 3.694% | 51701.67 | 249262.51 | 25% | 62315.6275 | 30% | 74778.753 | 25% | 62315.6275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 49852.502 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
25 | ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA | 282046.25 | 5.274% | 73811.5 | 355857.75 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.6% | 19928.034 | 5.6% | 19928.034 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
26 | INSTALAÇÃO DE GÁS | 12742.3 | 0.2382% | 3334.66 | 16076.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 16076.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
| TOTAL GERAL | 5348354.55 | 100% | 1399664.39 | 6748018.94 | 4.796% | 323645.5716 | 3.974% | 268142.6851 | 3.304% | 222978.1256 | 3.099% | 209104.2391 | 5.109% | 344755.1631 | 5.638% | 380425.1321 | 6.285% | 424100.3911 | 5.376% | 362804.8141 | 5.811% | 392151.1361 | 6.134% | 413940.3751 | 5.917% | 399277.5581 | 5.902% | 398246.7771 | 6.118% | 412824.6446 | 7.571% | 510890.4716 | 7.305% | 492912.8481 | 5.475% | 369475.9761 | 6.1% | 411631.782 | 6.086% | 410711.249 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 4.796% | 323645.5716 | 8.77% | 591788.2567 | 12.07% | 814766.3824 | 15.17% | 1023870.6215 | 20.28% | 1368625.7846 | 25.92% | 1749050.9167 | 32.2% | 2173151.3079 | 37.58% | 2535956.122 | 43.39% | 2928107.2581 | 49.53% | 3342047.6332 | 55.44% | 3741325.1914 | 61.34% | 4139571.9685 | 67.46% | 4552396.6131 | 75.03% | 5063287.0848 | 82.34% | 5556199.9329 | 87.81% | 5925675.909 | 93.91% | 6337307.691 | 100% | 6748018.93 | 100% | 6748018.93 | 100% | 6748018.93 | 100% | 6748018.93 | 100% | 6748018.93 | 100% | 6748018.93 | 100% | 6748018.93

## Orçamento Geral
ORÇAMENTO SINTÉTICO GERAL
OBRA:CONSTRUÇÃO DO CAMPUS SANTA LUZIA DO IFPB |  |  |  |  | DATA REFERÊNCIA: ABRIL/2017
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: José Adriano Rocha de Alencar CREA 160.577.770-6
CONSTRUTORA ABSOLUTE EIRELE CNPJ 10785333/0001-27
LICITAÇÃO MODALIDADE: RDC ELETRÔNICO 002/2017 PROCESSO Nº 23381004841.2017-19
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO | IMPLANTAÇÃO | GUARITA | RESERVATÓRIO | BLOCO ACADÊMICO | BLOCO ADMINISTRATIVO | VALOR
REFERÊNCIA
1 | 20000 | SERVICOS PRELIMINARES | 71628.97 | 245.28 | 807.17 | 10478.03 | 0 | 83159.45
2 | 40000 | SERVICO EM TERRA | 191492.05 | 3465 | 8072.61 | 107893.06 | 0 | 310922.72
3 |  | FUNDACOES E SONDAGENS |  | 6865.42 | 9120.76 | 93230.62 | 0 | 109216.8
4 |  | ESTRUTURA |  | 86015.67 | 93456.07 | 803506.83 | 0 | 982978.57
5 |  | OBRAS DE CONTENÇÃO | 35707.97 |  |  |  |  | 35707.97
6 |  | ALVENARIA E VEDAÇÕES |  | 4034.49 | 14589.17 | 218857.93 | 0 | 237481.59
7 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  | 1968.05 | 17393.57 | 22018.27 | 0 | 41379.89
8 |  | COBERTURA E PROTEÇÕES |  | 13569.08 |  | 168875.3 | 0 | 182444.38
9 |  | ESQUADRIAS METALICA |  | 11076.09 |  | 311965.66 | 0 | 323041.75
10 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | 620.21 |  | 54516.98 | 0 | 55137.19
11 |  | VIDROS |  | 2064.55 |  | 5228.66 | 0 | 7293.21
12 |  | FORROS |  | 482.55 |  | 64882.17 | 0 | 65364.72
13 |  | REVESTIMENTO |  | 8784.26 | 30865.9 | 508296.63 | 0 | 547946.79
14 |  | PAVIMENTAÇÃO | 233851.12 | 3902.78 | 3324.6 | 394149.22 | 0 | 635227.72
15 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 68741.94 | 751.39 | 5804.9 | 24386.96 | 0 | 99685.19
16 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 225969.4607 | 7056.25 | 10642.12 | 273699.13 | 0 | 517366.9607
17 |  | SPDA |  |  | 3989.98 | 23098.08 | 0 | 27088.06
18 |  | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 26626.7 | 278.4525 |  | 19735 | 0 | 46640.1525
19 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFÔNICO |  | 6685.16 |  | 171053.31 | 0 | 177738.47
20 |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 87137.3 | 0 | 87137.3
21 |  | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR | 22125 |  |  |  |  | 22125
22 |  | PINTURA |  | 9353.06 | 5382.9 | 149390.48 | 0 | 164126.44
23 |  | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 993.81 |  | 95801.03 | 0 | 96794.84
24 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 134985.49 | 6325.52 | 5900.86 | 50348.97 | 0 | 197560.84
25 |  | ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA | 282046.25 |  |  |  |  | 282046.25
26 |  | INSTALAÇÃO DE GÁS |  |  |  | 12742.3 |  | 12742.3
|  | TOTAL PARCIAL | 1293174.9507 | 174537.0725 | 209350.61 | 3671291.92 | 0 | 5348354.5531
|  | BDI (26,17%) | 338423.88 | 45676.35 | 54787.05 | 960777.1 | 0 | 1399664.39
|  | TOTAL GERAL | 1631598.8306 | 220213.4225 | 264137.66 | 4632069.02 | 0 | 6748018.9431

## Orçamento Resumo
ORÇAMENTO RESUMO
OBRA: IMPLANTAÇÃO |  |  | DATA REFERÊNCIA: ABRIL/2017
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: José Adriano Rocha de Alencar CREA 160.577.770-6
IFPB - CAMPUS SANTA LUZIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MATERIAL (R$) | M.O. (R$) | TOTAL ITEM (R$) | % | BDI (26,17%) | V.TOTAL(R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 21274.51 | 26009.7714 | 71628.97 | 5.539% | 18745.3 | 90374.27
2 | SERVIÇOS EM TERRA | #REF! | #REF! | 191492.05 | 14.81% | 50113.47 | 241605.52
3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 310922.72 | 233851.12 | 18.08% | 61198.84 | 295049.96
4 | OBRAS DE CONTENÇÃO | 0 | 635227.72 | 35707.97 | 2.761% | 9344.78 | 45052.75
5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 0 | 99685.19 | 68741.94 | 5.316% | 17989.77 | 86731.71
6 | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR | #REF! | #REF! | 22125 | 1.711% | 5790.11 | 27915.11
7 | INSTALAÇÃO ELÉTRICAS | 0 | 197560.84 | 225969.4607 | 17.47% | 59136.21 | 285105.67
8 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  |  | 26626.7 | 2.059% | 6968.21 | 33594.91
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 134985.49 | 10.44% | 35325.7 | 170311.19
10 | ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA |  |  | 282046.25 | 21.81% | 73811.5 | 355857.75
| TOTAL | #REF! | #REF! | 1293174.9507 | 100% | 338423.88 | 1631598.83
| BDI (26,17%) | #REF! | #REF! | 338423.88
| TOTAL GERAL | #REF! | #REF! | 1631598.8306

## CRONOGRAMA IMPLANTAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: IMPLANTAÇÃO
IFPB - CAMPUS SANTA LUZIA
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: José Adriano Rocha de Alencar CREA 160.577.770-6
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | V.PARCIAL(R$) | % | BDI (26,17%) | V.TOTAL(R$) c/ BDI | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 360 Dias |  | 390 Dias |  | 420 Dias |  | 450 Dias |  | 480 Dias |  | 510 Dias |  | 540 Dias |  | 570 Dias |  | 600 Dias |  | 630 Dias |  | 660 Dias |  | 690 Dias |  | 720 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 71628.97 | 5.539% | 18745.3 | 90374.27 | 40% | 36149.708 | 40% | 36149.708 |  | 0 | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 20% | 18074.854 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 100% | 0
2 | SERVIÇOS EM TERRA | 191492.05 | 14.81% | 50113.47 | 241605.52 | 20% | 48321.104 | 60% | 144963.312 | 20% | 48321.104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO | 233851.12 | 18.08% | 61198.84 | 295049.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 44257.494 | 20% | 59009.992 | 35% | 103267.486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 44257.494 | 5% | 14752.498 | 10% | 29504.996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
4 | OBRAS DE CONTENÇÃO | 35707.97 | 2.761% | 9344.78 | 45052.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 18021.1 | 30% | 13515.825 | 30% | 13515.825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 68741.94 | 5.316% | 17989.77 | 86731.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 17346.342 | 20% | 17346.342 | 20% | 17346.342 | 10% | 8673.171 | 10% | 8673.171 | 10% | 8673.171 | 10% | 8673.171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
6 | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR | 22125 | 1.711% | 5790.11 | 27915.11 |  | 0 |  | 0 | 100% | 27915.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
7 | INSTALAÇÃO ELÉTRICAS | 225969.4607 | 17.47% | 59136.21 | 285105.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 114042.268 | 20% | 57021.134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 57021.134 | 20% | 57021.134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
8 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 26626.7 | 2.059% | 6968.21 | 33594.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 16797.455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 6718.982 | 20% | 6718.982 | 10% | 3359.491 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 134985.49 | 10.44% | 35325.7 | 170311.19 | [6 empty] | 5% | 8515.5595 | 5% | 8515.5595 | 5% | 8515.5595 | 25% | 42577.7975 | 25% | 42577.7975 | 20% | 34062.238 | [16 empty] | 15% | 25546.6785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
10 | ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA | 282046.25 | 21.81% | 73811.5 | 355857.75 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.55% | 19750.1051 | 5.6% | 19928.034 | 5.6% | 19928.034 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 100% | 0
| TOTAL GERAL | 1293174.9507 | 100% | 338423.88 | 1631598.83 | 6.388% | 104220.9171 | 12.31% | 200863.1251 | 5.883% | 95986.3191 | 5.549% | 90544.2586 | 6.177% | 100791.4816 | 8.89% | 145048.9756 | 3.82% | 62327.9026 | 4.85% | 79125.3576 | 3.298% | 53812.3431 | 8.2% | 133792.3731 | 4.705% | 76771.2391 | 2.274% | 37096.4471 | 4.986% | 81353.9411 | 3.178% | 51848.9451 | 3.962% | 64647.2541 | 2.154% | 35142.2581 | 5.454% | 88981.83 | 7.921% | 129243.8715 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 6.388% | 104220.9171 | 18.7% | 305084.0422 | 24.58% | 401070.3614 | 30.13% | 491614.62 | 36.31% | 592406.1016 | 45.2% | 737455.0773 | 49.02% | 799782.9799 | 53.87% | 878908.3375 | 57.17% | 932720.6806 | 65.37% | 1066513.0538 | 70.07% | 1143284.2929 | 72.35% | 1180380.74 | 77.33% | 1261734.6811 | 80.51% | 1313583.6263 | 84.47% | 1378230.8804 | 86.63% | 1413373.1385 | 92.08% | 1502354.9685 | 100% | 1631598.83 | 100% | 1631598.83 | 100% | 1631598.83 | 100% | 1631598.83 | 100% | 1631598.83 | 100% | 1631598.83 | 100% | 1631598.83

## ORÇAMENTO SINTETICO
ORÇAMENTO DETALHADO
OBRA: IMPLANTAÇÃO-CAMPUS SANTA LUZIA DO IFPB
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: José Adriano Rocha de Alencar CREA 160.577.770-6
REFERÊNCIA: ABRIL DE 2017 | [6 empty] | CONSTRUTORA ABSOLUTE
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITARIO | V.TOTAL(R$) | PREÇO UNITARIO | V.TOTAL(R$)
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 95505.29 |  | 71628.97 | 71628.9675 | MEMORIA OK | 5.539%
1.1 | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 13650 | 0.45 | 6142.5 | 0.3375 | 4606.875 | 4606.875
1.2 | 93206/SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 24 | 685.26 | 16446.24 | 513.945 | 12334.68 | 12334.68 | escritorio |  |  | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
1.3 | 93209/SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 27 | 544.04 | 14689.08 | 408.03 | 11016.81 | 11016.81 | almoxarifado + deposito |  |  | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
1.4 | 93213/SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 15 | 617.75 | 9266.25 | 463.3125 | 6949.6875 | 6949.6875 | vestiario |  |  | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
1.5 | 93211/SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 25 | 354.49 | 8862.25 | 265.8675 | 6646.6875 | 6646.6875 | refeitorio |  |  | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
1.6 | 11703/ORSE | BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO | m² | 27 | 110.83 | 2992.41 | 83.1225 | 2244.3075 | 2244.3075 | centrais carp., arma, betoneira |  |  | BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO
1.7 | C2831 /SEINFRA-CE | FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO | und | 1 | 1459.01 | 1459.01 | 1094.2575 | 1094.2575 | 1094.2575 |  |  |  | FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO
1.8 | COTAÇÃO | ELABORAÇÃO DE PCMAT/PCMSO | m² | 3957.97 | 0.47 | 1860.25 | 0.3525 | 1395.1844 | 1395.1875 | falta duas propostas |  |  | ELABORAÇÃO DE PCMAT/PCMSO
1.9 | C1622/SEINFRA-CE | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | unid | 1 | 1778.22 | 1778.22 | 1333.665 | 1333.665 | 1333.665 | Se necessário |  |  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO
1.10 | IFPB.25E | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE, CRUZETA, ATERRAMENTO, ACESSÓRIOS, DISJUNTOR, QUADROS DE MEDIÇÃO E CABOS COM CONEXÃO E SAÍDA POR RAMAL AÉREO PARA SUBESTAÇÃO AEREA 30 KVA PADRÃO ENERGISA (MURETA NÃO INCLUSA) | unid | 1 | 5308.13 | 5308.13 | 3981.0975 | 3981.0975 | 3981.0975 |  |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE, CRUZETA, ATERRAMENTO, ACESSÓRIOS, DISJUNTOR, QUADROS DE MEDIÇÃO E CABOS COM CONEXÃO E SAÍDA POR RAMAL AÉREO PARA SUBESTAÇÃO AEREA 30 KVA PADRÃO ENERGISA (MURETA NÃO INCLUSA)
1.11 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4.5 | 286.82 | 1290.69 | 215.115 | 968.0175 | 968.0175 |  |  |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
1.12 | lei municipal 796/2015 | TAXAS E EMOLUMENTOS (ALVARÁ , LICENÇAS ) | m² | 3957.97 | 2.26 | 8945.01 | 1.695 | 6708.7591 | 6708.7575 |  |  |  | TAXAS E EMOLUMENTOS (ALVARÁ , LICENÇAS )
1.13 | TABELA HONORÁRIOS ORSE | ELABORAÇÃO DE PROJ. EXECUTIVO AS BUILT, INCLUSIVE QUANTITATIVOS E MEMORIAL DESCRITIVO |  | 14941.99 | 0.7 | 10459.39 | 0.525 | 7844.5447 | 7844.5425 | TODOS |  | 19452.11 | ELABORAÇÃO DE PROJ. EXECUTIVO AS BUILT, INCLUSIVE QUANTITATIVOS E MEMORIAL DESCRITIVO
1.14 | TABELA HONORÁRIOS ORSE | ELABORAÇÃO DE PROJ. EXECUTIVO DE GÁS, INCLUSIVE QUANTITATIVOS E MEMORIAL DESCRITIVO | Und | 2 | 1247.5 | 2495 | 935.625 | 1871.25 | 1871.25 | ACADEMICO |  |  | ELABORAÇÃO DE PROJ. EXECUTIVO DE GÁS, INCLUSIVE QUANTITATIVOS E MEMORIAL DESCRITIVO
1.15 | IFPB.CIVIL.02 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO | m² | 10000 | 0.19 | 1900 | 0.1425 | 1425 | 1425 | Alterar serviço para alterar preço fazer composição |  |  | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO
1.16 | 02492/ORSE | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30M | unid | 10 | 27.23 | 272.3 | 20.4225 | 204.225 | 204.225 |  |  |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30M
1.17 | 02493/ORSE | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DIÂMETRO SUPERIOR A 0,30M | unid | 5 | 68.04 | 340.2 | 51.03 | 255.15 | 255.15 |  |  |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DIÂMETRO SUPERIOR A 0,30M
1.18 | COTAÇÃO | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA 30KVA PARA CANTEIRO DE OBRA, CORDENOGRAMA E ART, APROVADA PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL. | UNID | 1 | 998.36 | 998.36 | 748.77 | 748.77 | 748.77 |  |  |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA 30KVA PARA CANTEIRO DE OBRA, CORDENOGRAMA E ART, APROVADA PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL.
2.0 |  | SERVIÇOS EM TERRA |  |  |  | 255322.72 |  | 191492.05 | 191492.04 | MEMORIA OK | 14.81%
2.1 | 74154/001 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | m³ | 1069.11 | 4.86 | 5195.87 | 3.645 | 3896.906 | 3896.9025
2.2 | 74155/002 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR | m³ | 213.82 | 4.06 | 868.11 | 3.045 | 651.0819 | 651.0825
2.3 | 04502/ORSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURAÇÃO MECÂNICA | m³ | 30.55 | 214.08 | 6540.14 | 160.56 | 4905.108 | 4905.105 |  |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURAÇÃO MECÂNICA
2.4 | 02526/ORSE | MATERIAL DE JAZIDA OU AREIA FINA PARA ATERRO, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E ESCAVAÇÃO NA JAZIDA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 8028.04 | 15.86 | 127324.71 | 11.895 | 95493.5358 | 95493.5325 |  |  |  | MATERIAL DE JAZIDA OU AREIA FINA PARA ATERRO, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E ESCAVAÇÃO NA JAZIDA, EXCLUSIVE TRANSPORTE
2.5 | 93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | m³ X km | 12844.86 | 1.16 | 14900.04 | 0.87 | 11175.0282 | 11175.03 |  |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
2.6 | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | m³ X km | 77069.16 | 0.88 | 67820.86 | 0.66 | 50865.6456 | 50865.645 |  |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
2.7 | 41722 | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | m³ | 6422.43 | 3.7 | 23762.99 | 2.775 | 17822.2433 | 17822.2425 |  |  |  | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA
2.8 | 74153/001 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA | m² | 10000 | 0.2 | 2000 | 0.15 | 1500 | 1500 |  |  |  | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA
2.9 | 03465/ORSE | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR PRANCHA REBAIXADA (MIN.=100KM) | km | 810 | 3 | 2430 | 2.25 | 1822.5 | 1822.5 |  |  |  | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR PRANCHA REBAIXADA (MIN.=100KM)
2.10 | 74021/002 | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | m³ | 2000 | 1.09 | 2180 | 0.8175 | 1635 | 1635 |  |  |  | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO
2.11 | IFPB.CIVIL.01 | ACOMPANHAMENTO DA TERRAPLENAGEM COM TOPOGRAFO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS E MAPA DE CUBAÇÃO | m² | 10000 | 0.23 | 2300 | 0.1725 | 1725 | 1725 |  |  |  | ACOMPANHAMENTO DA TERRAPLENAGEM COM TOPOGRAFO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS E MAPA DE CUBAÇÃO
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 311801.5 |  | 233851.12 | 233851.125 | MEMORIA OK | 18.08%
3.1 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (INCLUINDO AREIA E PO DE PEDRA) | m² | 2255.82 | 53.39 | 120438.23 | 40.0425 | 90328.6723 | 90328.6725
3.2 | 72799 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | m² | 2254.3 | 74.09 | 167021.09 | 55.5675 | 125265.8153 | 125265.8175
3.3 | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA , 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 860.64 | 25.84 | 22238.94 | 19.38 | 16679.2032 | 16679.205 | verificar quantitativo
3.4 | 94266 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 60 | 28.25 | 1695 | 21.1875 | 1271.25 | 1271.25
3.5 | 04960/ORSE | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m | 18 | 22.68 | 408.24 | 17.01 | 306.18 | 306.18 |  |  |  | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
4.0 |  | OBRAS DE CONTENÇÃO |  |  |  | 47610.64 |  | 35707.97 | 35707.98 | MEMORIA OK | 2.761%
4.1 |  | MURO DE ARRIMO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.1 | 73844/001 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | m³ | 82.9125 | 392.36 | 32531.55 | 294.27 | 24398.6614 | 24398.6625 | TALVEZ DIMINUIR
4.1.2 | IFPB.CIVIL.03 | SARJETA CORTE EM TALUDES TRIANGULAR 1,25X0,25M, ESP=0,08M REV. CONC. SIMPLES INCL ESCAVAÇÃO MEC. ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC. MAT. E REJUNTAMENTO | m | 33.5 | 53.34 | 1786.89 | 40.005 | 1340.1675 | 1340.1675
4.1.3 | 83679 | TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACÃ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100.5 | 11.95 | 1200.98 | 8.9625 | 900.7312 | 900.735
4.1.4 | 88549 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS | m³ | 5.03 | 64.47 | 324.28 | 48.3525 | 243.2131 | 243.21
4.1.5 | 73816/001 | EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO - DN 100 MM | m | 33.5 | 22.83 | 764.81 | 17.1225 | 573.6037 | 573.6075
4.1.6 | 73873/003 | LEITO FILTRANTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AREIA NOS FILTROS | m³ | 25.13 | 56.79 | 1427.13 | 42.5925 | 1070.3495 | 1070.3475
4.1.7 | 74106 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST. EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / DUAS DEMÃOS | m² | 16.75 | 7.72 | 129.31 | 5.79 | 96.9825 | 96.9825 | ?
4.1.8 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 100.5 | 2.58 | 259.29 | 1.935 | 194.4675 | 194.4675 |  |  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
4.1.9 | 83733 | EMBOÇO - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRAÇO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,0CM | m² | 100.5 | 28.83 | 2897.42 | 21.6225 | 2173.0612 | 2173.065
4.1.10 | 73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | m² | 100.5 | 6.2 | 623.1 | 4.65 | 467.325 | 467.325
4.1.11 | 68053 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS | m² | 123.95 | 4.48 | 555.3 | 3.36 | 416.472 | 416.475
4.1.12 | 90091/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01 | m³ | 216.08 | 5 | 1080.4 | 3.75 | 810.3 | 810.3 | VALAS DOS MUROS |  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01
| 73964/006/SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m3 | 112.23 | 35.91 | 4030.18 | 26.9325 | 3022.6345 | 3022.635
5.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 91655.93 |  | 68741.94 | 68741.9475 | MEMORIA OK | 5.316%
5.1 |  | REDE DE AGUA FRIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.1 | 01037/ORSE | ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 25MM X 3/4" | unid | 6 | 5.88 | 35.28 | 4.41 | 26.46 | 26.46
5.1.2 | 01038/ORSE | ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 32MM X 1" | unid | 6 | 6.71 | 40.26 | 5.0325 | 30.195 | 30.195
5.1.3 | 01041/ORSE | ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 50MM X 1 1/4" | unid | 4 | 14.1 | 56.4 | 10.575 | 42.3 | 42.3
5.1.4 | 01043/ORSE | ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 60MM X 2" | unid | 7 | 16.55 | 115.85 | 12.4125 | 86.8875 | 86.8875
5.1.5 | 88547/SINAPI | Chave de boia automática superior 10a/250v - fornecimento e instalacao | unid | 1 | 62.42 | 62.42 | 46.815 | 46.815 | 46.815
5.1.6 | 01086/ORSE | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 32MM | unid | 2 | 14.79 | 29.58 | 11.0925 | 22.185 | 22.185
5.1.8 | 01094/ORSE | CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM | unid | 4 | 2.4 | 9.6 | 1.8 | 7.2 | 7.2
5.1.9 | 01095/ORSE | CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32MM | unid | 4 | 2.94 | 11.76 | 2.205 | 8.82 | 8.82
5.1.10 | 01097/ORSE | CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50MM | unid | 3 | 7.22 | 21.66 | 5.415 | 16.245 | 16.245
5.1.11 | 01103/ORSE | CRUZETA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50MM | unid | 1 | 26.77 | 26.77 | 20.0775 | 20.0775 | 20.0775
5.1.12 | 90091/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01 | m³ | 84 | 5 | 420 | 3.75 | 315 | 315 |  |  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01
5.1.13 | 73964/006/SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 81.94 | 35.91 | 2942.47 | 26.9325 | 2206.849 | 2206.8525 | mudou |  |  | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL
5.1.14 | 89362/SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 17 | 5.11 | 86.87 | 3.8325 | 65.1525 | 65.1525 |  |  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
5.1.15 | 89367/SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 9 | 6.87 | 61.83 | 5.1525 | 46.3725 | 46.3725 |  |  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
5.1.18 | 89433/SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 3 | 4.69 | 14.07 | 3.5175 | 10.5525 | 10.5525 |  |  |  | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
5.1.19 | 01161/ORSE | LUVA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 50MM | unid | 2 | 13.41 | 26.82 | 10.0575 | 20.115 | 20.115 |  |  |  | LUVA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 50MM
5.1.20 | 01466/ORSE | REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=25MM (1") - REF.1509 DECA OU SIMILAR | unid | 3 | 78.07 | 234.21 | 58.5525 | 175.6575 | 175.6575 |  |  |  | REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=25MM (1") - REF.1509 DECA OU SIMILAR
5.1.21 | 01467/ORSE | REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=32MM (1 1/4") - REF.1509 DECA OU SIMILAR | unid | 3 | 111.27 | 333.81 | 83.4525 | 250.3575 | 250.3575 |  |  |  | REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=32MM (1 1/4") - REF.1509 DECA OU SIMILAR
5.1.22 | 01468/ORSE | REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=40MM (1 1/2") - REF.1509 DECA OU SIMILAR | unid | 2 | 115.27 | 230.54 | 86.4525 | 172.905 | 172.905 |  |  |  | REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=40MM (1 1/2") - REF.1509 DECA OU SIMILAR
5.1.23 | 89440/SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 4 | 4.89 | 19.56 | 3.6675 | 14.67 | 14.67 |  |  |  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
5.1.24 | 89443/SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 3 | 7.05 | 21.15 | 5.2875 | 15.8625 | 15.8625 |  |  |  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
5.1.25 | 89625/SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 5 | 11.95 | 59.75 | 8.9625 | 44.8125 | 44.8125 |  |  |  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
5.1.26 | 89628/SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 3 | 24.7 | 74.1 | 18.525 | 55.575 | 55.575 |  |  |  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
5.1.27 | 89627/SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 2 | 11.75 | 23.5 | 8.8125 | 17.625 | 17.625 |  |  |  | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
5.1.28 | 89626/SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 2 | 15.02 | 30.04 | 11.265 | 22.53 | 22.53 |  |  |  | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
5.1.29 | 08236/ORSE | TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153, LINHA MISTY, FABRIMAR OU SIMILAR | uind | 14 | 24.62 | 344.68 | 18.465 | 258.51 | 258.51 |  |  |  | TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153, LINHA MISTY, FABRIMAR OU SIMILAR
5.1.30 | 89402/SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 65 | 5.93 | 385.45 | 4.4475 | 289.0875 | 289.0875 |  |  |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
5.1.31 | 89403/SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 60 | 9.71 | 582.6 | 7.2825 | 436.95 | 436.95 |  |  |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
5.1.32 | 89449/SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 250 | 11.7 | 2925 | 8.775 | 2193.75 | 2193.75 |  |  |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
5.1.33 | 89450/SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 150 | 17.94 | 2691 | 13.455 | 2018.25 | 2018.25 |  |  |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
5.2 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2.1 | 05109/ORSE | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDES DE ÁGUA E ADUTORAS | m | 210 | 1.1 | 231 | 0.825 | 173.25 | 173.25 |  |  |  | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDES DE ÁGUA E ADUTORAS
5.2.2 | 90091/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01 | m³ | 170.1 | 5 | 850.5 | 3.75 | 637.875 | 637.875 | tubulação ao redor dos blocos | MUDAR |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01
5.2.3 | 03212/ORSE | COLCHÃO DE AREIA | m³ | 25.5 | 84.92 | 2165.46 | 63.69 | 1624.095 | 1624.095 |  |  |  | COLCHÃO DE AREIA
5.2.4 | 93368/SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2 | m³ | 181.9755 | 9.76 | 1776.08 | 7.32 | 1332.0607 | 1332.06 |  |  |  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2
5.2.5 | 73964/006/SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 51.03 | 35.91 | 1832.49 | 26.9325 | 1374.3655 | 1374.3675 |  |  |  | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL
5.2.6 | 83659/SINAPI | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | unid | 10 | 572.96 | 5729.6 | 429.72 | 4297.2 | 4297.2 | Mudei serviço |  |  | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
5.2.7 | 74206/001 | CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA | unid | 4 | 1086.65 | 4346.6 | 814.9875 | 3259.95 | 3259.95 |  |  |  | CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA
5.2.8 | 91790/SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 405.2 | 36.59 | 14826.27 | 27.4425 | 11119.701 | 11119.7025 | decidas de pluvial e inteligação das caixas |  |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
5.2.9 | 83449/SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | um | 20 | 268.22 | 5364.4 | 201.165 | 4023.3 | 4023.3 |  |  |  | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA
5.4 |  | FOSSA E FILTRO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.4.1 | 74077/003 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. (FOSSA E SUMIDOURO) | m² | 120 | 4.48 | 537.6 | 3.36 | 403.2 | 403.2 | alterado
5.4.2 | 90095/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERF | m³ | 306 | 2.01 | 615.06 | 1.5075 | 461.295 | 461.295 |  |  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERF
5.4.3 | 00076/ORSE | REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO S/ COMPACTAÇÃO | m³ | 120 | 11.5 | 1380 | 8.625 | 1035 | 1035 |  |  |  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO S/ COMPACTAÇÃO
5.4.4 | 90861/SINAPI | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 (FOSSA E SUMIDOURO) | m³ | 12.67 | 394.23 | 4994.89 | 295.6725 | 3746.1706 | 3746.1675 |  |  |  | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 (FOSSA E SUMIDOURO)
5.4.5 | IFPB.CIVIL.04 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 9X19X19CM 1 VEZ, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 205.2 | 69.93 | 14349.64 | 52.4475 | 10762.227 | 10762.23 |  |  |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 9X19X19CM 1 VEZ, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
5.4.6 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 400 | 2.58 | 1032 | 1.935 | 774 | 774 |  |  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
5.4.7 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 400 | 22.71 | 9084 | 17.0325 | 6813 | 6813 |  |  |  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
5.4.8 | 95241/SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 24 | 16.72 | 401.28 | 12.54 | 300.96 | 300.96 |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016
5.4.9 | 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 90 | 62.71 | 5643.9 | 47.0325 | 4232.925 | 4232.925 |  |  |  | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.
5.4.10 | 02659/ORSE | LASTRO DE BRITA 4 | m³ | 18.74 | 102.91 | 1928.53 | 77.1825 | 1446.4 | 1446.3975 |  |  |  | LASTRO DE BRITA 4
5.4.11 | 90085/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 360 | 7.36 | 2649.6 | 5.52 | 1987.2 | 1987.2 |  |  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA
6.0 |  | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR |  |  |  | 29500 |  | 22125 | 22125
6.1 | PREGÃO/IFCE 06/2016 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES, INCLUINDO ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS E GEOFÍSICOS, EM ÁREAS DE ROCHAS CRISTALINAS | m | 100 | 295 | 29500 | 221.25 | 22125 | 22125 | ok
7.0 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICAS |  |  |  | 301292.6096 |  | 225969.4607 | 225969.4572 | 307599.0996
7.1 |  | SUBESTAÇÃO |  |  |  | 42364.31 |  | 31773.236 | 31773.2325
7.1.1 | COTAÇÃO | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA 300KVA, CORDENOGRAMA E ART, APROVADA PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL. | UNID | 1 | 1426.23 | 1426.23 | 1069.6725 | 1069.6725 | 1069.6725
7.1.2 | IFPB.26E | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE, CRUZETA, ATERRAMENTO, ACESSÓRIOS, DISJUNTOR, QUADROS DE MEDIÇÃO E CABOS ATÉ O QUADRO DE FORÇA PARA SUBESTAÇÃO AEREA 300 KVA PADRÃO ENERGISA (ALVENARIA NÃO INCLUSA)_FINALIZANDO COMPOSIÇÃO | unid | 1 | 11962.2546 | 11962.25 | 8971.691 | 8971.691 | 8971.6875
7.1.3 | IFPB.29E | MURETA EM ALVENARIA 2,00M DE COMPRIMENTO X 2,10M DE ALTURA PARA QUADRO GERAL DE FORÇA | unid | 1 | 753.51 | 753.51 | 565.1325 | 565.1325 | 565.1325
7.1.4 | IFPB.22E | QUADRO DE BARRAMENTO GERAL PARA 450A, IP54 IK10 EM CHAPA DE AÇO 1500 X 1000 X 350 MM, DUAS PORTAS, CIRCUITO TRIFÁSICO, S/ DISJUNTORES, INCLUSIVE BARRAMENTOS, ACRILICO E ISOLADORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (QUADRO GERAL DA SUBESTAÇÃO) | unid | 1 | 4459.19 | 4459.19 | 3344.3925 | 3344.3925 | 3344.3925
7.1.5 | 73857/005 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 23763.13 | 23763.13 | 17822.3475 | 17822.3475 | 17822.3475
7.2 |  | MATERIAIS DIVERSOS - INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 242436.5496 |  | 181827.4122 | 181827.4122
7.2.1 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 146 | 8.26 | 1205.96 | 6.195 | 904.47 | 904.47
7.2.2 | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 684 | 91.02 | 62257.68 | 68.265 | 46693.26 | 46693.26
7.2.3 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 832 | 13.67 | 11373.44 | 10.2525 | 8530.08 | 8530.08
7.2.4 | 92985 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1188.3 | 18.13 | 21543.879 | 13.5975 | 16157.9092 | 16157.9092
7.2.5 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12 | 3.82 | 45.84 | 2.865 | 34.38 | 34.38
7.2.6 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 4028 | 5.16 | 20784.48 | 3.87 | 15588.36 | 15588.36
7.2.7 | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 171 | 46.6 | 7968.6 | 34.95 | 5976.45 | 5976.45
7.2.8 | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | un | 30 | 118.84 | 3565.2 | 89.13 | 2673.9 | 2673.9
7.2.9 | IFPB.02E | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA COM TAMPA | un | 22 | 413.29 | 9092.38 | 309.9675 | 6819.285 | 6819.285
7.2.10 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 4 | 8.62 | 34.48 | 6.465 | 25.86 | 25.86
7.2.11 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 1 | 9.22 | 9.22 | 6.915 | 6.915 | 6.915
7.2.12 | 74130/007 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2 | 720.7 | 1441.4 | 540.525 | 1081.05 | 1081.05
7.2.13 | 74130/008 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2 | 985.88 | 1971.76 | 739.41 | 1478.82 | 1478.82
7.2.14 | IFPB.34E | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 450 A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 1039.96 | 1039.96 | 779.97 | 779.97 | 779.97
7.2.15 | 9687/O | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA | un | 1 | 345.95 | 345.95 | 259.4625 | 259.4625 | 259.4625
7.2.16 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 1 | 57.95 | 57.95 | 43.4625 | 43.4625 | 43.4625
7.2.17 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 1 | 61.75 | 61.75 | 46.3125 | 46.3125 | 46.3125
7.2.18 | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 177 | 30.47 | 5393.19 | 22.8525 | 4044.8925 | 4044.8925
7.2.19 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 211 | 6.76 | 1426.36 | 5.07 | 1069.77 | 1069.77
7.2.20 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 682.3 | 8.61 | 5874.603 | 6.4575 | 4405.9522 | 4405.9522
7.2.21 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 46 | 8.28 | 380.88 | 6.21 | 285.66 | 285.66
7.2.22 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 417 | 12.07 | 5033.19 | 9.0525 | 3774.8925 | 3774.8925
7.2.23 | 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m3 | 705.92 | 9.64 | 6805.0688 | 7.23 | 5103.8016 | 5103.8016
7.2.24 | IFPB27.E | LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 01 PÉTALAS, C/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, C/ ACESSÓRIOS, INCLUINDO POSTE CIRCULAR DE CONCRETO DE 9M | un | 4 | 1721.39 | 6885.56 | 1291.0425 | 5164.17 | 5164.17
7.2.25 | IFPB28.E | LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 02 PÉTALAS, C/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, C/ ACESSÓRIOS, INCLUINDO POSTE CIRCULAR DE CONCRETO DE 9M | un | 18 | 2655.4 | 47797.2 | 1991.55 | 35847.9 | 35847.9
7.2.26 | 93017 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 163 | 23.79 | 3877.77 | 17.8425 | 2908.3275 | 2908.3275
7.2.27 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 70.3333 | 4.88 | 343.2267 | 3.66 | 257.42 | 257.42
7.2.28 | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 227.4333 | 5.72 | 1300.9187 | 4.29 | 975.689 | 975.689
7.2.29 | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 15.3333 | 7.73 | 118.5267 | 5.7975 | 88.895 | 88.895
7.2.30 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 139 | 9.37 | 1302.43 | 7.0275 | 976.8225 | 976.8225
7.2.31 | IFPB.16E | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 16 DISJUNTORES DIN TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (USO EM LABORATÓRIOS E CORREDORES) | un | 1 | 313.52 | 313.52 | 235.14 | 235.14 | 235.14
7.2.32 | 93374 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m3 | 705.92 | 16.54 | 11675.9168 | 12.405 | 8756.9376 | 8756.9376
7.2.33 | 08006/O | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 58 | 1.05 | 60.9 | 0.7875 | 45.675 | 45.675
7.2.34 | 08007/O | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 40 | 1.16 | 46.4 | 0.87 | 34.8 | 34.8
7.2.35 | 07925/O | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 68 | 1.25 | 85 | 0.9375 | 63.75 | 63.75
7.2.36 | 72260 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8 | 10.17 | 81.36 | 7.6275 | 61.02 | 61.02
7.2.37 | 72268 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 20 | 24.1 | 482 | 18.075 | 361.5 | 361.5
7.2.38 | 72261 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 20 | 10.73 | 214.6 | 8.0475 | 160.95 | 160.95
7.2.39 | 72265 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8 | 17.25 | 138 | 12.9375 | 103.5 | 103.5
7.3 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 16491.75 |  | 12368.8125 | 12368.8125
7.3.1 | 93374 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m3 | 160 | 16.54 | 2646.4 | 12.405 | 1984.8 | 1984.8
7.3.2 | 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m3 | 160 | 9.64 | 1542.4 | 7.23 | 1156.8 | 1156.8
7.3.3 | IFPB.02E | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA COM TAMPA | un | 10 | 409.47 | 4094.7 | 307.1025 | 3071.025 | 3071.025
7.3.4 | 08690/O | CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS | m | 430 | 13.68 | 5882.4 | 10.26 | 4411.8 | 4411.8
7.3.5 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 150 | 12.07 | 1810.5 | 9.0525 | 1357.875 | 1357.875
7.3.6 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 55 | 9.37 | 515.35 | 7.0275 | 386.5125 | 386.5125
8.0 |  | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  | 35502.26 |  | 26626.7 | 26626.695 | MEMORIA OK | 2.059%
8.1 | 04081/ORSE | CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFASICA, MOTOR 7.5 CV, SCHNEIDER BC-21 OU SIMILAR | unid | 1 | 3183.5 | 3183.5 | 2387.625 | 2387.625 | 2387.625 |  |  |  | CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFASICA, MOTOR 7.5 CV, SCHNEIDER BC-21 OU SIMILAR
8.2 | 90091/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01 | m3 | 67.3375 | 5 | 336.69 | 3.75 | 252.5156 | 252.5175 |  |  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01
8.3 | 73964/006/SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m3 | 66.4442 | 35.91 | 2386.01 | 26.9325 | 1789.5075 | 1789.5075 | mudar |  |  | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL
8.4 | IFPB.CIVIL.12 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 195.39 | 123.24 | 24079.86 | 92.43 | 18059.8977 | 18059.895 |  |  |  | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
8.5 | 10094/ORSE | QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE INCENDIO DE 5 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL / AUTOMÁTICO | unid | 1 | 4516.49 | 4516.49 | 3387.3675 | 3387.3675 | 3387.3675 |  |  |  | QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE INCENDIO DE 5 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL / AUTOMÁTICO
8.6 | 73795/7/SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 236.49 | 236.49 | 177.3675 | 177.3675 | 177.3675 |  |  |  | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
8.7 | 05981/ORSE | FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM BOLSAS PARA TUBO DE FERRO DÚCTIL, CUNHA DE BORRACHA, CABEÇOTE, PN 16, TIPO "EURO 25", DIAM. = 100MM | unid | 2 | 381.61 | 763.22 | 286.2075 | 572.415 | 572.415 |  |  |  | FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM BOLSAS PARA TUBO DE FERRO DÚCTIL, CUNHA DE BORRACHA, CABEÇOTE, PN 16, TIPO "EURO 25", DIAM. = 100MM
9.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 179980.65 |  | 134985.49 | 134985.4875 | MEMORIA OK | 10.44%
9.1 | 10234/ORSE | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO | m² | 457.79 | 15.29 | 6999.61 | 11.4675 | 5249.7068 | 5249.7075 |  |  |  | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO
9.2 | 02423/ORSE | MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO P/ BANDEIRA ALT= 7M (3M X 2" + 4M X 1 1/2") | unid | 1 | 6786.21 | 6786.21 | 5089.6575 | 5089.6575 | 5089.6575 |  |  |  | MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO P/ BANDEIRA ALT= 7M (3M X 2" + 4M X 1 1/2")
9.3 | 02375/ORSE | MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR. | m² | 404.24 | 186.88 | 75544.37 | 140.16 | 56658.2784 | 56658.2775 |  |  |  | MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR.
9.4 | 03139/ORSE | CERCA COM ESTACA DE CONCRETO (ESPAÇAMENTO 1,50M) H = 2,00M, ALTURA ÚTIL 1,60M, C/ 6 FIOS ARAME FARPADO INCLUSIVE FUNDAÇÃO COM ESCAVAÇÃO DE 40X40X40 CM, REATERRO E CONCRETO 40X40X22CM | m | 806.36 | 61.67 | 49728.22 | 46.2525 | 37296.1659 | 37296.165 | CERCA COM ESTACA DE CONCRETO (ESPAÇAMENTO 1,50M) H = 2,00M, ALTURA ÚTIL 1,60M, C/ 6 FIOS ARAME FARPADO INCLUSIVE FUNDAÇÃO COM ESCAVAÇÃO DE 40X40X40 CM, REATERRO E CONCRETO 40X40X22CM
9.5 | 01871/ORSE | GRADIL DE FERRO 1/2"X1/2"ESPAÇAMENTO 10CM-MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALV. Ø 2"ESPAÇAMENTO 3M INCLUSIVE ASSENTAMENTO | m² | 129.6 | 259.87 | 33679.15 | 194.9025 | 25259.364 | 25259.3625 |  |  |  | GRADIL DE FERRO 1/2"X1/2"ESPAÇAMENTO 10CM-MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALV. Ø 2"ESPAÇAMENTO 3M INCLUSIVE ASSENTAMENTO
9.6 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 3957.97 | 1.83 | 7243.09 | 1.3725 | 5432.3138 | 5432.3175 |  |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
10.0 |  | ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA |  |  |  | 376061.66 |  | 282046.25 | 282046.245 | MEMORIA OK | 21.81%
10.1 | Lei 4950-A | ENGENHEIRO RESIDENTE | mês | 18 | 11869.49 | 213650.82 | 8902.1175 | 160238.115 | 160238.115
10.2 | Convenção coletiva | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | mês | 18 | 1480.34 | 26646.12 | 1110.255 | 19984.59 | 19984.59
10.3 | Convenção coletiva | MESTRE DE OBRAS | mês | 18 | 2244.21 | 40395.78 | 1683.1575 | 30296.835 | 30296.835
10.4 | Convenção coletiva | ALMOXARIFE (OBRAS) | mês | 18 | 1439.22 | 25905.96 | 1079.415 | 19429.47 | 19429.47
10.5 | Convenção coletiva | VIGILANTE | mês | 18 | 1449.49 | 26090.82 | 1087.1175 | 19568.115 | 19568.115
10.6 |  | CONSUMO DE ÁGUA | mês | 18 | 1273.55 | 22923.9 | 955.1625 | 17192.925 | 17192.925
10.7 |  | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | mês | 18 | 1124.08 | 20233.44 | 843.06 | 15175.08 | 15175.08
10.8 | CREA | ART`s (Execução) | unid | 1 | 214.82 | 214.82 | 161.115 | 161.115 | 161.115
|  | TOTAL PARCIAL |  |  |  | 1724233.2596 | 0 | 1293174.9507 | 1293174.9447
|  | BDI (26,17%) |  |  |  | 451231.84 | 0 | 338423.88 | 338423.88
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 2175465.0996 | 0 | 1631598.8306 | 1631598.8247 | 3448466.5192
3381262.3906
1205797.291
LICITAÇÃO SANTA LUZIA
[8 empty] | IFPB |  | Absolute
[7 empty] | Guarita | 292512.96 |  | 219384.74 | 73128.24 | 219384.72
[7 empty] | reservatório | 354885.46 |  | 266164.09 | 88721.365 | 266164.095
[7 empty] | Academico | 6177570.85 |  | 4633178.16 | 1544392.7125 | 4633178.1375
[7 empty] | Implantação | 2175465.15 |  | 1631598.8306 | 543866.2875 | 1631598.8625
[8 empty] | 9000434.42 |  | 6750325.8207 |  | 6750325.815
[8 empty] | Diferença 25% |  | 2250108.5993
[8 empty] | Valor do Programa |  | 6749030.5725
[8 empty] | diferença da proposta |  | -1295.2482

## Memória de cálculo CIVIL (hidden)
NOME DA OBRA |  | IFPB - Campus Santa Luzia
MEMÓRIA DE CÁLCULO - IMPLANTAÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | [8 empty] | Total |  |  |  | 13650 | m³
[11 empty] | área |  |  |  | Área
| Área de trabalho | [9 empty] | 10000 |  |  |  | 10000
[11 empty] | comprimento |  | Largura
| Desmatamento para execução do muro | [9 empty] | 1000 |  | 3.65 |  | 3650
(largura da lâmina da motoniveladora)
1.2 | Execução de escritório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | [8 empty] | Total |  |  |  | 24 | m²
[9 empty] | Qtde |  | Comprimento |  | Largura |  | Área
| Escritório, fiscalização | [7 empty] | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 24
1.3 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em alvenaria, incluso prateleiras. af_02/2016 | [8 empty] | Total |  |  |  | 27 | m²
[11 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Área
| Almoxarifado | [9 empty] | 3 |  | 5 |  | 15
| Depósito | [9 empty] | 3 |  | 4 |  | 12
1.4 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário. af_02/2016 | [8 empty] | Total |  |  |  | 15 | m²
[11 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Área
| Vestiários | [9 empty] | 3 |  | 5 |  | 15
1.5 | Execução de refeitório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | [8 empty] | Total |  |  |  | 25 | m²
[11 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Área
| Refeitório | [9 empty] | 5 |  | 5 |  | 25
1.6 | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | [8 empty] | Total |  |  |  | 27 | m²
[11 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Área
| Central de formas | [9 empty] | 3 |  | 3 |  | 9
| Central de armadura | [9 empty] | 3 |  | 3 |  | 9
| Betoneira | [9 empty] | 3 |  | 3 |  | 9
1.7 | FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO | [8 empty] | Total |  |  |  | 1 | m²
[11 empty] | Qtde |  |  |  | Und
| Fossa canteiro | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1
1.8 | ELABORAÇÃO DE PCMAT/PCMOS | [8 empty] | Total |  |  |  | 3957.97 | m²
Área
| Bloco Acadêmico | [10 empty] | 3747.36 |  |  | 3747.36
| Guarita | [10 empty] | 49.2 |  |  | 49.2
| Reservatório Inferior | [10 empty] | 132.86 |  |  | 132.86
| Reservatório Superior | [10 empty] | 28.55 |  |  | 28.55
1.9 | LIGAÇÃO PROVISORIA AGUA | [8 empty] | Total |  |  |  | 1 | unid
[11 empty] | Quantidade |  |  |  | Volume
| Ligação para obra | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1
1.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE, CRUZETA, ATERRAMENTO, ACESSÓRIOS, DISJUNTOR, QUADROS DE MEDIÇÃO E CABOS COM CONEXÃO E SAÍDA POR RAMAL AÉREO PARA SUBESTAÇÃO AEREA 30 KVA PADRÃO ENERGISA (MURETA NÃO INCLUSA) | [8 empty] | Total |  |  |  | 1 | unid
[11 empty] | Quantidade |  |  |  | Volume
| Ligação para obra | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1
1.11 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | [8 empty] | Total |  |  |  | 4.5 | m²
[11 empty] | Comprimento |  | Altura |  | Volume
[11 empty] | 3 |  | 1.5 |  | 4.5
1.12 | TAXAS E EMOLUMENTOS (ALVARÁ , LICENÇAS E HABITE-SE) | [8 empty] | Total |  |  |  | 3957.97 | m²
Área
| Bloco Acadêmico | [10 empty] | 3747.36 |  |  | 3747.36
| Guarita | [10 empty] | 49.2 |  |  | 49.2
| Reservatório Inferior | [10 empty] | 132.86 |  |  | 132.86
| Reservatório Superior | [10 empty] | 28.55 |  |  | 28.55
|  |  |  | muro | 1000 | m | 1.5 | 1500
1.13 | ELABORAÇÃO DE PROJ. EXECUTIVO AS BUILT, INCLUSIVE QUANTITATIVOS E MEMORIAL DESCRITIVO | [8 empty] | Total |  |  |  | 14941.9862 | m²
Área
| Bloco Acadêmico | [10 empty] | 3747.36 |  |  | 3747.36
| Guarita | [10 empty] | 49.2 |  |  | 49.2
| Reservatório Inferior | [10 empty] | 132.86 |  |  | 132.86
| Reservatório Superior | [10 empty] | 28.55 |  |  | 28.55
| Paralelo | [13 empty] | 5725.3262
| Intertravado | [13 empty] | 5258.69
1.14 | ELABORAÇÃO DE PROJ. EXECUTIVO DE GÁS, INCLUSIVE QUANTITATIVOS E MEMORIAL DESCRITIVO | [8 empty] | Total |  |  |  | 2 | m²
Und
| Academico A | [10 empty] | 1 |  |  | 1
| Academico B | [10 empty] | 1 |  |  | 1
1.15 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO TERRENO, INCLUINDO POLIGONAL, CADERNETA DE CAMPO, MAPA DE CUBAÇÃO, CADERNO DE NIVELAMENTO, PLANO COTADO E SEÇÕES TRANSVERSAIS | [8 empty] | Total |  |  |  | 10000 | m²
Área
| Área levantada no projeto de terraplenagem | [10 empty] | 10000 |  |  | 10000
1.16 | Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m | [8 empty] | Total |  |  |  | 10 | Unid
Quantidade
| Estimativa para usou ou não deste quantitativo, uma vez a vegetação nativa impede a vistoria in locu | [10 empty] | 10 |  |  | 10
1.17 | Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m | [8 empty] | Total |  |  |  | 5 | Unid
Quantidade
| Estimativa para usou ou não deste quantitativo, uma vez a vegetação nativa impede a vistoria in locu | [10 empty] | 5 |  |  | 5
1.18 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA 30KVA PARA CANTEIRO DE OBRA, CORDENOGRAMA E ART, APROVADA PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL. | [8 empty] | Total |  |  |  | 1 | Unid
Quantidade
| PROJETO SUBESTAÇÃO | [10 empty] | 1 |  |  | 1
1.17 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO TERRENO, INCLUINDO POLIGONAL, CADERNETA DE CAMPO, MAPA DE CUBAÇÃO, CADERNO DE NIVELAMENTO, PLANO COTADO E SEÇÕES TRANSVERSAIS | [8 empty] | Total |  |  |  | 5 | há
Quantidade
| Estimativa para usou ou não deste quantitativo, uma vez a vegetação nativa impede a vistoria in locu | [10 empty] | 5 |  |  | 5
2 | SERVIÇOS EM TERRA
Memoria de calculo para os serviços de terraplanagem
Terraplenagem do campus Santa Luzia
| Seção | Área de Corte | Área de Aterro | Volume de Corte | Volume de Aterro
| S0 | 5.01 | 58.33
| S1 | 26.1 | 58.65 | 311.1 | 1169.8
| S2 | 16.44 | 53.54 | 425.4 | 1121.9
| S3 | 1.96 | 41.52 | 184 | 950.6
| S4 | 0 | 85.98 | 19.6 | 1275 |  | Imagem retirado livro "Estradas de Rodagem - Projeto Geométrico" do autor Glauco Pontes Filho. Neste livro é ilustrado um acréscimo de 5% devido as perdas no trasportes e algumas imprecissões
| S5 | 7.81 | 73.95 | 78.1 | 1599.3
Observação: para consideração do percentual de empolamento foi utilizado como bibliografia o livro "Como preparar orçamento de Obras" do Autor Aldo Dórea Mattos, 1ª edição, editora PINI. O livro citada apresenta a tabela abaixo
|  |  | TOTAL | 1018.2 | 6116.6
[8 empty] | Material |  | Empolamento (%)
| Volume de corte = |  | 1018.2 | m³ |  |  |  | Rocha detonada |  | 50
| Volume de aterro = |  | 6116.6 | m³ |  |  |  | Solo Argiloso |  | 40
[8 empty] | Terra Comum |  | 25
[8 empty] | Solo Arenoso seco |  | 12
2.1 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | [8 empty] | Total |  |  |  | 1069.11 | m³
[9 empty] | Fator de segurança |  | Área |  | Empolamento |  | Volume
| Área de corte | [7 empty] | 1.05 |  | 1018.2 |  | 0% |  | 1069.11
2.2 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR | [8 empty] | Total |  |  |  | 213.82 | m³
[9 empty] | Fator de segurança |  | Área |  | Empolamento |  | Volume
| 20% da Área de corte | [7 empty] | 1.05 |  | 203.64 |  | 0% |  | 213.82
Estimado devido a imprevisibilidade do solo que apresenta rochas
2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURAÇÃO MECÂNICA | [8 empty] | Total |  |  |  | 30.55 | m³
[11 empty] | Volume |  | Estimado |  | Volume
| Volume de escavação das sapatas do bloco acadêmicos | [9 empty] | 203.64 |  | 15% |  | 30.55
Escavação até 1,50m de altura
Obs: Estimado devido a presença de rocha, no levantamento topografico, no bloco acadêmico
2.4 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | [8 empty] | Total |  |  |  | 8028.04 | m³
[9 empty] | Fator de segurança |  | Volume |  | Empolamento |  | Volume
| Área de aterro | [7 empty] | 1.05 |  | 6116.6 |  | 25% |  | 8028.04
O material de melhor qualidade encontrada na região do sertão paraibano tem caracterisitcas argilosas
2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | [8 empty] | Total |  |  |  | 12844.86 | m³.Km
[9 empty] | Fator de segurança |  | Distância |  | Volume |  | Volume
| Distancia até a jazida por via natural | [7 empty] | 1.05 |  | 2 |  | 6116.6 |  | 12844.86
2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | [8 empty] | Total |  |  |  | 77069.16 | m³.Km
[9 empty] | Fator de segurança |  | Distância |  | Volume |  | Volume
| Distancia até a jazida por via pavimentada | [7 empty] | 1.05 |  | 12 |  | 6116.6 |  | 77069.16
2.7 | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | [8 empty] | Total |  |  |  | 6422.43 | m³
[9 empty] | Fator de segurança |  | Volume |  | Empolamento |  | Volume
| Área de aterro | [7 empty] | 1.05 |  | 6116.6 |  | 0% |  | 6422.43
O material de melhor qualidade encontrada na região do sertão paraibano tem caracterisitcas argilosas
2.8 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA | [8 empty] | Total |  |  |  | 10000 | m²
[12 empty] | Área |  |  | Volume
| Área levantada no projeto de terraplenagem | [10 empty] | 10000 |  |  | 10000
O material de melhor qualidade encontrada na região do sertão paraibano tem caracterisitcas argilosas
2.9 | Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min.=100km) | [8 empty] | Total |  |  |  | 810 | km
[11 empty] | Distancia |  | Quantidade de viagens |  | Distância total
| Distância Santa luzia - Campina Grande | [9 empty] | 135 |  | 6 |  | 810
| Prancha destinada apenas a transporte da motoniveladora, rolo compactador e trator de esteira com uma viagem para deixar o equpamento e outra para o retorno | [11 empty] | (ida e volta dos 3 equipamentos descritos)
2.10 | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | [8 empty] | Total |  |  |  | 2000 | m²
[12 empty] | Área |  | alrura | Volume
| Ensaio na camada final de terraplanagem, ou seja, na última camada de pavimentação que não pode ser superior a 20 cm. Abaixo a lista de ensaios exigidos conforme composição. | [10 empty] | 10000 |  | 0.2 | 2000
[13 empty] | coef | Quanitdade de ensaios
| ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS | [11 empty] | 0.0013 | 3
| ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS | [11 empty] | 0.0013 | 3
| ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS | [11 empty] | 0.0013 | 3
| ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | [11 empty] | 0.005 | 10
| ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS | [11 empty] | 0.0063 | 13
| ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | [11 empty] | 0.0013 | 3
2.11 | ACOMPANHAMENTO DA TERRAPLENAGEM COM TOPOGRAFO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS E MAPA DE CUBAÇÃO | [8 empty] | Total |  |  |  | 10000 | M2
Área
| Área levantada no projeto de terraplenagem | [10 empty] | 10000 |  |  | 10000
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (INCLUINDO AREIA E PO DE PEDRA) | [8 empty] | Total |  |  |  | 2255.82 | Área
| Descrição | [10 empty] | Área
Área Levantada no Projeto Aquitetônico
| Área Cad 1 (Academico - Vermelho) | [10 empty] | 1790.82
| Área Cad 3 (Calçada de entrada - Cyan) | [8 empty] | 143 | 1.5 | 214.5
| Área Cad 3 (Calçada de entrada - Cyan) | [8 empty] | 89 | 1.5 | 133.5
| Área Cad 6 (Calçada Frontal - Azul) | [8 empty] | 78 | 1.5 | 117
Área Cad 7
3.2 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | [8 empty] | Total |  |  |  | 2254.3 | m²
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Quant.
| Rua principal iniciada na guarita | [8 empty] | 161.19 |  | 5 |  | 2 | 1611.9
| Canteiros ou retornos na rua principal | [8 empty] | 6.8 |  | 5.5 |  | 1 | 37.4
| Canteiros ou retornos na rua principal (acesso a estacionamento) | [8 empty] | 4.8 |  | 11 |  | 2 | 105.6
| Rotatoria de acesso ao bloco administrativo | [8 empty] | 11 |  | 5 |  | 1 | 55 | Possibilidade de retirar
| Estacionamento entre bloco administrativo e bloco acadêmico (vagas convencionais e especiais) | [8 empty] | 80.8 |  | 5.5 |  | 1 | 444.4
3.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA , 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | [8 empty] | Total |  |  |  | 860.64 | Comp.
| Descrição | [10 empty] | Comprim
Perímetros Levantados no Projeto Aquitetônico
| Perímetro Academico externo | [10 empty] | 199
| Perímetro Academico interno | [10 empty] | 83.64
| Ruas | [10 empty] | 500
| Calçada externa | [10 empty] | 78
3.4 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | [8 empty] | Total |  |  |  | 60 | Comp.
| Descrição | [10 empty] | Comprim
Perímetros Levantados no Projeto Aquitetônico
| Perímetro Cad 1 canteiros trechos curvos | [10 empty] | 60
3.5 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | [8 empty] | Total |  |  |  | 18 | Comp.
| Descrição | [10 empty] | Comprim
| Trecho próximo ao bloco adm | [10 empty] | 18 |  |  | 18
4 | OBRAS DE CONTENÇÃO
4.1 | MURO DE ARRIMO
4.1.1 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | [8 empty] | Total |  |  |  | 82.9125 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Área da seção |  |  | Total
| Trecho 1 Academico | [8 empty] | 33.5 |  | 2.475 |  |  | 82.9125
4.1.2 | SARJETA CORTE EM TALUDES TRIANGULAR 1,25X0,25M, ESP=0,08M REV. CONC. SIMPLES INCL ESCAVAÇÃO MEC. ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC. MAT. E REJUNTAMENTO | [8 empty] | Total |  |  |  | 33.5 | m
[10 empty] | Comprimento |  |  |  |  | Total
| Trecho 1 | [8 empty] | 33.5 |  |  |  |  | 33.5
4.1.3 | TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACÃ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [8 empty] | Total |  |  |  | 100.5 | m
[10 empty] | Comprimento |  |  |  |  | Total
| Drenagem Muros | [8 empty] | 100.5 |  |  |  |  | 100.5
4.1.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS | [8 empty] | Total |  |  |  | 5.025 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Altura | Total
| Volume Brita | [8 empty] | 33.5 |  | 0.5 |  | 0.3 | 5.025
4.1.5 | EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO - DN 100 MM | [8 empty] | Total |  |  |  | 33.5 | m
[10 empty] | Comprimento |  |  |  |  | Total
| Trecho Drenos | [8 empty] | 33.5 |  |  |  |  | 33.5
4.1.6 | LEITO FILTRANTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AREIA NOS FILTROS | [8 empty] | Total |  |  |  | 25.125 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Altura | Total
| Leito Filtrante Trechos | [8 empty] | 33.5 |  | 0.3 |  | 2.5 | 25.125
4.1.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST. EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / DUAS DEMÃOS | [8 empty] | Total |  |  |  | 16.75 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  |  | Total
| Áreas muro de arrimo | [8 empty] | 33.5 |  | 0.5 |  |  | 16.75
4.1.8 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 | [8 empty] | Total |  |  |  | 100.5 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  |  | Total
| Áreas Chapisco | [8 empty] | 33.5 |  | 3 |  |  | 100.5
4.1.9 | EMBOÇO - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRAÇO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM | [8 empty] | Total |  |  |  | 100.5 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  |  | Total
| Áreas Emboço | [8 empty] | 33.5 |  | 3 |  |  | 100.5
4.1.10 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | [8 empty] | Total |  |  |  | 100.5 | m
| Área Pintura a Cal | [8 empty] | Comprimento |  | Largura |  |  | Total
[10 empty] | 33.5 |  | 3 |  |  | 100.5
4.1.11 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS | [8 empty] | Total |  |  |  | 123.95 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  |  | Total
| Área Lona | [8 empty] | 33.5 |  | 3.7 |  |  | 123.95
4.1.12 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01 | [8 empty] | Total |  |  |  | 216.075 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Altura | Total
| Escavação Muro h= 3 | [8 empty] | 33.5 |  | 2.15 |  | 3 | 216.075
4.1.13 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | [8 empty] | Total |  |  |  | 112.225 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Altura | Total
| Reaterro valas | [8 empty] | 33.5 |  | 0.7 |  | 3 | 70.35
| Área do triangulo | [8 empty] | 33.5 |  | 2.5 |  | 1 | 41.875
4.2 | MURETAS EM ALVENARIA
4.2.1 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. de 1,5m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_01/20 | [8 empty] | Total |  |  |  | 225.54 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Altura | Total
| Trecho 1 | [8 empty] | 302 |  | 1 |  | 0.5 | 151
| Trecho 2 | [8 empty] | 149.08 |  | 1 |  | 0.5 | 74.54
4.2.2 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO | [8 empty] | Total |  |  |  | 51.55 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Área da seção |  |  | Total
| Trecho 1 | [8 empty] | 45.8222 |  | 1.125 |  |  | 51.55
4.2.3 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | [8 empty] | Total |  |  |  | 19.33 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Área da seção |  |  | Total
| Trechos Embasamento | [8 empty] | 53.6944 |  | 0.36 |  |  | 19.33
4.2.4 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | [8 empty] | Total |  |  |  | 345.96 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  |  | Total
| Formas | [8 empty] | 30 |  | 11.532 |  |  | 345.96
4.2.5 | ARMAÇÃO AÇO CA-60 , DIAM.3.4 A 6MM, FORNEC. PERDA 10%, CORTE, DOBRA E COLOC. | [8 empty] | Total |  |  |  | 178.34 | m
[10 empty] | Comprimento |  |  |  |  | Total
| Trecho Drenos | [8 empty] | 178.34 |  |  |  |  | 178.34
4.2.6 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6.3 mm - montagem. af_12/2015 | [8 empty] | Total |  |  |  | 3077.77 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Taxa |  |  | Total
| Armação | [8 empty] | 12410.3629 |  | 0.248 |  |  | 3077.77
4.2.7 | CONCRETO FCK=25MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO | [8 empty] | Total |  |  |  | 35.88 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Altura | Total
| Volume concreto | [8 empty] | 30 |  | 3.5 |  | 0.34171 | 35.88
4.2.8 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | [8 empty] | Total |  |  |  | 35.88 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Altura | Total
| Volume concreto | [8 empty] | 30 |  | 3.5 |  | 0.34171 | 35.88
4.2.9 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM | [8 empty] | Total |  |  |  | 698.44 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  |  | Total
| Áreas Alvenaria | [8 empty] | 10 |  | 69.844 |  |  | 698.44
4.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST. EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / DUAS DEMÃOS | [8 empty] | Total |  |  |  | 1047.66 | m
| Área Impermeabilizada | [8 empty] | Comprimento |  | Largura |  |  | Total
[10 empty] | 69.844 |  | 15 |  |  | 1047.66
4.2.11 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 | [8 empty] | Total |  |  |  | 1396.88 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  |  | Total
| Área Chapisco | [8 empty] | 93.1253 |  | 15 |  |  | 1396.88
4.2.12 | EMBOÇO - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRAÇO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,0CM | [8 empty] | Total |  |  |  | 1396.88 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  |  | Total
| Área Emboço | [8 empty] | 93.1253 |  | 15 |  |  | 1396.88
4.2.13 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | [8 empty] | Total |  |  |  | 1396.88 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  |  | Total
| Área caiação | [8 empty] | 93.1253 |  | 15 |  |  | 1396.88
[10 empty] | 53 |  | 0.7 |  | 2 | 74.2
[10 empty] | 53 |  | 1.5 |  | 0.6 | 23.85
5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
5.1 | REDE DE ÁGUA FRIA
5.1.1 | ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 25MM X 3/4" | [8 empty] | Total |  |  |  | 6 | m
[10 empty] | Und |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
5.1.2 | ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 32MM X 1" | [8 empty] | Total |  |  |  | 6 | m
[10 empty] | Und |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
5.1.3 | ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 50MM X 1 1/4" | [8 empty] | Total |  |  |  | 4 | m
[10 empty] | Und |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
5.1.4 | ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 60MM X 2" | [8 empty] | Total |  |  |  | 7 | m
[10 empty] | Und |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
5.1.5 | Chave de boia automática superior 10a/250v - fornecimento e instalacao | [8 empty] | Total |  |  |  | 1 | m
[10 empty] | Und |  |  |  |  | Total
| Reservatório | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
5.1.6 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 32MM | [8 empty] | Total |  |  |  | 2 | m
[10 empty] | Und |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
5.1.7 | CAIXA DE TORNEIRA DE JARDIM | [8 empty] | Total |  |  |  | 14 | m
[10 empty] | Qtd |  |  |  |  | Total
| Torneiras Jardim | [8 empty] | 14 |  |  |  |  | 14
5.1.8 | CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM | [8 empty] | Total |  |  |  | 4 | m
[10 empty] | Qtd |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
5.1.9 | CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32MM | [8 empty] | Total |  |  |  | 4 | m
[10 empty] | Qtd |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
5.1.10 | CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50MM | [8 empty] | Total |  |  |  | 3 | m
[10 empty] | Und |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
5.1.11 | CRUZETA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50MM | [8 empty] | Total |  |  |  | 1 | m
[10 empty] | und |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
5.1.12 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. de 1,5m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_01/20 | [8 empty] | Total |  |  |  | 84 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Altura | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 56 |  | 1.5 |  | 1 | 84
5.1.13 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2 | [8 empty] | Total |  |  |  | 81.94 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Altura | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 54.6267 |  | 1.5 |  | 1 | 81.94
5.1.14 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | [8 empty] | Total |  |  |  | 17 | m
[10 empty] | Qtde |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 17 |  |  |  |  | 17
5.1.15 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | [8 empty] | Total |  |  |  | 9 | m
[10 empty] | Qtde |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
5.1.16 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [8 empty] | Total |  |  |  | 15 | m
[10 empty] | Qtde |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 15
5.1.17 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [8 empty] | Total |  |  |  | 8 | m
[10 empty] | Qtde |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
5.1.18 | Luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | [8 empty] | Total |  |  |  | 3 | m
[10 empty] | Qtde |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
5.1.19 | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm | [8 empty] | Total |  |  |  | 2 | m
[10 empty] | Qtde |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
5.1.20 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar | [8 empty] | Total |  |  |  | 3 | m
[10 empty] | Qtde |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
5.1.21 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar | [8 empty] | Total |  |  |  | 3 | m
[10 empty] | Qtde |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
5.1.22 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=40mm (1 1/2") - ref.1509 Deca ou similar | [8 empty] | Total |  |  |  | 2 | m
[10 empty] | Qtd |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
5.1.23 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | [8 empty] | Total |  |  |  | 4 | m
[10 empty] | Qtd |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
5.1.24 | Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | [8 empty] | Total |  |  |  | 3 | m
[10 empty] | Qtd |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
5.1.25 | Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | [8 empty] | Total |  |  |  | 5 | m
[10 empty] | Qtde |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
5.1.26 | Te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | [8 empty] | Total |  |  |  | 3 | m
[10 empty] | Qtde |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
5.1.27 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | [8 empty] | Total |  |  |  | 2 | m
[10 empty] | Qtde |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
5.1.28 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | [8 empty] | Total |  |  |  | 2 | m
[10 empty] | Qtde |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
5.1.29 | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty, Fabrimar ou similar | [8 empty] | Total |  |  |  | 14 | m
[10 empty] | Qtde |  |  |  |  | Total
| Torneiras Jardim | [8 empty] | 14 |  |  |  |  | 14
5.1.30 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | [8 empty] | Total |  |  |  | 65 | m
[10 empty] | Comprimento |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 65 |  |  |  |  | 65
5.1.31 | Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | [8 empty] | Total |  |  |  | 60 | m
[10 empty] | Qtde |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 60 |  |  |  |  | 60
5.1.32 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | [8 empty] | Total |  |  |  | 250 | m
[10 empty] | Qtde |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 250 |  |  |  |  | 250
5.1.33 | Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | [8 empty] | Total |  |  |  | 150 | m
[10 empty] | Qtde |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 150 |  |  |  |  | 150
5.2 | DRENAGEM PLUVIAL
5.2.1 | Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras | [8 empty] | Total |  |  |  | 210 | m
[10 empty] | Comprimento |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubo 300 | [8 empty] | 60 |  |  |  |  | 60
| Trecho Tubo 400 | [8 empty] | 80 |  |  |  |  | 80
| Trecho Tubo 500 | [8 empty] | 70 |  |  |  |  | 70
5.2.2 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. de 1,5m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_01/20 | [8 empty] | Total |  |  |  | 170.1 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Altura | Total
| Trecho Horizontal Academico | [8 empty] | 183.2 |  | 0.5 |  | 1 | 91.6
| Trecho Horizontal Adm | [8 empty] | 157 |  | 0.5 |  | 1 | 78.5
5.2.3 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M | [8 empty] | Total |  |  |  | 0 | m
[10 empty] | Comprimento |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubo 300 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Trecho Tubo 400 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Trecho Tubo 500 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5.2.4 | COLCHÃO DE AREIA | [8 empty] | Total |  |  |  | 25.5 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Altura | Total
| Trecho Tubo 300 | [8 empty] | 60 |  | 0.3 |  | 0.3 | 5.4
| Trecho Tubo 400 | [8 empty] | 80 |  | 0.4 |  | 0.3 | 9.6
| Trecho Tubo 500 | [8 empty] | 70 |  | 0.5 |  | 0.3 | 10.5
5.2.5 | REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. | [8 empty] | Total |  |  |  | 181.9755 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Altura | Total
| Trecho Tubo 300 | [8 empty] | 60 |  | 0.3 |  | 0.5 | 60
| Desconto tubo 300 | [8 empty] | 60 |  | 0.07065 |  | -1 | -4.239
| Trecho Tubo 400 | [8 empty] | 80 |  | 0.4 |  | 0.6 | 80
| Desconto tubo 400 | [8 empty] | 80 |  | 0.1256 |  | -1 | -10.048
| Trecho Tubo 500 | [8 empty] | 70 |  | 0.5 |  | 0.7 | 70
| Desconto 500 | [8 empty] | 70 |  | 0.19625 |  | -1 | -13.7375
5.2.6 | Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | [8 empty] | Total |  |  |  | 10 | m
[10 empty] | Qtd |  |  |  |  | Total
| Trecho 1 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
| Trecho 2 | [8 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
5.2.7 | CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA | [8 empty] | Total |  |  |  | 4 | m
[10 empty] | Qtd |  |  |  |  | Total
| Caixa 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Caixa 2 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Caixa 3 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Caixa 4 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
5.2.8 | (composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015 | [8 empty] | Total |  |  |  | 405.2 | m
[10 empty] | Qtd |  | Comprimento |  |  | Total
| Descidas Academico | [8 empty] | 30 |  | 7.4 |  |  | 222
| Trecho Horizontal Academico | [10 empty] | 183.2 |  |  | 183.2
5.2.9 | Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | [8 empty] | Total |  |  |  | 10 | m
[10 empty] | Comprimento |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubo 300 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
0
5.2.10 | Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | [8 empty] | Total |  |  |  | 80 | m
[10 empty] | Comprimento |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubo 400 | [8 empty] | 80 |  |  |  |  | 80
5.2.11 | Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 500 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | [8 empty] | Total |  |  |  | 70 | m
[10 empty] | Comprimento |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubo 500 | [8 empty] | 70 |  |  |  |  | 70
5.2.12 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | [8 empty] | Total |  |  |  | 20 | m
[10 empty] | Qtde |  |  |  |  | Total
| Caixas Academico | [8 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
5.3 | REDE DE ESGOTO
5.3.1 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. de 1,5m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_01/20 | [8 empty] | Total |  |  |  | 56 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Altura | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 186.6667 |  | 0.6 |  | 0.5 | 56
5.3.2 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2 | [8 empty] | Total |  |  |  | 49.82 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Altura | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 166.0667 |  | 0.6 |  | 0.5 | 49.82
5.3.3 | CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [8 empty] | Total |  |  |  | 5 | m
[10 empty] | Qtde |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
5.3.4 | CAP PVC ESGOTO 150MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [8 empty] | Total |  |  |  | 10 | m
[10 empty] | Qtde |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
5.3.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [8 empty] | Total |  |  |  | 2 | m
[10 empty] | Qtde |  |  |  |  | Total
| Caixas Rede | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
5.3.6 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [8 empty] | Total |  |  |  | 42 | m
[10 empty] | Qtde |  |  |  |  | Total
| Caixas Rede | [8 empty] | 42 |  |  |  |  | 42
5.3.7 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE DE ESGOTO, D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA, INCLUINDO TAMPA DE CONCRETO ARMADO E ESCAVAÇÃO | [8 empty] | Total |  |  |  | 17 | m
[10 empty] | Qtd |  |  |  |  | Total
| Poços de visita Rede | [8 empty] | 17 |  |  |  |  | 17
5.3.8 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | [8 empty] | Total |  |  |  | 25 | m
[10 empty] | Qtd |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 25 |  |  |  |  | 25
5.3.9 | Luva simples pvc rígido soldável para esgoto secundário d = 150mm | [8 empty] | Total |  |  |  | 48 | m
[10 empty] | Qtd |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 48 |  |  |  |  | 48
5.3.10 | TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [8 empty] | Total |  |  |  | 150 | m
[10 empty] | Comprimento |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 150 |  |  |  |  | 150
5.3.11 | TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [8 empty] | Total |  |  |  | 350 | m
[10 empty] | Comprimento |  |  |  |  | Total
| Trecho Tubulação | [8 empty] | 350 |  |  |  |  | 350
5.4 | FOSSA E SUMIDOURO
5.4.1 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes. (FOSSA E SUMIDOURO) | [8 empty] | Total |  |  |  | 120 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  |  | Total
| Locação Fossa | [8 empty] | 10 |  | 12 |  |  | 120
5.4.2 | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m3/155 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interf | [8 empty] | Total |  |  |  | 306 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Altura | Total
| Escavação Fossa | [8 empty] | 10 |  | 12 |  | 2.55 | 306
5.4.3 | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | [8 empty] | Total |  |  |  | 120 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Altura | Total
| Reaterro fossa | [8 empty] | 10 |  | 12 |  | 1 | 120
5.4.4 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis com concreto usinado bombeável, fck 20 mpa, lançado com bomba lança - lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2015 (FOSSA E SUMIDOURO) | [8 empty] | Total |  |  |  | 12.67 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Altura | Total
| Concreto tampa e fundo | [8 empty] | 4.2233 |  | 3 |  | 1 | 12.67
5.4.5 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO ,CAL,AREIA), E=1CM( FOSSA E SUMIDOURO) | [8 empty] | Total |  |  |  | 205.2 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  |  | Total
| Paredes | [8 empty] | 13.68 |  | 15 |  |  | 205.2
5.4.6 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 | [8 empty] | Total |  |  |  | 400 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  |  | Total
| Paredes | [8 empty] | 10 |  | 40 |  |  | 400
5.4.7 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | [8 empty] | Total |  |  |  | 400 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  |  | Total
| Paredes | [8 empty] | 10 |  | 40 |  |  | 400
5.4.8 | Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. af_07_2016 | [8 empty] | Total |  |  |  | 24 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  |  | Total
| Lastro | [8 empty] | 6 |  | 4 |  |  | 24
5.4.9 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | [8 empty] | Total |  |  |  | 90 | m
[8 empty] | Qtde |  | Comprimento |  | Largura |  | Altura | Total
| Lajes | [6 empty] | 2 |  | 10 |  | 12 |  | 0.375 | 90
5.4.10 | Lastro de brita 4 | [8 empty] | Total |  |  |  | 18.74 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Altura | Total
| Lastro sumidouro | [8 empty] | 20.8222 |  | 3 |  | 0.3 | 18.74
5.4.11 | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria | [8 empty] | Total |  |  |  | 360 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Altura | Total
| Escavação fossa e filtro | [8 empty] | 10 |  | 6 |  | 6 | 360
6 | RAMPAS E ESCADAS DE ACESSO EXTERNO
6.1 | PISO
6.1.1 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01 | [8 empty] | Total |  |  |  | 168.75 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Altura | Total
| Escavação Muretas lateais | [8 empty] | 150 |  | 0.5 |  | 0.5 | 37.5
| Escavação Rampas | [8 empty] | 150 |  | 1.75 |  | 0.5 | 131.25
6.1.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20 CM | [8 empty] | Total |  |  |  | 96.6525 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  |  | Total
| Alvenaria de embasamento rampas adm e academico | [8 empty] | 55.23 |  | 1.75 |  |  | 96.6525
6.1.3 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 | [8 empty] | Total |  |  |  | 250 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  |  | Total
| Chapisco rampas | [8 empty] | 10 |  | 25 |  |  | 250
6.1.4 | EMBOÇO - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRAÇO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,0CM | [8 empty] | Total |  |  |  | 250 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  |  | Total
| Alvenarias Rampa | [8 empty] | 10 |  | 25 |  |  | 250
6.1.5 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | [8 empty] | Total |  |  |  | 250 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  |  | Total
| Alvenarias Rampa | [8 empty] | 10 |  | 25 |  |  | 250
6.1.6 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | [8 empty] | Total |  |  |  | 94.32 | m
[8 empty] | Qtde |  | Comprimento |  | Largura |  |  | Total
| Alvenarias Rampa | [6 empty] | 2 |  | 9 |  | 5.24 |  |  | 94.32
6.1.7 | ATERRO DE CAIXÃO DE EDIIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA | [8 empty] | Total |  |  |  | 135.82 | m
[8 empty] | Qtde |  | Comprimento |  | Largura |  | Altura | Total
| Aterro Rampas | [6 empty] | 2 |  | 7.5 |  | 3.6219 |  | 2.5 | 135.82
6.1.8 | Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento | [8 empty] | Total |  |  |  | 950.8 | m
[8 empty] | Qtde |  | Comprimento |  | Largura |  |  | Total
| Lastro Rampas | [6 empty] | 4 |  | 9.508 |  | 25 |  |  | 950.8
6.1.9 | PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | [8 empty] | Total |  |  |  | 339.545 | m
[8 empty] | Qtde |  | Comprimento |  | Largura |  |  | Total
| Piso rampas | [6 empty] | 2 |  | 15 |  | 11.3182 |  |  | 339.545
6.2 | CORRIMÃO, ACESSIBILIDADE E GUARDA-CORPO
6.2.1 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS | [8 empty] | Total |  |  |  | 9 | m
[10 empty] | Qtde |  |  |  |  | Total
| Rampas de acesso | [8 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
6.2.2 | Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado (ESTACIONAMENTO) | [8 empty] | Total |  |  |  | 148.07 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Largura |  |  | Total
| Área Estacionamento | [8 empty] | 14.807 |  | 10 |  |  | 148.07
6.2.3 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | [8 empty] | Total |  |  |  | 323.11 | m
[10 empty] | Comprimento |  |  |  |  | Total
| trecho 1 | [7 empty] | 3 | 53.5 |  |  |  |  | 160.5
| trecho 2 | [7 empty] | 2 | 54 |  |  |  |  | 108
| trecho 3 | [7 empty] | 1 | 10.15 |  |  |  |  | 10.15
| trecho 4 | [7 empty] | 1 | 13.15 |  |  |  |  | 13.15
| trecho 5 | [7 empty] | 1 | 9.75 |  |  |  |  | 9.75
| trecho 6 | [7 empty] | 2 | 10.78 |  |  |  |  | 21.56
6.2.4 | CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" , INCLUINDO BRAÇADEIRA E FIXAÇÃO | [8 empty] | Total |  |  |  | 259 | m
[10 empty] | Comprimento |  |  |  |  | Total
| Corrimão Rampa academico | [8 empty] | 80 |  |  |  |  | 80
| Escada academico A e B | [8 empty] | 46 |  |  |  |  | 46
[10 empty] | 133 |  |  |  |  | 133
6.2.5 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | [8 empty] | Total |  |  |  | 64.68 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Perímetro |  |  | Total
| Pintura Corrimão | [8 empty] | 257.4841 |  | 0.2512 |  |  | 64.68
6.2.6 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | [8 empty] | Total |  |  |  | 56.4 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Altura |  |  | Total
| Guarda Corpo | [8 empty] | 43.3846 |  | 1.3 |  |  | 56.4
9 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
9.1 | Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar | [7 empty] | Total executado |  |  |  | 1 |  | und
| Local | [5 empty] | und | [7 empty] | Qtde
| Bloco | und |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
9.2 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, lo | [7 empty] | Total executado |  |  |  | 67.3375 |  | m³
[9 empty] | larg |  | comp |  | Altura |  | m³
Descrição
| Escavação Tubulação | m3 | [6 empty] | 0.5 |  | 269.35 | x | 0.5 |  | 67.3375
9.3 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | [7 empty] | Total executado |  |  |  | 66.4442 |  | und
[9 empty] | larg |  | comp |  | Altura |  | area
| Local | [13 empty] | Qtde
| Escavação Tubulação | und | [6 empty] | 0.5 |  | 269.35 | x | 0.5 |  | 67.3375
| Desconto Tubulação | m³ | [6 empty] | 3.14 |  | 269.35 |  | 0.0010563 |  | 0.89333
9.4 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [7 empty] | Total executado |  |  |  | 195.39 |  | m
| Local | [7 empty] | qtd |  | comprim |  | largura |  | comp
| Implantação | und |  |  |  |  | 195.39 | [7 empty] | 195.39
9.5 | Quadro de comando para 2 bombas de incendio de 5 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual / automático | [7 empty] | Total executado |  |  |  | 1 |  | m²
| Local | [7 empty] | qtd
| Casa de Bombas | und | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
9.6 | Válvula de retenção vertical ø 100mm (4") - fornecimento e instalação | [7 empty] | Total executado |  |  |  | 1 |  | m²
| Local | [7 empty] | qtd
| Casa de Bombas | und | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
9.7 | Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dúctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 100mm | [7 empty] | Total executado |  |  |  | 2 |  | m²
| Local | [7 empty] | qtd
| Casa de Bombas | und | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | [8 empty] | Total |  |  |  | 457.79 | m
[10 empty] | Área |  |  |  |  | Total
| Canteiros | [8 empty] | 457.79 |  |  |  |  | 457.79
10.2 | MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO P/ BANDEIRA ALT= 7M (3M X 2" + 4M X 1 1/2") | [8 empty] | Total |  |  |  | 1 | m
[10 empty] | Qtde |  |  |  |  | Total
| Mastro Administrativo | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
10.3 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | [8 empty] | Total |  |  |  | 404.24 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Altura |  |  | Total
| Muro de contorno trecho 1 | [8 empty] | 202.12 |  | 2 |  |  | 404.24
10.3 | CERCA COM ESTACA DE CONCRETO (ESPAÇAMENTO 1,50M) H = 2,00M, ALTURA ÚTIL 1,60M, C/ 6 FIOS ARAME FARPADO. | [8 empty] | Total |  |  |  | 806.36 | m
[10 empty] | Comprimento |  |  |  |  | Total
| Cerca de contorno trecho 1 | [8 empty] | 302.12 |  |  |  |  | 302.12
| Cerca de contorno trecho 2 | [8 empty] | 202.12 |  |  |  |  | 202.12
| Cerca de contorno trecho 3 | [8 empty] | 302.12 |  |  |  |  | 302.12
10.4 | Gradil de ferro 1/2"x1/2"espaçamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. ø 2"espaçamento 3m inclusive assentamento | [8 empty] | Total |  |  |  | 129.6 | m
[10 empty] | Comprimento |  | Altura |  |  | Total
| Gradil trecho 1 | [8 empty] | 36 |  | 1.35 |  |  | 48.6
| Gradil trecho 2 | [8 empty] | 60 |  | 1.35 |  |  | 81
10.5 | Limpeza geral da obra | [8 empty] | Total |  |  |  | 3957.97 | m |  | Muro de contorno trecho 1 | 302.12
[17 empty] | Muro de contorno trecho 2 | 202.12
[10 empty] | Área |  |  |  |  | Total |  | Muro de contorno trecho 3 | 302.12
| Bloco Acadêmico | [8 empty] | 3747.36 |  |  |  |  | 3747.36
| Guarita | [8 empty] | 49.2 |  |  |  |  | 49.2
| Reservatório Inferior | [8 empty] | 132.86 |  |  |  |  | 132.86
| Reservatório Superior | [8 empty] | 28.55 |  |  |  |  | 28.55
11 | ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA
11.1 | ENGENHEIRO RESIDENTE | [8 empty] | Total |  |  |  | 11892.59 | mês
[9 empty] | Saário mínimo |  | Quantidade |  | Encargos de mensalista do SINAPI
| Salário minimo profissional de engenharia civil conforme a Lei 4950-A - Planalto | [7 empty] | 937 |  | 8.5 |  | 49.32% |  | 11892.59
11.2 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | [8 empty] | Total |  |  |  | 1480.34 | mês
| Salário minimo profissional Auxiliar de Escritório conforme conveção coletiva de Patos 2016 (R$ 935,27) acréscidos da projeção de reajuste em 6% | [7 empty] | Saário mínimo |  | Quantidade |  | Encargos de mensalista do SINAPI
[9 empty] | 991.3862 |  | 1 |  | 49.32% |  | 1480.34
11.3 | MESTRE DE OBRAS | [8 empty] | Total |  |  |  | 2244.21 | mês
| Salário minimo profissional do mestre de obras conforme conveção coletiva de Patos 2016 (R$ 1417,88) acréscidos da projeção de reajuste em 6% | [7 empty] | Saário mínimo |  | Quantidade |  | Encargos de mensalista do SINAPI
[9 empty] | 1502.9528 |  | 1 |  | 49.32% |  | 2244.21
Obs: Em contato telefônico foi informado que a conveção coletiva de 2017 só será divulgada em Agosto do corrente ano.
11.4 | ALMOXARIFE (OBRAS) | [8 empty] | Total |  |  |  | 1439.22 | mês
| Salário minimo profissional não qualificado conforme convenção coletiva de Patos 2016 ( R$ 909,29) acréscidos da projeção de reajuste em 6% | [7 empty] | Saário mínimo |  | Quantidade |  | Encargos de mensalista do SINAPI
[9 empty] | 963.8474 |  | 1 |  | 49.32% |  | 1439.22
11.5 | VIGILANTE | [8 empty] | Total |  |  |  | 1449.49 | mês
| Salário minimo profissional Vigia conforme conveção coletiva de Patos 2016 (R$ 915,78) acréscidos da projeção de rajuste em 6% | [7 empty] | Saário mínimo |  | Quantidade |  | Encargos de mensalista do SINAPI
[9 empty] | 970.7268 |  | 1 |  | 49.32% |  | 1449.49
11.6 | CONSUMO DE ÁGUA | [8 empty] | Total |  |  |  | 1273.5492 | mês
CALCULO DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL/MÊS
| Aparelho/Uso | Consumo |  | litro/min | quantidade | número de funcionarios na obra | dias de uso | total em m³
| lavatorio | 5 L/MIN | 3 | 8 | 2 | 40 | 22 | 14080
| Chuveiro | 15 l/MIN | 10 | 15 | 3 | 40 | 22 | 39600
| Mictorio | 8L/MIN | 4 | 8 | 3 | 40 | 22 | 21120
| Torneira de Jardim | 12 L/MIN | 20 | 12 | 1 | 40 | 22 | 10560
| Bacia Sanitaria | 6 | 3 | 6 | 2 | 40 | 22 | 10560
| Betoneira | 260 | 1 | 260 | 1 | 1 | 22 | 5720
| CONSUMO DO MÊS | [6 empty] | 101640
| PREÇO MEDIO POR M³ | [6 empty] | 12.53
| TOTAL MENSAL | [6 empty] | 1273.5492
Obs: Não foi inculida a taxa de esgoto, pois o local atualmente não é servido por sistema de esgotamento sanitário
|  | L/MIN | MIN/PESSSOAS
11.7 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | [8 empty] | Total |  |  |  | 0 | mês
CALCULO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA/MÊS
| Equipamento | potencia (w) | dias de uso | tempo medio utilização/dia | quantidade de equipamentos na obra | consumo medio /dia (Kwa) | Consumo medio/Mês (kWa)
| geladeira | 120 | 30 | 10 | 1 | 1.2 | 36
| Lampada incandescente 60w | 60 | 30 | 6 | 8 | 2.88 | 86.4
| Lampada incandescente 100w | 100 | 30 | 6 | 8 | 4.8 | 144
| Maquinas de mão portatil | 1200 | 15 | 4.5 | 5 | 27 | 405
| betoneiras | 1400 | 15 | 4 | 1 | 5.6 | 84
| motor de potencia para transporte de cargas verticais | 6000 | 10 | 4 | 1 | 24 | 240
| motor de potencia para serra circular | 3800 | 10 | 1.8 | 1 | 6.84 | 68.4
| motor de potencia para policorte de aço | 3000 | 10 | 1.1 | 1 | 3.3 | 33
| bebedouro de agua potavel | 300 | 22 | 4 | 1 | 1.2 | 26.4
| micro computador | 200 | 22 | 8 | 1 | 1.6 | 35.2
| impressora | 400 | 22 | 0.5 | 1 | 0.2 | 4.4
| ar condicionado | 1300 | 22 | 8 | 1 | 10.4 | 228.8
| Refletor | 500 | 30 | 12 | 3 | 18 | 540
| Maquina de solda | 1000 | 10 | 3 | 1 | 3 | 30
| consumo por mês | [5 empty] | 1961.6
| preço medio de KWh | [5 empty] | 0.44026
| total | [5 empty] | 863.614
| pis |  |  |  |  | 0.92% | 7.9452
| cofins |  |  |  |  | 4.24% | 36.6172
| icms |  |  |  |  | 25% | 215.9035
| Total Mensal R$ | [5 empty] | 1124.08
11.8 | ART`s (Execução) | [8 empty] | Total |  |  |  | 1 | unid
|  | Art de execução emitida pelo CREA/PB com o devido comprovante de pagamento | [12 empty] | 1
________________________________________________________________________
Responsável pelo orçamento com carimbo

## COMPOSIÇÕES (hidden)
IMPLANTAÇÃO | 1631598.8306
ACADEMICO | 4847917.66
ADM. | 3362051.2993
GUARITA | 159020.364
RESER. | 236491.5181
TOTAL | 10237079.6722
SERT | 78472 | ACOMPANHAMENTO DA TERRAPLENAGEM COM TOPOGRAFO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS E MAPA DE CUBAÇÃO | M2 |  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
INSUMO | 6204 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.002886 | 6.5 | 0.018759
COMPOSICAO | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 18.03 | 0.045075
COMPOSICAO | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 19.26 | 0.04815
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0075 | 11.97 | 0.089775
COMPOSICAO | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.002 | 15.1 | 0.0302
0.23196
| IFPB | Levantamento topográfico planialtimétrico | M²
| Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
| 88253/SINAPI | AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0055 | 18.03 | 0.099165
| 90781/SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0027 | 21.57 | 0.058239
| 06443/ORSE | TEODOLITO | H | 0.0027 | 5.74 | 0.015498
| 90773/SINAPI | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.001 | 12.67 | 0.01267
0.18557
|  |  |  | COEF | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
| COMPOSIÇÃO | SARJETA CORTE EM TALUDES TRIANGULAR 1,25X0,25M, ESP=0,08M REV. CONC. SIMPLES INCL ESCAVAÇÃO MEC. ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC. MAT. E REJUNTAMENTO | M
SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M³ | 0.131 | 237.28 | 31.08
SINAPI | 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M³ | 0.235 | 9.64 | 2.27
SINAPI | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 0.235 | 35.91 | 8.44
SINAPI | 74157 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 0.131 | 78.99 | 10.35
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 11.97 | 1.2
53.34
INHI | 73976/10 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M
INSUMO | 36380 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 1.3 | 48.94 | 63.622
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2 | 12.05 | 26.51
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2 | 15.05 | 33.11
123.242
|  | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 9X19X19CM 1 VEZ, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2
INSUMO | 7266 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM | MIL | 0.05 | 400 | 20
COMPOSICAO | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0.0316 | 296.14 | 9.358
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 15.08 | 22.62
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 11.97 | 17.955
69.93
INHI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.207 | 2.25 | 0.46575
INSUMO | 7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 1.3 | 41.93 | 54.509
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.245 | 12.05 | 2.9523
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.245 | 15.05 | 3.6873
61.6142
INHI | 73976/10 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M
INSUMO | 36379 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 1.3 | 29.63 | 38.519
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2 | 12.05 | 26.51
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2 | 15.05 | 33.11
98.139

## Canteiro (hidden)
|  | Dimensoes |  | qtde |  | Valor m2
| Escritório (Eng/Auxiliar, Fiscalização) | 3 | 4 | 2 | 24 | 685.26 | 16446.24 |  | 9833.31
| Almoxarifado | 3 | 5 | 1 | 15 | 544.04 | 8160.6 |  | 7280.38
| Depósito | 3 | 4 | 1 | 12 | 433.24 | 5198.88
| Vestiário | 3 | 5 | 1 | 15 | 617.75 | 9266.25 | 181.08 | 2716.2
| Refeitório | 5 | 5 | 1 | 25 | 354.49 | 8862.25 | 197.64 | 4941
| Central de Formas | 3 | 3 | 1 | 9 | 110.83 | 997.47 |  | 997.47
| Armação | 3 | 3 | 1 | 9 | 110.83 | 997.47 |  | 997.47
| Betoneira | 3 | 3 | 1 | 9 | 110.83 | 997.47 |  | 997.47
| Fossa e Sumidouro | [5 empty] | 1459.01 |  | 1459.01
[5 empty] | 118 |  | 52385.64 |  | 29222.31
escrit |  | 93206/SINAPI | Execução de escritório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | m² | 24 | 685.26 | 16446.24
almoxarifado + deposito |  | 93209/SINAPI | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em alvenaria, incluso prateleiras. af_02/2016 | m² | 15 | 544.04 | 8160.6
vestiario |  | 93213/SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário. af_02/2016 | m² | 27 | 181.08 | 4889.16 | Em compensado, não tem alvenaria
refe |  | 93211/SINAPI | Execução de refeitório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | m² | 25 | 197.64 | 4941
arma, carp, beto |  | 11703/ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m² | 27 | 110.83 | 2992.41
|  | C2831 /SEINFRA-CE | FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO | und | 1 | 1459.01 | 1459.01
| 1.3 | gilvan | ELABORAÇÃO DE PCMAT/PCMOS | m² | 5740.97 | 0.72 | 4133.5
| 1.4 | C1622/SEINFRA-CE | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | unid | 1 | 1778.22 | 1778.22
| 1.5 | C2850 /SEINFRA-CE | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | unid | 1 | 1510.9 | 1510.9

## tatil (hidden)
trechos
9 | 7.75 | 69.75
2.5
2.75
3
53.5
52.46
53.5
53.5
2.23
0.875
2
10.78
10.55
55.54
13.15
9.75
4.5
Adm
15.83
5.7
183
66.77
2.39
6

## meio fio (hidden)
trecho 1 | 51.94
100.17
52.95
56.6
5.99
66.33
60.8
63.99
37.4
39.25
43.5
75.8
43.8
43.8
8.7
43.8
43.8
21.17
13.17
13.17
60.3
60.3
321

## Memória Elétrica (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
2.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.2 - MATERIAIS DIVERSOS - INSTALAÇÃO ELÉTRICA
92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| QD CAIXA D'AGUA | 248 | 248
| QD GUARITA | 146 | 146
| TOTAL |  | 394
92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| QD ACAD A | 66 | 264
| QD ACAD B | 105 | 420
| TOTAL |  | 684
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
264
| TOTAL |  | 264
92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| QD CAIXA D'AGUA | 248 | 992
| QD GUARITA | 146 | 584
| TOTAL |  | 1576
91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
159
| TOTAL |  | 159
91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
105.6
| TOTAL |  | 105.6
92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| QD ADM A | 157.5 | 157.5
| QD ADM B | 144.8 | 144.8
| TOTAL |  | 302.3
91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| CIRCUITO 1A | 128.6 | 257.2
| CIRCUITO 2A | 156.7 | 313.4
| CIRCUITO 3A | 210.5 | 421
| CIRCUITO 4A | 106.8 | 213.6
| CIRCUITO 5A | 100.8 | 201.6
| CIRCUITO 6A | 144.3 | 288.6
| CIRCUITO 7A | 116.4 | 232.8
| CIRCUITO 8A | 153.3 | 306.6
| CIRCUITO 9A | 177.3 | 354.6
| CIRCUITO 1B | 66.8 | 133.6
| CIRCUITO 2B | 92.3 | 184.6
| CIRCUITO 3B | 123.5 | 247
| CIRCUITO 1C | 178 | 356
| QDIPA | 6 | 30
| TOTAL |  | 3618.6
92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| QD ACAD A | 66 | 66
| QD ACAD B | 105 | 105
| QD ADM A | 157.5 | 630
| QD ADM B | 144.8 | 579.2
| TOTAL |  | 1380.2
83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA
| POSTES |  | 44
| DERIVAÇÕES |  | 3
| TOTAL |  | 47
83450 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA COM TAMPA
| CAIXAS DA ALIMENTAÇÃO |  | 22
| TOTAL |  | 22
93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
| QD CAIXA D'AGUA |  | 4
| TOTAL |  | 4
93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
| QDIPA |  | 9
| QDIPB |  | 3
| TOTAL |  | 12
93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
| QD CAIXA D'AGUA |  | 1
| TOTAL |  | 1
74130/007 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
| QD SUBESTAÇÃO |  | 2
| TOTAL |  | 2
11284/O | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 450 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), 35kA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
| QD SUBESTAÇÃO |  | 1
| TOTAL |  | 1
93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
| QDIPA |  | 1
| QDIPB |  | 1
| QD CAIXA D'AGUA |  | 1
| TOTAL |  | 3
93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
| QD GUARITA |  | 1
| QD SUBESTAÇÃO |  | 1
| TOTAL |  | 2
93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| ALIMENTAÇÃO DOS BLOCOSS ACADEMICOS |  | 177
| ALIMENTAÇÃO DOS BLOCOS ADMINISTRATIVOS |  | 310
| TOTAL |  | 487
91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
211
| TOTAL |  | 211
91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| PARA CIRC 6A E 7A |  | 138
| PARA CIRC 3A |  | 53
| CIRCUITO 4A |  | 83.8
| CIRCUITO 5A, 8A e 9A |  | 164
| CIRCUITO 1C E 2C |  | 161
| CIRCUITO 1B E 2B |  | 120
| CIRCUITO 3B |  | 109.1
| TOTAL |  | 828.9
93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| CIRCUITO 1A, 2A e 3A |  | 135.5
| CIRCUITO 5A, 8A e 9A |  | 46
| CIRCUITO 1B 2B E 3B |  | 19.5
| TOTAL |  | 201
93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| CIRCUITOS DE IP SAINDO DA GUARITA |  | 40
| ALIMENTAÇÃO GUARITA |  | 135
| ALIMENTAÇÃO CAIXA D'AGUA |  | 242
| TOTAL |  | 417
72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
| ALIMENTAÇÃO | 525 | 336
| ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1069.9 | 684.736
| TOTAL |  | 1020.736
IFPB27.E | LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 01 PÉTALAS, C/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, C/ ACESSÓRIOS, INCLUINDO POSTE CIRCULAR DE CONCRETO DE 9M
14
| TOTAL |  | 14
IFPB28.E | LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 02 PÉTALAS, C/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, C/ ACESSÓRIOS, INCLUINDO POSTE CIRCULAR DE CONCRETO DE 9M
| POSTES |  | 30
| TOTAL |  | 30
93017 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| LUVA INSTALADA A CADA 3M |  | 163
| TOTAL |  | 163
91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| LUVA INSTALADA A CADA 3M |  | 70.3333
| TOTAL |  | 70.3333
91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| LUVA INSTALADA A CADA 3M |  | 276.3
276.3
92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| LUVA INSTALADA A CADA 3M |  | 67
67
93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| LUVA INSTALADA A CADA 3M |  | 139
139
IFPB.16E | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 16 DISJUNTORES DIN TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
| QDIPB |  | 1
| QDIPA |  | 1
| QD CAIXA D'AGUA |  | 1
3
93374 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
| Reaterro das valas escavadas |  | 1020.736
1020.736
08006/O | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| numero de circuitos |  | 58
58
08007/O | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| numero de circuitos |  | 40
40
07925/O | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| numero de circuitos |  | 68
68
72260 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| numero de circuitos |  | 8
8
72268 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| alimentação dos blocos academicos |  | 20
20
72261 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| alimentação da guarita e caixa d'agua |  | 20
20
72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| alimentação dos blocos administrativos |  | 8
8
72265 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| alimentação dos blocos administrativos |  | 20
| alimentação dos blocos academicos |  | 8
28

## Plan3 (hidden)
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | 424189.42 | 11.26% | 11.26% | 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 787545.88 | 20.9% | 20.9%
Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | 375060.68 | 9.954% | 21.21% | 4.0 | OBRAS DE CONTENÇÃO | 539901.18 | 14.33% | 35.23%
ENGENHEIRO RESIDENTE | 284867.76 | 7.56% | 28.77% | 11.0 | ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA | 501657.38 | 13.31% | 48.54%
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (INCLUINDO AREIA E PO DE PEDRA) | 280761.46 | 7.451% | 36.22% | 2.0 | SERVIÇOS EM TERRA | 499457.78 | 13.26% | 61.8%
Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | 245508.99 | 6.516% | 42.74% | 10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 477780.87 | 12.68% | 74.48%
MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO | 245313.16 | 6.51% | 49.25% | 8.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICAS | 409934.2127 | 10.88% | 85.36%
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | 130772.98 | 3.471% | 52.72% | 6.0 | RAMPAS E ESCADAS DE ACESSO EXTERNO | 186210.54 | 4.942% | 90.3%
LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 02 PÉTALAS, C/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, C/ ACESSÓRIOS, INCLUINDO POSTE CIRCULAR DE CONCRETO DE 9M | 78642.6 | 2.087% | 54.81% | 5.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 158576.7 | 4.208% | 94.51%
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA , 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | 72013.75 | 1.911% | 56.72% | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 122440.22 | 3.249% | 97.76%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 64317.32 | 1.707% | 58.42% | 9.0 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 55053.87 | 1.461% | 99.22%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 62257.68 | 1.652% | 60.08% | 7.0 | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR | 29500 | 0.7829% | 100%
MESTRE DE OBRAS | 53756.4 | 1.427% | 61.5% |  |  | 3768058.6327
Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | 51748.85 | 1.373% | 62.88%
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | 50598.8 | 1.343% | 64.22%
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | 45820.1 | 1.216% | 65.44%
Tubo de aço galvanizado com costura 4" (100mm), inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | 43394.98 | 1.152% | 66.59%
CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" , INCLUINDO BRAÇADEIRA E FIXAÇÃO | 42150.55 | 1.119% | 67.71%
EMBOÇO - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRAÇO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,0CM | 40272.05 | 1.069% | 68.77%
EMBOÇO - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRAÇO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,0CM | 36469.95 | 0.9679% | 69.74%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 35459.04 | 0.941% | 70.68%
VIGILANTE | 34720.08 | 0.9214% | 71.6%
ALMOXARIFE (OBRAS) | 34474.08 | 0.9149% | 72.52%
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM | 33860.37 | 0.8986% | 73.42%
Gradil de ferro 1/2"x1/2"espaçamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. ø 2"espaçamento 3m inclusive assentamento | 33679.15 | 0.8938% | 74.31%
ATERRO DE CAIXÃO DE EDIIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA | 30765.95 | 0.8165% | 75.13%
CONSUMO DE ÁGUA | 30565.2 | 0.8112% | 75.94%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES, INCLUINDO ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS E GEOFÍSICOS, EM ÁREAS DE ROCHAS CRISTALINAS | 29500 | 0.7829% | 76.72%
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | 28729.85 | 0.7625% | 77.48%
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 27600 | 0.7325% | 78.22%
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | 27000 | 0.7165% | 78.93%
LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 01 PÉTALAS, C/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, C/ ACESSÓRIOS, INCLUINDO POSTE CIRCULAR DE CONCRETO DE 9M | 23861.6 | 0.6333% | 79.57%
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | 23763.13 | 0.6306% | 80.2%
PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | 22960.03 | 0.6093% | 80.81%
(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015 | 22737.03 | 0.6034% | 81.41%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 21543.92 | 0.5718% | 81.98%
POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE DE ESGOTO, D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA, INCLUINDO TAMPA DE CONCRETO ARMADO E ESCAVAÇÃO | 20129.02 | 0.5342% | 82.52%
SARJETA CORTE EM TALUDES TRIANGULAR 1,25X0,25M, ESP=0,08M REV. CONC. SIMPLES INCL ESCAVAÇÃO MEC. ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC. MAT. E REJUNTAMENTO | 19789.14 | 0.5252% | 83.04%
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | 19112.95 | 0.5072% | 83.55%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 18671.976 | 0.4955% | 84.04%
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | 18193.22 | 0.4828% | 84.53%
LEITO FILTRANTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AREIA NOS FILTROS | 17190.33 | 0.4562% | 84.98%
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 16882.9734 | 0.4481% | 85.43%
Execução de escritório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | 16446.24 | 0.4365% | 85.87%
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | 15897.38 | 0.4219% | 86.29%
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | 15779.24 | 0.4188% | 86.71%
TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACÃ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15694.17 | 0.4165% | 87.13%
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO | 15037.14 | 0.3991% | 87.52%
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 14838.89 | 0.3938% | 87.92%
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em alvenaria, incluso prateleiras. af_02/2016 | 14689.08 | 0.3898% | 88.31%
GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | 13747.5 | 0.3648% | 88.67%
CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 13455.12 | 0.3571% | 89.03%
TAXAS E EMOLUMENTOS (ALVARÁ , LICENÇAS ) | 12974.59 | 0.3443% | 89.37%
TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 12701.5 | 0.3371% | 89.71%
CONCRETO FCK=25MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO | 12029.13 | 0.3192% | 90.03%
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE, CRUZETA, ATERRAMENTO, ACESSÓRIOS, DISJUNTOR, QUADROS DE MEDIÇÃO E CABOS ATÉ O QUADRO DE FORÇA PARA SUBESTAÇÃO AEREA 300 KVA PADRÃO ENERGISA (ALVENARIA NÃO INCLUSA)_FINALIZANDO COMPOSIÇÃO | 11962.2546 | 0.3175% | 90.35%
ELABORAÇÃO DE PROJ. EXECUTIVO AS BUILT, INCLUSIVE QUANTITATIVOS E MEMORIAL DESCRITIVO | 11707.49 | 0.3107% | 90.66%
EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO - DN 100 MM | 11688.96 | 0.3102% | 90.97%
Limpeza final da obra | 10505.98 | 0.2788% | 91.25%
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 9839.895 | 0.2611% | 91.51%
Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica | 9410.96 | 0.2498% | 91.76%
Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário. af_02/2016 | 9266.25 | 0.2459% | 92%
CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA COM TAMPA | 9008.34 | 0.2391% | 92.24%
Execução de refeitório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | 8862.25 | 0.2352% | 92.48%
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | 8660.66 | 0.2298% | 92.71%
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO ,CAL,AREIA), E=1CM( FOSSA E SUMIDOURO) | 8285.98 | 0.2199% | 92.93%
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST. EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / DUAS DEMÃOS | 8087.94 | 0.2146% | 93.14%
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | 7843 | 0.2081% | 93.35%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 7799.34 | 0.207% | 93.56%
CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | 7778.38 | 0.2064% | 93.76%
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 500 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | 7746.2 | 0.2056% | 93.97%
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 7136.829 | 0.1894% | 94.16%
MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO P/ BANDEIRA ALT= 7M (3M X 2" + 4M X 1 1/2") | 6786.21 | 0.1801% | 94.34%
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20 CM | 6762.41 | 0.1795% | 94.52%
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | 6529.6 | 0.1733% | 94.69%
Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | 6302.56 | 0.1673% | 94.86%
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS | 5667.2 | 0.1504% | 95.01%
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | 5650 | 0.1499% | 95.16%
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | 5643.9 | 0.1498% | 95.31%
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | 5585.48 | 0.1482% | 95.46%
ACOMPANHAMENTO DA TERRAPLENAGEM COM TOPOGRAFO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS E MAPA DE CUBAÇÃO | 5520 | 0.1465% | 95.6%
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE, CRUZETA, ATERRAMENTO, ACESSÓRIOS, DISJUNTOR, QUADROS DE MEDIÇÃO E CABOS COM CONEXÃO E SAÍDA POR RAMAL AÉREO PARA SUBESTAÇÃO AEREA 30 KVA PADRÃO ENERGISA (MURETA NÃO INCLUSA) | 5308.13 | 0.1409% | 95.75%
ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | 5232 | 0.1389% | 95.88%
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 5033.19 | 0.1336% | 96.02%
Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis com concreto usinado bombeável, fck 20 mpa, lançado com bomba lança - lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2015 (FOSSA E SUMIDOURO) | 4994.89 | 0.1326% | 96.15%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS | 4951.3 | 0.1314% | 96.28%
ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA | 4800 | 0.1274% | 96.41%
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | 4797.12 | 0.1273% | 96.54%
Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral | 4560 | 0.121% | 96.66%
Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t | 4523.01 | 0.12% | 96.78%
Quadro de comando para 2 bombas de incendio de 5 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual / automático | 4516.49 | 0.1199% | 96.9%
CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA | 4346.6 | 0.1154% | 97.01%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 3877.77 | 0.1029% | 97.12%
QUADRO DE BARRAMENTO GERAL PARA 300A, EM CHAPA DE AÇO 100 X 60 X 25 CM, CIRCUITO TRIFÁSICO, S/ DISJUNTORES, INCLUSIVE ACRILICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3789.88 | 0.1006% | 97.22%
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | 3752.4 | 0.09958% | 97.32%
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST. EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / DUAS DEMÃOS | 3689.7 | 0.09792% | 97.41%
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 | 3603.95 | 0.09564% | 97.51%
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 | 3263.7 | 0.08661% | 97.6%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 3254.44 | 0.08637% | 97.68%
Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar | 3183.5 | 0.08449% | 97.77%
ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR | 3039.68 | 0.08067% | 97.85%
Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | 2992.41 | 0.07942% | 97.93%
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | 2942.47 | 0.07809% | 98.01%
Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | 2925 | 0.07763% | 98.08%
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | 2834.16 | 0.07522% | 98.16%
Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | 2691 | 0.07142% | 98.23%
Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de inte | 2649.6 | 0.07032% | 98.3%
ELABORAÇÃO DE PROJ. EXECUTIVO DE GÁS, INCLUSIVE QUANTITATIVOS E MEMORIAL DESCRITIVO | 2495 | 0.06621% | 98.37%
Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min.=100km) | 2430 | 0.06449% | 98.43%
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | 2386.01 | 0.06332% | 98.49%
TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2301 | 0.06107% | 98.55%
Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado (ESTACIONAMENTO) | 2198.84 | 0.05835% | 98.61%
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 2174.21 | 0.0577% | 98.67%
COLCHÃO DE AREIA | 2165.46 | 0.05747% | 98.73%
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | 1907.64 | 0.05063% | 98.78%
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS | 1902.96 | 0.0505% | 98.83%
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | 1832.49 | 0.04863% | 98.88%
Lastro de brita 3 | 1803.73 | 0.04787% | 98.93%
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | 1778.22 | 0.04719% | 98.97%
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2 | 1776.08 | 0.04714% | 99.02%
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 450 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), 35kA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1672.68 | 0.04439% | 99.06%
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1664.28 | 0.04417% | 99.11%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1580.436 | 0.04194% | 99.15%
FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO | 1459.01 | 0.03872% | 99.19%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1441.4 | 0.03825% | 99.23%
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1426.36 | 0.03785% | 99.27%
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA 300KVA, CORDENOGRAMA E ART, APROVADA PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL. | 1426.23 | 0.03785% | 99.3%
Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | 1380 | 0.03662% | 99.34%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1302.43 | 0.03457% | 99.37%
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 1290.69 | 0.03425% | 99.41%
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | 1191.41 | 0.03162% | 99.44%
Luva simples pvc rígido soldável para esgoto secundário d = 150mm | 1096.32 | 0.0291% | 99.47%
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA 30KVA PARA CANTEIRO DE OBRA, CORDENOGRAMA E ART, APROVADA PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL. | 998.36 | 0.0265% | 99.5%
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA 300KVA, CORDENOGRAMA E ART, APROVADA PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL_FINALIZANDO COMPOSIÇÃO | 998.36 | 0.0265% | 99.52%
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 16 DISJUNTORES DIN TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (USO EM LABORATÓRIOS E CORREDORES) | 940.56 | 0.02496% | 99.55%
Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01 | 850.5 | 0.02257% | 99.57%
Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dúctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 100mm | 763.22 | 0.02025% | 99.59%
MURETA EM ALVENARIA 1,60 X 0,90 CM PARA QUADRO GERAL DE FORÇA_(CIVIL) | 753.51 | 0.02% | 99.61%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 747.12 | 0.01983% | 99.63%
Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m3/155 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interf | 615.06 | 0.01632% | 99.65%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 607.38 | 0.01612% | 99.66%
Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | 582.6 | 0.01546% | 99.68%
CAP PVC ESGOTO 150MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 557.9 | 0.01481% | 99.69%
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. (FOSSA E SUMIDOURO) | 537.6 | 0.01427% | 99.71%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 517.91 | 0.01374% | 99.72%
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2 | 486.24 | 0.0129% | 99.73%
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 483 | 0.01282% | 99.75%
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 482 | 0.01279% | 99.76%
Válvula de retenção vertical ø 100mm (4") - fornecimento e instalação | 472.98 | 0.01255% | 99.77%
CAIXA DE TORNEIRA DE JARDIM | 429.24 | 0.01139% | 99.78%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 424.512 | 0.01127% | 99.79%
Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01 | 420 | 0.01115% | 99.81%
Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | 408.24 | 0.01083% | 99.82%
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | 401.28 | 0.01065% | 99.83%
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | 385.45 | 0.01023% | 99.84%
Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty, Fabrimar ou similar | 344.68 | 0.009147% | 99.85%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 343.2267 | 0.009109% | 99.86%
Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m | 340.2 | 0.009029% | 99.86%
Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01 | 336.69 | 0.008935% | 99.87%
Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar | 333.81 | 0.008859% | 99.88%
Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01 | 280 | 0.007431% | 99.89%
Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m | 272.3 | 0.007227% | 99.9%
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | 263.25 | 0.006986% | 99.9%
Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar | 234.21 | 0.006216% | 99.91%
Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras | 231 | 0.00613% | 99.92%
Registro gaveta c/ canopla cromada, d=40mm (1 1/2") - ref.1509 Deca ou similar | 230.54 | 0.006118% | 99.92%
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 | 216.72 | 0.005752% | 99.93%
ART`s (Execução) | 214.82 | 0.005701% | 99.93%
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 214.6 | 0.005695% | 99.94%
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 195.8 | 0.005196% | 99.94%
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 173.85 | 0.004614% | 99.95%
JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 133.68 | 0.003548% | 99.95%
CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | 126.36 | 0.003353% | 99.96%
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 123.5 | 0.003278% | 99.96%
ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 60MM X 2" | 115.85 | 0.003075% | 99.96%
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 115.36 | 0.003062% | 99.97%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 110.64 | 0.002936% | 99.97%
JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 99.9 | 0.002651% | 99.97%
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | 86.87 | 0.002305% | 99.97%
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 85 | 0.002256% | 99.98%
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 81.36 | 0.002159% | 99.98%
Te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | 74.1 | 0.001967% | 99.98%
Chave de boia automática superior 10a/250v - fornecimento e instalacao | 62.42 | 0.001657% | 99.98%
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | 61.83 | 0.001641% | 99.98%
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 60.9 | 0.001616% | 99.99%
Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | 59.75 | 0.001586% | 99.99%
ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 50MM X 1 1/4" | 56.4 | 0.001497% | 99.99%
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 46.4 | 0.001231% | 99.99%
CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 46 | 0.001221% | 99.99%
ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 32MM X 1" | 40.26 | 0.001068% | 99.99%
ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 25MM X 3/4" | 35.28 | 0.0009363% | 99.99%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 34.48 | 0.0009151% | 99.99%
Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | 30.04 | 0.0007972% | 99.99%
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 32MM | 29.58 | 0.000785% | 100%
Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm | 26.82 | 0.0007118% | 100%
CRUZETA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50MM | 26.77 | 0.0007104% | 100%
Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | 23.5 | 0.0006237% | 100%
CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50MM | 21.66 | 0.0005748% | 100%
Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | 21.15 | 0.0005613% | 100%
Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | 19.56 | 0.0005191% | 100%
Luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | 14.07 | 0.0003734% | 100%
CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32MM | 11.76 | 0.0003121% | 100%
CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM | 9.6 | 0.0002548% | 100%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 9.22 | 0.0002447% | 100%
ELABORAÇÃO DE PCMAT/PCMSO | 0 | 0% | 100%
3768058.6327