## Orçamento Resumo
ORÇAMENTO RESUMO
OBRA: RESERVATÓRIO - CAMPUS SANTA LUZIA DO IFPB |  |  | DATA REFERÊNCIA: ABRIL/2017
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: José Adriano Rocha de Alencar |  |  | CREA 160.577.770-6
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL ITEM (R$) | % | BDI (26,17%) | V.TOTAL(R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 807.17 | 0.3856% | 211.2364 | 1018.4064
2 | SERVICO EM TERRA | 8072.61 | 3.856% | 2112.602 | 10185.212
3 | FUNDACÕES E SONDAGENS | 9120.76 | 4.357% | 2386.9029 | 11507.6629
4 | ESTRUTURA | 93456.07 | 44.64% | 24457.4535 | 117913.5235
5 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 14589.17 | 6.969% | 3817.9858 | 18407.1558
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 10642.12 | 5.083% | 2785.0428 | 13427.1628
7 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 5804.9 | 2.773% | 1519.1423 | 7324.0423
8 | PAVIMENTAÇÃO | 3324.6 | 1.588% | 870.0478 | 4194.6478
9 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 17393.57 | 8.308% | 4551.8973 | 21945.4673
10 | REVESTIMENTO | 30865.9 | 14.74% | 8077.606 | 38943.506
11 | PINTURA | 5382.9 | 2.571% | 1408.7049 | 6791.6049
12 | SPDA | 3989.98 | 1.906% | 1044.1778 | 5034.1578
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5900.86 | 2.819% | 1544.2551 | 7445.1151
| TOTAL | 209350.61 | 100% | 54787.0546 | 264137.6646
| BDI (26,17%) | 54787.0546
| TOTAL GERAL | 264137.6646

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: RESERVATÓRIO - CAMPUS SANTA LUZIA DO IFPB
DATA REFERÊNCIA: ABRIL/2017
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: José Adriano Rocha de Alencar CREA 160.577.770-6
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | V.PARCIAL (R$) | % | BDI (26,17%) | V.TOTAL(R$) c/ BDI | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 360 Dias |  | 390 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 807.17 | 0.3856% | 211.2364 | 1018.4064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 509.2032 | 50% | 509.2032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
2 | SERVICO EM TERRA | 8072.61 | 3.856% | 2112.602 | 10185.212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 1018.5212 | 50% | 5092.606 | 40% | 4074.0848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
3 | FUNDACÕES E SONDAGENS | 9120.76 | 4.357% | 2386.9029 | 11507.6629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 1150.7663 | 20% | 2301.5326 | 40% | 4603.0652 | 10% | 1150.7663 | 10% | 1150.7663 | 10% | 1150.7663 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
4 | ESTRUTURA | 93456.07 | 44.64% | 24457.4535 | 117913.5235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 11791.3524 | 20% | 23582.7047 | 30% | 35374.0571 | 40% | 47165.4094 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
5 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 14589.17 | 6.969% | 3817.9858 | 18407.1558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 3681.4312 |  | 0 | 20% | 3681.4312 | 20% | 3681.4312 | 20% | 3681.4312 | 20% | 3681.4312 |  | 0 |  | 0 | 100%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 10642.12 | 5.083% | 2785.0428 | 13427.1628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 6713.5814 | 50% | 6713.5814 |  | 0 | 100%
7 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 5804.9 | 2.773% | 1519.1423 | 7324.0423 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 732.4042 | 40% | 2929.6169 | 50% | 3662.0212 | 100%
8 | PAVIMENTAÇÃO | 3324.6 | 1.588% | 870.0478 | 4194.6478 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 838.9296 | 20% | 838.9296 | 60% | 2516.7887 | 100%
9 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 17393.57 | 8.308% | 4551.8973 | 21945.4673 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 21945.4673 | 100%
10 | REVESTIMENTO | 30865.9 | 14.74% | 8077.606 | 38943.506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 19471.753 | 50% | 19471.753 | 100%
11 | PINTURA | 5382.9 | 2.571% | 1408.7049 | 6791.6049 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 3395.8025 | 50% | 3395.8025 | 100%
12 | SPDA | 3989.98 | 1.906% | 1044.1778 | 5034.1578 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 1510.2473 | 40% | 2013.6631 | 30% | 1510.2473 |  | 0 | 100%
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5900.86 | 2.819% | 1544.2551 | 7445.1151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 744.5115 | 20% | 1489.023 | 20% | 1489.023 | 50% | 3722.5575 |  | 0 | 100%
| TOTAL GERAL | 209350.61 | 100% | 54787.0546 | 264137.6646 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.5784% | 1527.7244 | 2.556% | 6752.5755 | 8.272% | 21848.4009 | 10.67% | 28185.7699 | 15.22% | 40206.2545 | 19.97% | 52742.1184 | 2.965% | 7831.4678 | 5.856% | 15469.0325 | 14.61% | 38582.4882 | 19.31% | 50991.8326
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.5784% | 1527.7244 | 3.135% | 8280.2999 | 11.41% | 30128.7008 | 11.25% | 58314.4707 | 26.47% | 98520.7252 | 31.37% | 151262.8435 | 34.34% | 159094.3113 | 40.2% | 174563.3438 | 54.8% | 213145.832 | 74.11% | 264137.6646

## Orçamento Sintético
ORÇAMENTO DETALHADO
CONSTRUTORA ABSOLUTE EIRELI - ME CNPJ 10785333/0001-27 |  |  | DATA DE REFERÊNCIA: ABRIL/2017
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: José Adriano Rocha de Alencar CREA 160.577.770-6
OBRA: RESERVATÓRIO - CAMPUS SANTA LUZIA DO IFPB | [5 empty] | ABRIL/2017 | CONSTRUTORA ABSOLUTE
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITARIO | V.TOTAL (R$) | PREÇO UNITARIO | V.TOTAL (R$)
1 |  | SERVICO PRELIMINARES |  |  |  | 1076.23 |  | 807.17 | 807.1725
1.1 | 74077/003 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 240.2292 | 4.48 | 1076.23 | 3.36 | 807.17 | 807.1725
2 |  | SERVICO EM TERRA |  |  |  | 10763.5 |  | 8072.61 | 8072.625
2.1 | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 251.641 | 11.66 | 2934.13 | 8.745 | 2200.6 | 2200.5975
2.2 | 90085 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CAT EGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 16.038 | 7.36 | 118.04 | 5.52 | 88.52 | 88.53
2.3 | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. | m² | 21.87 | 3.63 | 79.39 | 2.7225 | 59.54 | 59.5425
2.4 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 109.1819 | 35.91 | 3920.72 | 26.9325 | 2940.54 | 2940.54
2.5 | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m³ | 50.5685 | 73.39 | 3711.22 | 55.0425 | 2783.41 | 2783.415
3 |  | FUNDACÕES E SONDAGENS |  |  |  | 12161.08 |  | 9120.76 | 9120.81
3.1 | 74007/001 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO E BALDRAME C/ REAPROVEITAMENTO 10X | m² | 62.24 | 22.39 | 1393.55 | 16.7925 | 1045.16 | 1045.1625
3.2 | 03171/ORSE | FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM - FUSTE (ALTURA VARIÁVEL) | m² | 7.2 | 33.93 | 244.3 | 25.4475 | 183.22 | 183.225
3.3 | 11486/ORSE | CONCRETO SIMPLES USINADO, fck=30MPa, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA | m³ | 9.6617 | 299.71 | 2895.72 | 224.7825 | 2171.78 | 2171.79
3.4 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 150.346 | 16.72 | 2513.79 | 12.54 | 1885.33 | 1885.3425
3.5 | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | kg | 72.7527 | 10.9 | 793 | 8.175 | 594.75 | 594.75
3.6 | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | kg | 117.1017 | 9.78 | 1145.25 | 7.335 | 858.94 | 858.9375
3.7 | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | kg | 74.9598 | 7.98 | 598.18 | 5.985 | 448.63 | 448.635
3.8 | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. | kg | 215.895 | 6.73 | 1452.97 | 5.0475 | 1089.72 | 1089.7275
3.9 | 92922 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. | kg | 29.0668 | 5.48 | 159.29 | 4.11 | 119.46 | 119.4675
3.10 | IFPB.CIVIL.04 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 9X19X19CM, 1 VEZ, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 13.8 | 69.93 | 965.03 | 52.4475 | 723.77 | 723.7725
4 |  | ESTRUTURA |  |  |  | 124608.2 |  | 93456.07 | 93456.15
4.1 | 11657/ORSE | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 8 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | m² | 769.9235 | 28.8 | 22173.8 | 21.6 | 16630.34 | 16630.35
4.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | kg | 462.7192 | 10.05 | 4650.33 | 7.5375 | 3487.74 | 3487.7475
4.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6.3 MM - MONTAGEM. | kg | 2936.9203 | 9.4 | 27607.05 | 7.05 | 20705.28 | 20705.2875
4.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | kg | 2474.5249 | 9.29 | 22988.34 | 6.9675 | 17241.25 | 17241.255
4.5 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | kg | 534.0409 | 7.62 | 4069.39 | 5.715 | 3052.04 | 3052.0425
4.6 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12.5 MM - MONTAGEM. | kg | 667.6549 | 6.46 | 4313.05 | 4.845 | 3234.78 | 3234.7875
4.7 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16.0 MM - MONTAGEM. | kg | 48.5708 | 5.3 | 257.43 | 3.975 | 193.06 | 193.0725
4.8 | 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 25.0 MM - MONTAGEM. | kg | 608.6969 | 5.34 | 3250.44 | 4.005 | 2437.83 | 2437.83
4.9 | 03346/ORSE | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA PARA ESTRUTURAS, LANÇADO E ADENSADO INCLUSIVE CONTROLE TECNOLÓGICO | m³ | 86.64 | 312.42 | 27068.07 | 234.315 | 20301.05 | 20301.0525
4.10 | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 21.0925 | 8.61 | 181.61 | 6.4575 | 136.2 | 136.2075
4.11 | 07307/ORSE | CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEM | m² | 125.96 | 47.27 | 5954.13 | 35.4525 | 4465.59 | 4465.5975
4.12 | 07393/ORSE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=13CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, CAPEAMENTO 5CM, ARMADURA NEGATIVA E ADICIONAL | m² | 19.175 | 93.13 | 1785.77 | 69.8475 | 1339.32 | 1339.3275
4.13 | 06456/ORSE | CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, ADENSADO E LANÇADO, PARA VERGAS, CONTRA-VERGAS, PILARETES E CINTAS, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | m³ | 0.2432 | 1269.7 | 308.79 | 952.275 | 231.59 | 231.5925
5 |  | ALVENARIA E VEDAÇÕES |  |  |  | 19452.24 |  | 14589.17 | 14589.18
5.1 | IFPB.CIVIL.04 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÃMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM | m² | 82.4 | 69.93 | 5762.23 | 52.4475 | 4321.67 | 4321.6725
5.2 | 89168 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO PÚBLICA | m² | 111.666 | 48.84 | 5453.77 | 36.63 | 4090.32 | 4090.3275
5.3 | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA EXPANSIVA APLICADA COM BISNAGA | m² | 53.76 | 1.73 | 93 | 1.2975 | 69.75 | 69.75
5.4 | IFPB.CIVIL.07 | COBOGÓ CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 22,5X10,0X5,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 52.8768 | 69.3 | 3664.36 | 51.975 | 2748.27 | 2748.27
5.5 | IFPB.CIVIL.06 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X40X40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), VER PROJETO ARQUITETÔNICO | m² | 49.6 | 90.3 | 4478.88 | 67.725 | 3359.16 | 3359.16
6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 14189.55 |  | 10642.12 | 10642.1625 | -0.0425
6.1 | 00475/ORSE | BOIA ELÉTRICA (SENSOR CONTROL) P/ RESERVATÓRIO INFERIOR OU SUPERIOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2 | 37.77 | 75.54 | 28.3275 | 56.65 | 56.655
6.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 145 | 2.83 | 410.35 | 2.1225 | 307.76 | 307.7625
6.3 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 30 | 4.02 | 120.6 | 3.015 | 90.45 | 90.45
6.4 | 08934/ORSE | CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER BC-22 R, MOTOR 5 CV, TRIFÁSICO 220/380V, SUCÇÃO 1 1/4", RECALQUE 1", VAZÃO 13,5 M³/H, 40 MCA (OU SIMILAR) | unid | 2 | 3401.11 | 6802.22 | 2550.8325 | 5101.66 | 5101.665
6.5 | 04081/ORSE | CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFASICA, MOTOR 7.5 CV, SCHNEIDER BC-21 OU SIMILAR | unid | 1 | 3335.95 | 3335.95 | 2501.9625 | 2501.96 | 2501.9625
6.6 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 1 | 57.95 | 57.95 | 43.4625 | 43.46 | 43.4625
6.7 | 93654/SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 3 | 9.4 | 28.2 | 7.05 | 21.15 | 21.15
6.8 | 93670/SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 2 | 55.66 | 111.32 | 41.745 | 83.49 | 83.49
6.9 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 20 | 6.76 | 135.2 | 5.07 | 101.4 | 101.4
6.10 | 91890/SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 2 | 6.33 | 12.66 | 4.7475 | 9.49 | 9.495
6.11 | IFPB.30E | LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA INCLUINDO LÂMPADA DE LED 15W | und | 2 | 147.79 | 295.58 | 110.8425 | 221.68 | 221.685 | 221.69 | 110.8425 | 110.84
6.12 | IFPB.09E | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTOS PVC RÍGIDO EMBUTIDO 3/4 E CABO 2,5MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 2 | 172.47 | 344.94 | 129.3525 | 258.7 | 258.705
6.13 | IFPB.10E | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA EMBUTIDOS, CABO 2,5MM2 COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 1 | 88.68 | 88.68 | 66.51 | 66.51 | 66.51
6.14 | IFPB.16E | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 16 DISJUNTORES DIN TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO >= 100A, FORNECIMENTO E INSTALACAO (USO EM LABORATÓRIOS E CORREDORES) | unid | 1 | 313.52 | 313.52 | 235.14 | 235.14 | 235.14
6.15 | 07538/ORSE | QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES, TRIFÁSICA, 380 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, LÂMPADAS SINALIZADORAS, BOTOEIRAS, CONTACTORES, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO E RELÉ DE SOBRECARGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 1890.22 | 1890.22 | 1417.665 | 1417.66 | 1417.665
6.16 | 09670/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 | unid | 1 | 166.62 | 166.62 | 124.965 | 124.96 | 124.965
7 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  | 7739.97 |  | 5804.9 | 5804.9775
7.1 | 94711 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid | 3 | 36.41 | 109.23 | 27.3075 | 81.92 | 81.9225
7.2 | 94714 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid | 1 | 200.23 | 200.23 | 150.1725 | 150.17 | 150.1725
7.3 | 6140/INS | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) | unid | 1 | 2.52 | 2.52 | 1.89 | 1.89 | 1.89
7.4 | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 1 | 8.6 | 8.6 | 6.45 | 6.45 | 6.45
7.5 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 3 | 7.8 | 23.4 | 5.85 | 17.55 | 17.55
7.6 | 89521 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 3 | 65.69 | 197.07 | 49.2675 | 147.8 | 147.8025
7.7 | 01559/ORSE | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 X 50MM | unid | 1 | 15.32 | 15.32 | 11.49 | 11.49 | 11.49
7.8 | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 1 | 5.69 | 5.69 | 4.2675 | 4.26 | 4.2675
7.9 | 89530 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 2 | 8.25 | 16.5 | 6.1875 | 12.37 | 12.375
7.10 | 89577 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 2 | 18.5 | 37 | 13.875 | 27.75 | 27.75
7.11 | 4212 | NIPLE PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | unid | 6 | 1.33 | 7.98 | 0.9975 | 5.98 | 5.985
7.12 | 4213 | NIPLE PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | unid | 10 | 7.21 | 72.1 | 5.4075 | 54.07 | 54.075
7.13 | 88547 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO U | unid | 1 | 62.42 | 62.42 | 46.815 | 46.81 | 46.815
7.14 | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid | 2 | 57.86 | 115.72 | 43.395 | 86.79 | 86.79
7.15 | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid | 1 | 110.69 | 110.69 | 83.0175 | 83.01 | 83.0175
7.16 | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid | 3 | 361.69 | 1085.07 | 271.2675 | 813.8 | 813.8025
7.17 | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 1 | 3.77 | 3.77 | 2.8275 | 2.82 | 2.8275
7.18 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 1 | 11.95 | 11.95 | 8.9625 | 8.96 | 8.9625
7.19 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 1 | 11.75 | 11.75 | 8.8125 | 8.81 | 8.8125
7.20 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 19.07 | 11.7 | 223.12 | 8.775 | 167.33 | 167.34
7.21 | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 141.11 | 31.4 | 4430.85 | 23.55 | 3323.14 | 3323.1375
7.22 | 95253 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid | 1 | 165.49 | 165.49 | 124.1175 | 124.11 | 124.1175
7.23 | 73796/004 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 74.6 | 74.6 | 55.95 | 55.95 | 55.95
7.24 | 73796/006 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2 | 157.73 | 315.46 | 118.2975 | 236.59 | 236.595
7.25 | 73795/005 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2 | 74.24 | 148.48 | 55.68 | 111.36 | 111.36
7.26 | 73795/006 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2 | 142.48 | 284.96 | 106.86 | 213.72 | 213.72
8 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 4432.817 |  | 3324.6 | 3324.6128
8.1 | 83534 | LASTRO DE CONCRETO, E = 7 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. | m³ | 1.0661 | 430.23 | 458.6682 | 322.6725 | 344 | 344.0012
8.2 | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. | m² | 32.63 | 25.38 | 828.1494 | 19.035 | 621.11 | 621.112
8.3 | IFPB.CIVIL.10 | CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO, INCLUSIVE ALVENARIA, REBOCO E ATERRO | m² | 11.56 | 71.24 | 823.5344 | 53.43 | 617.65 | 617.6508
8.4 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | m² | 43.5 | 53.39 | 2322.465 | 40.0425 | 1741.84 | 1741.8488
9 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 23191.4538 |  | 17393.57 | 17393.5903
9.1 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS | m² | 138.88 | 7.72 | 1072.1536 | 5.79 | 804.11 | 804.1152
9.2 | 08953/ORSE | IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL COM ARGAMASSA POLIMETRICA INCLUSIVE TELA DE POLIESTER COM MALHA DE 2 x 2'' EM TODA SUPERFÍCIE INTERNA DO RESERVATÓRIO, 04 DEMÃOS | m² | 309.52 | 39.21 | 12136.2792 | 29.4075 | 9102.2 | 9102.2094
9.3 | 83737 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP) ESPESSURA 3MM | m² | 150.46 | 66.35 | 9983.021 | 49.7625 | 7487.26 | 7487.2657
10 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 41154.5789 |  | 30865.9 | 30865.9342
10.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | m² | 828.2324 | 2.29 | 1896.6522 | 1.7175 | 1422.48 | 1422.4891
10.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 991.2024 | 20.25 | 20071.8486 | 15.1875 | 15053.88 | 15053.8864
10.4 | IFPB.CIVIL.08 | REVESTIMENTO EM CASQUILHO CERÂMICO (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO), INCLUSIVE REJUNTE FLEXÍVEL | m² | 18.864 | 35.83 | 675.8971 | 26.8725 | 506.92 | 506.9228
10.5 | 04440/ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 223.254 | 51.13 | 11414.977 | 38.3475 | 8561.23 | 8561.2328
10.6 | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | m² | 65.26 | 3.55 | 231.673 | 2.6625 | 173.75 | 173.7548
10.7 | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 65.26 | 19.45 | 1269.307 | 14.5875 | 951.98 | 951.9802
10.8 | 95135 | LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | m² | 533.8 | 10.48 | 5594.224 | 7.86 | 4195.66 | 4195.668
11 |  | PINTURA |  |  |  | 7177.25 |  | 5382.9 | 5382.9375
11.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 46.4494 | 8.5 | 394.82 | 6.375 | 296.11 | 296.115
11.2 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 29.26 | 27.47 | 803.77 | 20.6025 | 602.82 | 602.8275
11.3 | IFPB.CIVIL.15 | PINTURA LATEX ACRÍLICA EM ELEMENTO VAZADO | m² | 45.44 | 27.73 | 1260.05 | 20.7975 | 945.03 | 945.0375
11.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 383.7132 | 9.32 | 3576.21 | 6.99 | 2682.15 | 2682.1575
11.5 | 02340/ORSE | PINTURA PARA PROTEÇÃO DE CASQUILHO E ELEMENTO VAZADO CERÂMICO COM HIDROFUGANTE A BASE DE SILICONE | m² | 124.58 | 9.17 | 1142.4 | 6.8775 | 856.79 | 856.8
12 |  | SPDA |  |  |  | 5320.01 |  | 3989.98 | 3990.0075
12.1 | 72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 138.59 | 22.06 | 3057.3 | 16.545 | 2292.97 | 2292.975
12.2 | 72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 18 | 31.21 | 561.78 | 23.4075 | 421.33 | 421.335
12.3 | 72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" PARA CABO DE 35MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 36 | 9.17 | 330.12 | 6.8775 | 247.59 | 247.59
12.4 | 00824/O | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM (FIXAÇÃO, MASTRO E BASE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 618.74 | 618.74 | 464.055 | 464.05 | 464.055
12.5 | 72272 | PRESILHA DE LATÃO PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE 35MM2 TEL-744, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 9 | 2.74 | 24.66 | 2.055 | 18.49 | 18.495
12.6 | 72315 | TERMINAL AÉREO 3/8" (CAPTOR VERTICAL) REF. TEL-044 OU SIMILAR, EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM E ARRUELAS LISA 1/4" REF. TEL-5300 PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 9 | 20.89 | 188.01 | 15.6675 | 141 | 141.0075
12.7 | 68069/SINAPI | HASTE COOPERWELD 5/8" X 3M COM CONECTOR GTDU, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 15 | 35.96 | 539.4 | 26.97 | 404.55 | 404.55
13 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 7867.85 |  | 5900.86 | 5900.8875
13.1 | 74194/001 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" CONFORME DETALHE DE PROJETO | m | 17.95 | 185.72 | 3333.67 | 139.29 | 2500.25 | 2500.2525
13.2 | 11499/ORSE | GUARDA-CORPO PARA ESCADA MARINHEIRO, COM 05 (CINCO) BARRAS VERTICAIS 1 1/4" x 3/16" E ARCA A CADA 30 CM DE 1 1/4" x 3/16", FIXADA COM PARABOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 16.8 | 96.58 | 1622.54 | 72.435 | 1216.9 | 1216.905
13.3 | 94560 | JANELA DE AÇO | m² | 0.8192 | 273.06 | 223.69 | 204.795 | 167.76 | 167.7675
13.4 | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 4.6058 | 196.21 | 903.7 | 147.1575 | 677.77 | 677.775
13.5 | 73631 | GUARDA CORPO TUBULAR FERRO GALVANIZADO 1 1/2'' CONFORME DETALHE DE PROJETO | m² | 7.32 | 243.75 | 1784.25 | 182.8125 | 1338.18 | 1338.1875
|  | TOTAL PARCIAL |  |  |  | 279134.73 |  | 209350.61 | 209351.045 | 0.435
|  | BDI (26,17%) |  |  |  | 73049.5588 |  | 54787.0546 | 54787.1685 | 0.11384
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 352184.2888 | 0 | 264137.6646 | 264138.2135 | 0.54884
-731.1854

## Memória
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFPB |  | OBRA: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GUARITA
|  |  | CAMPUS: | SANTA LUZIA - IFPB
| SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA |  | LOCAL : | SANTA LUZIA - PB
MEMÓRIA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
1.1 | 74077/003 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 240.2292
RESERVATÓRIO SUPERIOR
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
|  | 6.02 | 5.46 | 32.8692 |  |  |  |  | MED4
RESERVATÓRIO INFERIOR
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
|  | 14.4 | 14.4 | 207.36 |  |  |  |  | MED21
2 | SERVIÇOS EM TERRA
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
2.1 | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 251.641
RESERVATÓRIO SUPERIOR
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 1.1 | 2.7 | 2.7 | 8.019 | S1 |  |  |  | MED5
1 | 1.1 | 2.7 | 2.7 | 8.019 | S2
1 | 1.1 | 2.7 | 2.7 | 8.019 | S3 |  |  | 24.057
RESERVATÓRIO INFERIOR - ESCAVAÇÃO DA CAIXA
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 1.4 | 11.2 | 13.4 | 210.112 | 1 |  |  |  | MED21
1 | 1.4 | 3.2 | 3.9 | 17.472 | 2 |  |  | 227.584
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
2.2 | 90085 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CAT EGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 16.038
RESERVATÓRIO SUPERIOR
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 1.1 | 2.7 | 2.7 | 8.019 | S1
1 | 1.1 | 2.7 | 2.7 | 8.019 | S2
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
2.3 | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. | m² | 21.87
Quantidade |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
|  | 2.7 | 2.7 | 7.29 | S1
|  | 2.7 | 2.7 | 7.29 | S2
|  | 2.7 | 2.7 | 7.29 | S3
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
2.4 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 109.1819
RESERVATÓRIO SUPERIOR
Volume da escavação (m³) | Volume do lastro de concreto das sapatas (e=10cm) (m³) | Volume do concreto das sapatas (m³) | Volume de concreto dos arranques (m³) | Volume de reaterro (m³) | Observações
8.019 | 0.5103 | 1.5787 | 0 | 5.93 | S1 |  |  |  | MED6
8.019 | 0.5103 | 1.5787 | 0 | 5.93 | S2
8.019 | 0.5103 | 1.5787 | 0 | 5.93 | S3 |  |  | 17.7899
RESERVATÓRIO INFERIOR
Quantidade | Altura (m) | Volume do concreto das sapatas (m³) | Área (m²) | Volume de reaterro (m³) | Observações
1 | 1.4 | 0 | 65.28 | 91.392 | CAIXA |  |  | 91.392 | MED21
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
2.5 | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m³ | 50.5685
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
|  |  |  | 50.5685 | Escavação - estrutura - reaterro
3 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
3.1 | 74007/001 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO E BALDRAME C/ REAPROVEITAMENTO 10X | m² | 62.24
SAPATAS - RESERVATÓRIO SUPERIOR
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 0.25 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | S1 |  |  |  | MED5
1 | 0.25 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | S2
1 | 0.25 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | S3 |  |  | 6.3
BALDRAME - RESERVATÓRIO SUPERIOR
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 0.5 | 4.48 |  | 4.48 | V1 - Baldrame |  |  |  | MED6
1 | 0.5 | 4.48 |  | 4.48 | V2 - Baldrame
1 | 0.5 | 4.48 |  | 4.48 | V3 - Baldrame |  |  | 13.44
SAPATAS - RESERVATÓRIO INFERIOR
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | S1
1 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | S2
1 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | S3
1 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | S4
1 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | S5
1 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | S6
1 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | S7
1 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | S8
1 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | S9
1 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | S10 |  |  | 8 | MED21
BALDRAMES - RESERVATÓRIO INFERIOR
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 0.3 | 2.6 | 0.15 | 1.95 | V1
1 | 0.3 | 5.5 | 0.15 | 4.125 | V2
1 | 0.3 | 3.4 | 0.15 | 2.55
1 | 0.3 | 5.9 | 0.15 | 4.425 | V3
1 | 0.3 | 5.9 | 0.15 | 4.425
1 | 0.3 | 4.85 | 0.15 | 3.6375 | V4
1 | 0.3 | 4.45 | 0.15 | 3.3375
1 | 0.3 | 1.9 | 0.15 | 1.425 | V5
1 | 0.3 | 4.85 | 0.15 | 3.6375 | V6
1 | 0.3 | 6.65 | 0.15 | 4.9875 |  |  |  | 34.5 | MED21
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
3.2 | 03171/ORSE | FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM - FUSTE (ALTURA VARIÁVEL) | m³ | 7.2
ARRANQUE DE PILARES - RESERVATÓRIO INFERIOR
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 0.72 | V1
1 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 0.72 | V2
1 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 0.72
1 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 0.72 | V3
1 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 0.72
1 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 0.72 | V4
1 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 0.72
1 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 0.72 | V5
1 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 0.72 | V6
1 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 0.72 |  |  |  | 7.2 | MED21
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
3.3 | 11486/ORSE | CONCRETO SIMPLES USINADO, fck=30MPa, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA | m³ | 9.6617
SAPATA - RESERVATÓRIO SUPERIOR
Comprimento do pilar (a) | Largura do pilar (b) | Comprimento da sapata (A) | Largura da sapata (B) | Altura Sapata (H) | Altura da base da sapata (h0) | Volume concreto m³ | Sapata
0.68 | 0.37 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 0.25 | 1.5787 | S1 |  | MED5
0.68 | 0.37 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 0.25 | 1.5787 | S2
0.68 | 0.37 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 0.25 | 1.5787 | S3
BALDRAME - RESERVATÓRIO SUPERIOR
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Volume (m³) | Observações
1 | 0.5 | 4.48 | 0.15 | 0.336 | V1 - Baldrame |  |  |  | MED6
1 | 0.5 | 4.48 | 0.15 | 0.336 | V2 - Baldrame
1 | 0.5 | 4.48 | 0.15 | 0.336 | V3 - Baldrame
SAPATA - RESERVATÓRIO INFERIOR
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Volume (m³) | Observações
1 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 0.16 | S1
1 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 0.16 | S2
1 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 0.16 | S3
1 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 0.16 | S4
1 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 0.16 | S5
1 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 0.16 | S6
1 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 0.16 | S7
1 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 0.16 | S8
1 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 0.16 | S9
1 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 0.16 | S10 |  |  | 1.6 | MED21
BALDRAMES - RESERVATÓRIO INFERIOR
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Volume (m³) | Observações
1 | 0.3 | 2.6 | 0.15 | 0.117 | S1
1 | 0.3 | 5.5 | 0.15 | 0.2475 | S2
1 | 0.3 | 3.4 | 0.15 | 0.153
1 | 0.3 | 5.9 | 0.15 | 0.2655 | S3
1 | 0.3 | 5.9 | 0.15 | 0.2655
1 | 0.3 | 4.85 | 0.15 | 0.21825 | S4
1 | 0.3 | 4.45 | 0.15 | 0.20025
1 | 0.3 | 1.9 | 0.15 | 0.0855 | S5
1 | 0.3 | 4.85 | 0.15 | 0.21825 | S6
1 | 0.3 | 6.65 | 0.15 | 0.29925 |  |  |  | 2.07 | MED21
ARRANQUE DOS PILARES - RESERVATÓRIO INFERIOR
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Volume (m³) | Observações
1 | 0.55 | 0.3 | 0.15 | 0.02475 | S1
1 | 0.55 | 0.3 | 0.15 | 0.02475 | S2
1 | 0.55 | 0.3 | 0.15 | 0.02475 | S3
1 | 0.55 | 0.3 | 0.15 | 0.02475 | S4
1 | 0.55 | 0.3 | 0.15 | 0.02475 | S5
1 | 0.55 | 0.3 | 0.15 | 0.02475 | S6
1 | 0.55 | 0.3 | 0.15 | 0.02475 | S7
1 | 0.55 | 0.3 | 0.15 | 0.02475 | S8
1 | 0.55 | 0.3 | 0.15 | 0.02475 | S9
1 | 0.55 | 0.3 | 0.15 | 0.02475 | S10 |  |  | 0.2475 | MED 21
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
3.4 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 150.346
SAPATA - RESERVATÓRIO SUPERIOR
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 |  | 2.7 | 2.7 | 7.29 | S1 |  |  |  | MED5 | TEM Q SER O DE 7CM
1 |  | 2.7 | 2.7 | 7.29 | S2
1 |  | 2.7 | 2.7 | 7.29 | S3 |  |  | 21.87
BALDRAMES - RESERVATÓRIO SUPERIOR
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 |  | 4.48 | 0.4 | 1.792 | V1 - Baldrame |  |  |  | MED6
1 |  | 4.48 | 0.4 | 1.792 | V2 - Baldrame
1 |  | 4.48 | 0.4 | 1.792 | V3 - Baldrame |  |  | 5.376
BASE - RESERVATÓRIO INFERIOR
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 |  | 12 | 9.8 | 117.6 | A1
1 |  | 2.2 | 2.5 | 5.5 | A2 |  |  | 123.1 | MED 21
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
3.5 / 3.6 / 3.7 / 3.8 |  | DETALHAMENTO DO AÇO | Kg | 509.7759
SAPATA E BALDRAMES - RESERVATÓRIO SUPERIOR
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
15 | 12.5 | 2.39 | 0.963 | 35.85 | 34.5236 | S1, S2 E S3 - Reservatório Superior |  |  | med5
16 | 12.5 | 2.43 | 0.963 | 38.88 | 37.4414
15 | 12.5 | 2.39 | 0.963 | 35.85 | 34.5236
16 | 12.5 | 2.43 | 0.963 | 38.88 | 37.4414
15 | 12.5 | 2.39 | 0.963 | 35.85 | 34.5236
16 | 12.5 | 2.43 | 0.963 | 38.88 | 37.4414
2 | 10.0 | 5.8 | 0.395 | 11.6 | 4.582 | V1 - Baldrame |  |  | MED6
2 | 10.0 | 1.75 | 0.395 | 3.5 | 1.3825
2 | 10.0 | 5.1 | 0.395 | 10.2 | 4.029
23 | 5.0 | 1.14 | 0.154 | 26.22 | 4.0379
4 | 5.0 | 5.02 | 0.154 | 20.08 | 3.0923
2 | 10.0 | 5.8 | 0.395 | 11.6 | 4.582 | V2 - Baldrame |  |  | MED6
2 | 10.0 | 1.75 | 0.395 | 3.5 | 1.3825
2 | 10.0 | 5.1 | 0.395 | 10.2 | 4.029
23 | 5.0 | 1.14 | 0.154 | 26.22 | 4.0379
4 | 5.0 | 5.02 | 0.154 | 20.08 | 3.0923
2 | 10.0 | 5.8 | 0.395 | 11.6 | 4.582 | V3 - Baldrame |  |  | MED6
2 | 10.0 | 1.75 | 0.395 | 3.5 | 1.3825
2 | 10.0 | 5.1 | 0.395 | 10.2 | 4.029
23 | 5.0 | 1.14 | 0.154 | 26.22 | 4.0379
4 | 5.0 | 5.02 | 0.154 | 20.08 | 3.0923 |  |  | 51.3711
SAPATA - RESERVATÓRIO INFERIOR
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
7 | 8.0 | 1.08 | 0.395 | 7.56 | 2.9862 | S1
7 | 8.0 | 1.08 | 0.395 | 7.56 | 2.9862
7 | 8.0 | 1.08 | 0.395 | 7.56 | 2.9862 | S2
7 | 8.0 | 1.08 | 0.395 | 7.56 | 2.9862
7 | 8.0 | 1.08 | 0.395 | 7.56 | 2.9862 | S3
7 | 8.0 | 1.08 | 0.395 | 7.56 | 2.9862
7 | 8.0 | 1.08 | 0.395 | 7.56 | 2.9862 | S4
7 | 8.0 | 1.08 | 0.395 | 7.56 | 2.9862
7 | 8.0 | 1.08 | 0.395 | 7.56 | 2.9862 | S5
7 | 8.0 | 1.08 | 0.395 | 7.56 | 2.9862
7 | 8.0 | 1.08 | 0.395 | 7.56 | 2.9862 | S6
7 | 8.0 | 1.08 | 0.395 | 7.56 | 2.9862
7 | 8.0 | 1.08 | 0.395 | 7.56 | 2.9862 | S7
7 | 8.0 | 1.08 | 0.395 | 7.56 | 2.9862
7 | 8.0 | 1.08 | 0.395 | 7.56 | 2.9862 | S8
7 | 8.0 | 1.08 | 0.395 | 7.56 | 2.9862
7 | 8.0 | 1.08 | 0.395 | 7.56 | 2.9862 | S9
7 | 8.0 | 1.08 | 0.395 | 7.56 | 2.9862
7 | 8.0 | 1.08 | 0.395 | 7.56 | 2.9862 | S10
7 | 8.0 | 1.08 | 0.395 | 7.56 | 2.9862 |  |  | 59.724 | MED21
VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO INFERIOR
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
18 | 5.0 | 0.77 | 0.154 | 13.86 | 2.1344 | S1
2 | 8.0 | 2.9 | 0.395 | 5.8 | 2.291
2 | 8.0 | 3.16 | 0.395 | 6.32 | 2.4964
59 | 5.0 | 0.77 | 0.154 | 45.43 | 6.9962 | S2
2 | 5.0 | 2.7 | 0.154 | 5.4 | 0.8316
1 | 8.0 | 2.45 | 0.395 | 2.45 | 0.96775
2 | 8.0 | 9.65 | 0.395 | 19.3 | 7.6235
2 | 8.0 | 1.27 | 0.395 | 2.54 | 1.0033
2 | 8.0 | 1.62 | 0.395 | 3.24 | 1.2798
2 | 8.0 | 1.75 | 0.395 | 3.5 | 1.3825
2 | 8.0 | 5.47 | 0.395 | 10.94 | 4.3213
80 | 5.0 | 0.77 | 0.154 | 61.6 | 9.4864 | S3
4 | 5.0 | 3.28 | 0.154 | 13.12 | 2.0205
2 | 8.0 | 2.68 | 0.395 | 5.36 | 2.1172
4 | 8.0 | 6.15 | 0.395 | 24.6 | 9.717
4 | 10.0 | 1.6 | 0.617 | 6.4 | 3.9488
2 | 16.0 | 3.6 | 1.578 | 7.2 | 11.3616
64 | 5.0 | 0.77 | 0.154 | 49.28 | 7.5891 | S4
2 | 5.0 | 2.35 | 0.154 | 4.7 | 0.7238
2 | 5.0 | 2.48 | 0.154 | 4.96 | 0.76384
2 | 8.0 | 10.2 | 0.395 | 20.4 | 8.058
1 | 8.0 | 0.77 | 0.395 | 0.77 | 0.30415
2 | 8.0 | 1.37 | 0.395 | 2.74 | 1.0823
2 | 8.0 | 1.85 | 0.395 | 3.7 | 1.4615
2 | 8.0 | 3.25 | 0.395 | 6.5 | 2.5675
2 | 8.0 | 1.32 | 0.395 | 2.64 | 1.0428
13 | 5.0 | 0.77 | 0.154 | 10.01 | 1.5415 | S5
2 | 8.0 | 2.35 | 0.395 | 4.7 | 1.8565
2 | 8.0 | 2.45 | 0.395 | 4.9 | 1.9355
78 | 5.0 | 0.77 | 0.154 | 60.06 | 9.2492 | S6
2 | 5.0 | 2.25 | 0.154 | 4.5 | 0.693
2 | 5.0 | 3.35 | 0.154 | 6.7 | 1.0318
2 | 8.0 | 5.25 | 0.395 | 10.5 | 4.1475
1 | 8.0 | 1.02 | 0.395 | 1.02 | 0.4029
2 | 8.0 | 1.67 | 0.395 | 3.34 | 1.3193
2 | 10.0 | 7.05 | 0.617 | 14.1 | 8.6997
2 | 16.0 | 3.55 | 1.578 | 7.1 | 11.2038
2 | 16.0 | 2.06 | 1.578 | 4.12 | 6.5014 |  |  | 142.1544 | MED21
PILARES - RESERVATÓRIO INFERIOR
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
7 | 5.0 | 0.77 | 0.154 | 5.39 | 0.83006 | P1
4 | 10.0 | 1.31 | 0.617 | 5.24 | 3.2331
7 | 5.0 | 0.77 | 0.154 | 5.39 | 0.83006 | P2
4 | 10.0 | 1.31 | 0.617 | 5.24 | 3.2331
7 | 5.0 | 0.77 | 0.154 | 5.39 | 0.83006 | P3
4 | 10.0 | 1.31 | 0.617 | 5.24 | 3.2331
7 | 5.0 | 0.77 | 0.154 | 5.39 | 0.83006 | P4
4 | 10.0 | 1.31 | 0.617 | 5.24 | 3.2331
7 | 5.0 | 0.77 | 0.154 | 5.39 | 0.83006 | P5
4 | 10.0 | 1.31 | 0.617 | 5.24 | 3.2331
7 | 5.0 | 0.77 | 0.154 | 5.39 | 0.83006 | P6
4 | 10.0 | 1.31 | 0.617 | 5.24 | 3.2331
7 | 5.0 | 0.77 | 0.154 | 5.39 | 0.83006 | P7
4 | 10.0 | 1.31 | 0.617 | 5.24 | 3.2331
7 | 5.0 | 0.77 | 0.154 | 5.39 | 0.83006 | P8
4 | 10.0 | 1.31 | 0.617 | 5.24 | 3.2331
7 | 5.0 | 0.77 | 0.154 | 5.39 | 0.83006 | P9
4 | 10.0 | 1.31 | 0.617 | 5.24 | 3.2331
7 | 5.0 | 0.77 | 0.154 | 5.39 | 0.83006 | P10
4 | 10.0 | 1.31 | 0.617 | 5.24 | 3.2331 |  |  | 40.6314 | MED21
RESUMO DA FERRAGEM
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
| 5.0 | 472.42 | 0.154 | 472.42 | 72.7527
| 8.0 | 477.9661 | 0.245 | 477.9661 | 117.1017
| 10.0 | 189.7716 | 0.395 | 189.7716 | 74.9598
| 12.5 | 349.9108 | 0.617 | 349.9108 | 215.895
| 16.0 | 30.1836 | 0.963 | 30.1836 | 29.0668 |  |  | 509.7759
0
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
3.5 | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 72.7527
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
72.7527
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
3.6 | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 117.1017
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
117.1017
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
3.7 | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 74.9598
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
74.9598
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
3.8 | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. | Kg | 215.895
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
215.895
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
3.9 | 92922 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 29.0668
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
29.0668
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
3.10 | IFPB.CIVIL.04 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 9X19X19CM, 1 VEZ, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | Kg | Peso (Kg)
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 0.3 | 46 |  | 13.8 | Peso (Kg) |  |  | 13.8 | MED 21
4 | ESTRUTURA
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.1 | 03171/ORSE | FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM | m² | 769.9235
RESERVATÓRIO SUPERIOR
PILARES
Quantidade | Altura (m) | Face 1 | Face 2 e 5 | Face 3 e 4 | Área (m²) | Observações
1 | 0.5 | 0.47 | 0.15 | 0.38 | 0.765 | P1 |  |  | MED6
1 | 0.5 | 0.47 | 0.15 | 0.38 | 0.765 | P2
1 | 0.5 | 0.47 | 0.15 | 0.38 | 0.765 | P3 |  | 2.295
PILARES (4,75m - 7,75m)
Quantidade | Altura (m) | Face 1 | Face 2 e 5 | Face 3 e 4 | Área (m²) | Observações
1 | 3 | 0.47 | 0.15 | 0.38 | 4.59 | P1 |  |  | MED7
1 | 3 | 0.47 | 0.15 | 0.38 | 4.59 | P2
1 | 3 | 0.47 | 0.15 | 0.38 | 4.59 | P3 |  | 13.77
PILARES (7,75m - 10,75m)
Quantidade | Altura (m) | Face 1 | Face 2 e 5 | Face 3 e 4 | Área (m²) | Observações
1 | 3 | 0.47 | 0.15 | 0.38 | 4.59 | P1 |  |  | MED7
1 | 3 | 0.47 | 0.15 | 0.38 | 4.59 | P2
1 | 3 | 0.47 | 0.15 | 0.38 | 4.59 | P3 |  | 13.77
PILARES (10,75m - 13,75m)
Quantidade | Altura (m) | Face 1 | Face 2 e 5 | Face 3 e 4 | Área (m²) | Observações
1 | 3 | 0.47 | 0.15 | 0.38 | 4.59 | P1 |  |  | MED7
1 | 3 | 0.47 | 0.15 | 0.38 | 4.59 | P2
1 | 3 | 0.47 | 0.15 | 0.38 | 4.59 | P3 |  | 13.77
PILARES (13,75m - 16,75m)
Quantidade | Altura (m) | Face 1 | Face 2 e 5 | Face 3 e 4 | Área (m²) | Observações
1 | 3 | 0.47 | 0.15 | 0.38 | 4.59 | P1 |  |  | MED8
1 | 3 | 0.47 | 0.15 | 0.38 | 4.59 | P2
1 | 3 | 0.47 | 0.15 | 0.38 | 4.59 | P3 |  | 13.77
PILARES (16,75m - 22,90m)
Quantidade | Altura (m) | Face 1 | Face 2 e 5 | Face 3 e 4 | Área (m²) | Observações
1 | 6.15 | 0.47 | 0.15 | 0.38 | 9.4095 | P1
1 | 6.15 | 0.47 | 0.15 | 0.38 | 9.4095 | P2
1 | 6.15 | 0.47 | 0.15 | 0.38 | 9.4095 | P3 |  | 28.2285 | med9
VIGA NO NÍVEL 7,75m
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 0.5 | 4.48 | 0.15 | 5.152 | V1 |  |  |  | MED7 E MED 8
1 | 0.5 | 4.48 | 0.15 | 5.152 | V2
1 | 0.5 | 4.48 | 0.15 | 5.152 | V3
1 | 0.5 | 2.6 | 0.15 | 2.99 | V4 |  |  | 18.446
VIGA NO NÍVEL 10,75m
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 0.5 | 4.48 | 0.15 | 5.152 | V1 |  |  |  | MED7 E MED 8
1 | 0.5 | 4.48 | 0.15 | 5.152 | V2
1 | 0.5 | 4.48 | 0.15 | 5.152 | V3
1 | 0.5 | 2.6 | 0.15 | 2.99 | V4 |  |  | 18.446
VIGA NO NÍVEL 13,75m
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 0.5 | 4.48 | 0.15 | 5.152 | V1 |  |  |  | MED7 E MED 8
1 | 0.5 | 4.48 | 0.15 | 5.152 | V2
1 | 0.5 | 4.48 | 0.15 | 5.152 | V3
1 | 0.5 | 2.6 | 0.15 | 2.99 | V4 |  |  | 18.446
VIGA NO NÍVEL 16,75m
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 0.5 | 4.48 | 0.15 | 5.152 | V1 |  |  |  | MED7 E MED 8
1 | 0.5 | 4.48 | 0.15 | 5.152 | V2
1 | 0.5 | 4.48 | 0.15 | 5.152 | V3
1 | 0.5 | 2.6 | 0.15 | 2.99 | V4 |  |  | 18.446
FORMAS DAS PAREDES DO RESERVATÓRIO SUPERIOR (H=1,50m)
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 6.15 | 4.4 |  | 54.12 | V1
1 | 6.15 | 2.6 |  | 31.98 | V2
1 | 6.15 | 4.42 |  | 54.366 | V3
1 | 6.15 | 4.6 |  | 56.58 | V4 |  |  | 197.046 | MED9
LAJE NÍVEL 13,75m
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 |  |  |  | 13.55 | L1 |  |  | 13.55 | MED7 E MED 8
RESERVATÓRIO INFERIOR
PILARES
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 0.4 | 2.6 | 0.15 | 2.47 | V1
1 | 0.4 | 5.5 | 0.15 | 5.225 | V2
1 | 0.4 | 3.4 | 0.15 | 3.23
1 | 0.4 | 5.9 | 0.15 | 5.605 | V3
1 | 0.4 | 5.9 | 0.15 | 5.605
1 | 0.4 | 4.85 | 0.15 | 4.6075 | V4
1 | 0.4 | 4.45 | 0.15 | 4.2275
1 | 0.4 | 1.9 | 0.15 | 1.805 | V5
1 | 0.4 | 4.85 | 0.15 | 4.6075 | V6
1 | 0.4 | 6.65 | 0.15 | 6.3175 |  |  |  | 43.7 | MED21
FORMA DE CAIXA - BORDO DA BASE, PAREDES, TAMPA E BORDO DA TAMPA
Trecho | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 0.2 | 10.8 | 8.6 | 7.76 | BASE
1 | 2.45 | 10.8 | 0.2 | 52.92 | PAREDES
2 | 2.45 | 10.8 | 0.2 | 52.92
3 | 2.45 | 8.2 | 0.2 | 40.18
4 | 2.45 | 8.2 | 0.2 | 40.18
5 | 2.45 | 8.2 | 0.2 | 40.18
1 | 0.15 | 10.8 | 8.6 | 98.7 | TAMPA |  |  | 332.84 | MED21
PILARES
Trecho | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 | 2.6 | 0.3 | 0.15 | 2.34 | P1
1 | 2.6 | 0.3 | 0.15 | 2.34 | P2
1 | 2.6 | 0.3 | 0.15 | 2.34 | P3
1 | 2.6 | 0.3 | 0.15 | 2.34 | P4
1 | 2.6 | 0.3 | 0.15 | 2.34 | P5
1 | 2.6 | 0.3 | 0.15 | 2.34 | P6
1 | 2.6 | 0.3 | 0.15 | 2.34 | P7
1 | 2.6 | 0.3 | 0.15 | 2.34 | P8
1 | 2.6 | 0.3 | 0.15 | 2.34 | P9
1 | 2.6 | 0.3 | 0.15 | 2.34 | P10 |  |  | 23.4 | MED21
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 |  | ARMACAO ACO CA-50/60 -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | Kg | 7750.9595
RESERVATÓRIO SUPERIOR
ARRANQUE DOS PILARES
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total | Peso | Observações
8 | 12.5 | 1.5 | 0.963 | 12 | 11.556 | P1 |  |  | med5
12 | 5.0 | 1.47 | 0.154 | 17.64 | 2.7166
8 | 12.5 | 1.5 | 0.963 | 12 | 11.556 | P2
12 | 5.0 | 1.47 | 0.154 | 17.64 | 2.7166
8 | 12.5 | 1.5 | 0.963 | 12 | 11.556 | P3
12 | 5.0 | 1.47 | 0.154 | 17.64 | 2.7166 |  |  | 42.8177
ARRANQUE DOS PILARES
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total | Peso | Observações
8 | 12.5 | 1.7 | 0.963 | 13.6 | 13.0968 | P1 |  |  | MED6
12 | 5.0 | 0.95 | 0.154 | 11.4 | 1.7556
8 | 12.5 | 1.7 | 0.963 | 13.6 | 13.0968 | P2
12 | 5.0 | 0.95 | 0.154 | 11.4 | 1.7556
8 | 12.5 | 1.7 | 0.963 | 13.6 | 13.0968 | P3
12 | 5.0 | 0.95 | 0.154 | 11.4 | 1.7556 |  |  | 44.5572
PILARES ENTRE OS NÍVEIS 4,75m e 7,75m
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total | Peso | Observações
8 | 12.5 | 3.5 | 0.963 | 28 | 26.964 | P1 |  |  | MED7
25 | 5.0 | 0.95 | 0.154 | 23.75 | 3.6575
8 | 12.5 | 3.5 | 0.963 | 28 | 26.964 | P2
25 | 5.0 | 0.95 | 0.154 | 23.75 | 3.6575
8 | 12.5 | 3.5 | 0.963 | 28 | 26.964 | P3
25 | 5.0 | 0.95 | 0.154 | 23.75 | 3.6575 |  |  | 91.8645
PILARES ENTRE OS NÍVEIS 7,75m e 10,75m
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total | Peso | Observações
8 | 12.5 | 3.5 | 0.963 | 28 | 26.964 | P1 |  |  | MED7
25 | 5.0 | 0.95 | 0.154 | 23.75 | 3.6575
8 | 12.5 | 3.5 | 0.963 | 28 | 26.964 | P2
25 | 5.0 | 0.95 | 0.154 | 23.75 | 3.6575
8 | 12.5 | 3.5 | 0.963 | 28 | 26.964 | P3
25 | 5.0 | 0.95 | 0.154 | 23.75 | 3.6575 |  |  | 91.8645
PILARES ENTRE OS NÍVEIS 10,75m e 13,75m
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total | Peso | Observações
8 | 12.5 | 3.5 | 0.963 | 28 | 26.964 | P1 |  |  | MED7
25 | 5.0 | 0.95 | 0.154 | 23.75 | 3.6575
8 | 12.5 | 3.5 | 0.963 | 28 | 26.964 | P2
25 | 5.0 | 0.95 | 0.154 | 23.75 | 3.6575
8 | 12.5 | 3.5 | 0.963 | 28 | 26.964 | P3
25 | 5.0 | 0.95 | 0.154 | 23.75 | 3.6575 |  |  | 91.8645
PILARES ENTRE OS NÍVEIS 13,75m e 16,75m
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total | Peso | Observações
8 | 12.5 | 3.5 | 0.963 | 28 | 26.964 | P1 |  |  | MED8
25 | 5.0 | 0.95 | 0.154 | 23.75 | 3.6575
8 | 12.5 | 3.5 | 0.963 | 28 | 26.964 | P2
25 | 5.0 | 0.95 | 0.154 | 23.75 | 3.6575
8 | 12.5 | 3.5 | 0.963 | 28 | 26.964 | P3
25 | 5.0 | 0.95 | 0.154 | 23.75 | 3.6575 |  |  | 91.8645
PILARES ENTRE OS NÍVEIS 13,75m e 22,90m
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total | Peso | Observações
8 | 12.5 | 6.13 | 0.963 | 49.04 | 47.2255 | P1
51 | 5.0 | 0.95 | 0.154 | 48.45 | 7.4613
8 | 12.5 | 6.13 | 0.963 | 49.04 | 47.2255 | P2
51 | 5.0 | 0.95 | 0.154 | 48.45 | 7.4613
8 | 12.5 | 6.13 | 0.963 | 49.04 | 47.2255 | P3
51 | 5.0 | 0.95 | 0.154 | 48.45 | 7.4613 |  |  | 164.0605 | MED9
VIGAS DO NÍVEL 7,75m
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total | Peso | Observações
2 | 10.0 | 5.45 | 0.395 | 10.9 | 4.3055 | V1 |  |  | MED7
2 | 10.0 | 1.65 | 0.395 | 3.3 | 1.3035
2 | 10.0 | 5.1 | 0.395 | 10.2 | 4.029
25 | 5.0 | 1.34 | 0.154 | 33.5 | 5.159
6 | 5.0 | 5.02 | 0.154 | 30.12 | 4.6385
2 | 10.0 | 5.45 | 0.395 | 10.9 | 4.3055 | V2
2 | 10.0 | 1.65 | 0.395 | 3.3 | 1.3035
2 | 10.0 | 5.1 | 0.395 | 10.2 | 4.029
25 | 5.0 | 1.34 | 0.154 | 33.5 | 5.159
6 | 5.0 | 5.02 | 0.154 | 30.12 | 4.6385
2 | 10.0 | 5.45 | 0.395 | 10.9 | 4.3055 | V3
2 | 10.0 | 1.65 | 0.395 | 3.3 | 1.3035
2 | 10.0 | 5.1 | 0.395 | 10.2 | 4.029
25 | 5.0 | 1.34 | 0.154 | 33.5 | 5.159
6 | 5.0 | 5.02 | 0.154 | 30.12 | 4.6385 |  |  | 58.3064
VIGAS DO NÍVEL 10,75m
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total | Peso | Observações
2 | 10.0 | 5.45 | 0.395 | 10.9 | 4.3055 | V1 |  |  | MED7
2 | 10.0 | 1.65 | 0.395 | 3.3 | 1.3035
2 | 10.0 | 5.1 | 0.395 | 10.2 | 4.029
25 | 5.0 | 1.34 | 0.154 | 33.5 | 5.159
6 | 5.0 | 5.02 | 0.154 | 30.12 | 4.6385
2 | 10.0 | 5.45 | 0.395 | 10.9 | 4.3055 | V2
2 | 10.0 | 1.65 | 0.395 | 3.3 | 1.3035
2 | 10.0 | 5.1 | 0.395 | 10.2 | 4.029
25 | 5.0 | 1.34 | 0.154 | 33.5 | 5.159
6 | 5.0 | 5.02 | 0.154 | 30.12 | 4.6385
2 | 10.0 | 5.45 | 0.395 | 10.9 | 4.3055 | V3
2 | 10.0 | 1.65 | 0.395 | 3.3 | 1.3035
2 | 10.0 | 5.1 | 0.395 | 10.2 | 4.029
25 | 5.0 | 1.34 | 0.154 | 33.5 | 5.159
6 | 5.0 | 5.02 | 0.154 | 30.12 | 4.6385 |  |  | 58.3064
VIGAS DO NÍVEL 13,75m
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total | Peso | Observações
2 | 12.5 | 5.54 | 0.963 | 11.08 | 10.67 | V1
1 | 12.5 | 1.95 | 0.963 | 1.95 | 1.8779
1 | 10.0 | 1.95 | 0.617 | 1.95 | 1.2031
2 | 10.0 | 5.28 | 0.617 | 10.56 | 6.5155
1 | 10.0 | 3.75 | 0.617 | 3.75 | 2.3138
23 | 5.0 | 1.34 | 0.154 | 30.82 | 4.7463
6 | 6.3 | 5.02 | 0.245 | 30.12 | 7.3794
2 | 12.5 | 5.54 | 0.963 | 11.08 | 10.67 | V2
1 | 12.5 | 1.95 | 0.963 | 1.95 | 1.8779
1 | 10.0 | 1.95 | 0.617 | 1.95 | 1.2031
2 | 10.0 | 5.28 | 0.617 | 10.56 | 6.5155
1 | 10.0 | 3.8 | 0.617 | 3.8 | 2.3446
23 | 5.0 | 1.34 | 0.154 | 30.82 | 4.7463
6 | 6.3 | 5.02 | 0.245 | 30.12 | 7.3794
2 | 12.5 | 5.65 | 0.963 | 11.3 | 10.8819 | V3
2 | 12.5 | 1.95 | 0.963 | 3.9 | 3.7557
3 | 10.0 | 5.1 | 0.617 | 15.3 | 9.4401
20 | 5.0 | 1.34 | 0.154 | 26.8 | 4.1272
4 | 5.0 | 5.02 | 0.154 | 20.08 | 3.0923
2 | 12.5 | 3.45 | 0.617 | 6.9 | 4.2573 | V4
2 | 12.5 | 3.15 | 0.617 | 6.3 | 3.8871
1 | 10.0 | 2.45 | 0.617 | 2.45 | 1.5116
12 | 5.0 | 1.34 | 0.154 | 16.08 | 2.4763
4 | 5.0 | 2.84 | 0.154 | 11.36 | 1.7494 |  |  | 114.6219
VIGAS DO NÍVEL 16,75m
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total | Peso | Observações
3 | 12.5 | 5.54 | 0.963 | 16.62 | 16.0051 | V1 |  |  | MED 8
2 | 16.0 | 5.65 | 1.578 | 11.3 | 17.8314
23 | 6.3 | 1.54 | 0.245 | 35.42 | 8.6779
6 | 6.3 | 5.16 | 0.245 | 30.96 | 7.5852
2 | 10.0 | 3.4 | 0.617 | 6.8 | 4.1956 | V2
3 | 10.0 | 3.1 | 0.617 | 9.3 | 5.7381
2 | 6.3 | 0.85 | 0.245 | 1.7 | 0.4165
15 | 5.0 | 1.54 | 0.154 | 23.1 | 3.5574
6 | 6.3 | 2.82 | 0.245 | 16.92 | 4.1454
4 | 10.0 | 5.45 | 0.617 | 21.8 | 13.4506 | V3
2 | 16.0 | 5.65 | 1.578 | 11.3 | 17.8314
28 | 5.0 | 1.54 | 0.154 | 43.12 | 6.6405
6 | 6.3 | 5.16 | 0.245 | 30.96 | 7.5852
3 | 12.5 | 5.55 | 0.963 | 16.65 | 16.034 | V4
2 | 12.5 | 5.55 | 0.963 | 11.1 | 10.6893
1 | 12.5 | 3.4 | 0.963 | 3.4 | 3.2742
22 | 5.0 | 1.54 | 0.154 | 33.88 | 5.2175
6 | 5.0 | 5.17 | 0.154 | 31.02 | 4.7771 |  |  | 153.6523
LAJE NÍVEL 13,75m
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total | Peso | Observações
39 | 6.3 | 155.61 | 0.245 |  | 38.1245 | L1
28 | 6.3 | 135.24 | 0.245 |  | 33.1338 |  |  |  | med8
25 | 8.0 | 99.75 | 0.395 |  | 39.4012
19 | 8.0 | 86.83 | 0.395 |  | 34.2978 |  |  | 144.9573
LAJE NÍVEL 16,75m
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total | Peso | Observações
43 | 6.3 | 213.28 | 0.245 |  | 52.2536 | L2 |  |  | med9
45 | 6.3 | 205.2 | 0.245 |  | 50.274
45 | 8.0 | 212.85 | 0.395 |  | 84.0757
47 | 8.0 | 191.29 | 0.395 |  | 75.5596 |  |  | 262.1629
PAREDES DO RESERVATÓRIO SUPERIOR
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total | Peso | Observações
3 | 25.0 | 7.53 | 3.853 | 22.59 | 87.0393 | V1
2 | 25.0 | 5.95 | 3.853 | 11.9 | 45.8507
10 | 10.0 | 1.51 | 0.617 | 15.1 | 9.3167
45 | 8.0 | 12.86 | 0.395 | 578.7 | 228.5865
62 | 8.0 | 4.79 | 0.395 | 296.98 | 117.3071
3 | 25.0 | 4.87 | 3.853 | 14.61 | 56.2923 | V2
6 | 25.0 | 3.6 | 3.853 | 21.6 | 83.2248
3 | 25.0 | 2.8 | 3.853 | 8.4 | 32.3652
6 | 10.0 | 1.11 | 0.617 | 6.66 | 4.1092
25 | 8.0 | 12.86 | 0.395 | 321.5 | 126.9925
62 | 8.0 | 2.82 | 0.395 | 174.84 | 69.0618
3 | 25.0 | 7.53 | 3.853 | 22.59 | 87.0393 | V3
2 | 25.0 | 5.75 | 3.853 | 11.5 | 44.3095
1 | 25.0 | 5.15 | 3.853 | 5.15 | 19.8429
14 | 10.0 | 1.51 | 0.617 | 21.14 | 13.0434
45 | 8.0 | 12.86 | 0.395 | 578.7 | 228.5865
62 | 8.0 | 4.79 | 0.395 | 296.98 | 117.3071
3 | 25.0 | 7.53 | 3.853 | 22.59 | 87.0393 | V4
2 | 25.0 | 5.95 | 3.853 | 11.9 | 45.8507
1 | 25.0 | 5.15 | 3.853 | 5.15 | 19.8429
10 | 10.0 | 1.51 | 0.617 | 15.1 | 9.3167
45 | 8.0 | 12.86 | 0.395 | 578.7 | 228.5865
62 | 8.0 | 4.79 | 0.395 | 296.98 | 117.3071 |  |  | 1878.218 | MED 9
LIGAÇÃO DAS PAREDES DO RESERVATÓRIO SUPERIOR
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total | Peso | Observações
100 | 6.3 | 2.2 | 0.245 | 220 | 53.9 | V1
100 | 6.3 | 2.4 | 0.245 | 240 | 58.8
100 | 5.0 | 0.92 | 0.154 | 92 | 14.168 |  |  | 126.868 | MED9
RESERVATÓRIO INFERIOR
VIGAS SUPERIORES DO RESERVATÓRIO INFERIOR
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total | Peso | Observações
13 | 5.0 | 9.7 | 0.154 | 126.1 | 19.4194 | V1
2 | 8.0 | 2.9 | 0.395 | 5.8 | 2.291
2 | 8.0 | 3.28 | 0.395 | 6.56 | 2.5912
43 | 5.0 | 0.97 | 0.154 | 41.71 | 6.4233 | V2
2 | 5.0 | 2.95 | 0.154 | 5.9 | 0.9086
2 | 8.0 | 3.65 | 0.395 | 7.3 | 2.8835
2 | 10.0 | 5.9 | 0.617 | 11.8 | 7.2806
2 | 10.0 | 1.83 | 0.617 | 3.66 | 2.2582
2 | 12.5 | 5.44 | 0.963 | 10.88 | 10.4774
58 | 5.0 | 0.97 | 0.154 | 56.26 | 8.664 | V3
4 | 5.0 | 2.98 | 0.154 | 11.92 | 1.8357
4 | 8.0 | 1.49 | 0.395 | 5.96 | 2.3542
2 | 10.0 | 3.13 | 0.617 | 6.26 | 3.8624
4 | 10.0 | 6.15 | 0.617 | 24.6 | 15.1782
2 | 16.0 | 4.3 | 1.578 | 8.6 | 13.5708
46 | 5.0 | 0.97 | 0.154 | 44.62 | 6.8715 | V4
2 | 5.0 | 2.55 | 0.154 | 5.1 | 0.7854
2 | 5.0 | 2.43 | 0.154 | 4.86 | 0.74844
2 | 8.0 | 1.52 | 0.395 | 3.04 | 1.2008
2 | 8.0 | 1.22 | 0.395 | 2.44 | 0.9638
2 | 10.0 | 10.19 | 0.617 | 20.38 | 12.5745
2 | 12.5 | 3.3 | 0.963 | 6.6 | 6.3558
13 | 5.0 | 0.97 | 0.154 | 12.61 | 1.9419 | V5
2 | 8.0 | 2.35 | 0.395 | 4.7 | 1.8565
2 | 8.0 | 2.61 | 0.395 | 5.22 | 2.0619
56 | 5.0 | 0.97 | 0.154 | 54.32 | 8.3653 | V6
2 | 5.0 | 2.3 | 0.154 | 4.6 | 0.7084
2 | 5.0 | 3.35 | 0.154 | 6.7 | 1.0318
2 | 10.0 | 5.25 | 0.617 | 10.5 | 6.4785
2 | 12.5 | 7.07 | 0.963 | 14.14 | 13.6168
2 | 12.5 | 2.14 | 0.963 | 4.28 | 4.1216
2 | 16.0 | 1.44 | 1.578 | 2.88 | 4.5446
2 | 16.0 | 4 | 1.578 | 8 | 12.624 |  |  | 186.8502 | MED21
AÇO CAIXA
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total | Peso | Observações
1 | 6.3 | 10641.9 | 0.245 | 10641.9 | 2607.2655
1 | 8.0 | 2509.5 | 0.395 | 2509.5 | 991.2525
1 | 10.0 | 445.6 | 0.617 | 445.6 | 274.9352
1 | 5.0 | 1202.3 | 0.154 | 1202.3 | 185.1542 |  |  | 4058.6074 | MED21
AÇO DOS PILARES
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total | Peso | Observações
22 | 5.0 | 0.77 | 0.154 | 16.94 | 2.6088
4 | 10.0 | 2.57 | 0.617 | 10.28 | 6.3428
22 | 5.0 | 0.77 | 0.154 | 16.94 | 2.6088
4 | 10.0 | 2.57 | 0.617 | 10.28 | 6.3428
22 | 5.0 | 0.77 | 0.154 | 16.94 | 2.6088
4 | 10.0 | 2.57 | 0.617 | 10.28 | 6.3428
22 | 5.0 | 0.77 | 0.154 | 16.94 | 2.6088
4 | 10.0 | 2.57 | 0.617 | 10.28 | 6.3428
22 | 5.0 | 0.77 | 0.154 | 16.94 | 2.6088
4 | 10.0 | 2.57 | 0.617 | 10.28 | 6.3428
22 | 5.0 | 0.77 | 0.154 | 16.94 | 2.6088
4 | 10.0 | 2.57 | 0.617 | 10.28 | 6.3428
22 | 5.0 | 0.77 | 0.154 | 16.94 | 2.6088
4 | 10.0 | 2.57 | 0.617 | 10.28 | 6.3428
22 | 5.0 | 0.77 | 0.154 | 16.94 | 2.6088
4 | 10.0 | 2.57 | 0.617 | 10.28 | 6.3428
22 | 5.0 | 0.77 | 0.154 | 16.94 | 2.6088
4 | 10.0 | 2.57 | 0.617 | 10.28 | 6.3428
22 | 5.0 | 0.77 | 0.154 | 16.94 | 2.6088
4 | 10.0 | 2.57 | 0.617 | 10.28 | 6.3428 |  |  | 89.5152 | MED21
RESUMO DA FERRAGEM
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
| 5.0 |  | 0.154 | 3004.67 | 462.7192
| 6.3 |  | 0.245 | 11987.43 | 2936.9203
| 8.0 |  | 0.395 | 6264.62 | 2474.5249
| 10.0 |  | 0.617 | 865.5445 | 534.0409
| 12.5 |  | 0.963 | 693.3073 | 667.6549
| 16.0 |  | 1.578 | 30.78 | 48.5708
| 20.0 |  | 2.466 | 0 | 0
| 25.0 |  | 3.853 | 157.98 | 608.6969 |  |  | 7733.1281
17.8314
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 462.7192
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
462.7192
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6.3 MM - MONTAGEM. | Kg | 2936.9203
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
2936.9203
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 2474.5249
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
2474.5249
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.5 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 534.0409
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
534.0409
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.6 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12.5 MM - MONTAGEM. | Kg | 667.6549
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
667.6549
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.7 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 48.5708
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
48.5708
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.8 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 25.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 608.6969
Quantidade | Bitola ᶲ | Comprimento (m) | Densidade | Total (m) | Peso (Kg) | Observações
0
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.9 | 03346/ORSE | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA PARA ESTRUTURAS, LANÇADO E ADENSADO INCLUSIVE CONTROLE TECNOLÓGICO | m³ | 91.019
RESERVATÓRIO SUPERIOR
ARRANQUE DOS PILARES (Pentágono)
Quantidade | Altura (m) | Área (m²) |  | Volume (m³) | Observações
1 | 0.5 | 0.14 |  | 0.07 | P1 |  |  |  | MED6
1 | 0.5 | 0.14 |  | 0.07 | P2
1 | 0.5 | 0.14 |  | 0.07 | P3 |  |  | 0.21
PILARES NÍVEL 4,75m e 7,75m (Pentágono)
Quantidade | Altura (m) | Área (m²) | Largura (m) | Volume (m³) | Observações
1 | 3 | 0.14 |  | 0.42 | P1 |  |  |  | MED7
1 | 3 | 0.14 |  | 0.42 | P2
1 | 3 | 0.14 |  | 0.42 | P3 |  |  | 1.26
PILARES NÍVEL 7,75m e 10,75m (Pentágono)
Quantidade | Altura (m) | Área (m²) | Largura (m) | Volume (m³) | Observações
1 | 3 | 0.14 |  | 0.42 | P1 |  |  |  | MED7
1 | 3 | 0.14 |  | 0.42 | P2
1 | 3 | 0.14 |  | 0.42 | P3 |  |  | 1.26
PILARES NÍVEL 10,75m e 13,75m (Pentágono)
Quantidade | Altura (m) | Área (m²) | Largura (m) | Volume (m³) | Observações
1 | 3 | 0.14 |  | 0.42 | P1 |  |  |  | MED7
1 | 3 | 0.14 |  | 0.42 | P2
1 | 3 | 0.14 |  | 0.42 | P3 |  |  | 1.26
PILARES NÍVEL 13,75m e 16,75m (Pentágono)
Quantidade | Altura (m) | Área (m²) | Largura (m) | Volume (m³) | Observações
1 | 3 | 0.14 |  | 0.42 | P1 |  |  |  | MED8
1 | 3 | 0.14 |  | 0.42 | P2
1 | 3 | 0.14 |  | 0.42 | P3 |  |  | 1.26
PILARES NÍVEL 16,75m e 22,90m (Pentágono)
Quantidade | Altura (m) | Área (m²) |  | Volume (m³) | Observações
1 | 6.15 | 0.14 |  | 0.861 | V1
1 | 6.15 | 0.14 |  | 0.861 | V2
1 | 6.15 | 0.14 |  | 0.861 | V3 |  |  | 2.583 | MED10
VIGAS 7,75m
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Volume (m³) | Observações
1 | 0.5 | 4.48 | 0.15 | 0.336 | V1 |  |  |  | MED7
1 | 0.5 | 4.48 | 0.15 | 0.336 | V2
1 | 0.5 | 4.48 | 0.15 | 0.336 | V3 |  |  | 1.008
VIGAS 10,75m
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Volume (m³) | Observações
1 | 0.5 | 4.48 | 0.15 | 0.336 | V1 |  |  |  | MED7
1 | 0.5 | 4.48 | 0.15 | 0.336 | V2
1 | 0.5 | 4.48 | 0.15 | 0.336 | V3 |  |  | 1.008
VIGAS 13,75m
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Volume (m³) | Observações
1 | 0.5 | 4.48 | 0.15 | 0.336 | V1 |  |  |  | MED8
1 | 0.5 | 4.48 | 0.15 | 0.336 | V2
1 | 0.5 | 4.48 | 0.15 | 0.336 | V3
1 | 0.5 | 2.6 | 0.15 | 0.195 | V4 |  |  | 1.203
VIGAS 16,75m
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Volume (m³) | Observações
1 | 0.6 | 4.48 | 0.15 | 0.4032 | V1 |  |  |  | MED8
1 | 0.6 | 4.48 | 0.15 | 0.4032 | V2
1 | 0.6 | 4.48 | 0.15 | 0.4032 | V3
1 | 0.6 | 2.6 | 0.15 | 0.234 | V4 |  |  | 1.4436
LAJE NÍVEL 13,75m
Quantidade | Área da base da laje (m²) | Perímetro da borda (m) | Altura da borda (m) | Volume (m³) | Observações
1 | 13.55 |  | 0.15 | 2.0325 | L1 |  |  | 2.0325 | MED8
LAJE NÍVEL 16,75m
Quantidade | Área da base da laje (m²) | Perímetro da borda (m) | Altura da borda (m) | Volume (m³) | Observações
1 | 13.55 |  | 0.2 | 2.71 | L1 |  |  | 2.71 | MED9
CONCRETO DAS PAREDES DO RESERVATÓRIO SUPERIOR
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Volume (m³) | Observações
1 | 6.15 | 4.4 | 0.15 | 4.059 | V1
1 | 6.15 | 2.6 | 0.15 | 2.3985 | V2
1 | 6.15 | 4.42 | 0.15 | 4.0774 | V3
1 | 6.15 | 4.6 | 0.15 | 4.2435 | V4 |  |  | 14.7784 | MED 10
CONCRETO DAS VIGAS SUPERIORES DO RESERVATÓRIO INFERIOR
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Volume (m³) | Observações
1 | 0.4 | 2.6 | 0.15 | 0.156 | V1
1 | 0.4 | 5.5 | 0.15 | 0.33 | V2
1 | 0.4 | 3.4 | 0.15 | 0.204
1 | 0.4 | 5.9 | 0.15 | 0.354 | V3
1 | 0.4 | 5.9 | 0.15 | 0.354
1 | 0.4 | 4.85 | 0.15 | 0.291 | V4
1 | 0.4 | 4.45 | 0.15 | 0.267
1 | 0.4 | 1.9 | 0.15 | 0.114 | V5
1 | 0.4 | 4.85 | 0.15 | 0.291 | V6
1 | 0.4 | 6.65 | 0.15 | 0.399 |  |  |  | 2.76 | MED 21
CONCRETO DAS VIGAS SUPERIORES DO RESERVATÓRIO INFERIOR
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Volume (m³) | Observações
1 | 0.2 | 10.8 | 8.6 | 18.576 | BASE
1 | 2.45 | 10.8 | 0.2 | 5.292 | PAREDES
1 | 2.45 | 10.8 | 0.2 | 5.292
1 | 2.45 | 8.2 | 0.2 | 4.018
1 | 2.45 | 8.2 | 0.2 | 4.018
1 | 2.45 | 8.2 | 0.2 | 4.018
1 | 0.15 | 10.8 | 8.6 | 13.932 | LAJE
-1 | 0.15 | 0.7 | 0.7 | -0.0735 | DESCONTO |  |  | 55.0725 | MED 21
CONCRETO DAS VIGAS SUPERIORES DO RESERVATÓRIO INFERIOR
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Volume (m³) | Observações
1 | 2.6 | 0.3 | 0.15 | 0.117 | V1
1 | 2.6 | 0.3 | 0.15 | 0.117 | V2
1 | 2.6 | 0.3 | 0.15 | 0.117 | V3
1 | 2.6 | 0.3 | 0.15 | 0.117 | V4
1 | 2.6 | 0.3 | 0.15 | 0.117 | V5
1 | 2.6 | 0.3 | 0.15 | 0.117 | V6
1 | 2.6 | 0.3 | 0.15 | 0.117 | V7
1 | 2.6 | 0.3 | 0.15 | 0.117 | V8
1 | 2.6 | 0.3 | 0.15 | 0.117 | V9
1 | 2.6 | 0.3 | 0.15 | 0.117 | V10 |  |  | 1.17 | MED 21
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.10 | 07307/ORSE | CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEM | m² | 21.0925
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.11 | 07307/ORSE | CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEM | m² | 125.96
RESERVATÓRIO SUPERIOR
LAJE NÍVEL 13,75
Quantidade |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 |  |  |  | 13.55 | L1 |  |  | 13.55 | MED8
LAJE NÍVEL 16,75
Quantidade |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 |  |  |  | 13.55 | L2 |  |  | 13.55 | MED9
LAJE NÍVEL 16,75
Quantidade |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 |  |  |  | 15.22 | L2 |  |  | 15.22 | MED28
RESERVATÓRIO INFERIOR
LAJES
Quantidade |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 |  |  |  | 41.82 | L1
1 |  |  |  | 41.82 | L2 |  |  | 83.64 | MED28
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.12 | 07393/ORSE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=13CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, CAPEAMENTO 5CM, ARMADURA NEGATIVA E ADICIONAL | m² | 19.175
Quantidade |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 |  | 2.85 | 2.6 | 7.41 | L3
1 |  | 9.5 | 0.65 | 6.175 | L4
1 |  | 8.6 | 0.65 | 5.59 | L5
1 |  | 9.25 | 0.65 | 6.0125 | L6
1 |  | 11.45 | 0.65 | 7.4425 | L7 |  |  | 32.63 | med 26
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
4.13 | 06456/ORSE | CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, ADENSADO E LANÇADO, PARA VERGAS, CONTRA-VERGAS, PILARETES E CINTAS, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | m³ | 0.2432
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
2 | 0.1 | 5.86 | 0.1 | 0.1172 | ESQUADRIA J1
2 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.036 | ESQUADRIA J2
2 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.036 | ESQUADRIA J3
2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.032 | ESQUADRIA J4
1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.01 | PORTA 02
1 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.012 | PORTA 01
0
5 | ALVENARIA E VEDAÇÕES
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
5.1 | IFPB.CIVIL.04 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÃMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM | Kg | 82.4
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 2.4 | 11.8 | 7.68 | 20.64 | P1
1 | 2.4 | 9.3 | 6.08 | 16.24 | P2
1 | 2.4 | 8.9 | 5.76 | 15.6 | P3
1 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 3.76 | P4
1 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 4.64 | P5
1 | 2.4 | 11.5 | 6.08 | 21.52 | P6 |  |  | 82.4 | MED 21
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
5.2 | 89168 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO PÚBLICA | Kg | 111.666
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 2.5 | 4.48 | 2.1 | 9.1 | L1
1 | 2.5 | 4.48 | 0 | 11.2 | L2
1 | 2.5 | 4.48 | 0 | 11.2 | L3 |  |  | 31.5 | MED28
RESERVATÓRIO SUPERIOR
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 11.4 | 4.48 | 24.35 | 26.722 | L1
1 | 11.4 | 4.48 | 24.35 | 26.722 | L2
1 | 11.4 | 4.48 | 24.35 | 26.722 | L3 |  |  | 80.166 | MED 29
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
5.3 | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA EXPANSIVA APLICADA COM BISNAGA | m | 53.76
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Total (m) | Observações
12 |  | 4.48 |  | 53.76 | P1 |  |  | 53.76 | MED28
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
5.4 | IFPB.CIVIL.07 | COBOGÓ CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 22,5X10,0X5,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 52.8768
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
6 | 2.16 | 4.08 |  | 52.8768 | P1 |  |  | 52.8768 | med 27
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
5.5 | IFPB.CIVIL.06 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X40X40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), VER PROJETO ARQUITETÔNICO | m² | 49.6
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
2 | 0.8 | 4 |  | 6.4
2 | 0.8 | 3.6 |  | 5.76
3 | 0.8 | 4.8 |  | 11.52
1 | 0.8 | 2.4 |  | 1.92
1 | 0.8 | 2 |  | 1.6 |  |  |  | 27.2 | MED 23
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
2 | 0.8 | 4 |  | 6.4
1 | 0.8 | 3.6 |  | 2.88
3 | 0.8 | 4.8 |  | 11.52
1 | 0.8 | 2 |  | 1.6 |  |  |  | 22.4 | MED 26
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
6.1 | 00475/ORSE | BOIA ELÉTRICA (SENSOR CONTROL) P/ RESERVATÓRIO INFERIOR OU SUPERIOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | MED 31
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
6.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 145
Quantidade |  |  |  | Total (M) | Observações
145 |  |  |  | 145
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
6.3 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 30
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | MED 31
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
6.4 | 08934/ORSE | CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER BC-22 R, MOTOR 5 CV, TRIFÁSICO 220/380V, SUCÇÃO 1 1/4", RECALQUE 1", VAZÃO 13,5 M³/H, 40 MCA (OU SIMILAR) | unid | 2
Quantidade |  | Comprimento (m) |  | Total (m) | Observações
2 |  |  |  | 2
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
6.5 | 04081/ORSE | CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFASICA, MOTOR 7.5 CV, SCHNEIDER BC-21 OU SIMILAR | unid | 1
Quantidade |  | Comprimento (m) |  | Total (m) | Observações
1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MED 31
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
6.6 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 1
Quantidade |  |  |  | Total (m) | Observações
1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MED 31
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
6.7 | 93654/SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 3
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | MED 31
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
6.8 | 93670/SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 2
Quantidade |  |  |  | Total (m) | Observações
2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | med 31
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
6.9 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 20
Quantidade |  |  |  | Total (m) | Observações
20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | med 31
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
6.10 | 91890/SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 2
Quantidade |  |  |  | Total (m) | Observações
2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | med 31
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
6.11 | IFPB.30E | LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA INCLUINDO LÂMPADA DE LED 15W | unid | 2
7.11 |  |  |  | Total (m) | Observações
2 |  |  |  | 2
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
6.12 | IFPB.09E | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTOS PVC RÍGIDO EMBUTIDO 3/4 E CABO 2,5MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Pt | 2
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
2 |  |  |  | 2
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
6.13 | IFPB.10E | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA EMBUTIDOS, CABO 2,5MM2 COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Pt | 1
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
1 |  |  |  | 1
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
6.14 | IFPB.16E | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 16 DISJUNTORES DIN TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO >= 100A, FORNECIMENTO E INSTALACAO (USO EM LABORATÓRIOS E CORREDORES) | unid | 1
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
1 |  |  |  | 1
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
6.15 | 07538/ORSE | QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES, TRIFÁSICA, 380 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, LÂMPADAS SINALIZADORAS, BOTOEIRAS, CONTACTORES, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO E RELÉ DE SOBRECARGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
1 |  |  |  | 1
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
6.16 | 09670/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 | unid | 1
Quantidade |  |  |  | Total (m) | Observações
1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | med 30
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁLICAS
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.1 | 94711 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid | 3
Quantidade |  |  |  | Total | Observações
3 |  |  |  | 3
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.2 | 94714 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid | 1
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Total | Observações
1 |  |  |  | 1
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.3 | 6140/INS | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) | m | 1
Quantidade |  |  |  | Total (m) | Observações
1 |  |  |  | 1
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.4 | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 1
Quantidade |  | Comprimento (m) |  | Total (m) | Observações
1 |  |  |  | 1
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.5 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 3
Quantidade |  |  |  | Total | Observações
3 |  |  |  | 3
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.6 | 89521 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 3
Quantidade | Altura (m) |  |  | Total | Observações
3 |  |  |  | 3
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.7 | 01559/ORSE | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 X 50MM | unid | 1
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Total | Observações
1 |  |  |  | 1
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.8 | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 1
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Total | Observações
1 |  |  |  | 1
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.9 | 89530 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 2
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Total | Observações
2 |  |  |  | 2
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.10 | 89577 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 2
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Total | Observações
2 |  |  |  | 2
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.11 | 4212 | NIPLE PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | unid | 6
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Total | Observações
6 |  |  |  | 6
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.12 | 4213 | NIPLE PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | unid | 10
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Total | Observações
10 |  |  |  | 10
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.13 | 88547 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO U | unid | 1
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Total | Observações
1 |  |  |  | 1
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.14 | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid | 2
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Total | Observações
2 |  |  |  | 2
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.15 | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid | 1
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Total | Observações
1 |  |  |  | 1
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.16 | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid | 3
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Total | Observações
3 |  |  |  | 3
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.17 | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 1
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Total | Observações
1 |  |  |  | 1
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.18 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 1
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Total | Observações
1 |  |  |  | 1
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.19 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 1
Quantidade | Altura (m) |  | Desconto (m²) | Total | Observações
1 |  |  |  | 1
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.20 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 19.07
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Total (m) | Observações
1 |  | 19.07 |  | 19.07
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.21 | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 141.11
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Total (m) | Observações
1 |  | 141.11 |  | 141.11
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.22 | 95253 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid | 1
Quantidade | Altura (m) |  | Desconto (m²) | Total | Observações
1 |  |  |  | 1
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.23 | 73796/004 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1
Quantidade | Altura (m) |  | Desconto (m²) | Total | Observações
1 |  |  |  | 1
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.24 | 73796/006 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2
Quantidade | Altura (m) |  | Desconto (m²) | Total | Observações
2 |  |  |  | 2
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.25 | 73795/005 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2
Quantidade | Altura (m) |  | Desconto (m²) | Total | Observações
2 |  |  |  | 2
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
7.26 | 73795/006 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid | 2
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Total | Observações
2 |  |  |  | 2
8 | PAVIMENTAÇÃO
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
8.1 | IFPB.CIVIL.09 | LASTRO DE CONCRETO, E = 7 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. | m³ | 1.0661
Quantidade | Altura (m) | Área (m²) | Desconto (m²) | Volume (m³) | Observações
| 0.07 | 15.23 | 0 | 1.0661 |  |  |  |  | med 30
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
8.2 | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. | m² | 32.63
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 2.6 | 2.85 | 0 | 7.41 | A1
1 | 0.65 | 9.5 | 0 | 6.175 | A2
1 | 0.65 | 8.6 | 0 | 5.59 | A3
1 | 0.65 | 9.25 | 0 | 6.0125 | A4
1 | 0.65 | 11.45 | 0 | 7.4425 | A5 |  |  | 32.63 | med 26
,
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
8.3 | IFPB.CIVIL.10 | CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO, INCLUSIVE ALVENARIA, REBOCO E ATERRO | m² | 11.56
RESERVATÓRIO SUPERIOR
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 |  | 14.45 | 0.8 | 11.56 | CALÇADA |  |  |  | MED 31
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
8.4 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | m² | 43.5
Quantidade |  |  |  | Área (m²) | Observações
|  |  |  | 43.5 | CALÇADA EXTERNA (ÁREA DE PROJETO)
9 | IMPERMEABILIZAÇÕES
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
9.1 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS | m² | 138.88
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
2 | 1.4 | 10.2 |  | 28.56 | P1
2 | 1.4 | 9.5 |  | 26.6 | P2
2 | 1.4 | 2.2 |  | 6.16 | P3
2 | 1.4 | 2.9 |  | 8.12 | P4
2 | 1.4 | 12.4 |  | 34.72 | P5
2 | 1.4 | 12.4 |  | 34.72 | P6 |  |  | 138.88 | med 23
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
9.2 | 08953/ORSE | IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL COM ARGAMASSA POLIMETRICA INCLUSIVE TELA DE POLIESTER COM MALHA DE 2 x 2'' EM TODA SUPERFÍCIE INTERNA DO RESERVATÓRIO, 04 DEMÃOS | m² | 309.52
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES DO RESERVATÓRIO INFERIOR (m²)
Quantidade | Trecho | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
4 |  | 8.2 | 2.45 | 80.36 | P1
4 |  | 5.1 | 2.45 | 49.98 | P2 |  |  | 130.34 | MED 26
IMPERMEABILIZAÇÃO DO PISO - RESERVATÓRIO INFERIOR (m²)
Quantidade | Trecho | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
2 |  | 8.2 | 5.1 | 83.64 | ÁREA |  |  | 83.64 | MED 26
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES DO RESERVATÓRIO SUPERIOR (m²)
Quantidade | Altua (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
2 | 6 | 2.88 |  | 34.56 | P1
2 | 6 | 0.47 |  | 5.64 | P2
1 | 6 | 2.61 |  | 15.66 | P1
1 | 6 | 4.35 |  | 26.1 | P2 |  |  | 81.96 | med 29
IMPERMEABILIZAÇÃO DO PISO DO RESERVATÓRIO INFERIOR (m²)
Quantidade | Trecho | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
|  |  |  | 13.58 | ÁREA DE PROJETO |  |  | 13.58 | med 29
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
9.3 | 83737 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP) ESPESSURA 3MM | m² | 150.46
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO INFERIOR (m²)
Quantidade | Trecho | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 |  | 12.4 | 10.2 | 126.48 | L1
1 |  | 2.9 | 2.2 | 6.38 | L2 |  |  | 132.86 | MED 26
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO SUPERIOR (m²)
Quantidade | Trecho | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
|  |  |  | 17.6 | Área de Projeto |  |  | 17.6 | med 28
10 | REVESTIMENTO
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
10.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | m² | 828.2324
CHAPISCO PAREDE EXTERNA - RESERVATÓRIO INFERIOR (m²)
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
2 | 1.4 | 12.4 | 7.68 | 9.68 | P1
2 | 1.4 | 10.2 | 6.08 | 8.2 | P2
2 | 1.4 | 9.5 | 5.76 | 7.54 | P3
2 | 1.4 | 2.2 | 0.8 | 2.28 | P4
2 | 1.4 | 2.9 | 0 | 4.06 | P5
2 | 1.4 | 12.4 | 3.2 | 14.16 | P6 |  |  | 45.92 | MED 26
CHAPISCO PAREDE INTERNA - RESERVATÓRIO INFERIOR (m²)
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 2.45 | 12 | 7.68 | 21.72 | P1
1 | 2.45 | 9.8 | 6.08 | 17.93 | P2
1 | 2.45 | 9.5 | 5.76 | 17.515 | P3
1 | 2.45 | 2.2 | 0.8 | 4.59 | P4
1 | 2.45 | 2.5 | 0 | 6.125 | P5
1 | 2.45 | 12 | 3.2 | 26.2 | P6 |  |  | 94.08 | MED 26
CHAPISCO PAREDE EXTERNA - RESERVATÓRIO INFERIOR - CAIXA (m²)
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 2.45 | 10.8 | 0 | 26.46 | P1
1 | 2.45 | 8.6 | 0 | 21.07 | P2
1 | 2.45 | 10.8 | 0 | 26.46 | P3
1 | 2.45 | 8.6 | 0 | 21.07 | P4 |  |  | 95.06 | MED 26
CHAPISCO PAREDES INTERNAS - RESERVATÓRIO INFERIOR - CAIXA (m²)
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
4 | 2.45 | 8.2 | 0 | 80.36 | P1
4 | 2.45 | 5.1 | 0 | 49.98 | P2 |  |  | 130.34 | MED 26
CHAPISCO PAREDE INTERNA - RESERVATÓRIO INFERIOR (m²)
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 18.3 | 5.24 | 17.6256 | 78.2664 | L1
1 | 18.3 | 5.24 | 17.6256 | 78.2664 | L2
1 | 18.3 | 5.24 | 19.7256 | 76.1664 | L3 |  |  | 232.6992 | MED 28
CHAPISCO PAREDE INTERNA - RESERVATÓRIO INFERIOR (m²)
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
4.81 | 17.6256 | 11.8 |  | 39.1324 | L1
4.81 | 17.6256 | 11.8 |  | 39.1324 | L2
4.81 | 19.7256 | 11.8 |  | 37.0324 | L3
2.6 |  | 6 |  | 15.6 | L4
2.83 |  | 6 |  | 16.98 | L5
2.93 |  | 6 |  | 17.58 | L6
4.28 |  | 6 |  | 25.68 | L7
0.47 |  | 6 |  | 2.82 | L8
0.47 |  | 6 |  | 2.82 | L9
2.36 |  | 6.2 |  | 14.632 | L10
1.27 |  | 6.2 |  | 7.874 | L11
1.28 |  | 6.2 |  | 7.936 | L10
0.47 |  | 6.2 |  | 2.914 | L11 |  |  | 230.1332 | MED 28
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
10.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 991.2024
PAREDE EXTERNA - RESERVATÓRIO INFERIOR (m²)
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
2 | 1.4 | 12.4 | 7.68 | 9.68 | P1
2 | 1.4 | 10.2 | 6.08 | 8.2 | P2
2 | 1.4 | 9.5 | 5.76 | 7.54 | P3
2 | 1.4 | 2.2 | 0.8 | 2.28 | P4
2 | 1.4 | 2.9 | 0 | 4.06 | P5
2 | 1.4 | 12.4 | 3.2 | 14.16 | P6 |  |  | 45.92 | MED 26
PAREDE INTERNA - RESERVATÓRIO INFERIOR (m²)
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 2.45 | 12 | 7.68 | 21.72 | P1
1 | 2.45 | 9.8 | 6.08 | 17.93 | P2
1 | 2.45 | 9.5 | 5.76 | 17.515 | P3
1 | 2.45 | 2.2 | 0.8 | 4.59 | P4
1 | 2.45 | 2.5 | 0 | 6.125 | P5
1 | 2.45 | 12 | 3.2 | 26.2 | P6 |  |  | 94.08 | MED 26
PAREDE EXTERNA - RESERVATÓRIO INFERIOR - CAIXA (m²)
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 2.45 | 10.8 | 0 | 26.46 | P1
1 | 2.45 | 8.6 | 0 | 21.07 | P2
1 | 2.45 | 10.8 | 0 | 26.46 | P3
1 | 2.45 | 8.6 | 0 | 21.07 | P4 |  |  | 95.06 | MED 26
PAREDES INTERNAS - RESERVATÓRIO INFERIOR - CAIXA (m²)
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
4 | 2.45 | 8.2 | 0 | 80.36 | P1
4 | 2.45 | 5.1 | 0 | 49.98 | P2 |  |  | 130.34 | MED 26
PAREDE INTERNA - RESERVATÓRIO SUPERIOR (m²)
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 11.8 | 4.81 | 17.6256 | 39.1324 | P1
1 | 11.8 | 4.81 | 17.6256 | 39.1324 | P2
1 | 11.8 | 4.81 | 19.7256 | 37.0324 | P3
1 | 6.2 | 2.36 |  | 14.632 | P4
1 | 6.2 | 1.27 |  | 7.874 | P5
1 | 6.2 | 1.28 |  | 7.936 | P6
1 | 6.2 | 0.47 |  | 2.914 | P7 |  |  | 148.6532 | MED 28
REBOCO TETO - RESERVATÓRIO INFERIOR - CIRCULAÇÃO (m²)
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 2.6 | 2.85 | 0 | 7.41 | Área 1
1 | 0.65 | 9.5 | 0 | 6.175 | Área 2
1 | 0.65 | 8.6 | 0 | 5.59 | Área 3
1 | 0.65 | 9.25 | 0 | 6.0125 | Área 4
1 | 0.65 | 11.45 | 0 | 7.4425 | Área 5 |  |  | 32.63 | med 28
EMBOÇO PAREDES INTERNAS - RESERVATÓRIO INFERIOR - CAIXA (m²)
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
4 | 2.45 | 8.2 |  | 80.36 | P1
4 | 2.45 | 5.1 |  | 49.98 | P2 |  |  | 130.34 | med 28
EMBOÇO PAREDES INTERNAS - RESERVATÓRIO SUFERIOR - CAIXA (m²)
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 18.3 | 5.24 | 17.6256 | 78.2664 | L1
1 | 18.3 | 5.24 | 17.6256 | 78.2664 | L2
1 | 18.3 | 5.24 | 19.7256 | 76.1664 | L3 |  |  | 232.6992 | med 28
EMBOÇO PAREDES INTERNAS - RESERVATÓRIO SUFERIOR - CAIXA (m²)
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
2.6 |  | 6 |  | 15.6 | L4
2.83 |  | 6 |  | 16.98 | L5
2.93 |  | 6 |  | 17.58 | L6
4.28 |  | 6 |  | 25.68 | L7
0.47 |  | 6 |  | 2.82 | L8
0.47 |  | 6 |  | 2.82 | L9 |  |  | 81.48 | med 28
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
10.4 | IFPB.CIVIL.08 | REVESTIMENTO EM CASQUILHO CERÂMICO (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO), INCLUSIVE REJUNTE FLEXÍVEL | m² | 18.864
RESERVATÓRIO SUPERIOR (m²)
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
2 | 0.6 | 5.24 |  | 6.288 | L1
2 | 0.6 | 5.24 |  | 6.288 | L2
2 | 0.6 | 5.24 |  | 6.288 | L3 |  |  | 18.864 | med 28
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
10.5 | 04440/ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 223.254
RESERVATÓRIO SUPERIOR (m²)
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 17.7 | 5.24 | 17.63 | 75.118 | L1
1 | 17.7 | 5.24 | 17.63 | 75.118 | L2
1 | 17.7 | 5.24 | 19.73 | 73.018 | L3 |  |  | 223.254 | med 28
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
10.6 | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | m² | 65.26
CHAPISCO DE TETO - RESERVATÓRIO INFERIOR - CIRCULAÇÃO (m²)
Quantidade |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 |  | 2.85 | 2.6 | 7.41 | L1
1 |  | 9.5 | 0.65 | 6.175 | L2
1 |  | 8.6 | 0.65 | 5.59 | L3
1 |  | 9.25 | 0.65 | 6.0125 | L4
1 |  | 11.45 | 0.65 | 7.4425 | L5 |  |  | 32.63 | MED 26
CHAPISCO DE TETO - RESERVATÓRIO INFERIOR - CIRCULAÇÃO (m²)
Quantidade |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 |  | 2.85 | 2.6 | 7.41 | L1
1 |  | 9.5 | 0.65 | 6.175 | L2
1 |  | 8.6 | 0.65 | 5.59 | L3
1 |  | 9.25 | 0.65 | 6.0125 | L4
1 |  | 11.45 | 0.65 | 7.4425 | L5 |  |  | 32.63 | MED 28
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
10.7 | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 65.26
CHAPISCO DE TETO - RESERVATÓRIO INFERIOR - CIRCULAÇÃO (m²)
Quantidade |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 |  | 2.85 | 2.6 | 7.41 | L1
1 |  | 9.5 | 0.65 | 6.175 | L2
1 |  | 8.6 | 0.65 | 5.59 | L3
1 |  | 9.25 | 0.65 | 6.0125 | L4
1 |  | 11.45 | 0.65 | 7.4425 | L5 |  |  | 32.63 | MED 26
CHAPISCO DE TETO - RESERVATÓRIO INFERIOR -CIRCULAÇÃO (m²)
Quantidade |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
1 |  | 2.85 | 2.6 | 7.41 | L1
1 |  | 9.5 | 0.65 | 6.175 | L2
1 |  | 8.6 | 0.65 | 5.59 | L3
1 |  | 9.25 | 0.65 | 6.0125 | L4
1 |  | 11.45 | 0.65 | 7.4425 | L5 |  |  | 32.63 | MED 28
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
10.8 | 95135 | LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | m² | 533.8
REBOCO DO TETO
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | MÊS | Área (m²) | Observações
1 | 17 | 15.7 | 2 | 533.8 |  |  |  | 533.8 | MED 29
11 | PINTURA
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
11.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 46.4494
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 2.7 | 2.43 | 1.4058 | 5.1552 | P1
1 | 2.7 | 1.5 |  | 4.05 | P2
1 | 2.7 | 0.9 | 1.89 | 0.54 | P3
1 | 2.7 | 3.55 | 1.68 | 7.905 | P4
1 | 2.7 | 5.2 | 6.3 | 7.74 | P5
1 | 2.7 | 2.05 | 1.68 | 3.855 | P6
1 | 2.7 | 2.25 | 1.4058 | 4.6692 | P7
1 | 2.7 | 2.25 | 0.02 | 6.055 | P8
1 | 2.7 | 1.2 |  | 3.24 | P9
1 | 2.7 | 1.2 |  | 3.24 | P10
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
11.2 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 29.26
Quantidade | Largura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
|  |  |  | 10.92 | ESCADA TIPO MARINHEIRO
|  |  |  | 7.32 | GUARDA CORPO
|  |  |  | 6.16 | ESQUADRIAS - RESER. SUPERIOR
|  |  |  | 4.86 | ESQUADRIAS - RESER. INFERIOR |  |  |  | MED 30
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
11.3 | IFPB.CIVIL.15 | PINTURA LATEX ACRÍLICA EM ELEMENTO VAZADO | m² | 45.44
Quantidade | Largura (m) | Comprimento (m) | Área (m²) | Área (m²) | Observações
2 |  |  | 22.72 | 45.44 | RESER. INFERIOR |  |  |  | MED 30
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
11.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 383.7132
PAREDE INTERNA - RESERVATÓRIO INFERIOR (m²)
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 2.45 | 12 | 7.68 | 21.72 | P1
1 | 2.45 | 9.8 | 6.08 | 17.93 | P2
1 | 2.45 | 9.5 | 5.76 | 17.515 | P3
1 | 2.45 | 2.2 | 0.8 | 4.59 | P4
1 | 2.45 | 2.5 | 0 | 6.125 | P5
1 | 2.45 | 12 | 3.2 | 26.2 | P6 |  |  | 94.08 | MED 30
PAREDE EXTERNA - RESERVATÓRIO INFERIOR -CAIXA (m²)
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 2.45 | 10.8 | 0 | 26.46 | P1
1 | 2.45 | 8.6 | 0 | 21.07 | P2
1 | 2.45 | 10.8 | 0 | 26.46 | P3
1 | 2.45 | 8.6 | 0 | 21.07 | P4 |  |  | 95.06 | MED 30
PAREDE EXTERNA - RESERVATÓRIO INFERIOR (m²)
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 1.4 | 12.4 | 7.68 | 9.68 | P1
1 | 1.4 | 10.2 | 6.08 | 8.2 | P2
1 | 1.4 | 9.5 | 5.76 | 7.54 | P3
1 | 1.4 | 2.2 | 0.8 | 2.28 | P4
1 | 1.4 | 2.9 | 0 | 4.06 | P5
1 | 1.4 | 12.4 | 3.2 | 14.16 | P6 |  |  | 45.92 | MED 30
PAREDES INTERNAS - RESERVATÓRIO INFERIOR (m²)
Quantidade | Altura (m) | Comprimento (m) | Desconto (m²) | Área (m²) | Observações
1 | 11.8 | 4.81 | 17.6256 | 39.1324 | L1
1 | 11.8 | 4.81 | 17.6256 | 39.1324 | L2
1 | 11.8 | 4.81 | 19.7256 | 37.0324 | L3
1 | 6.2 | 2.36 |  | 14.632 | L4
1 | 6.2 | 1.27 |  | 7.874 | L5
1 | 6.2 | 1.28 |  | 7.936 | L6
1 | 6.2 | 0.47 |  | 2.914 | L7 |  |  | 148.6532 | MED 30
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
11.5 | 02340/ORSE | PINTURA PARA PROTEÇÃO DE CASQUILHO E ELEMENTO VAZADO CERÂMICO COM HIDROFUGANTE A BASE DE SILICONE | m² | 124.58
Quantidade |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
|  |  |  | 18.86 | RESERVATÓRIO SUPERIOR - CASQUILHO
|  |  |  | 105.72 | RESERVATÓRIO SUPERIOR - TIJOLINHO X 2 |  |  | 124.58 | MED 29
12 | SPDA
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
12.1 | 72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 20
Quantidade (m) |  |  |  | Total (m) | Observações
20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | med 30
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
12.2 | 72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 18
Quantidade (m) |  |  |  | Total (m) | Observações
18 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | med 30
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
12.3 | 72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" PARA CABO DE 35MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 10
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | med 30
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
12.4 | 00824/O | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM (FIXAÇÃO, MASTRO E BASE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | med 30
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
12.5 | 72272 | PRESILHA DE LATÃO PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE 35MM2 TEL-744, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 9
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | med 30
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
12.6 | 72315 | TERMINAL AÉREO 3/8" (CAPTOR VERTICAL) REF. TEL-044 OU SIMILAR, EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM E ARRUELAS LISA 1/4" REF. TEL-5300 PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 9
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | med 30
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
12.7 | 68069/SINAPI | HASTE COPPERWELD 3/8" X 3,00M PARA ATERRAMENTO COM CONECTOR | unid | 15
Quantidade |  |  |  | Total (unid) | Observações
15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | med 30
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
13.1 | 74194/001 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" CONFORME DETALHE DE PROJETO | m | 17.95
Quantidade | Trecho | Comprimento (m) | Largura (m) | Total | Observações
1 | 1 | 9.55 |  | 9.55
1 | 2 | 8.4 |  | 8.4 |  |  |  | 17.95 | med 26
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
13.2 | 11499/ORSE | GUARDA-CORPO PARA ESCADA MARINHEIRO, COM 05 (CINCO) BARRAS VERTICAIS 1 1/4" x 3/16" E ARCA A CADA 30 CM DE 1 1/4" x 3/16", FIXADA COM PARABOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 16.8
Quantidade | Trecho | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Observações
| 1 | 7 | 1.2 | 8.4
| 2 | 7 | 1.2 | 8.4 |  |  |  | 16.8 | med 26
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
13.3 | 94560 | JANELA DE AÇO | unid | 0.8192
Quantidade |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Total (unid) | Observações
2 |  | 0.64 | 0.64 | 0.8192 |  |  |  | 0.8192 | MED 29
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
13.4 | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 4.6058
Quantidade |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Total (m²) | Observações
1 |  | 1 | 2.1 | 2.1
1 |  | 0.86 | 1.03 | 0.8858
2 |  | 0.9 | 0.9 | 1.62 |  |  |  |  | med 31
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT
13.5 | 73631 | GUARDA CORPO TUBULAR FERRO GALVANIZADO 1 1/2'' CONFORME DETALHE DE PROJETO | m² | 7.32
Quantidade | Techo | Comprimento (m) | Largura (m) | Total (m²) | Observações
| 1 | 6.1 | 1.2 | 7.32 |  |  |  |  | med 31