## Orçamento Sintético
CAMPUS SOLEDADE
OBRA: REFORMA SEDE PROVISÓRIA SOLEDADE
REFERÊNCIA: JANEIRO 2018 ( DESONERADO )
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT | PREÇO UNIT. TOTAL | V.TOTAL(R$)
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4706.905
1.1 | 00006/ORSE | Demolição De Alvenaria De Bloco Cerâmico E=0,09m - Revestida | m³ | 17.4754 | 20.06 | 350.56
1.2 | 97625/SINAPI | Demolição De Alvenaria Para Qualquer Tipo De Bloco, De Forma Mecanizada, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m³ | 2.9727 | 35.85 | 106.57
1.3 | 03240/ORSE | Demolição de piso de alta resistência | m³ | 19.6165 | 13.37 | 262.27
1.4 | 00018/ORSE | Demolição De Piso Cerâmico Ou Ladrilho | m³ | 24.83 | 9.33 | 231.66
1.5 | 00022/ORSE | Demolição De Revestimento Cerâmico Ou Azulejo | m³ | 137.099 | 13.37 | 1833.01
1.6 | Composição 1 | Retirada De Folhas De Porta De Passagem Ou Janela | unid | 43 | 7.315 | 314.55
1.7 | 07216/ORSE | Remoção De Acessórios Sanitários | unid | 3 | 9.61 | 28.83
1.8 | Composição | Retirada De Aparelhos Sanitarios | unid | 7 | 13.32 | 93.24
1.9 | 74209/001/SINAPI | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 4.5 | 330.27 | 1486.215
2 |  | SERVIÇOS EM TERRA |  |  |  | 11361.82
2.1 | 93358/SINAPI | Escavacao Manual Vala | m3 | 4.5192 | 46.6 | 210.59
2.2 | 00077/ORSE | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 78.4254 | 116.36 | 9125.58
2.3 | Composição | Reaterro De Vala Com Compactação Manual | m3 | 3.6154 | 35.34 | 127.77
| 95467/SINAPI | Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 | m3 | 6.3979 | 296.64 | 1897.88
3.0 |  | ALVENARIAS E VEDAÇÕES |  |  |  | 11539.59
3.1 | 87503/SINAPI | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 9X19X19 Cm (Espessura De 9 Cm ) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² | m² | 178.4172 | 43.07 | 7684.43
3.2 | Composição 2 | Alvenaria Em Tijolo Ceramico Furado 9X19X19Cm, 1 Vez (Espessura 19 Cm), Assentado Em Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia Media Não Peneirada), Preparo Manual, Junta1 Cm | m² | 8.73 | 54.5183 | 475.94
3.3 | 03272/ORSE | Cintas E Vergas Em Blocos Cerâmicos Tipo "U" (Calha) 9X19X19Cm, Preenchidos Com Concreto Armado Fck=15Mpa | m | 189.1 | 17.87 | 3379.22
4 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 20299.66
4.1 | 87879/SINAPI | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L | m² | 247.7784 | 2.33 | 577.32
4.2 | 87535/SINAPI | Emboço para recebimento de cerâmica,em parede internas, em argamassa traço 1:2:8, espessura de 20mm, com execução de taliscas, preparo em betoneira | m² | 160.029 | 16.9 | 2704.49
4.3 | 87529/SINAPI | Massa única para pintura , em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira, espessura de 20mm. | m² | 247.7784 | 19.75 | 4893.62
4.4 | COMPOSIÇÃO | Revestimento Cerâmico para piso 34x34 (conforme det. proj. arquitetura), inc.rejunte flexível | m² | 20.69 | 37.445 | 774.74
4.5 | COMPOSIÇÃO | Revestimento cerâmico para parede 34x34 (conforme det. proj. arquitetura), inc.rejunte flexível | m² | 319.696 | 28.835 | 9218.43
4.6 | Composição 3 | Revestimento em Casquilho Cerâmico (conforme proj. de arquitetura), inclusive rejunte flexível | m² | 58.21 | 36.6099 | 2131.06
5.0 |  | PISO |  |  |  | 11512.4
5.1 | 02180/ORSE | Regularização De Base Para Revest. De Pisos Com Arg. Traço T4, Esp. Média = 2,5Cm | m² | 61.19 | 18 | 1101.42
5.2 | 92396/SINAPI | Execução De Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015 | m² | 157.08 | 52.55 | 8254.55
5.3 | 03782/ORSE | Concreto Simples Fabricado Na Obra, Fck 10 Mpa, Lançado E Adensado | m3 | 1.8888 | 317.03 | 598.81
5.4 | 95241/SINAPI | Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. af_07_2016 | m² | 61.19 | 16.99 | 1039.62
5.5 | 10011/ORSE | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (1,00kg/m²), Malha Pop Média Gerdau ou similar | m² | 40.5 | 12.79 | 518
6.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 31694.98
6.1 | Composição 4 | Porta De Giro, Com Uma Folha Móvel, Conforme Especificações Em Projeto, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. (P01) | und | 18 | 483.81 | 8708.58
6.2 | Composição 5 | Porta De Giro, Com Uma Folha Móvel, Conforme Especificações Em Projeto, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. (P02) | und | 4 | 491.38 | 1965.52
6.3 | Composição 6 | Porta De Giro, Com Duas Folhas Móveis, Conforme Especificações Em Projeto, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. (P04) | und | 1 | 826.58 | 826.58
6.4 | Composição 7 | Porta De Giro, Com Uma Folha Móvel, Conforme Especificações Em Projeto, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. (P05) | und | 1 | 427.8 | 427.8
6.5 | 07165/ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | und | 3 | 870.32 | 2610.96
6.7 | 08702/ORSE | Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1 1/4", e barras verticais de DN 1" a cada 10cm | m² | 2.52 | 284.41 | 716.71
6.8 |  | Janelas
6.9 | 94570/SINAPI | Janela De Alumínio De Correr, 2 Folhas, Fixação Com Parafuso Sobre Contramarco, Com Vidros Padronizada. Af_07/2016 | m² | 46.65 | 319.68 | 14913.07
6.10 | 94581/SINAPI | Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016 | m² | 2.92 | 522.52 | 1525.76
7.0 |  | COBERTA |  |  |  | 18896.73
7.1 | Composição | Revisão Em Cobertura Com Telha Ceramica Tipo Canal Comum, Itabaiana Ou Similar, Com Reposição De 50% Do Material | m² | 497.6881 | 27.393 | 13633.17
7.2 | 94204/SINAPI | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016 | m² | 76.386 | 22.71 | 1734.73
7.3 | 94230/SINAPI | Calha De Beiral, Semicircular De Pvc, Diametro 125 Mm, Incluindo Cabeceiras, Emendas, Bocais, Suportes E Vedacoes, Excluindo Condutores - Fornecimento E Colocacao | m | 62.1 | 45.56 | 2829.28
7.4 | 00299/ORSE | Condutor Pvc Soldável P/Calha Pluvial, D= 100Mm | m | 17 | 41.15 | 699.55
8.0 |  | FORRO |  |  |  | 2348.35
8.1 | 96109 | Forro Em Placas De Gesso, Para Ambientes Residenciais. Af_05/2017_P | m² | 98.67 | 23.8 | 2348.35
9 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 8488.15
9.1 | 07324/ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 16.1875 | 74.26 | 1202.08
9.2 | 07323/ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 13.5 | 207.73 | 2804.36
9.4 | 94992/SINAPI | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_07/2016 | m² | 95.62 | 46.87 | 4481.71
10 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 6971.39
10.1 | 89356/SINAPI | Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014_P | m | 21 | 12.81 | 269.01
10.2 | Composição 8 | Caixa D´Água Em Polietileno, 5000 Litros, Com Acessórios | unid. | 1 | 2545.745 | 2545.75
10.3 | 89957/SINAPI | Ponto De Consumo Terminal De Água Fria (Subramal) Com Tubulação De Pvc, Dn 25 Mm, Instalado Em Ramal De Água, Inclusos Rasgo E Chumbamento Em Alvenaria. Af_12/2014 | unid. | 17 | 80.79 | 1373.43
10.4 | 01679/ORSE | Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rígido Soldável De Ø 40 Mm (Lavatórios, Mictórios, Ralos Sifonados) | unid. | 12 | 45.32 | 543.84
10.5 | 01683/ORSE | Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rígido Soldável De Ø 100 Mm (Vaso Sanitário) | unid. | 5 | 67.65 | 338.25
10.6 | 01714/ORSE | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros) | unid. | 1 | 1901.11 | 1901.11
11 |  | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 12100.49
11.1 | COMPOSIÇÃO | Bacia sanitária com caixa acoplada para PCD inclusive assento, conforme projeto de arquitetura | unid. | 5 | 582.4917 | 2912.46
11.2 | 07350/ORSE | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | unid. | 5 | 331.89 | 1659.45
11.3 | 03694/ORSE | Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar | unid. | 5 | 49.38 | 246.9
11.4 | 02132/ORSE | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada | unid. | 2 | 944.07 | 1888.14
11.5 | 86929/SINAPI | Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013 | unid. | 1 | 156.25 | 156.25
11.6 | 12133/ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | unid. | 9 | 139.88 | 1258.92
11.7 | 12122/ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | unid. | 3 | 164.62 | 493.86
| 12128/ORSE | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | unid. | 3 | 323.01 | 969.03
11.9 | 74125/2/SINAPI | Espelho Cristal Espessura 4Mm, Com Moldura Em Aluminio E Compensado 6Mm Plastificado Colado | m² | 2.7 | 360.54 | 973.46
11.10 | 95547/SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | unid | 5 | 59.47 | 297.35
11.11 | 04324/ORSE | Papeleira de plástico, Akros ou similar. | unid | 5 | 14.56 | 72.8
11.12 | 04287/ORSE | Dispenser Para Toalha Interfolhada | unid | 5 | 44.42 | 222.1
11.13 | 03163/ORSE | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 1.19 | 248.62 | 295.86
11.14 | 00802/ORSE | Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar | unid | 1 | 653.91 | 653.91
12 |  | PINTURA |  |  |  | 30399.45
12.1 | 04936/ORSE | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador | m² | 1397.3185 | 6.13 | 8565.56
12.2 | 88497/SINAPI | Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Duas Demãos | m² | 630.493 | 8.54 | 5384.41
12.3 | 88485/SINAPI | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | m² | 247.7784 | 1.57 | 389.01
12.4 | 88489/SINAPI | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos, Cor Branco Gelo | m² | 1391.3985 | 9.44 | 13134.8
12.5 | 88489/SINAPI | Pintura Látex Acrílica Para Paredes Externas, Cor Verde Duas Demãos | m² | 35.977 | 9.44 | 339.62
Pintura (Esquadrias)
12.6 | 40905/SINAPI | Verniz Sintético Em Madeira, Duas Demãos | m² | 103.74 | 16.27 | 1687.85
Pintura (G1, Guarda Corpo E Corrimãos)
12.8 | 74145/001/SINAPI | Pintura Esmalte Fosco, Duas Demaos, Sobre Superficie Metalica, Incluso Uma Demao De Fundo Anticorrosivo. Utilizacao De Revolver ( Ar-Comprimido). | m² | 68.2007 | 13.17 | 898.2
13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 48372.24
13.1 | 92982/SINAPI | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 38.4 | 8.71 | 334.46
13.2 | 92984/SINAPI | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 153.6 | 14.31 | 2198.02
13.3 | 91928/SINAPI | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 748.5 | 3.51 | 2627.24
13.4 | 91930/SINAPI | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 64.5 | 4.79 | 308.96
13.5 | 91926/SINAPI | Cabo De Cobre Flexívelisolado, 2,5Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. | m | 91.62 | 2.17 | 198.82
13.6 | IFPB.02E | Caixa De Passagem 80X80X62 Cm (Medidas Internas) Fundo Brita Com Tampa | und | 3 | 410.6586 | 1231.98
13.7 | 91940/SINAPI | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | und | 17 | 8.17 | 138.89
13.8 | 93654/SINAPI | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | und | 33 | 9.48 | 312.84
13.9 | 11432/ORSE | Disjuntor Tripolar 90 A, Padrão Din ( Linha Branca ), Ref.:Siemens 3Vt1710- 2Dc36-0Aa0 Ou Similar. | und | 2 | 523.5 | 1047
13.10 | 93670/SINAPI | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | und | 5 | 61.43 | 307.15
13.11 | 91872/SINAPI | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 83 | 8.71 | 722.93
13.12 | 93008/SINAPI | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (1 1/2") - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 42.8 | 8.53 | 365.08
13.13 | IFPB.05E | Luminaria De Embutir Com Aletas, Refletor Parabólico De Alto Brilho, Para Lâmpadas Fluorescentes Led 2 X 20W, Maior Que 1.850 Lm, Fp= 0,92, Inclusive Lâmpadas Led | und | 49 | 170.19 | 8339.31
13.14 | IFPB.30E | Luminaria De Sobrepor Tipo Tartaruga Incluindo Lâmpada De Led 15W | und | 14 | 147.424 | 2063.94
13.15 | 10352/ORSE | Luminária Tipo Spot De Embutir Com Lâmpada Led 15W | und | 17 | 107.3 | 1824.1
13.16 | IFPB.09E | Ponto De Luz Em Teto Ou Parede, Com Eletrodutos Pvc Rígido Embutido 3/4 E Cabo 2,5Mm2, Fornecimento E Instalação | und | 80 | 179.72 | 14377.6
13.17 | IFPB.10E | Ponto Interruptor Simples - 1 Tecla Embutidos, Cabo 2,5Mm2 Com Eletroduto Pvc Roscavel 3/4", Curva 90G E Caixa 4X2" Com Placa, Fornecimento E Instalação | und | 26 | 78.836 | 2049.74
13.18 | IFPB.11E | Ponto Interruptor Simples - 2 Teclas Embutidos, Cabo 2,5Mm2 Com Eletroduto Pvc Roscavel 3/4", Curva 90G E Caixa 4X2" Com Placa, Fornecimento E Instalação | und | 2 | 91.8773 | 183.75
13.19 | IFPB.49E | Ponto Tomada Bipolar 2P + T 10A/250V (Dupla), Fio 2,5Mm Com Eletroduto Pvc Roscavel 3/4", Curva 90G E Caixa 4X2" Com Placa, Inclusive Bucha E Arruela, Fornecimento E Instalação | und | 58 | 119.077 | 6906.47
13.20 | IFPB.13E | Ponto Tomada Bipolar 2P + T 10A/250V, Fio 2,5Mm Com Eletroduto Pvc Roscavel 3/4", Curva 90G E Caixa 4X2" Com Placa, Inclusive Bucha E Arruela, Fornecimento E Instalação | und | 16 | 113.467 | 1815.47
13.21 | IFPB.17E | Quadro De Distribuicao De Energia Em Chapa Metalica, De Embutir, Com Porta, Para 24 Disjuntores Din Termomagneticos Monopolares, Com Dispositivo Para Chave Geral, Com Barramento Trifasico E Neutro >= 150A, Fornecimento E Instalacao (Bloco Administrativo) | und | 1 | 468.67 | 468.67
13.22 | IFPB.16E | Quadro De Distribuicao De Energia Em Chapa Metalica, De Embutir, Com Porta, Para 16 Disjuntores Din Termomagneticos Monopolares, Com Dispositivo Para Chave Geral, Com Barramento Trifasico E Neutro >= 100A, Fornecimento E Instalacao (Uso Em Laboratórios E Corredores) | und | 1 | 295.62 | 295.62
13.23 | IFPB.15E | Quadro De Distribuicao De Energia Em Pvc De Embutir, Com Porta, Para 8 Disjuntores Din Termomagneticos Monopolares, Sem Dispositivo Para Chave Geral, Fornecimento E Instalacao (Uso Em Salas De Aula) | und | 4 | 63.55 | 254.2
14.0 |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 3747.96
14.1 | 01503/ORSE | Extintor De Água Pressurizada Capacidade 10 Litros, Instalado | UNID | 8 | 164.29 | 1314.32
14.2 | 83635 | Extintor Incendio Tp Po Quimico 6Kg - Fornecimento E Instalacao | UNID | 8 | 213.33 | 1706.64
14.3 | 11852/ORSE | Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Retangular, *12 X 40* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 13434) | UNID | 25 | 29.08 | 727
15.0 |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 5479.2
15.1 | 07289/ORSE | Fornecimento E Instalação De Tubulação Em Cobre P/ Interligação Do Condensador Ao Evaporador, Inclusive Isolamento, Alimentação Elétrica, Conexões E Fixações, P/ Condicionadores De Ar Split System Até 48.000 Btu. | m | 45 | 121.76 | 5479.2
16.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 16648.36
16.1 | 73631/SINAPI | Guarda Corpo Em Tubo De Aço Galvanizado Ø 1' 1/2'' | m² | 40.832 | 252.4 | 10306
16.2 | 03557/ORSE | Corrimão Em Tubo De Aço Galvanizado 2", Com Chumbadores Para Fixação Em Alvenaria | m | 98.92 | 50.43 | 4988.54
16.3 | 00306/ORSE | Toldo em policarbonato alveolar 6 mm, em forma piramidal - fornecimento e instalação | m² | 2.4 | 125.65 | 301.56
16.4 | 9537/SINAPI | Limpeza Geral Da Obra | m² | 460.13 | 1.82 | 837.44
| CREA | ART`s (Execução) | unid | 1 | 214.82 | 214.82
17.0 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 19070.1
17.1 | Composição | Administração local | Unid | 1 | 19070.1 | 19070.1
|  | TOTAL PARCIAL |  |  |  | 263637.775
|  | BDI (25,22%) |  |  |  | 66489.4469
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 330127.2219

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: REFORMA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE LUCENA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 17.4754 |  | m³
| Descrição |  |  | und |  | altura |  | comprim |  | largura |  | Volume
| D1 | m³ |  | 1 |  | 2.76 |  | 3.3354 | x | 0.15 |  | 1.3809
| D2 | m³ |  | 1 |  | 1.7 |  | 5.96 | x | 0.15 |  | 1.5198
| D4 | m³ |  | 1 |  | 0.6 |  | 9.2 | x | 0.5 |  | 2.76
| D5 | m³ |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.5 |  | 0.15 |  | 0.2475
| D6 | m³ |  | 1 |  | 2.7 |  | 1.35 |  | 0.15 |  | 0.54675
| D7 | m³ |  | 1 |  | 2.7 |  | 6.6 |  | 0.15 |  | 2.673
| D10 | m³ |  | 1 |  | 2.7 |  | 0.86 |  | 0.15 |  | 0.3483
| D11 | m³ |  | 1 |  | 2.7 |  | 5.3 | x | 0.15 |  | 2.1465
| D12 | m³ |  | 1 |  | 2.7 |  | 0.77 | x | 0.15 |  | 0.31185
| D13 | m³ |  | 1 |  | 2.7 |  | 1.74 | x | 0.15 |  | 0.7047
| D14 | m³ |  | 1 |  | 2.7 |  | 1.74 | x | 0.15 |  | 0.7047
| D15 | m³ |  | 1 |  | 2.7 |  | 0.86 |  | 0.15 |  | 0.3483
| D16 | m³ |  | 1 |  | 2.7 |  | 0.96 |  | 0.15 |  | 0.3888
| D17 | m³ |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.47 |  | 0.15 |  | 0.24255
| D18 | m³ |  | 1 |  | 2.7 |  | 0.96 |  | 0.15 |  | 0.3888
| D20 | m³ |  | 1 |  | 2.7 |  | 6.6 |  | 0.15 |  | 2.673
| D21 | m³ |  | 1 |  | 0.4 |  | 1.5 |  | 0.15 |  | 0.09
1.2 | Demolição De Alvenaria Para Qualquer Tipo De Bloco, De Forma Mecanizada, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 2.9727 |  | m³
| Descrição |  |  | und |  | altura |  | lagura |  | comprim. |  | Volume
| C01 | m³ |  | 3 |  | 1.8 |  | 0.15 | x | 3.67 | = | 2.9727
1.3 | Demolição de piso de alta resistencia |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 19.6165 |  | m²
| Local | [10 empty] | area
| D03 (area cad) | m2 | [9 empty] | 7.63
| D19 (balcão de concreto) | m³ |  |  |  | 4 |  | 2.85 |  | 0.5 |  | 5.7
| D8 (balcão de concreto) | m³ |  |  |  | 4 |  | 2.85 |  | 0.5 |  | 5.7
| D9 ( balcão cantina) | m³ |  |  |  | 1 |  | 1.7 |  | 0.345 |  | 0.5865
1.4 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 24.83 |  | m²
| Local | [10 empty] | area
| Piso dos banheiros (cad) | m2 | [9 empty] | 9.95
| Piso wc acessivel entrada | m2 | [9 empty] | 4.5
| Piso área banho crinaças | [10 empty] | 10.38
1.5 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 137.099 |  | m²
| Local |  |  |  |  | qtd |  | Perimetro |  | Altura |  | area
| Paredes wcs | m2 |  |  |  | 2 |  | 9 | x | 1.7 |  | 30.6
| Paredes wc entrada | m2 |  |  |  | 1 |  | 9 | x | 1.7 |  | 15.3
| Cantina Perimetro 1 | m2 |  |  |  | 1 |  | 22.3 | x | 1.7 |  | 37.91
| Cantina Perimetro 2 | m2 |  |  |  | 1 |  | 11.3 |  | 1.7 |  | 14.1
| Cantina Perimetro 3 | m2 |  |  |  | 1 |  | 13.37 |  | 1.7 |  | 17.619
| Paredes banheiro entrada | m2 |  |  |  | 1 |  | 5.4 |  | 1.7 |  | 4.07
| Paredes banho crianças | m2 |  |  |  | 1 |  | 13.3 |  | 1.7 |  | 17.5
1.6 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 43 |  | Und
| Descrição |  |  |  |  | qtd |  | und
| Portas |  |  |  |  | 1 |  | 22 |  |  |  | 22
| Janelas |  |  |  |  | 1 |  | 21 |  |  |  | 21
1.7 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 3 |  | Und
| Descrição |  |  |  |  | qtd |  | und
| Acessórios banheiros |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 3
1.8 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 7 |  | Und
| Descrição |  |  |  |  | qtd |  | und
| Bacia sanitária |  |  |  |  | 1 |  | 7 |  |  |  | 7
1.9 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 4.5 |  | Und
| Descrição |  |  |  |  | Comp |  | Larg
| Placa de obra em chapa de aco galvanizado |  |  |  |  | 1.5 |  | 3 |  |  |  | 4.5
2 | Serviços em Terra
2.1 | ESCAVACAO MANUAL VALA |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 4.5192 |  | m³ |  | 106.7175
|  |  |  | und |  | Largura |  | comprim |  | Altura |  | Volume
| Base de entorno da Rampa de entrada externa | m³ |  | 1 |  | 0.3 |  | 12.3 | x | 0.4 |  | 1.476 |  | 13.26
| Base de entorno da rampa lateral | m³ |  | 1 |  | 0.3 |  | 25.36 | x | 0.4 |  | 3.0432 |  | 67.338
2.2 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 78.4254 |  | m³ |  | 26.1195
[6 empty] | Largura |  | comprim |  | Altura |  | Volume
| Rampa de entrada externa | m³ |  |  |  | 1.7 |  | 7.8 | x | 0.275 |  | 3.6465
| Espaço vivência | m³ |  |  |  | 8.6 |  | 7.83 | x | 0.15 |  | 10.1007
| Entrada | m³ |  |  |  | 1 |  | 38.9 |  | 0.44 |  | 17.116
| Cirulação | m³ |  |  |  | 1 |  | 29.99 |  | 0.15 |  | 4.4985
| Rampa lateral | m³ |  |  |  | 1.65 |  | 15.83 | x | 0.45 |  | 11.7538
| Escadas laterais | m³ |  |  | 3 | 1.2 |  | 1 |  | 0.45 |  | 1.62
| Entrada 2 | m³ |  |  |  | 4.61 |  | 5.15 |  | 0.7 |  | 16.6191
2.3 | Reaterro De Vala Com Compactação Manual |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 3.6154 |  | m³
|  |  |  | und |  | Largura |  | comprim |  | Altura |  | Volume
| Base de entorno da Rampa de entrada externa | m³ |  | 1 |  | 0.2 |  | 12.3 | x | 0.4 |  | 0.984
| Base de entorno da rampa lateral | m³ |  | 1 |  | 0.2 |  | 25.36 | x | 0.4 |  | 2.0288
2.4 | Embasamento em pedra argamassada |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 6.3979 |  | m³
|  |  |  | und |  | Largura |  | comprim |  | Altura |  | Volume
| Base de entorno da Rampa de entrada externa | m³ |  | 1 |  | 0.3 |  | 12.3 | x | 0.4 |  | 1.476
| Base de entorno da rampa lateral | m³ |  | 1 |  | 0.3 |  | 25.36 | x | 0.4 |  | 3.0432
| Entrada a ser elevada prox. A rampa lateral | m³ |  | 1 |  | 0.3 |  | 2.63 |  | 0.4 |  | 0.3156
| Entrada a ser elevada prox. A rampa lateral | m³ |  | 1 |  | 0.3 |  | 4.14 |  | 0.4 |  | 0.4968
3 | Alvenaria e Vedações
3.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura de 9 cm ) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 178.4172 |  | m²
[6 empty] | und |  | comprim |  | Altura |  | Área
| C1 | m2 |  |  |  | 1 |  | 2.16 | x | 2.81 |  | 6.0696
| C1' | m2 |  |  |  | 1 |  | 31.15 | x | 2.64 |  | 82.236
| C2 | m2 |  |  |  | 1 |  | 7.86 | x | 2.64 |  | 20.7504
| C3 | m2 |  |  |  | 1 |  | 0.86 | x | 2.1 |  | 1.806
| C4 | m2 |  |  |  | 1 |  | 1.5 | x | 1.1 |  | 1.65
| C5 | m2 |  |  |  | 1 |  | 2.24 | x | 2.64 |  | 5.9136
| C6 | m2 |  |  |  | 1 |  | 0.86 | x | 2.1 |  | 1.806
| C7 | m2 |  |  |  | 1 |  | 2.08 | x | 2.64 |  | 5.4912
| C8 | m2 |  |  |  | 1 |  | 4 | x | 2.64 |  | 10.56
| C9 | m2 |  |  |  | 1 |  | 5.91 | x | 2.64 |  | 15.6024
| C10 | m2 |  |  |  | 1 |  | 0.9 |  | 2.64 |  | 2.376
| C11 | m2 |  |  |  | 1 |  | 9.15 |  | 2.64 |  | 24.156
| Guia das rampas 1 | m2 |  |  |  | 1 |  | 7.94 |  | 0.2 |  | 1.588
| Guia das rampas 2 | m2 |  |  |  | 1 |  | 15.98 |  | 0.2 |  | 3.196
3.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 8.73 |  | m²
[6 empty] | und |  | comprim |  | Altura |  | Área
| Alvenaria Rampa de entrada externa | m2 |  |  |  | 1 |  | 6.65 |  | 0.3 |  | 1.995
| Alvenaria Rampa Lateral | m2 |  |  |  | 1 |  | 15.68 |  | 0.3 |  | 4.704
| Entrada a ser elevada prox. A rampa lateral | m2 |  |  |  | 1 |  | 2.63 |  | 0.3 |  | 0.789
| Entrada a ser elevada prox. A rampa lateral | m2 |  |  |  | 1 |  | 4.14 |  | 0.3 |  | 1.242
3.2 | Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 189.1 |  | m
[7 empty] | qtd | comprim |  |  |  | Comp.
| Verga sobre j1, J2, J4 | m |  |  |  |  | 34 | 2.1 |  |  |  | 71.4
| Contraverga J1, J2, J4 | m |  |  |  |  | 34 | 2.1 |  |  |  | 71.4
| Verga sobre J3 | m |  |  |  |  | 2 | 1.6 |  |  |  | 3.2
| Contraverga j3 | m |  |  |  |  | 2 | 1.6 |  |  |  | 3.2
| Verga sobre J5 | m |  |  |  |  | 1 | 1.4 |  |  |  | 1.4
| Contraverga j5 | m |  |  |  |  | 1 | 1.4 |  |  |  | 1.4
| Verga sobre P1 E P3 | m |  |  |  |  | 21 | 1.5 |  |  |  | 31.5
| Verga sobre P2 | m |  |  |  |  | 4 | 1.4 |  |  |  | 5.6
4 | Revestimento
4.1 | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 247.7784 |  | m²
[6 empty] | und |  | comprim |  | Altura |  | Área
| C1 | m2 |  |  |  | 2 |  | 2.16 | x | 2.81 |  | 6.0696
| C1' | m2 |  |  |  | 2 |  | 31.15 | x | 2.64 |  | 82.236
| C2 | m2 |  |  |  | 2 |  | 7.86 | x | 2.64 |  | 20.7504
| C3 | m2 |  |  |  | 2 |  | 0.86 | x | 2.1 |  | 3.612
| C4 | m2 |  |  |  | 2 |  | 1.5 | x | 1.1 |  | 3.3
| C5 | m2 |  |  |  | 2 |  | 2.24 | x | 2.64 |  | 11.8272
| C6 | m2 |  |  |  | 2 |  | 0.86 | x | 2.1 |  | 3.612
| C7 | m2 |  |  |  | 2 |  | 2.08 | x | 2.64 |  | 10.9824
| C8 | m2 |  |  |  | 2 |  | 4 | x | 2.64 |  | 21.12
| C9 | m2 |  |  |  | 2 |  | 5.91 | x | 2.64 |  | 31.2048
| C10 | m2 |  |  |  | 2 |  | 0.9 |  | 2.64 |  | 4.752
| C11 | m2 |  |  |  | 2 |  | 9.15 |  | 2.64 |  | 48.312
4.2 | Emboço para recebimento de cerâmica,em parede internas, em argamassa traço 1:2:8, espessura de 20mm, com execução de taliscas, preparo em betoneira |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 160.029 |  | m²
[8 empty] | perimetro |  | Altura |  | Área
| Biblioteca | m2 | [5 empty] | 31.1 | x | 1.3 |  | 40.43
| Paredes wcs | m2 |  |  |  | 2 |  | 9 | x | 1.7 |  | 30.6
| Paredes wc entrada | m2 |  |  |  | 1 |  | 9 | x | 1.7 |  | 15.3
| Cantina Perimetro 1 | m2 |  |  |  | 1 |  | 22.3 | x | 1.7 |  | 37.91
| Cantina Perimetro 2 | m2 |  |  |  | 1 |  | 11.3 |  | 1.7 |  | 14.1
| Cantina Perimetro 3 | m2 |  |  |  | 1 |  | 13.37 |  | 1.7 |  | 17.619
| Cantina Perimetro 4 | m2 |  |  |  | 1 |  | 5.4 |  | 1.7 |  | 4.07
4.3 | Massa única para pintura , em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira, espessura de 20mm. |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 247.7784 |  | m²
[8 empty] | Perim. |  | Altura |  | Área
| C1 | m2 |  |  |  | 2 |  | 2.16 | x | 2.81 |  | 6.0696
| C1' | m2 |  |  |  | 2 |  | 31.15 | x | 2.64 |  | 82.236
| C2 | m2 |  |  |  | 2 |  | 7.86 | x | 2.64 |  | 20.7504
| C3 | m2 |  |  |  | 2 |  | 0.86 | x | 2.1 |  | 3.612
| C4 | m2 |  |  |  | 2 |  | 1.5 | x | 1.1 |  | 3.3
| C5 | m2 |  |  |  | 2 |  | 2.24 | x | 2.64 |  | 11.8272
| C6 | m2 |  |  |  | 2 |  | 0.86 | x | 2.1 |  | 3.612
| C7 | m2 |  |  |  | 2 |  | 2.08 | x | 2.64 |  | 10.9824
| C8 | m2 |  |  |  | 2 |  | 4 | x | 2.64 |  | 21.12
| C9 | m2 |  |  |  | 2 |  | 5.91 | x | 2.64 |  | 31.2048
| C10 | m2 |  |  |  | 2 |  | 0.9 |  | 2.64 |  | 4.752
| C11 | m2 |  |  |  | 2 |  | 9.15 |  | 2.64 |  | 48.312
| Biblioteca | m2 | [5 empty] | 31.1 | x | 1.35 |  | 41.985
| Cantina | m2 | [5 empty] | 13.4 |  | 1.35 |  | 18.09
| DML | m2 | [5 empty] | 7.1 | x | 1.35 |  | 9.585
| Wc | m2 | [5 empty] | 7.1 | x | 1.35 |  | 9.585
| Sala de Aula 2 | m2 | [5 empty] | 25.2 | x | 1.35 |  | 34.02
| Copa | m2 | [5 empty] | 13.7 |  | 1.35 |  | 18.495
| laboratório de Manutenção | m2 | [5 empty] | 34.8 |  | 1.35 |  | 46.98
| Sala de Aula 1 | m2 | [5 empty] | 25.2 |  | 1.35 |  | 34.02
| Wc Acessível | m2 | [5 empty] | 9 |  | 1.35 |  | 12.15
| Laboratório de informática | m2 | [5 empty] | 34.1 |  | 1.35 |  | 46.035
| Sala de Professores | m2 | [5 empty] | 15.9 |  | 2.65 |  | 42.135
| Direção de Ensino | m2 | [5 empty] | 11.7 |  | 2.65 |  | 31.005
| Diretoria de Adm. | m2 | [5 empty] | 11.84 |  | 2.65 |  | 31.376
| Direção Geral | m2 | [5 empty] | 11.9 |  | 2.65 |  | 31.535
| Almoxarifado | m2 | [5 empty] | 7.35 |  | 2.65 |  | 19.4775
| Sala de Arquivo | m2 | [5 empty] | 7.35 |  | 2.65 |  | 19.4775
| Recepção Protocolo | m2 | [7 empty] | 2.65 |  | 0
| Coord. De Cursos | m2 | [5 empty] | 13.3 |  | 2.65 |  | 35.245
| Espaço para terceirizados | m2 | [5 empty] | 13.3 |  | 2.65 |  | 35.245
| Depósito | m2 | [5 empty] | 6.98 |  | 2.65 |  | 18.497
| Guarita | m2 | [5 empty] | 7.72 |  | 2.65 |  | 20.458
4.4 | Revestimento Cerâmico para piso 34x34 (conforme det. proj. arquitetura), inc.rejunte flexível |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 20.69 |  | m²
Área
| WC Acessivel | m2 | [9 empty] | 4.5
| WC Masc. Acessivel | m2 | [9 empty] | 4
| WC Femin. Acessivel | m2 | [9 empty] | 4
| WC | m2 | [9 empty] | 3.1
| DML | m2 | [9 empty] | 3.1
| Wc Guarita | m2 | [9 empty] | 1.99
4.5 | Revestimento cerâmico para parede 34x34 (conforme det. proj. arquitetura), inc.rejunte flexível |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 319.696 |  | m²
[8 empty] | perimetro |  | Altura |  | Área
| Biblioteca | m2 | [5 empty] | 31.1 | x | 1.3 |  | 40.43
| Cantina | m2 | [5 empty] | 13.4 | x | 1.3 |  | 17.42
| DML | m2 | [5 empty] | 7.1 |  | 1.3 |  | 9.23
| Wc | m2 | [5 empty] | 7.1 |  | 1.3 |  | 9.23
| Sala de Aula 2 | m2 | [5 empty] | 25.2 |  | 1.3 |  | 32.76
| Copa | m2 | [5 empty] | 13.7 |  | 1.3 |  | 17.81
| laboratório de Manutenção | m2 | [5 empty] | 34.8 |  | 1.3 |  | 45.24
| Sala de Aula 1 | m2 | [5 empty] | 25.2 |  | 1.3 |  | 32.76
| Wc Acessível | m2 | [5 empty] | 9 |  | 1.3 |  | 11.7
| Laboratório de informática | m2 | [5 empty] | 34.1 |  | 1.3 |  | 44.33
| Wc Guarita | m2 | [5 empty] | 6.1 |  | 2.66 |  | 16.226
| WC Masc. Acessivel | m2 | [5 empty] | 8 |  | 2.66 |  | 21.28
| WC Femin. Acessivel | m2 | [5 empty] | 8 |  | 2.66 |  | 21.28
4.5 | Revestimento em casquilho cerâmico |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 58.21 |  | m²
[8 empty] | perimetro |  | Altura |  | Área
| Faixa de casquilho | m2 |  |  |  | 58.21 |  |  |  | 1 |  | 58.21
5 | PISO
5.1 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 61.19 |  | m²
Área
| WC Guarita | m2 | [9 empty] | 1.99
| Dml | m2 | [9 empty] | 3.1
| Wc terceirizados | m2 | [9 empty] | 3.1
| Wc masc | m2 | [9 empty] | 4
| Wc fem | m2 | [9 empty] | 4
| Wc acessível | m2 | [9 empty] | 4.5
| Rampa de entrada | m2 | [9 empty] | 13.46
| Rampa lateral | m2 | [9 empty] | 27.04
5.2 | EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 157.08 |  | m²
Área
| Patio descoberto 1 | [10 empty] | 38.6
| Espaço Vivência 1 | [10 empty] | 67.33
| Espaço Vivência 2 | [10 empty] | 27.54
| Patio descoberto 2 | [10 empty] | 23.61
5.3 | Concreto simples fabricado na obra, fck 10 mpa, lançado e adensado |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 1.8888 |  | m³
[6 empty] | Largura |  | comprim |  | Altura |  | Volume
| Recuperação estrutural 1 | m³ |  |  |  | 1.65 |  | 6.65 | x | 0.06 |  | 0.65835
| Recuperação estrutural 2 | m³ |  |  |  | 2.35 |  | 6.45 | x | 0.06 |  | 0.90945
| Recuperação estrutural 3 | m³ |  |  |  | 2.5 |  | 2.14 | x | 0.06 |  | 0.321
5.4 | Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 61.19 |  | m2
Area
| Rampa de entrada | m2 | [9 empty] | 13.46
| Rampa lateral | m2 | [9 empty] | 27.04 |  | 61.19
| WC Guarita | m2 | [9 empty] | 1.99 |  | 23.42
| Dml | m2 | [9 empty] | 3.1 |  | 1433.0698
| Wc terceirizados | m2 | [9 empty] | 3.1
| Wc masc | m2 | [9 empty] | 4
| Wc fem | m2 | [9 empty] | 4
| Wc acessível | m2 | [9 empty] | 4.5
5.4 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (1,00kg/m²), Malha Pop Média Gerdau ou similar |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 40.5 |  | m2
Area
| Rampa de entrada | m2 | [9 empty] | 13.46
| Rampa lateral | m2 | [9 empty] | 27.04
6 | EQUADRIAS
6.1 | Porta de giro (0,9 x 2,10), com uma folha móvel, núcleo sólido, conforme especificações em projeto, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 18 |  | Und
| Descrição |  |  | und | [7 empty] | und
| P 01 |  |  | 18 | [7 empty] | 18
retirar
6.2 | Porta de giro(1,9 x 2,10 ), com duas folha móveis, núcleo sólido, conforme especificações em projeto, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 1 |  | Und
| Descrição |  |  | und | [7 empty] | und
| P4 |  |  | 1 | [7 empty] | 1
6.1 | Porta de giro( 0,8 x 2,10 ), com uma folha móvel, núcleo sólido, conforme especificações em projeto, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 4 |  | Und
| Descrição |  |  | und | [7 empty] | und
| P2 |  |  | 4 | [7 empty] | 4
6.2 | Porta em madeira laminada, núcleo sólido, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm, exclusive batente) |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 3 |  | Und
| Descrição |  |  | und | [7 empty] | und
| P 03 (banheiros) |  |  | 3 | [7 empty] | 3
6.2 | Porta de giro( 0,7 x 2,10 ), com uma folha móvel, núcleo sólido, conforme especificações em projeto, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 1 |  | Und
| Descrição |  |  | und | [7 empty] | und
| P 05 |  |  | 1 | [7 empty] | 1
6.3 | BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 3 |  | Und
| Descrição |  |  | und | [7 empty] | und
| P 03 (banheiros) |  |  | 3 | [7 empty] | 3
6.4 | Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1 1/4", e barras verticais de DN 1" a cada 10cm |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 2.52 |  | m²
| Descrição |  |  | und |  |  |  | altura |  | comprim. |  | Área
| G1 (portão da rampa lateral) | m³ |  | 1 |  |  |  | 2.1 | x | 1.2 | = | 2.52
6.7 | Janela de correr de alumínio, 2 folhas móveis para vidro, com bandeira, incluso guarnição e vidro liso incolor. |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 46.65 |  | m²
| Descrição |  |  | und |  |  |  | altura |  | comprim. |  | Área
| J01 | m2 |  | 25 |  |  |  | 1.1 | x | 1.5 | = | 41.25
| J04 | m2 |  | 6 |  |  |  | 0.6 |  | 1.5 |  | 5.4
6.7 | Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016 |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 2.92 |  | m²
| Descrição |  |  | und |  |  |  | altura |  | comprim. |  | Área
| J02 | m2 |  | 3 |  |  |  | 0.4 |  | 1.5 |  | 1.8
| J03 | m2 |  | 2 |  |  |  | 0.4 |  | 1 |  | 0.8
| J05 | m2 |  | 1 |  |  |  | 0.8 |  | 0.4 |  | 0.32
7 | COBERTA
7.1 | Revisão Em Cobertura Com Telha Ceramica Tipo Canal Comum, Itabaiana Ou Similar, Com Reposição De 50% Do Material |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 497.6881 |  | m²
| Descrição | [6 empty] | comprim |  | largura |  | area
| Telhado 1 | m2 | [5 empty] | 21.01 | x | 8.55 |  | 179.6355
| Telhado 2 | m2 | [9 empty] | 44.93
| Telhado 3 | m2 | [9 empty] | 13.92
| Telhado 4 | m2 | [9 empty] | 39.83
| Telhado 5 | m2 | [5 empty] | 24.05 |  | 8.1 |  | 194.805
| Telhado 7 | m2 | [5 empty] | 3.47 |  | 7.08 |  | 24.5676
7.2 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016 |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 76.386 |  | m²
| Descrição |  |  |  |  | qtd |  | comprim |  | largura |  | area
| Telhado 6 | m2 |  |  |  | 1 |  | 8.78 | x | 8.7 |  | 76.386
7.2 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES - FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 62.1 |  | m
| Descrição |  |  |  |  | qtd |  | comprim |  |  |  | Comp.
| Calha 1 | m |  |  |  | 1 |  | 21 |  |  |  | 21
| Calha 2 | m |  |  |  | 1 |  | 34.95 |  |  |  | 34.95
| Calha 3 | m |  |  |  | 1 |  | 6.15 |  |  |  | 6.15
7.3 | Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 17 |  | m
| Descrição |  |  |  |  | qtd |  | comprim |  |  |  | Comp.
| Condutor 1 | m |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 8
| Condutor 2 | m |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 6
| Condutor 3 | m |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 3
8 | FORRO
8.1 | Forro de Gesso |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 98.67 |  | m²
Área
| Biblioteca | m2 | [9 empty] | 58.33
| Cantina | m2 | [9 empty] | 10.5
| Espaço para Terceirizados | m2 | [9 empty] | 10.37
| Copa | m2 | [9 empty] | 10.87
| Guarita | m2 | [9 empty] | 3.68
| Wc guarita | m2 | [9 empty] | 1.99
| Depósito | m2 | [9 empty] | 2.93
9 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 16.1875 |  | m²
[6 empty] | Qtde |  | Area |  |  |  | Área
| Placa 25x25 externo 1 | m2 |  |  |  | 67 |  | 0.0625 |  |  | = | 4.1875
| Placa 25x25 externo 2 | m2 |  |  |  | 147 |  | 0.0625 |  |  |  | 9.1875
| Placa 25x25 externo 3 | m2 |  |  |  | 45 |  | 0.0625 |  |  |  | 2.8125
9.2 | Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base cor preta |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 13.5 |  | m²
[6 empty] | Qtde |  | Area |  |  |  | Área
| Placa 25x25 borracha | m |  |  |  | 216 |  | 0.0625 |  |  | = | 13.5
9.3 | PASSEIO (CALÇADA) DE CONTORNO DE EDIFICAÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5, ESPESSURA 5 CM, COMPREENDENDO ACABAMENTO DO ESPELHO DE 30* CM, ESCAVAÇÃO, REATERRO, APILOAMENTO E ATERRO INTERNO |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 95.62 |  | m²
[8 empty] | comp. |  | larg. |  | Área
| Parte da calçada de entorno | m | [5 empty] | 95.62 |  | 1 | = | 95.62
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
10.1 | Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 21 |  | m
[6 empty] | Qtde |  | comp |  |  |  | m
| Alimentsção da caixa d'água 20 ou 25mm | m |  |  |  | 1 |  | 21 |  |  | = | 21
10.2 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 1 |  | Und
[6 empty] | Qtde |  | und |  |  |  | und
| Caixa d agua | und |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | = | 1
10.3 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 17 |  | Und
[6 empty] | Qtde |  | und |  |  |  | Und
| bacia sanitaria | und |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  | = | 5
| Lavatorios e bebedouro | und |  |  |  | 12 |  | 1 |  |  | = | 12
10.4 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 12 |  | Und
[6 empty] | Qtde |  | und |  |  |  | und
| Lavatorios | und |  |  |  | 10 |  | 1 |  |  | = | 10
| bebedouro | und |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | = | 2
10.5 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 5 |  | Und
[6 empty] | Qtde |  | und |  |  |  | und
| bacia sanitaria | und |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  | = | 5
11 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
11.1 | Bacia sanitária com caixa acoplada para PCD inclusive assento, conforme projeto de arquitetura |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 5 |  | Und
[6 empty] | Qtde | [5 empty] | und
| Vaso sanitário | und |  |  |  | 5 |  |  |  |  | = | 5
11.2 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 5 |  | Und
[6 empty] | Qtde | [5 empty] | und
| Lavatório | und |  |  |  | 5 |  |  |  |  | = | 5
11.3 | Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 5 |  | Und
[6 empty] | Qtde | [5 empty] | und
| Lavatório | und |  |  |  | 5 |  |  |  |  | = | 5
11.4 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 2 |  | Und
[6 empty] | Qtde | [5 empty] | und
| Pias copa e cozinha | und |  |  |  | 2 |  |  |  |  | = | 2
11.5 | Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013 |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 1 |  | Und
[6 empty] | Qtde | [5 empty] | und
| DML | und |  |  |  | 1 |  |  |  |  | = | 1
11.3 | Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, ø=1 1/2" |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 9 |  | Und
[6 empty] | Qtde |  | und |  |  |  | und
| Barra de apoio próximo a bacia sanitária | und |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | = | 9
11.4 | Barra de apoio em aço inox polido, l=50, d=38.1 mm |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 6 |  | Und
[6 empty] | Qtde |  | und |  |  |  | und
| Barra de apoio proximo aos lavatorios e portas | und |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  | = | 6
11.5 | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional, Incepa ou similar |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 5 |  | Und
[6 empty] | Qtde | [5 empty] | und
| Assentos vasos | und |  |  |  | 5 |  |  |  |  | = | 5
11.6 | Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e compensado 6mm plastificado colado |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 2.7 |  | m²
|  |  |  | qtd |  | comp |  | larg |  |  |  | Área
| Espelhos Wcs | m2 |  | 5 |  | 0.6 |  | 0.9 |  |  | = | 2.7
11.7 | Dispenser plástico para sabonte líquido |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 5 |  | und
|  |  |  | qtd | [7 empty] | und
| Dispenser Wcs | und |  | 5 | [6 empty] | = | 5
11.8 | Papeleira plástica para rolo de papel medindo 270x280x135 mm. |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 5 |  | und
|  |  |  | qtd | [7 empty] | und
| Papeleira Wcs | und |  | 5 | [6 empty] | = | 5
11.9 | Dispenser para toalha interfolhada |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 5 |  | und
|  |  |  | qtd | [7 empty] | und
| Suporte Wcs | und |  | 5 | [6 empty] | = | 5
11.9 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 1.19 |  | und
[6 empty] | comp |  | larg |  |  |  | und
| Balcao cantina | und |  |  |  | 1.7 |  | 0.7 |  |  | = | 1.19
12 | PINTURA
12.1 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 1397.3185 |  | m²
| Descrição |  |  |  |  | Perim |  |  |  | Altura |  | Área
| Guarita |  |  |  |  | 7.72 |  |  |  | 2.65 |  | 20.458
| Depósito |  |  |  |  | 6.98 |  |  |  | 2.65 |  | 18.497
| Cantina |  |  |  |  | 13.4 |  |  |  | 2.65 |  | 35.51
| Sala de Aula 2 |  |  |  |  | 25.2 |  |  |  | 2.65 |  | 66.78
| Espaço para terceirizados |  |  |  |  | 13.3 |  |  |  | 2.65 |  | 35.245
| DmL |  |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 2.65 |  | 18.815
| Wc terceirizados |  |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 2.65 |  | 18.815
| Copa |  |  |  |  | 13.7 |  |  |  | 2.65 |  | 36.305
| Coord. De cursos e coord pedagogica |  |  |  |  | 13.3 |  |  |  | 2.65 |  | 35.245
| Laboratório de manutençao |  |  |  |  | 34.8 |  |  |  | 2.65 |  | 92.22
| sala de aula 1 |  |  |  |  | 25.2 |  |  |  | 2.65 |  | 66.78
| Sala de arquivo |  |  |  |  | 7.35 |  |  |  | 2.65 |  | 19.4775
| Almoxarifado |  |  |  |  | 7.35 |  |  |  | 2.65 |  | 19.4775
| Direção Geral |  |  |  |  | 11.9 |  |  |  | 2.65 |  | 31.535
| Diretoria de administraçao |  |  |  |  | 11.84 |  |  |  | 2.65 |  | 31.376
| Direçao de ensino |  |  |  |  | 11.7 |  |  |  | 2.65 |  | 31.005
| Wc acessivel |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 2.65 |  | 23.85
| Sala de professores |  |  |  |  | 15.9 |  |  |  | 2.65 |  | 42.135
| Biblioteca |  |  |  |  | 31.1 |  |  |  | 1.35 |  | 41.985
| Fachada 1 |  |  |  |  | 46.35 |  |  |  | 2.65 |  | 122.8275
| Fachada 2 |  |  |  |  | 34.81 |  |  |  | 2.65 |  | 92.2465
| Fachada 3 |  |  |  |  | 27.65 |  |  |  | 2.65 |  | 73.2725
| Fachada 4 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 2.65 |  | 79.5
| Circulação 1 |  |  |  |  | 26.49 |  |  |  | 2.65 |  | 70.1985
| Circulação 2 |  |  |  |  | 10.6 |  |  |  | 2.65 |  | 28.09
| Circulação 3 |  |  |  |  | 18.12 |  |  |  | 2.65 |  | 48.018
| Circulação 4 |  |  |  |  | 23.5 |  |  |  | 2.65 |  | 62.275
| Circulação 5 |  |  |  |  | 33.8 |  |  |  | 2.65 |  | 89.57
| Muro Frontal | [6 empty] | 40.13 |  | 2.15 |  | 86.2795
(Desconto)
| Desconto fachada 1 (8 J1+2J4+1P4) | [10 empty] | 19.17
| Desconto fachada 2 (4J1+3J2) | [10 empty] | 7.95
| Desconto fachada 3 (5J1) | [10 empty] | 8.25
| Desconto fachada 4 (2J1+2J4) | [10 empty] | 5.1
12.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 630.493 |  | m²
| Descrição |  |  |  |  | Perim |  |  |  | Altura |  | Área
| Biblioteca |  |  |  |  | 31.1 |  |  |  | 1.65 |  | 51.315
| Fachada 1 (Possíveis retoques) |  |  |  |  | 46.35 |  |  |  | 1.65 |  | 76.4775
| Fachada 2 (Possíveis retoques) |  |  |  |  | 34.81 |  |  |  | 2.65 |  | 92.2465
| Fachada 3 (Possíveis retoques) |  |  |  |  | 27.65 |  |  |  | 2.65 |  | 73.2725
| Fachada 4 (Possíveis retoques) |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 2.65 |  | 79.5
| Circulação 1 (Possíveis retoques) |  |  |  |  | 26.49 |  |  |  | 2.65 |  | 70.1985
| Circulação 2 (Possíveis retoques) |  |  |  |  | 10.6 |  |  |  | 2.65 |  | 28.09
| Circulação 3 (Possíveis retoques) |  |  |  |  | 18.12 |  |  |  | 2.65 |  | 48.018
| Circulação 4 (Possíveis retoques) |  |  |  |  | 23.5 |  |  |  | 2.65 |  | 62.275
| Circulação 5 (Possíveis retoques) |  |  |  |  | 33.8 |  |  |  | 2.65 |  | 89.57
(Desconto)
| Desconto fachada 1 (8 J1+2J4+1P4) | [10 empty] | 19.17
| Desconto fachada 2 (4J1+3J2) | [10 empty] | 7.95
| Desconto fachada 3 (5J1) | [10 empty] | 8.25
| Desconto fachada 4 (2J1+2J4) | [10 empty] | 5.1
12.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 247.7784 |  | m²
| Descrição |  |  |  |  | qtd |  | Largura |  | Altura |  | Área
| C1 | m2 |  |  |  | 2 |  | 2.16 | x | 2.81 |  | 6.0696
| C1' | m2 |  |  |  | 2 |  | 31.15 | x | 2.64 |  | 82.236
| C2 | m2 |  |  |  | 2 |  | 7.86 | x | 2.64 |  | 20.7504
| C3 | m2 |  |  |  | 2 |  | 0.86 | x | 2.1 |  | 3.612
| C4 | m2 |  |  |  | 2 |  | 1.5 | x | 1.1 |  | 3.3
| C5 | m2 |  |  |  | 2 |  | 2.24 | x | 2.64 |  | 11.8272
| C6 | m2 |  |  |  | 2 |  | 0.86 | x | 2.1 |  | 3.612
| C7 | m2 |  |  |  | 2 |  | 2.08 | x | 2.64 |  | 10.9824
| C8 | m2 |  |  |  | 2 |  | 4 | x | 2.64 |  | 21.12
| C9 | m2 |  |  |  | 2 |  | 5.91 | x | 2.64 |  | 31.2048
| C10 | m2 |  |  |  | 2 |  | 0.9 |  | 2.64 |  | 4.752
| C11 | m2 |  |  |  | 2 |  | 9.15 |  | 2.64 |  | 48.312
12.5 | Pintura látex acrílica para paredes, cor branco gelo duas demãos |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 1391.3985 |  | m²
| Descrição |  |  |  |  | Perímetro |  |  |  | Altura |  | Área
| Guarita |  |  |  |  | 7.72 |  |  |  | 2.65 |  | 20.458
| Depósito |  |  |  |  | 6.98 |  |  |  | 2.65 |  | 18.497
| Cantina |  |  |  |  | 13.4 |  |  |  | 2.65 |  | 35.51
| Sala de Aula 2 |  |  |  |  | 25.2 |  |  |  | 2.65 |  | 66.78
| Espaço para terceirizados |  |  |  |  | 13.3 |  |  |  | 2.65 |  | 35.245
| DmL |  |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 2.65 |  | 18.815
| Wc terceirizados |  |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 2.65 |  | 18.815
| Copa |  |  |  |  | 13.7 |  |  |  | 2.65 |  | 36.305
| Coord. De cursos e coord pedagogica |  |  |  |  | 13.3 |  |  |  | 2.65 |  | 35.245
| Laboratório de manutençao |  |  |  |  | 34.8 |  |  |  | 2.65 |  | 92.22
| sala de aula 1 |  |  |  |  | 25.2 |  |  |  | 2.65 |  | 66.78
| Sala de arquivo |  |  |  |  | 7.35 |  |  |  | 2.65 |  | 19.4775
| Almoxarifado |  |  |  |  | 7.35 |  |  |  | 2.65 |  | 19.4775
| Direção Geral |  |  |  |  | 11.9 |  |  |  | 2.65 |  | 31.535
| Diretoria de administraçao |  |  |  |  | 11.84 |  |  |  | 2.65 |  | 31.376
| Direçao de ensino |  |  |  |  | 11.7 |  |  |  | 2.65 |  | 31.005
| Wc acessivel |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 2.65 |  | 23.85
| Sala de professores |  |  |  |  | 15.9 |  |  |  | 2.65 |  | 42.135
| Biblioteca |  |  |  |  | 31.1 |  |  |  | 2.65 |  | 82.415
| Fachada 1 |  |  |  |  | 46.35 |  |  |  | 1.65 |  | 76.4775
| Fachada 2 |  |  |  |  | 34.81 |  |  |  | 2.65 |  | 92.2465
| Fachada 3 |  |  |  |  | 27.65 |  |  |  | 2.65 |  | 73.2725
| Fachada 4 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 2.65 |  | 79.5
| Circulação 1 |  |  |  |  | 26.49 |  |  |  | 2.65 |  | 70.1985
| Circulação 2 |  |  |  |  | 10.6 |  |  |  | 2.65 |  | 28.09
| Circulação 3 |  |  |  |  | 18.12 |  |  |  | 2.65 |  | 48.018
| Circulação 4 |  |  |  |  | 23.5 |  |  |  | 2.65 |  | 62.275
| Circulação 5 |  |  |  |  | 33.8 |  |  |  | 2.65 |  | 89.57
| Muro Frontal | [6 empty] | 40.13 |  | 2.15 |  | 86.2795
(Desconto)
| Desconto fachada 1 (8 J1+2J4+1P4) | [10 empty] | 19.17
| Desconto fachada 2 (4J1+3J2) | [10 empty] | 7.95
| Desconto fachada 3 (5J1) | [10 empty] | 8.25
| Desconto fachada 4 (2J1+2J4) | [10 empty] | 5.1
12.6 | Pintura látex acrílica para paredes, cor verde duas demãos |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 35.977 |  | m²
| Descrição | [10 empty] | Área
| Fachada | [6 empty] | 46.42 |  | 0.6 |  | 27.852
| Parede Rampa | [6 empty] | 4.14 |  | 1.34 |  | 5.5476
[8 empty] | 2.63 |  | 0.98 |  | 2.5774
12.7 | Verniz sintético em madeira, duas demãos |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 103.74 |  | m²
| Descrição |  | Und |  |  | Qtd |  | Área |  |  |  | Área
| P 01 e P03 |  | 21 |  |  | 2 |  | 1.89 |  |  |  | 79.38
| P 02 |  | 4 |  |  | 2 |  | 1.68 |  |  |  | 13.44
| P 04 |  | 1 |  |  | 2 |  | 3.99 |  |  |  | 7.98
| P05 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1.47 |  |  |  | 2.94
12.9 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 68.2007 |  | m²
| Descrição |  |  |  |  | Qtd |  | Comp. |  | Altura |  | Área
| Guarda Corpo 1 |  |  |  |  | 1 |  | 11.8 |  | 1.1 |  | 12.98
| Guarda Corpo 2 |  |  |  |  | 1 |  | 21.22 |  | 1.1 |  | 23.342
| Guarda Corpo 3 |  |  |  |  | 1 |  | 4.1 |  | 1.1 |  | 4.51
| Corrimão |  |  |  |  | 0.2512 |  | 98.92 |  |  |  | 24.8487
| G1 (portão da rampa lateral) | m2 |  | 1 |  |  |  | 2.1 | x | 1.2 | = | 2.52
14 | Instalações de climatização
14.1 | EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE 10 LITROS, INSTALADO. |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 8 |  | Und
| Descrição |  |  |  |  | Qtd |  | Und
| Conforme projeto de combate a incêndio |  |  |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  | 8
14.2 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 8 |  | m
| Descrição |  |  |  |  | Qtd |  | Comp. |  |  |  | comp.
| Conforme projeto de combate a incêndio |  |  |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  | 8
14.3 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 25 |  | m
| Descrição |  |  |  |  | Qtd |  | Comp. |  |  |  | comp.
| Conforme projeto de combate a incêndio |  |  |  |  | 1 |  | 25 |  |  |  | 25
15 | CLIMATIZAÇÃO
15.1 | Fornecimento e Instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU. |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 12 |  | m
| Descrição |  |  |  |  | Qtd |  | Comp. |  |  |  | comp.
| Tubulação dos ar condicionados dos lab e sala de adm |  |  |  |  | 1 |  | 12 |  |  |  | 12
16 | Serviços Complementares
16.1 | Guarda Corpo Em Tubo De Aço Galvanizado Ø 1' 1/2'' |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 40.832 |  | m²
| Descrição |  |  |  |  | Qtd |  | Comp. |  | Altura |  | Área
| Guarda Corpo 1 |  |  |  |  | 1 |  | 11.8 |  | 1.1 |  | 12.98
| Guarda Corpo 2 |  |  |  |  | 1 |  | 21.22 |  | 1.1 |  | 23.342
| Guarda Corpo 3 |  |  |  |  | 1 |  | 4.1 |  | 1.1 |  | 4.51
16.2 | Corrimão Em Tubo De Aço Galvanizado 2", Com Chumbadores Para Fixação Em Alvenaria |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 98.92 |  | m
| Descrição |  |  |  |  | Qtd |  | Comp. |  |  |  | Comp.
| corrimão 1 |  |  |  |  | 2 |  | 16.43 |  |  |  | 32.86
| corrimão 2 |  |  |  |  | 2 |  | 16.43 |  |  |  | 32.86
| corrimão 3 |  |  |  |  | 2 |  | 8.3 |  |  |  | 16.6
| corrimão 4 |  |  |  |  | 2 |  | 8.3 |  |  |  | 16.6
16.3 | Toldo em policarbonato alveolar 6 mm, em forma piramidal - fornecimento e instalação |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 2.4 |  | m²
| Descrição | [10 empty] | Área
| Toldo cantina |  |  |  |  | 3 |  | 0.8 |  |  |  | 2.4
16.4 | Limpeza geral da obra |  |  |  |  | Total executado |  |  |  | 460.13 |  | m²
| Descrição | [10 empty] | Área
| Area total construida | [10 empty] | 460.13
Note on B156: ifpb: Grande parte das paredes podem ser aproveitadas necessitanto apenas de um tratamento, picotamento para recebimento de ceramica e lixamento e emassamento em outras
Note on B233: ifpb: mesmos ambinetes rever dimensões

## Composições do IFPB
COMPOSIÇÕES SERVIÇOS IFPB
composiçao 4 | Porta De Giro, Com Uma Folha Móvel, Núcleo sarrafeado, Conforme Especificações Em Projeto, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. (P01) 0,9x2,10 | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
Ref | Descrição
90819/SINAP | Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm, fixação com argamassa - somente instalação. af_08/2015_p | Und | 1 | 58.61 | 58.61
91290/SINAPI | Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm, padrão popular - fornecimento e montagem. af_08/2015 | Und | 1 | 132.59 | 132.59
91303/SINAPI | Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 90x210cm fixado com pregos, padrão popular - fornecimento e instalação. af_08/2015_p | Und | 2 | 22.43 | 44.86
91304/SINAPI | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 | Und | 1 | 60 | 60
00004987/SINAPI | Porta De Madeira, Folha Media (Nbr 15930) De 90 X 210 Cm, E = 35 Mm, Nucleo Sarrafeado, Capa Lisa Em Hdf, Acabamento Em Laminado Natural Para Verniz | Und | 1 | 187.75 | 187.75
483.81
composiçao 5 | Porta De Giro, Com Uma Folha Móvel, Núcleo sarrafeado, Conforme Especificações Em Projeto, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. (P02) (0,8x2,10) | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
Ref | Descrição
90817 | Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa - somente instalação. af_08/2015_p | Und | 1 | 54.76 | 54.76
91288 | Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, padrão popular - fornecimento e montagem. af_08/2015 | Und | 1 | 127.4 | 127.4
91303/SINAPI | Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 80x210cm fixado com pregos, padrão popular - fornecimento e instalação. af_08/2015_p | Und | 2 | 22.43 | 44.86
91304/SINAPI | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 | Und | 1 | 60 | 60
00004992/SINAPI | Porta De Madeira, Folha Media (Nbr 15930) De 80 X 210 Cm, E = 35 Mm, Nucleo Sarrafeado, Capa Lisa Em Hdf, Acabamento Em Laminado Natural Para Verniz | Und | 1 | 204.36 | 204.36
491.38
composiçao 6 | Porta De Giro, Com Duas Folhas Móveis, Núcleo Sarrafeado, Conforme Especificações Em Projeto, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. (P04) (1,9x2,10) | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
Ref | Descrição
90819/SINAP | Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm, fixação com argamassa - somente instalação. af_08/2015_p | Und | 1 | 58.61 | 58.61
91290/SINAPI | Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm, padrão popular - fornecimento e montagem. af_08/2015 | Und | 2 | 132.59 | 265.18
91303/SINAPI | Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 90x210cm fixado com pregos, padrão popular - fornecimento e instalação. af_08/2015_p | Und | 3 | 22.43 | 67.29
91304/SINAPI | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 | Und | 1 | 60 | 60
00004987/SINAPI | Porta De Madeira, Folha Media (Nbr 15930) De 90 X 210 Cm, E = 35 Mm, Nucleo Sarrafeado, Capa Lisa Em Hdf, Acabamento Em Laminado Natural Para Verniz | Und | 2 | 187.75 | 375.5
826.58
composiçao 7 | Porta De Giro, Com Uma Folha Móvel, Núcleo Sarrafeado, Conforme Especificações Em Projeto, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. (P05) (0,7x2,10) | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
Ref | Descrição
90806 | Aduela / marco / batente para porta de 70x210cm, fixação com argamassa - Fornecimento e instalação. af_08/2015_p | Und | 1 | 207.04 | 207.04
91301 | Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 70x210cm fixado com pregos, padrão popular - fornecimento e instalação. af_08/2015_p | Und | 2 | 20.38 | 40.76
91304/SINAPI | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 | Und | 1 | 60 | 60
4981 | Porta De Madeira, Folha Media (Nbr 15930) De 70 X 210 Cm, E = 35 Mm, Nucleo Sarrafeado, Capa Lisa Em Hdf, Acabamento Em Laminado Natural Para Verniz | Und | 1 | 120 | 120
427.8
composiçao 4 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
Ref
86879 | Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013 | und | 1 | 4.59 | 4.59
86882 | Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4? x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013 | und | 1 | 14.14 | 14.14
86884 | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013 | und | 1 | 5.67 | 5.67
86904 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013 | und | 1 | 77.87 | 77.87
10053/ORSE | Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar | und | 1 | 236.16 | 236.16
338.43
Composição 1 | Retirada De Folhas De Porta De Passagem Ou Janela | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88261/SINAPI | Carpinteiro de esquadria com encargos complementares | h | 0.5 | 14.63 | 7.315
Composição 2 | Alvenaria Em Tijolo Ceramico Furado 9X19X19Cm, 1 Vez (Espessura 19 Cm), Assentado Em Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia Media Não Peneirada), Preparo Manual, Junta1 Cm | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
07271/SINAPI | Bloco ceramico (alvenaria de vedacao), 8 furos, de 9 x 19 x19 cm | un | 54 | 0.4 | 21.6
87373/SINAPI | Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual. af_06/2014 | m3 | 0.0138 | 404.15 | 5.5773
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 1.14 | 14.89 | 16.9746
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.88 | 11.78 | 10.3664
54.5183
85333 | Retirada De Aparelhos Sanitarios | UN
88267 | Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares | H | 0.5 | 14.86 | 7.43
88316 | Servente Com Encargos Complementares | H | 0.5 | 11.78 | 5.89
13.32
IFPB | Janela De Correr De Alumínio, 2 Folhas Móveis Para Vidro, Incluso Guarnição E Vidro Liso Incolor. | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
00597/SINAPI | Janela de correr em aluminio, serie 25, sem bandeira, com 4folhas para vidro, (duas fixas e duas moveis) 1,60 x 1,10 m(incluso guarnicao e vidro liso incolor). | m2 | 1 | 449.86 | 449.86
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.5 | 14.42 | 7.21
88315/SINAPI | Serralheiro com encargos complementares | h | 1.1 | 13.71 | 15.081
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 1.9 | 11.49 | 21.831
88627/SINAPI | Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para assentamento de alvenaria, preparo manual. af_08/2014 | m3 | 0.006 | 320.71 | 1.9243
495.9063
Composição 3 | Revestimento em casquilho cerâmico (conforme projeto arquitetônico), inclusive rejunte flexível | M²
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
COTAÇÃO | Casquillho cerâmico (lâminas de 6cm x 20cm) | M2 | 1.1 | 15.3333 | 16.8667
37596 /SINAPI | Argamassa colante tipo ACIII | KG | 4 | 2.17 | 8.68
02540/ORSE | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | KG | 0.38 | 2.9 | 1.102
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.4 | 14.89 | 5.956
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.34 | 11.78 | 4.0052
36.6099
73964/6 | Reaterro De Vala Com Compactação Manual | Unidade | Coef. | Custo (R$) | Custo Tot. (R$)
88316 | Servente Com Encargos Complementares | H | 3 | 11.78 | 35.34
35.34
Composição 8 | Caixa D´Água Em Polietileno, 5000 Litros, Com Acessórios | Unidade | Coef. | Custo (R$) | Custo Tot. (R$)
03536/SINAPI | Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial | un | 1 | 1.29 | 1.29
07140/SINAPI | Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648) | un | 1 | 2.08 | 2.08
09868/SINAPI | Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648) | m | 1.5 | 2.63 | 3.945
11675/SINAPI | Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 32 mm, com corpo dividido | un | 1 | 16.64 | 16.64
11829/SINAPI | Torneira metalica de boia convencional para caixa d'agua, 1/2", com haste metalica e balao plastico | un | 1 | 10.72 | 10.72
06801/ORSE | Caixa d'agua de polietileno alta densidade, 5.000 litros, Fortlev ou similar | un | 1 | 2238.33 | 2238.33
00119/SINAPI | Adesivo plastico para pvc, bisnaga com 75 gr | un | 0.4 | 3.43 | 1.372
00068/SINAPI | Adaptador pvc soldavel, com flanges livres, 32 mm x 1", para caixa d' agua | un | 2 | 14.41 | 28.82
00067/SINAPI | Adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1/2", para caixa d' agua | un | 1 | 8.54 | 8.54
09869/SINAPI | Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648) | m | 2 | 5.64 | 11.28
03146/SINAPI | Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) | un | 0.3 | 2.4 | 0.72
00087/SINAPI | Adaptador pvc soldavel, longo, com flange livre, 25 mm x 3/4", para caixa d' agua | un | 1 | 16.11 | 16.11
88248/SINAPI | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 7.7 | 11.88 | 91.476
88267/SINAPI | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 7.7 | 14.86 | 114.422
2545.745
IFPB.02E | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 80 X 80 X 80CM (MEDIDO INTERNO-INTERNO), COM TAMPA E FUNDO DE BRITA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ORSE/SE 02797/O
Cód. | Descrição Insumo / Serviço | Coef. | Unidade | Custo (R$) | Custo Tot. (R$) | Origem
83450 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA | 1.29 | UN | 318.34 | 410.6586 | SINAPI-SV
|  | Total Geral (R$) |  |  | 410.6586
IFPB.05E | LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS, REFLETOR PARABÓLICO DE ALTO BRILHO, PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES LED 2 X 20W, >= 1.850 LM, FP= 0,92, INCLUSIVE LÂMPADAS LED | UN | 07798/ORSE
Cód. | Descrição Insumo / Serviço | Coef. | Unidade | Custo (R$) | Custo Tot. (R$) | Origem
07514/ORSE | Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar | 1 | UN | 58.27 | 58.27 | ORSE-SV
39387/SINAPI | Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 | 2 | UN | 42.55 | 85.1 | SINAPI-IN
88264/SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 15.04 | 15.04 | SINAPI-IN
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 11.78 | 11.78 | SINAPI-IN
|  | Total Geral (R$) |  |  | 170.19
IFPB.09E | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTOS PVC RÍGIDO EMBUTIDO 3/4 E CABO 2,5MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 00642/ORSE
Cód. | Descrição Insumo / Serviço | Coef. | Unidade | Custo (R$) | Custo Tot. (R$) | Origem
00642/ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | 1 | UN | 179.72 | 179.72 | ORSE-SV
|  | Total Geral (R$) |  |  | 179.72
IFPB.10E | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA EMBUTIDOS, CABO 2,5MM2 COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 93147/SINAPI
Cód. | Descrição Insumo / Serviço | Coef. | Unidade | Custo (R$) | Custo Tot. (R$) | Origem
90447/SINAPI | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | 1.1 | M | 3.64 | 4.004 | SINAPI-SV
90456/SINAPI | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). af_05/2015 | 0.5 | UN | 2.4 | 1.2 | SINAPI-SV
90466/SINAPI | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | 2.2 | M | 7.5 | 16.5 | SINAPI-SV
91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI | 2.1 | M | 6.81 | 14.301 | SINAPI-SV
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 6.3 | M | 2.17 | 13.671 | SINAPI-SV
91940/SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 1 | UN | 8.17 | 8.17 | SINAPI-SV
91953/SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | 1 | UN | 15.3 | 15.3 | SINAPI-SV
91890/SINAPI | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 1 | UN | 5.69 | 5.69 | SINAPI-SV
|  | Total Geral (R$) |  |  | 78.836
IFPB.11E | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS EMBUTIDOS, CABO 2,5MM2 COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 93147/SINAPI
Cód. | Descrição Insumo / Serviço | Coef. | Unidade | Custo (R$) | Custo Tot. (R$) | Origem
90447/SINAPI | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | 1.1 | M | 3.64 | 4.004 | SINAPI-SV
90456/SINAPI | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). af_05/2015 | 0.5 | UN | 2.4 | 1.2 | SINAPI-SV
90466/SINAPI | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | 2.2 | M | 7.5 | 16.5 | SINAPI-SV
91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI | 2.1 | M | 6.81 | 14.301 | SINAPI-SV
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 8.19 | M | 2.17 | 17.7723 | SINAPI-SV
91940/SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 1 | UN | 8.17 | 8.17 | SINAPI-SV
91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | 1 | UN | 24.24 | 24.24 | SINAPI-SV
91890/SINAPI | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 1 | UN | 5.69 | 5.69 | SINAPI-SV
|  | Total Geral (R$) |  |  | 91.8773
IFPB.13E | PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 10A/250V, CABO 2,5MM2 COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 93143/SINAPI
Cód. | Descrição Insumo / Serviço | Coef. | Unidade | Custo (R$) | Custo Tot. (R$) | Origem
90447/SINAPI | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | 2.2 | H | 3.64 | 8.008 | SINAPI-SV
90456/SINAPI | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). af_05/2015 | 1 | UN | 2.4 | 2.4 | SINAPI-SV
90466/SINAPI | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | 2.2 | M | 7.5 | 16.5 | SINAPI-SV
91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI | 4.2 | H | 6.81 | 28.602 | SINAPI-SV
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 12.6 | UN | 2.17 | 27.342 | SINAPI-SV
91940/SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 1 | M | 8.17 | 8.17 | SINAPI-SV
91997/SINAPI | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 1 | UN | 19.6 | 19.6 | SINAPI-SV
91890/SINAPI | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 0.5 | UN | 5.69 | 2.845 | SINAPI-SV
|  | Total Geral (R$) |  |  | 113.467
IFPB.15E | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 8 DISJUNTORES DIN TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, FORNECIMENTO E INSTALACAO (USO EM SALAS DE AULA) | UN | SINAPI 84402
Cód. | Descrição Insumo / Serviço | Coef. | Unidade | Custo (R$) | Custo Tot. (R$) | Origem
84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6/8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN | 63.55 | 63.55 | SINAPI-SV
|  | Total Geral (R$) |  |  | 63.55
IFPB.16E | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 16 DISJUNTORES DIN TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO >= 100A, FORNECIMENTO E INSTALACAO (USO EM LABORATÓRIOS E CORREDORES) | UN | SINAPI 83463
Cód. | Descrição Insumo / Serviço | Coef. | Unidade | Custo (R$) | Custo Tot. (R$) | Origem
83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12/16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN | 295.62 | 295.62 | SINAPI-SV
|  | Total Geral (R$) |  |  | 295.62
IFPB.17E | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES DIN TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO >= 150A, FORNECIMENTO E INSTALACAO (BLOCO ADMINISTRATIVO) | UN | SINAPI 741315
Cód. | Descrição Insumo / Serviço | Coef. | Unidade | Custo (R$) | Custo Tot. (R$) | Origem
74131/005 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 18/24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | 1 | UN | 468.67 | 468.67 | SINAPI-SV
|  | Total Geral (R$) |  |  | 468.67
IFPB.30E | LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA INCLUINDO LÂMPADA DE LED 15W | UN | 07798/ORSE
Cód. | Descrição Insumo / Serviço | Coef. | Unidade | Custo (R$) | Custo Tot. (R$) | Origem
10352/ORSE | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | 1 | UN | 104.66 | 104.66 | ORSE-SV
38194/SINAPI | Lampada led 15w bivolt branca, formato tradicional (base e27) | 1 | UN | 23.99 | 23.99 | SINAPI-IN
88264/SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.7 | H | 15.04 | 10.528 | SINAPI-IN
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.7 | H | 11.78 | 8.246 | SINAPI-IN
|  | Total Geral (R$) |  |  | 147.424
IFPB.49E | PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 10A/250V (DUPLA), CABO 2,5MM2 COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 93143/SINAPI
Cód. | Descrição Insumo / Serviço | Coef. | Unidade | Custo (R$) | Custo Tot. (R$) | Origem
90447/SINAPI | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | 2.2 | H | 3.64 | 8.008 | SINAPI-SV
90456/SINAPI | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). af_05/2015 | 1 | UN | 2.4 | 2.4 | SINAPI-SV
90466/SINAPI | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | 2.2 | M | 7.5 | 16.5 | SINAPI-SV
91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI | 4.2 | H | 6.81 | 28.602 | SINAPI-SV
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 12.6 | UN | 2.17 | 27.342 | SINAPI-SV
91940/SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 1 | M | 8.17 | 8.17 | SINAPI-SV
92002/SINAPI | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 1 | UN | 25.21 | 25.21 | SINAPI-SV
91890/SINAPI | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 0.5 | UN | 5.69 | 2.845 | SINAPI-SV
|  | Total Geral (R$) |  |  | 119.077
COMPOSIÇÃO | Revestimento Cerâmico para piso 34x34 (conforme det. proj. arquitetura), inc.rejunte flexível |  | Unidade | Coef. | Custo (R$) | Custo Tot. (R$)
00034356/SINAPI | REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO |  | kg | 0.38 | 2.75 | 1.045
1287/SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 |  | m2 | 1.05 | 19.99 | 20.9895
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.55 | 14.89 | 8.1895
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares |  | H | 0.45 | 11.78 | 5.301
00001381/SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS |  | kg | 4 | 0.48 | 1.92
37.445
COMPOSIÇÃO | Revestimento cerâmico para parede 34x34 (conforme det. proj. arquitetura), inc.rejunte flexível |  | Unidade | Coef. | Custo (R$) | Custo Tot. (R$)
00034356/SINAPI | REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO |  | kg | 0.38 | 2.75 | 1.045
00000533/SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 |  | m2 | 1.05 | 11.79 | 12.3795
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.55 | 14.89 | 8.1895
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares |  | H | 0.45 | 11.78 | 5.301
00001381/SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS |  | kg | 4 | 0.48 | 1.92
28.835
COMPOSIÇÃO | Bacia sanitária com caixa acoplada para PCD inclusive assento, conforme projeto de arquitetura
86888 | Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013
88267 | Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares |  | 0.78 | 14.86 | 11.5908
88316 | Servente Com Encargos Complementares |  | 0.44 | 11.78 | 5.1832
4384 | Parafuso Niquelado Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-10 |  | 2 | 9.97 | 19.94
6138 | Vedacao Pvc, 100 Mm, Para Saida Vaso Sanitario |  | 1 |  | 0
36520 | Bacia Sanitaria (Vaso) Convencional Para Pcd Sem Furo Frontal, De Louca Branca, Sem Assento |  | 1 | 517.89 | 517.89
37329 | Rejunte Epoxi Branco |  | 0.1469 | 42.53 | 6.2477
377 | Assento Sanitario De Plastico, Tipo Convencional |  | 1 | 21.64 | 21.64
582.4917
COMPOSIÇÃO | Revisão Em Cobertura Com Telha Ceramica Tipo Canal Comum, Itabaiana Ou Similar, Com Reposição De 50% Do Material
04711/ORSE | Telha cerâmica tipo canal comum, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar) | un | 10.2 | 0.46 | 4.692
88262/SINAPI | Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares | h | 0.5 | 14.79 | 7.395
88316/SINAPI | Servente Com Encargos Complementares | h | 1 | 11.78 | 11.78
00278/ORSE | Limpeza (Lavagem) De Telhas | m2 | 0.7 | 2.36 | 1.652
72085/SINAPI | Recolocacao De Ripas Em Madeiramento De Telhado, Considerando Reaproveitamento De Material | m | 0.8 | 1.32 | 1.056
72086/SINAPI | Recolocacao De Madeiramento Do Telhado - Caibros, Considerando Reaproveitamento De Material | m | 0.2 | 4.09 | 0.818
27.393
COMPOSIÇÃO | Administração local | Unidade | Coef. | Custo un (R$) | Custo mens. (R$) | Custo Tot. (R$)
90780 | Mestre De Obras Com Encargos Complementares | h | 70 | 21.27 | 1488.9 | 7444.5
88326 | Vigia Noturno Com Encargos Complementares | h | 173 | 13.44 | 2325.12 | 11625.6
19070.1

## orçamento resumo
ORÇAMENTO RESUMO
OBRA: REFORMA SEDE PROVISÓRIA SOLEDADE
IFPB | [5 empty] | 0.2522
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL ITEM (R$) | % | BDI (25,22%) | V.TOTAL(R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4706.905 | 1.7854 | 1187.0814 | 5893.9864
2.0 | SERVIÇOS EM TERRA | 11361.82 | 4.3096 | 2865.451 | 14227.271
3.0 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | 11539.59 | 4.3771 | 2910.2846 | 14449.8746
4.0 | REVESTIMENTO | 20299.66 | 7.6998 | 5119.5743 | 25419.2343
5.0 | PISO | 11512.4 | 4.3667 | 2903.4273 | 14415.8273
6.0 | ESQUADRIAS | 31694.98 | 12.0222 | 7993.474 | 39688.454
7.0 | COBERTA | 18896.73 | 7.1677 | 4765.7553 | 23662.4853
8.0 | FORRO | 2348.35 | 0.89075 | 592.2539 | 2940.6039
9.0 | PAVIMENTAÇÃO | 8488.15 | 3.2196 | 2140.7114 | 10628.8614
10.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 6971.39 | 2.6443 | 1758.1846 | 8729.5746
11.0 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 12100.49 | 4.5898 | 3051.7436 | 15152.2336
12.0 | PINTURA | 30399.45 | 11.5308 | 7666.7413 | 38066.1913
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 48372.24 | 18.348 | 12199.4789 | 60571.7189
14.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 3747.96 | 1.4216 | 945.2355 | 4693.1955
15.0 | CLIMATIZAÇÃO | 5479.2 | 2.0783 | 1381.8542 | 6861.0542
16.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16648.36 | 6.3149 | 4198.7164 | 20847.0764
17.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 19070.1 | 7.2334 | 4809.4792 | 23879.5792
| TOTAL | 263637.775 | 100 |  | 330127.22
| BDI (25,22%) | 66489.4469
| TOTAL GERAL | 330127.22

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ORÇAMENTO: OBRA: REFORMA DA NOVA SEDE PROVISÓRIA DO CAMPUS SOLEDADE
IFPB
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | V.PARCIAL(R$) | % | BDI (25,22%) | V.TOTAL(R$) c/ BDI | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4706.905 | 1.785% | 1187.0814 | 5893.9864 | 100% | 5893.9864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.0 | SERVIÇOS EM TERRA | 11361.82 | 4.31% | 2865.451 | 14227.271 | 50% | 7113.6355 | 50% | 7113.6355 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.0 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | 11539.59 | 4.377% | 2910.2846 | 14449.8746 | 30% | 4334.9624 | 40% | 5779.9498 | 30% | 4334.9624 |  | 0 |  | 0
4.0 | REVESTIMENTO | 20299.66 | 7.7% | 5119.5743 | 25419.2343 |  | 0 | 20% | 5083.8469 | 40% | 10167.6937 | 30% | 7625.7703 | 10% | 2541.9234
5.0 | PISO | 11512.4 | 4.367% | 2903.4273 | 14415.8273 | 10% | 1441.5827 | 30% | 4324.7482 | 30% | 4324.7482 | 30% | 4324.7482 |  | 0
6.0 | ESQUADRIAS | 31694.98 | 12.02% | 7993.474 | 39688.454 |  | 0 | 40% | 15875.3816 | 30% | 11906.5362 | 10% | 3968.8454 | 20% | 7937.6908
7.0 | COBERTA | 18896.73 | 7.168% | 4765.7553 | 23662.4853 | 40% | 9464.9941 | 20% | 4732.4971 | 20% | 4732.4971 | 20% | 4732.4971 |  | 0
8.0 | FORRO | 2348.35 | 0.8907% | 592.2539 | 2940.6039 |  | 0 | 50% | 1470.3019 | 30% | 882.1812 | 10% | 294.0604 | 10% | 294.0604
9.0 | PAVIMENTAÇÃO | 8488.15 | 3.22% | 2140.7114 | 10628.8614 |  | 0 | 40% | 4251.5446 | 30% | 3188.6584 | 20% | 2125.7723 | 10% | 1062.8861
10.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 6971.39 | 2.644% | 1758.1846 | 8729.5746 |  | 0 | 30% | 2618.8724 | 30% | 2618.8724 | 20% | 1745.9149 | 20% | 1745.9149
11.0 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 12100.49 | 4.59% | 3051.7436 | 15152.2336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70% | 10606.5635 | 30% | 4545.6701
12.0 | PINTURA | 30399.45 | 11.53% | 7666.7413 | 38066.1913 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70% | 26646.3339 | 30% | 11419.8574
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 48372.24 | 18.35% | 12199.4789 | 60571.7189 | 20% | 12114.3438 | 20% | 12114.3438 | 40% | 24228.6876 | 20% | 12114.3438 |  | 0
14.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 3747.96 | 1.422% | 945.2355 | 4693.1955 | [6 empty] | 50% | 2346.5978 | 50% | 2346.5978
15.0 | CLIMATIZAÇÃO | 5479.2 | 2.078% | 1381.8542 | 6861.0542 | 10% | 686.1054 | 40% | 2744.4217 | 20% | 1372.2108 | 30% | 2058.3163 |  | 0
16.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16648.36 | 6.315% | 4198.7164 | 20847.0764 |  |  |  | 0 |  | 0 | 60% | 12508.2458 | 40% | 8338.8306
17.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 19070.1 | 7.233% | 4809.4792 | 23879.5792 | 20% | 4775.9158 | 20% | 4775.9158 | 20% | 4775.9158 | 20% | 4775.9158 | 20% | 4775.9158
| TOTAL GERAL | 263637.775 | 100% | 66489.4469 | 330127.2219 | 13.88% | 45825.5262 | 21.47% | 70885.4592 | 21.97% | 72532.9637 | 29.04% | 95873.9254 | 13.63% | 45009.3473
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 13.88% | 45825.5262 | 35.35% | 116710.9854 | 57.32% | 189243.9492 | 86.37% | 285117.8746 | 100% | 330127.2219
|  | 0.2522 |  |  | 4775.9158
20%