## Plan1
|  | ORSE AGOSTO 2017 |  |  | SINAPI MAIO 2017
sinapi 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | comprimento | largura | altura |  | volume | preço unitario | valor total
|  | 132.6 | 0.4 | 0.4 |  | 21.22 | 296 | 6281.12
83518/SINAPI | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | 132.6 | 0.2 | 0.2 |  | 5.3 | 287.49 | 1523.7
72131/SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | 132.6 |  | 0.2 |  | 26.52 | 90.92 | 2411.2
96620/SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers. af_08/2017 | 33 | 22 | 0.07 |  | 50.82 | 394.05 | 20025.62
10043/ORSE | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm, c/junta plastica 3x27mm | 33 | 22 |  |  | 726 | 32.75 | 23776.5
41595/SINAPI | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | 340 |  |  |  | 340 | 7.93 | 2696.2
79465/SINAPI | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS | 28 | 16 |  |  | 448 | 31.45 | 14089.6
79467/SINAPI | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. | 340 |  |  |  | 340 | 9.93 | 3376.2
85662/SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | 33 | 22 |  |  | 726 | 8.61 | 6250.86
94963/SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  |  |  |  | 3.53 | 237.28 | 837.6
00139/ORSE | Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações |  |  |  |  | 280.3 | 6.16 | 1726.65
COMPOSIÇÃO | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 1:2:8 | [5 empty] | 69.93
87495/SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 66 | 44 | 1.2 |  | 118.8 | 50.86 | 6042.17
87905/SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 66 | 44 | 1.2 |  | 118.8 | 4.99 | 592.81
04783/ORSE | Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm | 66 | 44 | 1.2 |  | 118.8 | 22.51 | 2674.19
02288/ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional | 66 | 44 | 1.2 |  | 118.8 | 11.57 | 1374.52
12034/ORSE | Alambrado com tela de aço galvanizado, fio 12 bwg, malha 3/8", ondulada, quadrada, sem revestimento, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta | 110 |  | 6 |  | 660 | 172.35 | 113751
BDI
[8 empty] | 202322.54 | 25.69
| TOTAL GERAL | [6 empty] | 254299.2005
88571.54
| TOTAL SEM ALAMBRADO | [6 empty] | 111325.5686

## Planilha orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA |  |  |  | IFPB: CAMPUS PRINCESA ISABEL
ITEM | REFERÊNCIA | SERVIÇO | PREÇO UNITÁRIO | QUANTITATIVO | UNIDADE | VALOR CONTRATUAL
1.0 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 4459.62
1.1 | 02497/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | 34.93 | 15.36 | m³ | 536.52
1.2 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | 72.65 | 54 | m³ | 3923.1
2.0 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 6285.74
2.1 | 95467/SINAPI | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | 293.24 | 15.36 | m³ | 4504.17
2.2 | 83518/SINAPI | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | 285.65 | 3.84 | m³ | 1096.9
2.3 | 74076/003SINAPI | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X. | 17.83 | 38.4 | m² | 684.67
3.0 |  | PISO |  |  |  | 57916.69
3.1 | 96620/SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers. af_08/2017 | 332.77 | 37.8 | m³ | 12578.71
3.2 | 10043/ORSE | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm, c/junta plastica 3x27mm | 32.75 | 540 | m² | 17685
3.3 | 85662/SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | 8.06 | 540 | m² | 4352.4
3.4 | 79465/SINAPI | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS | 31.94 | 448 | m² | 14309.12
3.5 | 79467/SINAPI | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. | 9.87 | 340 | m | 3355.8
3.6 | 92402/SINAPI | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 6 cm. af_12/2015 | 51.99 | 92.5 | m² | 4809.08
3.7 | 04555/ORSE | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | 22.34 | 37 | m | 826.58
TOTAL | [5 empty] | 68662.05
BDI (25,22%) | [5 empty] | 17316.57
TOTAL GERAL (VALOR + BDI) | [5 empty] | 85978.62

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA |  |  |  | IFPB: CAMPUS PRINCESA ISABEL
1.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m
|  | COMP. | LARGURA | ALTURA | VOLUME
|  | 96 | 0.4 | 0.4 | 15.36
1.2 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
|  | COMP. | LARGURA | ALTURA | ÁREA
|  | 30 | 18 | 0.1 | 54
2.0 | FUNDAÇÕES
2.1 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4
|  | COMP. | LARGURA | ALTURA | VOLUME
|  | 96 | 0.4 | 0.4 | 15.36
2.2 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO
|  | PERIMETRO | LARGURA | ALTURA | PERIMETRO
|  | 96 | 0.2 | 0.2 | 3.84
2.3 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.
|  | PERIMETRO | ALTURA | QUANTIDADE | ÁREA
|  | 96 | 0.2 | 2 | 38.4
3.0 | PISO
3.1 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers. af_08/2017
|  | COMP. | LARGURA | ALTURA | ÁREA
|  | 30 | 18 | 0.07 | 37.8
3.2 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm, c/junta plastica 3x27mm
|  | COMP. | LARGURA |  | ÁREA
|  | 30 | 18 |  | 540
3.3 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM
|  | COMP. | LARGURA |  | ÁREA
|  | 30 | 18 |  | 540
3.4 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS
|  | COMP. | LARGURA |  | ÁREA
|  | 28 | 16 |  | 448
3.5 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.
|  | QUANT. LINEAR |  |  | QUANTIDADE
|  | 340 |  |  | 340
3.6 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 6 cm. af_12/2015
|  | COMP. MENOR | COMP. MAIOR | ALTURA | ÁREA
|  | 16 | 21 | 5 | 92.5
3.7 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
|  | QUANT. LINEAR |  |  | QUANTIDADE
|  | 37 |  |  | 37

## Orçamento Resumo
ORÇAMENTO RESUMO
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA
ITEM | DISCRMINAÇÃO | VALOR CONTRATUAL | PERCENTUAL | BDI (25,22%) | VALOR TOTAL
1.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 4459.616 | 6.5 | 1124.72 | 5584.35
2.0 | FUNDAÇÕES | 6285.74 | 9.15 | 1585.26 | 7871
3.0 | PISO | 57916.69 | 84.35 | 14606.59 | 72523.274
TOTAL |  | 68662.05 | 100 | 17316.57 | 85978.62
BDI (25,22%) |  | 17316.57
TOTAL GERAL (VALOR + BDI) |  | 85978.62

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA - CAMPUS PRINCESA ISABEL - IFPB
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | (VALOR + BDI) | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  |  |  | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$)
1.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 4459.616 | 5584.33 | 100% | 5584.33
2.0 | FUNDAÇÕES | 6285.74 | 7871 | 80% | 6296.8 | 20% | 1574.2
3.0 | PISO | 57916.69 | 72523.28 |  |  | 40% | 29009.312 | 60% | 43513.968
|  |  | 85978.62 | 13.82% | 11881.13 | 49.39% | 30583.51 | 100% | 43513.97
[7 empty] | 42464.64 |  | 85978.62