## Orçamento Sintético
OBRA: REFORMA PARA DESCENTRALIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DO IFPB JOÃO PESSOA
REFERÊNCIA: ABRIL/2018
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT | PREÇO UNIT. TOTAL | V.TOTAL(R$)
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 12463.6435
1.1 | IFPB.ELÉTRICA.01 | Elaboração de projeto executivo para subestação, inclusive quadro geral de distribuição, ART de projeto e execução, aprovado pela concessionária local | und | 1 | 2177.26 | 2177.26
1.2 | 11703/ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m² | 6.25 | 114.39 | 714.9375
1.3 | 08328/ORSE | Demolição de barracão da obra | m² | 6.25 | 4.16 | 26
1.4 | 00020/ORSE | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m² | 120 | 7.06 | 847.2
1.5 | 73992/001/SINAPI | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,5m, sem reaproveitamento | m² | 75 | 8.12 | 609
1.6 | 74209/001/SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 4.5 | 313.32 | 1409.94
1.7 | 02602/ORSE | Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 61 | 42.05 | 2565.05
1.8 | 00016/ORSE | Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado | m² | 5 | 17.4 | 87
1.9 | 00035/ORSE | Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso | m² | 10 | 3.53 | 35.3
1.10 | IFPB.CIVIL.06 | Demolição de contrapiso | m² | 13 | 21.272 | 276.536
1.11 | 74220/001/SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m² | 82 | 45.31 | 3715.42
2.0 |  | SERVIÇOS EM TERRA |  |  |  | 5084.479
2.1 | 02497/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 56 | 35.37 | 1980.72
2.2 | 93382/SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/2016 | m³ | 103 | 16.63 | 1712.89
2.3 | 02660/ORSE | Apiloamento manual de fundo de vala | m³ | 11.5 | 17.69 | 203.435
2.4 | 79482/SINAPI | Aterro com areia com adensamento hidráulico | m³ | 14 | 67.2 | 940.8
2.5 | 02657/ORSE | Lastro de brita 2 | m³ | 0.3 | 105.78 | 31.734
2.6 | 87503/SINAPI | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 9X19X19 Cm (Espessura De 9 Cm ) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² | m² | 5 | 42.98 | 214.9
3.0 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 4049.7711
3.1 | 95467/SINAPI | Embasamento c/ pedra argamassada utlizando arg. Cime/areia 1:4 | m³ | 4.5 | 296.34 | 1333.53
3.2 | 93204/SINAPI | Cinta de amarração de alvenaria moldade in loco em concreto | m | 28.5 | 26.11 | 744.135
3.3 | 92775/SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando ca-60 de 5,0mm - montagem | kg | 15 | 9.84 | 147.6
3.4 | 92791/SINAPI | Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro de 5mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes | kg | 15 | 5.74 | 86.1
3.5 | 92778/SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando ca-60 de 10,0mm - montagem | kg | 81 | 6.79 | 549.99
3.6 | 92794/SINAPI | Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro de 10mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes | kg | 81 | 4.9 | 396.9
3.7 | IFPB.CIVIL.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 11.5 | 68.8275 | 791.5161
4.0 |  | PILARES E VIGAS |  |  |  | 3342.135
4.1 | 09399/ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m³ | 2.5 | 410.13 | 1025.325
4.2 | 03170/ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 17 | 51.61 | 877.37
4.4 | 92777/SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montagem. | kg | 50 | 8.32 | 416
4.5 | 92759/SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 5.0 mm - montagem. | kg | 34.5 | 8.18 | 282.21
4.6 | 92791/SINAPI | Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes | kg | 34.5 | 5.74 | 198.03
4.7 | 92778/SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem. | kg | 80 | 6.79 | 543.2
5.0 |  | ALVENARIAS E VEDAÇÕES |  |  |  | 6699.025
5.1 | 87503/SINAPI | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 9X19X19 Cm (Espessura De 9 Cm ) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² | m² | 122 | 42.98 | 5243.56
5.2 | 93185/SINAPI | Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5m de vão | m | 8.5 | 23.91 | 203.235
5.3 | 93194/SINAPI | Contravega pré-moldada para vãos de até 1,5m de comprimento | m | 8.5 | 18.62 | 158.27
5.4 | 73937/001/SINAPI | Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² | 7 | 103.08 | 721.56
5.5 | 93202/SINAPI | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço | m | 28 | 13.3 | 372.4
6.0 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 5458.034
6.1 | 87879/SINAPI | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L | m² | 132.1 | 2.33 | 307.793
6.2 | 87905/SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m² | 103 | 4.99 | 513.97
6.3 | 87882/SINAPI | Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira | m² | 38 | 3.75 | 142.5
6.4 | 87547/SINAPI | Massa única para pintura , em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m² | 132.1 | 12.71 | 1678.991
6.5 | 87792/SINAPI | Emboço ou massa únicda em argamassa traço 1:2:8, preparo mecênico com betoneira 400L, aplicada manualm ente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm | m² | 103 | 20.44 | 2105.32
6.6 | 90408/SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_03/2015 | m² | 38 | 18.67 | 709.46
7.0 |  | PISO E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 4486.7991
7.1 | 87308/SINAPI | Argamassa traço 1:6 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 600 l. | m³ | 3.57 | 289.72 | 1034.3004
7.2 | 76447/001/SINAPI | Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,5cm, preparo mecânica da argamassa | m² | 41 | 34.03 | 1395.23
7.3 | 94998/SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. af_07/2016 | m² | 12 | 75.46 | 905.52
7.4 | 84186/SINAPI | Piso de borracha canelada, espessura 3,5mm, fixado com cola | m² | 2 | 52.93 | 105.86
7.5 | 10234/ORSE | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 40 | 14.63 | 585.2
7.6 | IFPB.CIVIL.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 2.1 | 68.8275 | 144.5377
7.7 | IFPB.CIVIL.04 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangularde 20 x 10 cm, espessura 6 cm, considerando reaproveitamento dos blocos | m² | 22 | 14.3705 | 316.151
8.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 5581.8267
8.1 | COTAÇÃO | Fornecimento e instalação do porta metálica, exclusive pintura na cor vermelha, conforme projeto | und | 1 | 1077.9867 | 1077.9867
8.2 | 01874/ORSE | Fornecimento de cadeado 50mm | und | 1 | 25.62 | 25.62
8.3 | IFPB CIVIL.02 | Tela metálica de proteção Fio 12 BWG e malha 10mm com moldura em chapa de aço, inclusive estrutura para fixação | m² | 10 | 160.302 | 1603.02
8.4 | COTAÇÃO | Fornecimento e instalação de gradil de proteção inclusive estrutura de fixação, conforme projeto | und | 3 | 958.4 | 2875.2
9.0 |  | COBERTA |  |  |  | 6850.18
9.1 | 74202/001/SINAPI | Laje pré moldada p/ forro, sobrecarga 100kg/m², vãos até 3,50m/e=8cm, c lajotas e capc/conc fck=20mpa, 3 cm, intereixo 38 cm, c/ escoramento (reapr. 3x) e ferragem negativa | m² | 55 | 56.81 | 3124.55
9.2 | 92784/SINAPI | Armação de laje de uma estrutura de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando CA-60 de 5.0 mm - Montagem | kg | 56 | 8.49 | 475.44
9.3 | 94210/SINAPI | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 55 | 44.85 | 2466.75
9.4 | 94230/SINAPI | Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suporte e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical | m | 11 | 52.6 | 578.6
9.5 | 09966/ORSE | Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 150mm | m | 4 | 51.21 | 204.84
10.0 |  | PINTURA |  |  |  | 6139.455
10.1 | 88483/SINAPI | Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão. | m² | 134 | 2.1 | 281.4
10.2 | 88485/SINAPI | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. | m² | 100.5 | 1.57 | 157.785
10.3 | 96135/SINAPI | Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos | m² | 100.5 | 15.22 | 1529.61
10.4 | 88482/SINAPI | Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. | m² | 38 | 2.28 | 86.64
10.5 | 88487/SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos | m² | 134 | 7.7 | 1031.8
10.6 | 88486/SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta latéx pva em teto, duas demãos | m² | 38 | 8.45 | 321.1
10.7 | 88489/SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 102 | 9.61 | 980.22
10.8 | 74245/001/SINAPI | Pintura acrilica em piso cimentado duas demãos | m² | 38 | 10.17 | 386.46
10.9 | 02304/ORSE | Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva (Zarcão), inclusive lixamento | m² | 44 | 8.69 | 382.36
10.10 | 02306/ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento | m² | 44 | 22.32 | 982.08
11.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 220.3158
11.1 | 74106/001/SINAPI | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos | m² | 28.03 | 7.86 | 220.3158
12.0 |  | COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 821.53
12.1 | 72554/SINAPI | Extintor de CO2 6Kg - fornecimento e instalação | und | 1 | 608.24 | 608.24
12.2 | 83635/SINAPI | Extintor incendio tp po quimico 6Kf - fornecimento e instalação | und | 1 | 213.29 | 213.29
13.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 193.575
13.1 | 01527/ORSE | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 7.5 | 25.81 | 193.575
14.0 |  | CAIXAS DE PASSAGEM E INSPEÇÃO |  |  |  | 15249.2385
14.1 | 02804/ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,00m | und | 1 | 1202.77 | 1202.77
14.2 | IFPB CIVIL.03 | Tampa de concreto 20x30cm | und | 3 | 15.5228 | 46.5685
14.3 | 11533/ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 0,60m | und | 21 | 651.18 | 13674.78
14.4 | 09200/ORSE | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento, padrão Energisa | und | 16 | 20.32 | 325.12
15.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 6180.1118
15.1 | IFPB.ELÉTRICA.13 | Parametrização de disjuntor de média tensão | und | 1 | 302.13 | 302.13
15.2 | 9537/SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 75 | 1.82 | 136.5
15.3 | 11853/ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | und | 11 | 37.29 | 410.19
15.4 | IFPB.ELÉTRICA.02 | Filtragem e reposição de Óleo em Tranformador 500KVA | und | 1 | 3083.71 | 3083.71
15.5 | IFPB.ELÉTRICA.03 | Desconexão (com isolamento de cabos de 240mm2) e transporte de transformador 500KVA até 300m | und | 1 | 712.76 | 712.76
15.6 | 79498/001/SINAPI | Pintura a oleo brilhante sobre superficie metalica, uma demao incluso uma demao de fundo anticorrosivo (Quadros Elétricos existentes) | m2 | 4.356 | 11.55 | 50.3118
15.7 | IFPB.ELÉTRICA.14 | Remoção de postes de concreto deitado | und | 2 | 157.54 | 315.08
15.8 | 03242/ORSE | Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T, inclusive com reaproveitamento de acessórios | und | 2 | 449.82 | 899.64
15.9 | 03018/ORSE | Remoção de transformador trifásico de 15 a 112,5kva, inclusive acessórios | und | 1 | 269.79 | 269.79
16.0 |  | SISTEMA DE MEDIÇÃO |  |  |  | 2709.918
16.1 | IFPB.ELÉTRICA.04 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas para sistemas trifásicos, fixado em painel, com 3 displays em led, configuração por teclado frontal e registro de parâmetros de consumo, demanda, tensão e corrente (com gravação e conversão das constantes do transformador) | und | 2 | 838.206 | 1676.412
16.2 | IFPB.ELÉTRICA.05 | Fornecimento e instalação de transformador de medição de corrente com relação 1000/5A | und | 6 | 160.026 | 960.156
16.3 | IFPB.ELÉTRICA.06 | Fornecimento e instalação de espiraduto para proteção de cabos e chicotes de fios | m | 5 | 6.3 | 31.5
16.4 | 91927/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 15 | 2.79 | 41.85
17.0 |  | MALHA DE ATERRAMENTO |  |  |  | 2481.4836
17.1 | 00434/ORSE | Fornecimento e instalação de haste coperweld 5/8" x 3,00m com conector | und | 15 | 31.43 | 471.45
17.2 | 09200/ORSE | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | und | 15 | 20.32 | 304.8
17.3 | COTAÇÃO | Fornecimento e instalação de conector GTDU para derivação de cabos de 50mm2 | und | 4 | 12.5 | 50
17.4 | 72254/SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalação | m | 56.92 | 29.08 | 1655.2336
18.0 |  | CONEXÃO DAS PARTES METÁLICAS AO ATERRAMENTO |  |  |  | 1419
18.1 | 72254/SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalação | m | 35 | 29.08 | 1017.8
18.2 | 72263/SINAPI | Terminal ou conector de pressao - para cabo 50mm2 (inclusive porca e parafuso) - fornecimento e instalação | und | 15 | 15.08 | 226.2
18.3 | COTAÇÃO | Fornecimento e instalação de conector GTDU para derivação de cabos de 50mm2 | und | 14 | 12.5 | 175
19.0 |  | INSTALAÇÃO DE ISOLADORES |  |  |  | 1852.17
19.1 | 07380/ORSE | Fornecimento e instalção de isolador suporte pedestal de uso interno com prensa fio, em porcelana tipo pilar cor branca, classe tensão 15 kV | und | 12 | 144.74 | 1736.88
19.2 | 04344/ORSE | Fornecimento e instalação de estrutura metálica em perfil L tipo C, de aço usinados, pintada em primer anticorrosivo, para fixação dos isoladores, incluindo chumbador (tabela gerdau para cantoeiras 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" 1,83 Kg/m) | m | 4.5 | 25.62 | 115.29
20.0 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 1968.526
20.1 | 10765/ORSE | Fornecimento e instalação de luminária de emergência com 31 Leds c/ autonomia de 1 hora | und | 3 | 31.8 | 95.4
20.2 | IFPB.ELÉTRICA.07 | Fornecimento e instalação de luminária tartaruga externa, com lâmpada led 10W, soquete E27, 220W | und | 2 | 98.158 | 196.316
20.3 | 97586/SINAPI | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | und | 3 | 83.01 | 249.03
20.4 | 12222/ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | und | 1 | 92.77 | 92.77
20.5 | IFPB.ELÉTRICA.08 | Ponto de luz em teto ou parede, aparente, com eletroduto e curva PVC rígido 3/4", abraçadeira tipo D e cabo 2,5mm2, fornecimento e instalação | und | 9 | 70.477 | 634.293
20.6 | IFPB.ELÉTRICA.09 | Ponto de interruptor simples - 1 tecla, aparente, com eletroduto e curva PVC rígido 3/4", abraçadeira tipo D e cabo 2,5mm2, fornecimento e instalação | und | 1 | 61.54 | 61.54
20.7 | IFPB.ELÉTRICA.10 | Ponto de tomada bipolar 2P+T 10A/250V, aparente, com eletroduto e curva de PVC rígido 3/4", abraçadeira tipo D e cabo 2,5mm2, fornecimento e instalação | und | 3 | 79.729 | 239.187
20.8 | 83399/SINAPI | Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220V/1000W, fornecimento e instalação | und | 1 | 28.47 | 28.47
20.9 | 91871/SINAPI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 5 | 6.56 | 32.8
20.10 | 91927/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 100 | 2.79 | 279
20.11 | 93653/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 5 | 9.79 | 48.95
20.12 | 93656/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 1 | 10.77 | 10.77
21.0 |  | CONEXÕES E VERGALHÕES |  |  |  | 1812.95
21.1 | COTAÇÃO | Fornecimento e instalação de vergalhão de cobre eletrolítico 3/8", pintado na cor da fase, alta tensão | m | 65 | 25.3 | 1644.5
21.2 | COTAÇÃO | Fornecimento e instalação de conector terminal para vergalhão de cobre eletrolítico 3/8", pintado na cor da fase, tipo T, C ou L, alta tensão | und | 15 | 12.5 | 168.45
22.0 |  | ARMÁRIO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 22438.72
22.1 | IFPB.ELÉTRICA.11 | Fornecimento e instalação de Painel (ou armário) modular com estrutura desmontável, em chapa de aço 2,65mm, com colunas perfuradas de 25mm, com 2 portas, fechamento traseiro, lateral e de teto, pintura eletrostática a pó na cor RAL 7032, com placa de montagem em chapa 2,65mm dobrada nas quadro bordas, com pintura eletrostática a pó na cor RAL 2003, incluindo base de soleira em perfil U em chapa reforçada 2mm (pintura eletrostática RAL 9011), chaves/fechaduras, isoladores, acrílico e baramento até a corrente nominal 800A (com derivação para o 8 disjuntores em barra chata) | und | 1 | 11724.79 | 11724.79
22.2 | 74130/010/SINAPI | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalacao | und | 3 | 523.84 | 1571.52
22.3 | 74130/007/SINAPI | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 250a 600v, fornecimento e instalacao | und | 3 | 870.12 | 2610.36
22.4 | 74130/008/SINAPI | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalacao | und | 3 | 1191.29 | 3573.87
22.5 | 08620/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 800 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | und | 1 | 2958.18 | 2958.18
23.0 |  | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 19435.85
23.1 | 73781/001/SINAPI | Mufla terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35/120mm2, isolação 15/25kv em EPR - borracha de silicone, fornecimento e instalação | und | 6 | 269.97 | 1619.82
23.2 | IFPB.CIVIL.05 | Suporte para mufla - fornecimento e instalação | und | 2 | 68.19 | 136.38
23.3 | 72269/SINAPI | Terminal ou conecto de pressão - para cabo 240mm2, fornecimento e instalação | und | 16 | 31.17 | 498.72
23.4 | 93000/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 240mm2, anti-chama 0,6/1KV, para distribuição - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 80 | 124.36 | 9948.8
23.5 | 09913/ORSE | Fornecimento e instalação de Chave seccionadora tripolar, 15Kv - 400A Abertura EM Carga, Uso Abrigado Modelo SR. | und | 3 | 1891.02 | 5673.06
23.6 | 11983/ORSE | Prolongador e comando para acionamento da chave seccionadora | und | 3 | 519.69 | 1559.07
24.0 |  | REDE DE ALIMENTAÇÃO - RAMAL DO BLOCO DE MECÂNICA |  |  |  | 108854.51
24.2 | 92996/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 1323 | 77.46 | 102479.58
24.3 | 93011/SINAPI | Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 294 | 19.94 | 5862.36
24.4 | 00434/ORSE | Fornecimento e instalação de haste coperweld 5/8" x 3,00m com conector | und | 1 | 31.43 | 31.43
24.6 | 72267/SINAPI | Terminal de compressão para cabo de 150 mm2 - Fornecimento | m | 18 | 26.73 | 481.14
25.0 |  | REDE DE ALIMENTAÇÃO - RAMAL DO BLOCO DE TRANSPORTE |  |  |  | 12143.3642
25.1 | 92988/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 326 | 26.81 | 8740.06
25.2 | 92984/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 81.5 | 13.33 | 1086.395
25.3 | 00434/ORSE | Fornecimento e instalação de haste coperweld 5/8" x 3,00m com conector | und | 1 | 31.43 | 31.43
25.4 | 83463/SINAPI | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa de aço galvanizado para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalação | und | 1 | 293.45 | 293.45
25.5 | 90457/SINAPI | Quebra em alvenaria para instalação de quadro distribuição pequeno (19x25 cm). Af_05/2015 | und | 1 | 5.44 | 5.44
25.6 | 93011/SINAPI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 80 | 19.94 | 1595.2
25.7 | IFPB.ELÉTRICA.12 | Remoção de cabo de cobre isolado até 150mm2 em rede eletrodutos enterrados | m | 20 | 4.7865 | 95.7292
25.8 | 93656/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 7 | 10.77 | 75.39
25.9 | 93654/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 3 | 10.14 | 30.42
25.10 | 00452/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | und | 1 | 100.15 | 100.15
25.11 | 72263/SINAPI | Terminal ou conector de pressao - para cabo 50mm2 - fornecimento e instalacao | und | 4 | 16.36 | 65.44
25.12 | 72261/SINAPI | Terminal ou conector de pressao - para cabo 25mm2 - fornecimento e instalacao | und | 2 | 12.13 | 24.26
26.0 |  | REDE DE ALIMENTAÇÃO - RAMAL DO BLOCO DE INFORMÁTICA |  |  |  | 31375.1966
26.1 | 92988/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 115.5 | 26.81 | 3096.555
26.2 | 92992/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 485.1 | 48.47 | 23512.797
26.3 | 93011/SINAPI | Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 231 | 19.94 | 4606.14
26.4 | 72263/SINAPI | Terminal ou conector de pressao - para cabo 50mm2 - fornecimento e instalacao | und | 2 | 16.36 | 32.72
26.5 | 72265/SINAPI | Terminal ou conector de pressao - para cabo 95mm2 - fornecimento e instalacao | und | 4 | 19.78 | 79.12
26.6 | IFPB.ELÉTRICA.12 | Remoção de cabo de cobre isolado até 150mm2 em rede eletrodutos enterrados | m | 10 | 4.7865 | 47.8646
27.0 |  | REDE DE ALIMENTAÇÃO - RAMAL DO BLOCO CAFEZINHO |  |  |  | 60366.04
27.2 | 92994/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 840 | 62.71 | 52676.4
27.4 | 72266/SINAPI | Terminal ou conector de pressao - para cabo 120mm2 - fornecimento e instalacao | und | 18 | 26.5 | 477
27.5 | 93011/SINAPI | Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 336 | 19.94 | 6699.84
27.6 | 00434/ORSE | Fornecimento e instalação de haste coperweld 5/8" x 3,00m com conector | und | 3 | 31.43 | 94.29
27.7 | 09200/ORSE | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento, padrão Energisa | und | 3 | 20.32 | 60.96
27.8 | 72254/SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalação | m | 2 | 29.08 | 58.16
27.9 | 91871/SINAPI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 3 | 6.56 | 19.68
27.10 | 91932/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 3 | 7.77 | 23.31
27.11 | 00434/ORSE | Fornecimento e instalação de haste coperweld 5/8" x 3,00m com conector | und | 3 | 31.43 | 94.29
27.12 | 09200/ORSE | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | und | 3 | 20.32 | 60.96
27.13 | 72254/SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalação | m | 2 | 29.08 | 58.16
27.14 | 91871/SINAPI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 3 | 6.56 | 19.68
27.15 | 91932/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 3 | 7.77 | 23.31
28.0 |  | REDE DE ALIMENTAÇÃO - RAMAL DO BLOCO FUNETEC |  |  |  | 256.4
28.1 | 00434/ORSE | Fornecimento e instalação de haste coperweld 5/8" x 3,00m com conector | und | 3 | 31.43 | 94.29
28.2 | 09200/ORSE | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | und | 3 | 20.32 | 60.96
28.3 | 72254/SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalação | m | 2 | 29.08 | 58.16
28.4 | 91871/SINAPI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 3 | 6.56 | 19.68
28.5 | 91932/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 3 | 7.77 | 23.31
29.0 |  | REDE DE ALIMENTAÇÃO - RAMAL DO BLOCO UAG |  |  |  | 66203.62
26.2 | 92992/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 1260 | 48.47 | 61072.2
29.4 | 72265/SINAPI | Terminal ou conector de pressao - para cabo 95mm2 - fornecimento e instalacao | und | 18 | 19.78 | 356.04
29.5 | 93011/SINAPI | Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 120 | 19.94 | 2392.8
29.6 | 74130/008/SINAPI | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalacao | und | 2 | 1191.29 | 2382.58
30.0 |  | REDE DE ALIMENTAÇÃO - RAMAL DO BLOCO REFEITORIO |  |  |  | 1290.515
30.1 | 93011/SINAPI | Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 57.75 | 19.94 | 1151.535
30.2 | 72264/SINAPI | Terminal ou conector de pressao - para cabo 70mm2 - fornecimento e instalacao | und | 2 | 16.49 | 32.98
30.3 | 72266/SINAPI | Terminal ou conector de pressao - para cabo 120mm2 - fornecimento e instalacao | und | 4 | 26.5 | 106
31.0 |  | REDE DE ALIMENTAÇÃO - RAMAL DO BLOCO CIVIL (RESERVA) |  |  |  | 7943.55
31.1 | 93011/SINAPI | Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 367.5 | 19.94 | 7327.95
31.2 | 93012/SINAPI | Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 110 mm (4") - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 20 | 30.78 | 615.6
32.0 |  | ILUMINAÇÃO PUBLICA |  |  |  | 30182.6
32.1 | 07741/ORSE | Fornecimento e instalação de poste decorativo em tubo de aço zincado e pintado em preto, 3m de altura, com difusor em vidro leitoso brilhante, com 02 pétalas, da lustres projeto, ref. DP-2198 ou similar, inclusive lâmpada fluorescente compacta ou LED 20W | und | 50 | 589 | 29450
32.2 | 07768/ORSE | Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento | und | 30 | 24.42 | 732.6
|  | TOTAL PARCIAL |  |  |  | 455554.5328
|  | BDI (25,22%) |  |  |  | 114890.8532
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 570445.386

## Orçamento Resumo
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - RESUMO
OBRA: REFORMA PARA DESCENTRALIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DO IFPB JOÃO PESSOA
LOCAL: JAGUARIBE/JOÃO PESSOA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | V. PARCIAL | % | BDI (25,22%) | V.TOTAL (R$) c/ BDI
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12463.6435 | 2.736% | 3143.3309 | 15606.9744
2.0 | SERVIÇOS EM TERRA | 5084.479 | 1.116% | 1282.3056 | 6366.7846
3.0 | FUNDAÇÕES | 4049.7711 | 0.889% | 1021.3523 | 5071.1233
4.0 | PILARES E VIGAS | 3342.135 | 0.7336% | 842.8864 | 4185.0214
5.0 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | 6699.025 | 1.471% | 1689.4941 | 8388.5191
6.0 | REVESTIMENTO | 5458.034 | 1.198% | 1376.5162 | 6834.5502
7.0 | PISO E PAVIMENTAÇÃO | 4486.7991 | 0.9849% | 1131.5707 | 5618.3699
8.0 | ESQUADRIAS | 5581.8267 | 1.225% | 1407.7367 | 6989.5634
9.0 | COBERTA | 6850.18 | 1.504% | 1727.6154 | 8577.7954
10.0 | PINTURA | 6139.455 | 1.348% | 1548.3706 | 7687.8256
11.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 220.3158 | 0.04836% | 55.5636 | 275.8794
12.0 | COMBATE A INCÊNDIO | 821.53 | 0.1803% | 207.1899 | 1028.7199
13.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 193.575 | 0.04249% | 48.8196 | 242.3946
14.0 | CAIXAS DE PASSAGEM E INSPEÇÃO | 15249.2385 | 3.347% | 3845.8579 | 19095.0964
15.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6180.1118 | 1.357% | 1558.6242 | 7738.736
16.0 | SISTEMA DE MEDIÇÃO | 2709.918 | 0.5949% | 683.4413 | 3393.3593
17.0 | MALHA DE ATERRAMENTO | 2481.4836 | 0.5447% | 625.8302 | 3107.3138
18.0 | CONEXÃO DAS PARTES METÁLICAS AO ATERRAMENTO | 1419 | 0.3115% | 357.8718 | 1776.8718
19.0 | INSTALAÇÃO DE ISOLADORES | 1852.17 | 0.4066% | 467.1173 | 2319.2873
20.0 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1968.526 | 0.4321% | 496.4623 | 2464.9883
21.0 | CONEXÕES E VERGALHÕES | 1812.95 | 0.398% | 457.226 | 2270.176
22.0 | ARMÁRIO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO | 22438.72 | 4.926% | 5659.0452 | 28097.7652
23.0 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS COMPLEMENTARES | 19435.85 | 4.266% | 4901.7214 | 24337.5714
24.0 | REDE DE ALIMENTAÇÃO - RAMAL DO BLOCO DE MECÂNICA | 108854.51 | 23.89% | 27453.1074 | 136307.6174
25.0 | REDE DE ALIMENTAÇÃO - RAMAL DO BLOCO DE TRANSPORTE | 12143.3642 | 2.666% | 3062.5565 | 15205.9207
26.0 | REDE DE ALIMENTAÇÃO - RAMAL DO BLOCO DE INFORMÁTICA | 31375.1966 | 6.887% | 7912.8246 | 39288.0212
27.0 | REDE DE ALIMENTAÇÃO - RAMAL DO BLOCO CAFEZINHO | 60366.04 | 13.25% | 15224.3153 | 75590.3553
28.0 | REDE DE ALIMENTAÇÃO - RAMAL DO BLOCO FUNETEC | 256.4 | 0.05628% | 64.6641 | 321.0641
29.0 | REDE DE ALIMENTAÇÃO - RAMAL DO BLOCO UAG | 66203.62 | 14.53% | 16696.553 | 82900.173
30.0 | REDE DE ALIMENTAÇÃO - RAMAL DO BLOCO REFEITORIO | 1290.515 | 0.2833% | 325.4679 | 1615.9829
31.0 | REDE DE ALIMENTAÇÃO - RAMAL DO BLOCO CIVIL (RESERVA) | 7943.55 | 1.744% | 2003.3633 | 9946.9133
32.0 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | 30182.6 | 6.625% | 7612.0517 | 37794.6517
| TOTAL GERAL | 455554.5328 | 100% | 114890.8532 | 570445.386

## BDI (25,22%)
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA
OBRA: REFORMA PARA DESCENTRALIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DO IFPB JOÃO PESSOA
1. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD)
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) | PORCENTAGEM ADOTADA (%)
Custo de Administração Central – AC | 3%
Seguro e Garantia - SG | 0.8%
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento – MI | 0.97%
Custo Financeiro – CI | 0.59%
3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT)
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) | PORCENTAGEM ADOTADA (%)
Custos Tributários - Total - T | 10.65%
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | 4.5%
Tributos Federais (PIS) | 0.65%
Tributos Federais (COFINS) | 3%
Tributos Estaduais | 0
Tributos Municipais (ISS) | 2.5%
Margem de contribuição bruta (beneficios ou lucro) - L | 6.16%
Metodologia do IBEC com lucro sobre os custos diretos totais da obra
Fórmula do BDI (*)BDI = ((1+ (AC+SG+MI))*(1+CI)*(1+L))/(1-T)-1
4. TAXA DE BDI (BDI): | 25.22%
Obs1: Os índices obedecem ao Acordão 2622/2013 - TCU - Plenário
Obs2: Foi utilizado no cálculo do BDI para fins de ISSQN a alíquota de 3% sobre o valor da nota fiscal, conforme lei municipal nº796/2015 , de 30 de dezembro de 2015. Entretanto a empresa vencedora do certame deverá comprovar o recolhimento indicado no BDI, pois a Lei permite uma redução nesta alíquota desde que cumpridas algumas exigências. No caso de recolhimento a menor do que o estipulado no BDI, o IFPB deverá reduzir o BDI para ajustá-lo a realidade.

## Composições do IFPB
COMPOSIÇÕES IFPB
IFPB.CIVIL.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | M2
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
7266/SINAPI | Bloco cerâmico (alvenaria de vedação), de 9 X 19 X 19 cm | MIL | 0.05 | 400 | 20
87292/SINAPI | Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400L | M³ | 0.0316 | 282.99 | 8.9425
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | H | 1.5 | 14.85 | 22.275
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 1.5 | 11.74 | 17.61
68.8275
IFPB.CIVIL.02 | Tela metálica de proteção Fio 12 BWG e malha 10mm | M2
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
13294/SINAPI | Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 3/8", comprimento 80mm | UND | 4 | 0.66 | 2.64
34360/SINAPI | Perfil de aluminio anodizado | kg | 1.6 | 20.29 | 32.464
10368/ORSE | Tela de aço galvanizado, fio 12 bwg, malha 1/2", ondulada, quadrada, sem revestimento | M² | 1.2 | 82.24 | 98.688
88251/SINAPI | Auxiliar de serralheiro com encargos complemmentares | H | 1 | 11.76 | 11.76
88315/SINAPI | Serralheiro com encargos complementares | H | 1 | 14.75 | 14.75
160.302
IFPB.CIVIL.03 | Tampa de concreto 20x30cm | M2
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
036/SINAPI | Aço CA-60, 4,2 mm, vergalhão | KG | 0.72 | 4.2 | 3.024
337/SINAPI | Arame recozido 18 BWG, 1,25mm (0,01 kg/m) | KG | 0.0145 | 10 | 0.145
370/SINAPI | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado, sem transporte) | M3 | 0.08 | 60 | 4.8
1379/SINAPI | Cimento portlando composto CP II-32 | KG | 2.77 | 0.43 | 1.1911
4512/SINAPI | Peça de madeira 3A/4A qualidade 2,5 X 5cm não aparelhada | M | 1.25 | 2.02 | 2.525
4718/SINAPI | Pedra britada n2 (19 A 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | M3 | 0.0075 | 50 | 0.375
5069/SINAPI | Prego de aço polido com cabeça 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.04 | 12.44 | 0.4976
88262/SINAPI | Carpinteiro de formas com encargos complementares | H | 0.1 | 14.75 | 1.475
88245/SINAPI | Armador com encargos complementares | H | 0.1 | 14.75 | 1.475
88830/SINAPI | Betoneira capacidade 400L, capacidade de mistura 280L, motor elétrico trifásico potência de 2cv, sem carregador | CHP | 0.014 | 1.08 | 0.01512
15.5228
OBS.: Baseado na composição 06171/SINAPI
IFPB.CIVIL.04 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, considerando reaproveitamento dos blocos | M2
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
00370/SINAPI | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.0568 | 60 | 3.408
04741/SINAPI | Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | m³ | 0.0065 | 47.73 | 0.31024
88260/SINAPI | Calceteiro com encargos complementares | h | 0.3975 | 14.75 | 5.8631
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.3975 | 11.74 | 4.6667
91277/SINAPI | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/2015 | chp | 0.0041 | 4.23 | 0.017343
91278/SINAPI | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. af_08/2015 | chi | 0.1947 | 0.54 | 0.10514
14.3705
OBS.: Baseado na composição 93679/SINAPI
IFPB.CIVIL.05 | Suporte para mufla - fornecimento e instalação | und
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
04353/ORSE | Suporte para mufla | und | 1 | 55 | 55
88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 11.38 | 5.69
88264 /SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 15 | 7.5
68.19
IFPB.CIVIL.06 | Demolição de contrapiso | M2
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.8 | 14.85 | 11.88
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.8 | 11.74 | 9.392
21.272
BASEADO NA COMPOSIÇÃO DEM-PIS-005 (SETOP-MG)
IFPB.ELÉTRICA.01 | Elaboração de projeto executivo para subestação, inclusive quadro geral de distribuição, incluido ART de projeto e execução, aprovado pela concessionária local | M
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
9167/SINAPI | Engenheiro eletricista com encagos complementares | h | 20 | 100.71 | 2014.2
Site CREA | ART de projeto/execução (CREA PB) | und | 2 | 81.53 | 163.06
2177.26
IFPB.ELÉTRICA.02 | Filtragem de Óleo em Tranformador 500KVA | UND
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
Cotação | Filtragem de Óleo em Tranformador 500KVA | und | 1 | 3083.71 | 3083.71
3083.71
IFPB.ELÉTRICA.03 | Desconexão (com isolamento de cabos de 240mm2) e transporte de transformador 500KVA até 300m | UND
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
03464/ORSE | Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km) | km | 100 | 3 | 300
04015/ORSE | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | und | 1 | 11 | 11
88264 /SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 8 | 15 | 120
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 24 | 11.74 | 281.76
712.76
IFPB.ELÉTRICA.04 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas para sistemas trifásicos, fixado em painel, com 3 displays em led, configuração por teclado frontal e registro de parâmetros de consumo, demanda, tensão e corrente (com gravação e conversão das constantes do transformador) | UND
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
Cotação | Multimedidor de grandezas elétricas para sistemas trifásicos, fixado em painel, com 3 displays em led, configuração por teclado frontal e registro de parâmetros de consumo, demanda, tensão e corrente (com gravação e conversão das constantes do transformador) | und | 1 | 827.51 | 827.51
88264 /SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 0.4 | 15 | 6
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.4 | 11.74 | 4.696
838.206
IFPB.ELÉTRICA.05 | Fornecimento e instalação de transformador de medição de corrente com relação 1000/5A | UND
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
Cotação | Transformador de medição de corrente com relação 1000/5A | und | 1 | 149.33 | 149.33
88264 /SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 0.4 | 15 | 6
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.4 | 11.74 | 4.696
160.026
IFPB.ELÉTRICA.06 | Fornecimento e instalação de espiraduto para proteção de cabos e chicotes de fios | M
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
Cotação | Espiraduto para proteção de cabos e chicotes de fios | m | 1 | 6 | 6
88264 /SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 0.02 | 15 | 0.3
6.3
IFPB.ELÉTRICA.07 | Luminária tartaruga externa, com lâmpada led 10W, soquete E27, 220w - Fornecimento e instalação | M
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
Cotação 1 | Luminária tipo tartaruga para uso externo, compatívem com lâmpada led ou fluorescente, soquete E27, 220V - Fornecimento | und | 3 | 16.01 | 48.03
Cotação 2 | Lampada LED 10W Residencial - Bulbo E27 Bivolt Branco Frio (6000K) | und | 3 | 10.47 | 31.41
88264 /SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 0.7 | 15 | 10.5
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.7 | 11.74 | 8.218
98.158
IFPB.ELÉTRICA.08 | Ponto de luz em teto ou parede, aparente, com eletroduto e curva PVC rígido 3/4", abraçadeira tipo D e cabo 2,5mm2, fornecimento e instalação | PT
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
12001/SINAPI | Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado | und | 1 | 3.07 | 3.07
08441/ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | und | 2 | 3.4 | 6.8
00353/ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 2.65 | 8.5 | 22.525
91926/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 5.3 | 2.14 | 11.342
88264 /SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 1 | 15 | 15
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 1 | 11.74 | 11.74
70.477
IFPB.ELÉTRICA.09 | Ponto de interruptor simples - 1 tecla, aparente, com eletroduto e curva PVC rígido 3/4", abraçadeira tipo D e cabo 2,5mm2, fornecimento e instalação | PT
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
00353/ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 2.1 | 8.5 | 17.85
08441/ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | und | 2 | 3.4 | 6.8
91926/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 4 | 2.14 | 8.56
92868/SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | und | 1 | 8.2 | 8.2
91953/SINAPI | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | und | 1 | 14.54 | 14.54
91890/SINAPI | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | und | 1 | 5.59 | 5.59
61.54
IFPB.ELÉTRICA.10 | Ponto de tomada bipolar 2P+T 10A/250V, aparente, com eletroduto e curva de PVC rígido 3/4", abraçadeira tipo D e cabo 2,5mm2, fornecimento e instalação | PT
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
00353/ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 2.1 | 8.5 | 17.85
08441/ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | und | 2 | 3.4 | 6.8
91926/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | und | 12.6 | 2.14 | 26.964
91940/SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 1 | 8.02 | 8.02
91996/SINAPI | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | und | 1 | 17.3 | 17.3
91890/SINAPI | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | und | 0.5 | 5.59 | 2.795
79.729
IFPB.ELÉTRICA.11 | Fornecimento e instalação de Painel (ou armário) modular com estrutura desmontável, em chapa de aço 2,65mm, com colunas perfuradas de 25mm, com 2 portas, fechamento traseiro, lateral e de teto, pintura eletrostática a pó na cor RAL 7032, com placa de montagem em chapa 2,65mm dobrada nas quadro bordas, com pintura eletrostática a pó na cor RAL 2003, incluindo base de soleira em perfil U em chapa reforçada 2mm (pintura eletrostática RAL 9011), chaves/fechaduras, isoladores, acrílico e baramento até a corrente nominal 800A (com derivação para o disjuntor em barra chata) | UND
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
08779/ORSE | Quadro/Armário/Painel modular desmontável 2200(+100)x1200x350mm, inclusive tampas e placas, sem mat. Elétricos | und | 1 | 3412.94 | 3412.94
08401/ORSE | Barra chata de cobre 2" x 3/8" | kg | 25.83 | 69.3 | 1790.019
04490/ORSE | Barra chata de cobre 1 1/2"x1/4" (derivação para os disjuntores) | kg | 5.81 | 69.3 | 402.633
09496/ORSE | Chapa de acrilico, inclusive dobradiças e suportes | m2 | 2 | 203.27 | 406.54
09600/ORSE | Isolador epoxi BT 40x40 | und | 13 | 11.82 | 153.66
09602/ORSE | Trilho galvanizado p/montagem de quadros distribuição | und | 2 | 16.2 | 32.4
88264 /SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 270.45 | 15 | 4056.75
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 125.2 | 11.74 | 1469.848
11724.79
IFPB.ELÉTRICA.12 | Remoção de cabo de cobre isolado até 150mm2 em rede eletrodutos enterrados | M
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88264 /SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 0.179 | 15 | 2.685
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.179 | 11.74 | 2.1015
4.7865
IFPB.ELÉTRICA.13 | Parametrização de disjuntor de média tensão | M
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
9167/SINAPI | Engenheiro Eletricista | h | 3 | 100.71 | 302.13
302.13
IFPB.ELÉTRICA.14 | Remoção de postes de concreto deitado | M
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
02456/ORSE | Caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz - L1620/51 - 143,0 hp) | h | 1 | 110.58 | 110.58
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 4 | 11.74 | 46.96
157.54

## Cronograma 180 dias
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
OBRA: REFORMA PARA DESCENTRALIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DO IFPB JOÃO PESSOA
LOCAL: JAGUARIBE/JOÃO PESSOA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | V. PARCIAL | % | BDI (25,22%) | V.TOTAL (R$) c/ BDI | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12463.6435 | 2.985% | 3143.3309 | 15606.9744 | 25% | 3901.7436 | 25% | 3901.7436 | 25% | 3901.7436 | 25% | 3901.7436 |  | 0 |  | 0
2.0 | SERVIÇOS EM TERRA | 5084.479 | 2.1% | 1282.3056 | 6366.7846 | 100% | 6366.7846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.0 | FUNDAÇÕES | 4049.7711 | 0.9969% | 1021.3523 | 5071.1233 | 100% | 5071.1233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.0 | PILARES E VIGAS | 3342.135 | 0.8311% | 842.8864 | 4185.0214 | 100% | 4185.0214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.0 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | 6699.025 | 1.301% | 1689.4941 | 8388.5191 | 100% | 8388.5191 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.0 | REVESTIMENTO | 5458.034 | 1.284% | 1376.5162 | 6834.5502 |  | 0 | 100% | 6834.5502 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.0 | PISO E PAVIMENTAÇÃO | 4486.7991 | 1.731% | 1131.5707 | 5618.3699 |  | 0 | 100% | 5618.3699 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.0 | ESQUADRIAS | 5581.8267 | 1.359% | 1407.7367 | 6989.5634 |  | 0 | 100% | 6989.5634 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.0 | COBERTA | 6850.18 | 1.596% | 1727.6154 | 8577.7954 |  | 0 | 100% | 8577.7954 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.0 | PINTURA | 6139.455 | 1.398% | 1548.3706 | 7687.8256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7687.8256 |  | 0
11.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 220.3158 | 0.05436% | 55.5636 | 275.8794 |  | 0 |  | 0 | 100% | 275.8794 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.0 | COMBATE A INCÊNDIO | 821.53 | 0.1975% | 207.1899 | 1028.7199 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1028.7199 |  | 0
13.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 193.575 | 0.04517% | 48.8196 | 242.3946 | 50% | 121.1973 | 50% | 121.1973 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.0 | CAIXAS DE PASSAGEM E INSPEÇÃO | 15249.2385 | 1.721% | 3845.8579 | 19095.0964 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 9547.5482 | 50% | 9547.5482
15.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6180.1118 | 1.513% | 1558.6242 | 7738.736 | 25% | 1934.684 | 25% | 1934.684 | 25% | 1934.684 | 25% | 1934.684 |  | 0 |  | 0
16.0 | SISTEMA DE MEDIÇÃO | 2709.918 | 0.6454% | 683.4413 | 3393.3593 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3393.3593 |  | 0 |  | 0
17.0 | MALHA DE ATERRAMENTO | 2481.4836 | 0.9449% | 625.8302 | 3107.3138 | 50% | 1553.6569 | 50% | 1553.6569 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.0 | CONEXÃO DAS PARTES METÁLICAS AO ATERRAMENTO | 1419 | 0.2854% | 357.8718 | 1776.8718 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1776.8718 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19.0 | INSTALAÇÃO DE ISOLADORES | 1852.17 | 0.4559% | 467.1173 | 2319.2873 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2319.2873 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20.0 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1968.526 | 0.4016% | 496.4623 | 2464.9883 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2464.9883 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21.0 | CONEXÕES E VERGALHÕES | 1812.95 | 0.4921% | 457.226 | 2270.176 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2270.176 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22.0 | ARMÁRIO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO | 22438.72 | 4.659% | 5659.0452 | 28097.7652 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 28097.7652 |  | 0 |  | 0
23.0 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS COMPLEMENTARES | 19435.85 | 3.701% | 4901.7214 | 24337.5714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 24337.5714 |  | 0 |  | 0
24.0 | REDE DE ALIMENTAÇÃO - RAMAL DO BLOCO DE MECÂNICA | 108854.51 | 18.19% | 27453.1074 | 136307.6174 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 68153.8087 | 50% | 68153.8087
25.0 | REDE DE ALIMENTAÇÃO - RAMAL DO BLOCO DE TRANSPORTE | 12143.3642 | 3.152% | 3062.5565 | 15205.9207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 7602.9603 | 50% | 7602.9603
26.0 | REDE DE ALIMENTAÇÃO - RAMAL DO BLOCO DE INFORMÁTICA | 31375.1966 | 6.826% | 7912.8246 | 39288.0212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 19644.0106 | 50% | 19644.0106
27.0 | REDE DE ALIMENTAÇÃO - RAMAL DO BLOCO CAFEZINHO | 60366.04 | 12.6% | 15224.3153 | 75590.3553 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 37795.1776 | 50% | 37795.1776
28.0 | REDE DE ALIMENTAÇÃO - RAMAL DO BLOCO FUNETEC | 256.4 | 8.358% | 64.6641 | 321.0641 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 160.532 | 50% | 160.532
29.0 | REDE DE ALIMENTAÇÃO - RAMAL DO BLOCO UAG | 66203.62 | 11.53% | 16696.553 | 82900.173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 41450.0865 | 50% | 41450.0865
30.0 | REDE DE ALIMENTAÇÃO - RAMAL DO BLOCO REFEITORIO | 1290.515 | 0.2626% | 325.4679 | 1615.9829 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 807.9914 | 50% | 807.9914
31.0 | REDE DE ALIMENTAÇÃO - RAMAL DO BLOCO CIVIL (RESERVA) | 7943.55 | 1.161% | 2003.3633 | 9946.9133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 4973.4567 | 50% | 4973.4567
32.0 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | 30182.6 | 7.22% | 7612.0517 | 37794.6517 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 18897.3259 | 50% | 18897.3259
| TOTAL GERAL | 455554.5328 | 100% | 114890.8532 | 570445.386 |  | 31522.7303 |  | 35531.5606 |  | 14943.6304 |  | 61665.1235 |  | 217749.4434 |  | 209032.898
| TOTAL ACUMULADO | [7 empty] | 67054.2909 |  | 81997.9212 |  | 143663.0447 |  | 361412.4881 |  | 570445.386