## Cronograma Fís-Fin
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma e Manutenção da coberta da Biblioteca do IFPB - campus Monteiro
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL PARCIAL(R$) | % | BDI (25,22%) | TOTAL C/ BDI(R$) | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10577.6552 | 12.82% | 2667.6846 | 13245.3398 | 100% | 13245.3398 |  | 0 |  | 0
2 | COBERTA | 37562.2272 | 45.53% | 9473.1937 | 47035.4209 | 10% | 4703.5421 | 30% | 14110.6263 | 30% | 14110.6263 | 30% | 14110.6263
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 20847.8591 | 25.27% | 5257.8301 | 26105.6892 | 10% | 2610.5689 | 30% | 7831.7067 | 30% | 7831.7067 | 30% | 7831.7067
4 | REVESTIMENTO | 1732.1304 | 2.099% | 436.8433 | 2168.9737 |  |  | 50% | 1084.4868 | 50% | 1084.4868
5 | PISO | 2330.548 | 2.825% | 587.7642 | 2918.3122 |  | 0 | 50% | 1459.1561 | 50% | 1459.1561
6 | FORRO | 4237.8488 | 5.136% | 1068.7855 | 5306.6343 |  | 0 | 30% | 1591.9903 | 30% | 1591.9903 | 40% | 2122.6537
7 | PINTURA | 3744.702 | 4.539% | 944.4138 | 4689.1158 |  | 0 |  | 0 | 30% | 1406.7348 | 70% | 3282.3811
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1475.6742 | 1.789% | 372.165 | 1847.8392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1847.8392
| TOTAL GERAL | 82508.6449 | 100% | 20808.6802 | 103317.3251 | 19.9% | 20559.4508 | 25.24% | 26077.9662 | 26.6% | 27484.701 | 28.26% | 29195.2071
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 19.9% | 20559.4508 | 45.14% | 46637.4171 | 71.74% | 74122.1181 | 100% | 103317.3251

## Orçamento Resumo
ORÇAMENTO RESUMO
OBRA: Reforma e Manutenção da coberta da Biblioteca do IFPB - campus Monteiro
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL ITEM (R$) | % | BDI (25,22%) | V.TOTAL(R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10577.6552 | 12.82% | 2667.6846 | 13245.3398
2 | COBERTA | 37562.2272 | 45.53% | 9473.1937 | 47035.4209
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 20847.8591 | 25.27% | 5257.8301 | 26105.6892
4 | REVESTIMENTO | 1732.1304 | 2.099% | 436.8433 | 2168.9737
5 | PISO | 2330.548 | 2.825% | 587.7642 | 2918.3122
6 | FORRO | 4237.8488 | 5.136% | 1068.7855 | 5306.6343
7 | PINTURA | 3744.702 | 4.539% | 944.4138 | 4689.1158
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1475.6742 | 1.789% | 372.165 | 1847.8392
| TOTAL | 82508.6449 | 100% | 20808.6802 | 103317.3251
| BDI (25,22%) | 20808.6802
| TOTAL(R$) | 103317.3251

## Orçamento Sintético
ORÇAMENTO SINTÉTICO
OBRA: Reforma e Manutenção da coberta da Biblioteca do IFPB - campus Monteiro
Ref. SINAPI e ORSE - Setembro/2018
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIOS (R$) | V.TOTAL(R$) |  | UNID | QUANT. CONTRAT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | VALOR UNITÁRIOS (R$)
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10577.6552
1.1 | ORSE - 05005 | Retirada e reassentamento de telhado com telhas de fibrocimento, espessura 6mm, incluindo telhas e madeiramento | [5 empty] | m² | 272.24 | 28.41 | 7734.3384
1.2 | SINAPI - 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. | [5 empty] | m³ | 1.12 | 30.63 | 34.3056
1.3 | ORSE - 07218 | Remoção de impermeabilização com manta asfáltica | [5 empty] | m² | 50.24 | 4.77 | 239.6448
1.4 | ORSE - 00016 | Demolição manual de piso cimentado (proteção mecânica) | [5 empty] | m² | 50.24 | 17.86 | 897.2864
1.5 | SINAPI - 97641 | Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. | [5 empty] | m² | 44.28 | 2.69 | 119.1132
1.6 | ORSE - 03240 | Demolição de piso de alta resistência | [5 empty] | m² | 22 | 13.71 | 301.62
1.7 | SINAPI - 72178 | Retirada de telhas em policarbonato, com montantes metálicos | [5 empty] | m² | 62.04 | 20.17 | 1251.3468
2 |  | COBERTA |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 37562.2272
2.1 | SINAPI - 87504 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. | [5 empty] | m² | 43.16 | 43.9 | 1894.724
2.2 | ORSE - 08216 | Corte de telha de fibrocimento tipo ondulada, espessura 6mm | [5 empty] | m | 59.4 | 9.15 | 543.51
2.3 | ORSE - 00265 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 30% do material | [5 empty] | m² | 272.24 | 15.27 | 4157.1048
2.4 | SINAPI - 89578 | Tubo pvc, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. | [5 empty] | m | 88 | 19.89 | 1750.32
2.5 | SINAPI - 90441 | Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm. | [5 empty] | und | 4 | 67.68 | 270.72
2.6 | ORSE - 00163 | Alvenaria bloco de vidro, dim. 19 x 19 X 8cm, com argamassa traço 1:5 (cimento e areia) c/ junta de 1,0cm | [5 empty] | m² | 15.36 | 593.96 | 9123.2256
2.7 | SINAPI - 739701 | Estrutura metálica em aço estrutural, perfil "I", h = 4" | [5 empty] | kg | 485.76 | 9.7 | 4711.872
2.8 | SINAPI - 739702 | Estrutura metálica em aço estrutural, perfil "I", h = 3" | [5 empty] | kg | 946.7 | 7.24 | 6854.108
2.9 | ORSE - 11501 | Chapa de aço galvanizado nº. 24. Fornecimento, montagem e instalação | [5 empty] | m² | 9.02 | 53.38 | 481.4876
2.10 | ORSE - 09918 | Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche, pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada | [5 empty] | m² | 55.68 | 139.64 | 7775.1552
3 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 20847.8591 | 32.11
3.1 | ORSE - 10020 | Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m³ | 64.55 | 0 | 0 | SINAPI 5719 | m² | 62.8 | 77.32 | 4855.696 | 0.83
3.2 | SINAPI - 87755 | Proteção mecânica em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. | [5 empty] | m² | 62.8 | 29.11 | 1828.108
3.3 | ORSE - 10029 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | [5 empty] | m² | 160.11 | 74.62 | 11947.4082
3.4 | SINAPI - 40780 | Regularização de superficie de concreto aparente | [5 empty] | m² | 222.91 | 7.11 | 1584.8901
3.5 | SINAPI - 84678 | Selante em poliuretano brilhante em concreto ou tijolo, três demãos | [5 empty] | m² | 46.08 | 13.71 | 631.7568
4 |  | REVESTIMENTO | [8 empty] | 1732.1304
4.1 | SINAPI - 87530 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | [5 empty] | m² | 76.44 | 22.66 | 1732.1304
5 |  | PISO | m³ | #REF! | 0 | #REF! | 72888 |  |  |  | 2330.548
5.1 | SINAPI - 87301 | Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, espessura 4cm, preparo mecânico com betoneira 400 l. | [5 empty] | m³ | 0.88 | 353.1 | 310.728
5.2 | SINAPI - 84191 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | [5 empty] | m² | 22 | 91.81 | 2019.82
6 |  | FORRO | m² | 7.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4237.8488 | 92.8
6.1 | ORSE - 09082 | Tabica para forro de gesso - fornecimento e montagem | m² | 532.01 | 37.0804 | 19727.1649 |  | m | 50 | 11.11 | 555.5 | 42.92
6.2 | ORSE - 12026 | Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, instalado | m² | 4.86 | 519.0548 | 2522.6063 | SINAPI 79627 | m² | 44.28 | 32.8 | 1452.384
6.3 | ORSE - 11492 | Forro de gesso acartonado, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, placa resistente a umidade (RU), instalado | m² | 4.86 | 519.0548 | 2522.6063 | SINAPI 79627 | m² | 32.64 | 68.32 | 2229.9648 | 10.89
7 |  | PINTURA | Kg | 2478 | 0 | 0 | 72110 |  |  |  | 3744.702 | 2.88
7.1 | SINAPI - 88482 | Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. | M² | 177 | 0 | 0 | 9808/ORSE | m² | 76.92 | 2.26 | 173.8392
7.2 | SINAPI - 88496 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. | M | 30 | 0 | 0 | 72104 | m² | 76.92 | 15.3 | 1176.876
7.3 | SINAPI - 88488 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | m² | 4.32 | 0 | 0 | 74071/002 | m² | 76.92 | 10.91 | 839.1972
7.4 | SINAPI - 88483 | Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão. | M² | 177 | 0 | 0 | 9808/ORSE | m² | 76.44 | 2.08 | 158.9952 | 18.41
7.5 | SINAPI - 88497 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. | M | 30 | 0 | 0 | 72104 | m² | 76.44 | 8.42 | 643.6248 | 17.52
7.6 | SINAPI - 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 4.32 | 0 | 0 | 74071/002 | m² | 76.44 | 9.84 | 752.1696 | 19.63
8 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | ml | 89.4 | 0 | 0 | IFPB |  |  |  | 1475.6742 | 30.79
8.1 | SINAPI - 9537 | Limpeza final da obra | ml | 89.4 | 0 | 0 | IFPB | m² | 810.81 | 1.82 | 1475.6742 | 61.53
TOTAL PARCIAL(R$) | [5 empty] | #REF! |  |  |  |  | 82508.6449
BDI (25,22%) | [5 empty] | #REF! |  |  |  |  | 20808.6802
TOTAL(R$) | [5 empty] | #REF! |  |  |  |  | 103317.3251

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: Reforma e Manutenção da coberta da Biblioteca do IFPB - campus Monteiro
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Retirada e reassentamento de telhado com telhas de fibrocimentos, espessura 6mm, incluindo telhas e madeiramento
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| Cobertas adjacentes à abóboda |  |  |  |  | 272.24
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 272.24
1.2 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | ALTURA(m) | VOLUME.(m³)
| Calhas adjacentes à abóboda | 2 | 31.1 | 0.09 | 0.2 | 1.1196
| VOLUME TOTAL(M³) |  |  |  |  | 1.1196
1.3 | Remoção de impermeabilização com manta asfáltica
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| Calhas adjacentes à abóboda | 2 | 31.4 | 0.8 |  | 50.24
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 50.24
1.4 | Demolição manual de piso cimentado (proteção mecânica)
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| Calhas adjacentes à abóboda | 2 | 31.4 | 0.8 |  | 50.24
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 50.24
1.5 | Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| Interior da edificação | 123 | 0.6 | 0.6 |  | 44.28
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 44.28
1.6 | Demolição de piso de alta resistência
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| Salão de leitura |  | 22 | 1 |  | 22
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 22
1.7 | Retirada de telhas em policarbonato, com montantes metálicos
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| Coberta | 3 | 18.8 | 1.1 |  | 62.04
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 62.04
2 | COBERTA
2.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | ALTURA(m) | ÁREA(m²)
| Alvenaria da coberta | 6 | 12.8 |  | 0.4 | 30.72
| Calhas adjacentes à abóboda | 2 | 31.1 |  | 0.2 | 12.44
| ÁREA TOTAL(M²) |  |  |  |  | 43.16
2.2 | Corte de telha de fibrocimento tipo ondulada, espessura 6mm
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | DESCONTO(m2) | COMP.(m)
| Cobertas adjacentes à abóboda | 2 | 29.7 |  |  | 59.4
| COMP. TOTAL(M) |  |  |  |  | 59.4
2.3 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 30% do material
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| Cobertas adjacentes à abóboda |  |  |  |  | 272.24
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 272.24
2.4 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | ALTURA(m) | DESCONTO(m2) | COMP.(m)
| Calhas adjacentes à abóboda | 2 | 22 | 4.5 |  | 53
|  | 2 | 13 | 4.5 |  | 35
| COMPRIMENTO TOTAL(M) |  |  |  |  | 88
2.5 | Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | ALTURA(m) | DESCONTO(m2) | QUANT.(und)
| Calhas adjacentes à abóboda | 4 |  |  |  | 4
| QUANT. TOTAL(und) |  |  |  |  | 4
2.6 | Alvenaria bloco de vidro, dim. 19 x 19 X 8cm, com argamassa traço t4 - 1:5 (cimento / areia) c/ junta de 1,0cm
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | ALTURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| Coberta | 6 | 12.8 | 0.2 |  | 15.36
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 15.36
2.7 | Estrutura metálica em aço estrutural perfil I , h = 4"
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | PESO LINEAR(kg/m) | DESCONTO(m2) | PESO(kg)
| Coberta | 3 | 12.8 | 12.65 |  | 485.76
| PESO TOTAL(KG) |  |  |  |  | 485.76
2.8 | Estrutura metálica em aço estrutural perfil I, h = 3"
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | PESO LINEAR(kg/m) | PESO(kg) | PESO(kg)
| Coberta | 3 | 12.8 | 9.68 |  | 371.712
|  | 66 | 0.9 | 9.68 |  | 574.992
| PESO TOTAL(KG) |  |  |  |  | 946.704
2.9 | Chapa de aço galvanizado nº. 24. Fornecimento, montagem e instalação
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | ALTURA(m) | PESO(kg) | ÁREA(M2)
| Coberta | 3 | 12.8 | 0.105 |  | 4.032
|  | 3 | 12.8 | 0.13 |  | 4.992
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 9.024
2.10 | Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche, pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | PESO(kg) | ÁREA(M2)
| Coberta | 3 | 12.8 | 1.45 |  | 55.68
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 55.68
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO
3.1 | Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| Calhas adjacentes à abóboda | 2 | 31.4 | 1 |  | 62.8
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 62.8
3.2 | Proteção mecânica em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| Calhas adjacentes à abóboda | 2 | 31.4 | 1 |  | 62.8
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 62.8
3.3 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| Superfícies da abóboda | 2 | 22.3 | 3.59 |  | 160.114
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 160.114
3.4 | Regularização de superficie de concreto aparente
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| Calhas adjacentes à abóboda | 2 | 31.4 | 1 |  | 62.8
| Superfícies da abóboda | 2 | 22.3 | 3.59 |  | 160.114
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 222.914
3.5 | Selante em poliuretano brilhante em concreto ou tijolo, três demãos
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| Conforme projeto arquitetônico | 12 | 12.8 | 0.3 |  | 46.08
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 46.08
4 | REVESTIMENTO
4.1 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014
| LOCAL | QUANT (und) | ALTURA(m) | LARGURA(m) | COMPRIMENTO(m) | ÁREA(m2)
| Alvenaria da coberta | 12 | 0.4 |  | 12.8 | 61.44
| Paredes dos tubos de queda | 4 | 3.75 | 1 |  | 15
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 76.44
4.2 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes
| LOCAL | QUANT (und) | ALTURA(m) | LARGURA(m) | COMPRIMENTO(m) | ÁREA(m2)
| Alvenaria da coberta | 12 | 0.4 |  | 12.8 | 61.44
| Paredes dos tubos de queda | 4 | 3.75 | 1 |  | 15
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 76.44
5 | PISO
5.1 | Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, espessura 4cm, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_06/2014
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | ESPESSURA(m) | VOLUME(m3)
| Salão de leitura |  | 22 | 1 | 0.04 | 0.88
| VOLUME TOTAL(M3) |  |  |  |  | 0.88
5.2 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| Salão de leitura |  | 22 | 1 |  | 22
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 22
6 | FORRO
6.1 | Tabica para forro de gesso - fornecimento e montagem
| LOCAL | QUANT (und) | ALTURA(m) | COMPRIMENTO(m) | DESCONTO(m2) | COMP.(m)
| Forro |  |  | 50 |  | 50
| COMPRIMENTO TOTAL(M) |  |  |  |  | 50
6.2 | Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, instalado
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| Interior da edificação | 123 | 0.6 | 0.6 |  | 44.28
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 44.28
6.3 | Forro de gesso acartonado, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, placa resistente a umidade (RU), instalado
| LOCAL | QUANT (und) | LARGURA(m) | COMPRIMENTO(m) | DESCONTO(m2) | COMP.(m)
| Coberta | 3 | 0.85 | 12.8 |  | 32.64
| COMPRIMENTO TOTAL(M) |  |  |  |  | 32.64
7 | PINTURA
7.1 | Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. af_06/2014
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| Forro de gesso | 123 | 0.6 | 0.6 |  | 44.28
| Forro de gesso acartonado | 3 | 12.8 | 0.85 |  | 32.64
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 76.92
7.2 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. af_06/2014
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| Forro de gesso | 123 | 0.6 | 0.6 |  | 44.28
| Forro de gesso acartonado | 3 | 12.8 | 0.85 |  | 32.64
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 76.92
7.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| Forro de gesso | 123 | 0.6 | 0.6 |  | 44.28
| Forro de gesso acartonado | 3 | 12.8 | 0.85 |  | 32.64
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 76.92
7.4 | Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão. af_06/2014
| LOCAL | QUANT (und) | ALTURA(m) | LARGURA(m) | COMPRIMENTO(m) | ÁREA(m2)
| Alvenaria da coberta | 12 | 0.4 |  | 12.8 | 61.44
| Paredes dos tubos de queda | 4 | 3.75 | 1 |  | 15
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 76.44
7.5 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014
| LOCAL | QUANT (und) | ALTURA(m) | LARGURA(m) | COMPRIMENTO(m) | ÁREA(m2)
| Alvenaria da coberta | 12 | 0.4 |  | 12.8 | 61.44
| Paredes dos tubos de queda | 4 | 3.75 | 1 |  | 15
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 76.44
7.6 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014
| LOCAL | QUANT (und) | ALTURA(m) | LARGURA(m) | COMPRIMENTO(m) | ÁREA(m2)
| Alvenaria da coberta | 12 | 0.4 |  | 12.8 | 61.44
| Paredes dos tubos de queda | 4 | 3.75 | 1 |  | 15
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 76.44
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
8.1 | Limpeza final da obra
| LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| Coberta |  |  |  |  | 810.81
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 810.81