## PLANILHA
REITORIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CAMPUS PICUÍ (1ª ETAPA)
MÊS REFERÊNCIA DA PROPOSTA: JULHO/2018
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | V.TOTAL(R$)
Serviço
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4018.52
1.1 | 74077/002 SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m² | 1056 | 3.72 | 3928.32
1.2 | 98529/SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | und | 2 | 45.1 | 90.2
2.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 1974.34
2.1 | 96525/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m³ | 21.95 | 24.48 | 537.34
2.2 | 79473/SINAPI | CORTE E ATERRO COMPENSADO | m² | 300 | 4.79 | 1437
3.0 |  | FUNDAÇÃO |  |  |  | 6354.52
3.1 | 96620/SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 2.74 | 361.15 | 989.55
3.2 | 87496/SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 27.44 | 55.45 | 1521.55
3.3 | 96536/SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 27.44 | 40.21 | 1103.36
3.4 | 92916/SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 137.2 | 8.46 | 1160.71
3.5 | 92915/SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 43.77 | 9.65 | 422.38
3.6 | 97094/SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 2.74 | 422.25 | 1156.97
4.0 |  | ESTRUTURA |  |  |  | 4190.94
4.1 | 93205/SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | m | 132.8 | 20.22 | 2685.22
4.2 | 94964/SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.72 | 272.4 | 196.13
4.3 | 92269/SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | m² | 15.12 | 59.48 | 899.34
4.4 | 92762/SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 64.81 | 6.33 | 410.25
5.0 |  | ALVENARIA |  |  |  | 6898.96
5.1 | 89043/SINAPI | SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 132.8 | 51.95 | 6898.96
6.0 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 6265.5
6.1 | 87879/SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 265.6 | 2.49 | 661.34
6.2 | 87529/SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 265.6 | 21.1 | 5604.16
7.0 |  | PISO |  |  |  | 74185.4
7.1 | 68053/SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 1056 | 4.71 | 4973.76
7.2 | 72183/SINAPI | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 1056 | 65.27 | 68925.12
7.3 | 97114/SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | m | 988 | 0.29 | 286.52
8.0 |  | PINTURA |  |  |  | 45540.22
8.1 | 79465/SINAPI | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS | m² | 1056 | 32.89 | 34731.84
8.2 | 79467/SINAPI | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. | m | 519.13 | 10.69 | 5549.5
8.3 | 88485/SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 318.72 | 1.62 | 516.33
8.4 | 88423/SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 318.72 | 14.88 | 4742.55
TOTAL PARCIAL | [5 empty] | 149428.4
BDI (25,22%) | [5 empty] | 37685.84
TOTAL GERAL | [5 empty] | 187114.24

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74077/002 SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.
|  | COMP. | LARG. | ALT. |  | RESULTADO
| ÁREA | 44 | 24 |  |  | 1056
1.2 | 98529/SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
|  | COMP. | LARG. | ALT. |  | RESULTADO
| UNIDADE |  |  |  |  | 2
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 96525/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017
|  | COMP. | LARGURA | ALTURA |  | RESULTADO
| VOLUME | 24.3 | 0.4 | 0.4 |  | 3.888 | QUADRA
| VOLUME | 24.3 | 0.4 | 0.4 |  | 3.888
| VOLUME | 44.3 | 0.4 | 0.4 |  | 7.088
| VOLUME | 44.3 | 0.4 | 0.4 |  | 7.088
[5 empty] | TOTAL | 21.952
2.2 | 79473/SINAPI | CORTE E ATERRO COMPENSADO
|  | COMP. | LARGURA | ALTURA |  | RESULTADO
| VOLUME | 50 | 30 | 0.2 |  | 300
3.0 | FUNDAÇÃO
3.1 | 96620/SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017
|  | COMP. | LARGURA | ALTURA |  | RESULTADO
| VOLUME | 24.3 | 0.4 | 0.05 |  | 0.486 | QUADRA
| VOLUME | 24.3 | 0.4 | 0.05 |  | 0.486
| VOLUME | 44.3 | 0.4 | 0.05 |  | 0.886
| VOLUME | 44.3 | 0.4 | 0.05 |  | 0.886
[5 empty] | TOTAL | 2.744
3.2 | 87496/SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
|  | COMP. | LARGURA | ALTURA |  | RESULTADO
| ÁREA | 24.3 |  | 0.2 |  | 4.86 | QUADRA
| ÁREA | 24.3 |  | 0.2 |  | 4.86
| ÁREA | 44.3 |  | 0.2 |  | 8.86
| ÁREA | 44.3 |  | 0.2 |  | 8.86
[5 empty] | TOTAL | 27.44
3.3 | 96536/SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
|  | COMP. | N | ALTURA |  | RESULTADO
| ÁREA | 24.3 | 2 | 0.1 |  | 4.86 | QUADRA
| ÁREA | 24.3 | 2 | 0.1 |  | 4.86
| ÁREA | 44.3 | 2 | 0.1 |  | 8.86
| ÁREA | 44.3 | 2 | 0.1 |  | 8.86
[5 empty] | TOTAL | 27.44
3.4 | 92916/SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
|  | N1 | N2 | C1 | Kg/m | RESULTADO
| QUILO | 4 | 1 | 24.3 | 0.25 | 24.3 | Ferro 6.3mm | RADIER
| QUILO | 4 | 1 | 24.3 | 0.25 | 24.3
| QUILO | 4 | 1 | 44.3 | 0.25 | 44.3
| QUILO | 4 | 1 | 44.3 | 0.25 | 44.3
[5 empty] | TOTAL | 137.2
3.5 | 92915/SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
|  | N1 | N2 | C1 | Kg/m | RESULTADO
| QUILO | 1 | 686 | 0.58 | 0.11 | 43.7668 | Ferro 5.0mm | RADIER
[5 empty] | TOTAL | 43.7668
3.6 | 97094/SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
|  | COMP. | LARGURA | ALTURA |  | RESULTADO
| VOLUME | 24.3 | 0.2 | 0.1 |  | 0.486 | QUADRA
| VOLUME | 24.3 | 0.2 | 0.1 |  | 0.486
| VOLUME | 44.3 | 0.2 | 0.1 |  | 0.886
| VOLUME | 44.3 | 0.2 | 0.1 |  | 0.886
[5 empty] | TOTAL | 2.744
4.0 | ESTRUTURA
4.1 | 93205/SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
|  | COMP. | L1 | L2 | Nº
| COMPRIMENTO | 24.3 |  |  | 1 | 24.3 | MURETA
| COMPRIMENTO | 44.3 |  |  | 1 | 44.3
| COMPRIMENTO | 22.1 |  |  | 1 | 22.1
| COMPRIMENTO | 42.1 |  |  | 1 | 42.1
|  | 132.8 |  |  | TOTAL | 132.8
4.2 | 94964/SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
|  | L1 | L2 | ALT. | Nº | RESULTADO
| VOLUME | 0.2 | 0.1 | 1 | 36 | 0.72 | PILARES
[5 empty] | TOTAL | 0.72
4.3 | 92269/SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015
|  | ALT. | LARG. | Nº |  | RESULTADO
| ÁREA | 1.4 | 0.3 | 36 |  | 15.12 | PILARES
[5 empty] | TOTAL | 15.12
4.4 | 92762/SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015
|  | N1 | N2 | C1 | Kg/m | RESULTADO
| QUILO | 4 | 36 | 1.4 | 0.25 | 50.4 | Ferro 6.3mm | PILARES
| QUILO | 7 | 36 | 0.52 | 0.11 | 14.4144 | Ferro 4.2mm
[5 empty] | TOTAL | 64.8144
5.0 | ALVENARIA
5.1 | 89043/SINAPI | SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014
|  | COMP. | ALT. | Nº |  | RESULTADO
| ÁREA | 24.3 | 1 | 1 |  | 24.3 | MURETA
| ÁREA | 44.3 | 1 | 1 |  | 44.3
| ÁREA | 22.1 | 1 | 1 |  | 22.1
| ÁREA | 42.1 | 1 | 1 |  | 42.1
[5 empty] | TOTAL | 132.8
6.0 | REVESTIMENTOS
6.1 | 87879/SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
|  | COMP. | ALT. | Nº |  | RESULTADO
| ÁREA | 24.3 | 1 | 2 |  | 48.6 | MURETA
| ÁREA | 44.3 | 1 | 2 |  | 88.6
| ÁREA | 22.1 | 1 | 2 |  | 44.2
| ÁREA | 42.1 | 1 | 2 |  | 84.2
[5 empty] | TOTAL | 265.6
6.2 | 87529/SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
|  | COMP. | ALT. | Nº |  | RESULTADO
| ÁREA | 24.3 | 1 | 2 |  | 48.6 | MURETA
| ÁREA | 44.3 | 1 | 2 |  | 88.6
| ÁREA | 22.1 | 1 | 2 |  | 44.2
| ÁREA | 42.1 | 1 | 2 |  | 84.2
[5 empty] | TOTAL | 265.6
7.0 | PISO
7.1 | 68053/SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.
|  | COMP. | LARG. |  |  | RESULTADO
| ÁREA | 24 | 44 |  |  | 1056
7.2 | 72183/SINAPI | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA
|  | COMP. | LARG. |  |  | RESULTADO
| ÁREA | 24 | 44 |  |  | 1056
7.3 | 97114/SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017
|  | COMP. | Nº |  |  | RESULTADO
| COMPRIMENTO | 44 | 11 |  |  | 484
| COMPRIMENTO | 24 | 21 |  |  | 504
[5 empty] | TOTAL | 988
8.0 | PINTURA
8.1 | 79465/SINAPI | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS
|  | L1 | L2 | Nº |  | RESULTADO
| ÁREA | 24 | 44 | 1 |  | 1056 | QUADRA
[5 empty] | TOTAL | 1056
8.2 | 79467/SINAPI | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.
|  | L1 | L2 | Nº |  | RESULTADO
| COMPRIMENTO | 40 |  | 2 |  | 80 | FUTSAL HANDBAL
| COMPRIMENTO | 20 |  | 3 |  | 60
| COMPRIMENTO | 9.47 |  | 4 |  | 37.88
| COMPRIMENTO | 3.1 |  | 2 |  | 6.2
| COMPRIMENTO | 10.97 |  | 4 |  | 43.88
| COMPRIMENTO | 18.84 |  | 1 |  | 18.84
| COMPRIMENTO | 28 |  | 2 |  | 56 | BASKET
| COMPRIMENTO | 15 |  | 2 |  | 30
| COMPRIMENTO | 18.36 |  | 2 |  | 36.72
| COMPRIMENTO | 3 |  | 4 |  | 12
| COMPRIMENTO | 5.8 |  | 4 |  | 23.2
| COMPRIMENTO | 4.9 |  | 2 |  | 9.8
| COMPRIMENTO | 5.495 |  | 2 |  | 10.99
| COMPRIMENTO | 11.304 |  | 1 |  | 11.304
| COMPRIMENTO | 18 |  | 2 |  | 36 | VOLEI
| COMPRIMENTO | 9 |  | 4 |  | 36
| COMPRIMENTO | 3.16 |  | 2 |  | 6.32 | TRAVES
| COMPRIMENTO | 1 |  | 4 |  | 4
[5 empty] | TOTAL | 519.134
8.3 | 88485/SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
|  | COMP. | ALT. | Nº |  | RESULTADO
| ÁREA | 24.3 | 1.2 | 2 |  | 58.32 | MURETA
| ÁREA | 44.3 | 1.2 | 2 |  | 106.32
| ÁREA | 22.1 | 1.2 | 2 |  | 53.04
| ÁREA | 42.1 | 1.2 | 2 |  | 101.04
[5 empty] | TOTAL | 318.72
8.4 | 88423/SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
|  | COMP. | ALT. | Nº |  | RESULTADO
| ÁREA | 24.3 | 1.2 | 2 |  | 58.32 | MURETA
| ÁREA | 44.3 | 1.2 | 2 |  | 106.32
| ÁREA | 22.1 | 1.2 | 2 |  | 53.04
| ÁREA | 42.1 | 1.2 | 2 |  | 101.04
[5 empty] | TOTAL | 318.72
Note on C54: Número de ferro no Radier
Note on D54: Quantidade de Radier
Note on E54: Comprimento do Radier
Note on F54: Peso por metro do ferro
Note on C62: Número de ferro no estribo do Radier
Note on D62: Quantidade de Estribos no Radier
Note on E62: Comprimento do Estribo do Radier
Note on F62: Peso por metro do ferro
Note on C95: Número de ferro por pilar
Note on D95: Número de Pilares
Note on E95: Comprimento do ferro
Note on F95: Peso por metro do ferro

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CAMPUS PICUÍ (1ª ETAPA)
MÊS REFERÊNCIA DA PROPOSTA: JULHO/2018
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | V.PARCIAL (R$) | % | BDI (25,22%) | V.TOTAL (R$) c/ BDI | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4018.52 | 2.689% | 1013.47 | 5031.99 | 100% | 5031.99 | 0% | 0 | 0% | 0
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 1974.34 | 1.321% | 497.93 | 2472.27 | 100% | 2472.27 | 0% | 0 | 0% | 0
3.0 | FUNDAÇÃO | 6354.52 | 4.253% | 1602.61 | 7957.13 | 100% | 7957.13 | 0% | 0 | 0% | 0
4.0 | ESTRUTURA | 4190.94 | 2.805% | 1056.96 | 5247.9 | 70% | 3673.53 | 30% | 1574.37 | 0% | 0
5.0 | ALVENARIA | 6898.96 | 4.617% | 1739.92 | 8638.88 | 50% | 4319.44 | 30% | 2591.664 | 20% | 1727.776
6.0 | REVESTIMENTO | 6265.5 | 4.193% | 1580.16 | 7845.66 | 50% | 3922.83 | 30% | 2353.698 | 20% | 1569.132
7.0 | PISO | 74185.4 | 49.65% | 18709.56 | 92894.96 | 30% | 27868.488 | 50% | 46447.48 | 20% | 18578.992
8.0 | PINTURA | 45540.22 | 30.48% | 11485.24 | 57025.46 | 0% | 0 | 40% | 22810.184 | 60% | 34215.276
| TOTAL GERAL | 149428.4 | 100% | 37685.85 | 187114.24 | 29.53% | 55245.66 | 40.5% | 75777.4 | 29.98% | 56091.18
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 29.53% | 55245.66 | 70% | 131023.06 | 100% | 187114.24