## Orçamento Sintético
CAMPUS CABEDELO
OBRA: REFORMA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE LUCENA
REFERÊNCIA: ABRIL 2018 ( DESONERADO )
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT | PREÇO UNIT. TOTAL | V.TOTAL(R$)
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1117.1
1.1 | 00006/ORSE | Demolição De Alvenaria De Bloco Cerâmico E=0,09m - Revestida | m³ | 1.8393 | 20.06 | 36.9
1.2 | 72214/SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 2.7443 | 35.17 | 96.52
1.3 | 03240/ORSE | Demolicao De Piso De Alta Resistencia | m³ | 3.2833 | 13.37 | 43.9
1.4 | 00018/ORSE | Demolição De Piso Cerâmico Ou Ladrilho | m³ | 8.9 | 9.33 | 83.04
1.5 | 00022/ORSE | Demolição De Revestimento Cerâmico Ou Azulejo | m³ | 57.6935 | 13.37 | 771.36
1.6 | IFPB | Retirada De Folhas De Porta De Passagem Ou Janela | unid | 7 | 7.03 | 49.21
1.7 | 07216/ORSE | Remoção De Acessórios Sanitários | unid | 1 | 9.61 | 9.61
1.8 | IFPB | Retirada De Aparelhos Sanitarios | unid | 2 | 13.28 | 26.56
2 |  | SERVIÇOS EM TERRA |  |  |  | 632.2
2.1 | 93358/SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m3 | 1.7258 | 46.44 | 80.15
2.2 | 94342/SINAPI | Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af_05/2016 | m3 | 6.8606 | 76.63 | 525.73
2.3 | IFPB | Reaterro De Vala Com Compactação Manual | m3 | 0.74736 | 35.22 | 26.32
3.0 |  | ALVENARIAS E VEDAÇÕES |  |  |  | 2957.67
3.1 | 87503/SINAPI | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 9X19X19 Cm (Espessura De 9 Cm ) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² | m² | 41.6787 | 42.98 | 1791.35
3.2 | IFPB | Alvenaria Em Tijolo Ceramico Furado 9X19X19Cm, 1 Vez (Espessura 19 Cm), Assentado Em Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia Media Não Peneirada), Preparo Manual, Junta1 Cm | m² | 3.279 | 54.55 | 178.87
3.3 | 03272/ORSE | Cintas E Vergas Em Blocos Cerâmicos Tipo "U" (Calha) 9X19X19Cm, Preenchidos Com Concreto Armado Fck=15Mpa | m | 53.9 | 18.32 | 987.45
4 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 10895.17
4.1 | 87879/SINAPI | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L | m² | 62.4007 | 2.33 | 145.39
4.2 | 87535/SINAPI | Emboço para recebimento de cerâmica,em parede internas, em argamassa traço 1:2:8, espessura de 20mm, com execução de taliscas, preparo em betoneira | m² | 38.8674 | 16.77 | 651.81
4.3 | 87529/SINAPI | Massa única para pintura , em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira, espessura de 20mm. | m² | 66.1061 | 19.61 | 1296.34
4.4 | IFPB | Revestimento Cerâmico para piso 34x34 (conforme det. proj. arquitetura), inc.rejunte flexível | m² | 203.41 | 37.71 | 7670.59
4.5 | IFPB | Revestimento cerâmico para parede 34x34 (conforme det. proj. arquitetura), inc.rejunte flexível | m² | 38.8674 | 29.1 | 1131.04
5.0 |  | PISO |  |  |  | 3933.24
5.1 | 02180/ORSE | Regularização De Base Para Revest. De Pisos Com Arg. Traço T4, Esp. Média = 2,5Cm | m² | 31.411 | 18.28 | 574.19
5.2 | 92396/SINAPI | Execução De Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015 | m² | 53.43 | 46.19 | 2467.93
5.3 | 03782/ORSE | Concreto Simples Fabricado Na Obra, Fck 10 Mpa, Lançado E Adensado | m3 | 1.8888 | 330.56 | 624.36
5.4 | IFPB | Execução De Lastro Em Concreto (1:2,5:6), Preparo Manual | m3 | 0.9837 | 271.18 | 266.76
6.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 14641.45
6.1 | IFPB | Porta De Giro, Com Uma Folha Móvel, Núcleo Sólido, Conforme Especificações Em Projeto, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. | und | 5 | 483.93 | 2419.65
6.2 | 07165/ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | und | 2 | 777.47 | 1554.94
6.4 | IFPB | Portão De Correr, Estrutura Tubular De Aço Galvanizado Conforme Projeto Arquitetonico | m² | 3.25 | 727.71 | 2365.06
6.5 | 739334/SINAPI | Porta De Ferro De Abrir Tipo Barra Chata Com Guarnição Completa | m² | 1.248 | 828.85 | 1034.4
6.6 | 73932/001 | Grade De Ferro Em Barra Chata 3/16" | m² | 10.4 | 272.52 | 2834.21
Janelas
6.7 | 94582 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 13.6 | 325.97 | 4433.19
7.0 |  | COBERTA |  |  |  | 12077.07
7.1 | 00263/ORSE | Revisão Em Cobertura Com Telha Ceramica Tipo Canal Comum, Itabaiana Ou Similar, Com Reposição De 10% Do Material | m² | 269.315 | 27.49 | 7403.47
7.2 | 94230/SINAPI | Calha De Beiral, Semicircular De Pvc, Diametro 125 Mm, Incluindo Cabeceiras, Emendas, Bocais, Suportes E Vedacoes, Excluindo Condutores - Fornecimento E Colocacao | m | 75.9 | 52.6 | 3992.34
7.3 | 00299/ORSE | Condutor Pvc Soldável P/Calha Pluvial, D= 100Mm | m | 16.6 | 41.04 | 681.26
8.0 |  | FORRO |  |  |  | 4344.47
8.1 | 04449/ORSE | Forro De Pvc, Em Réguas De 10 Ou 20 Cm, Aplicado, Incluisve Estrutura Para Fixação (Perfis Forro De Pvc, Em Réguas De 10 Ou 20 Cm, Aplicado, Inclusive Estrutura De Fixação (Perfis Pvc Plastilon) Ref:Araforros Ou Similar | m² | 145.3 | 29.9 | 4344.47
9 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 3632.68
9.1 | 07324/ORSE | Pavimentação Com Piso Tatil Direcional E/Ou Alerta, De Concreto, Colorido, P/Deficientes Visuais, Dimensões 25X25Cm, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-Ii, Rejuntado, | m² | 5.8125 | 74.06 | 430.47
9.2 | 07323/ORSE | Pavimentação Com Piso Tatil Direcional E/Ou Alerta, Em Borracha, P/Deficientes Visuais, Dimensões 25X25Cm, Aplicado, Rejuntado, Cor Preta. | m² | 12.0625 | 207.73 | 2505.74
9.3 | 02228/ORSE | Fita Antiderrapante Safety-Walk "3M" L=5Cm Ou Similar | m | 4.5 | 6.9 | 31.05
9.4 | 94992/SINAPI | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_07/2016 | m² | 13.9971 | 47.54 | 665.42
10 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 1459.63
10.1 | 89356/SINAPI | Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014_P | m | 21 | 12.47 | 261.87
10.2 | 88503/SINAPI | Caixa D´Água Em Polietileno, 1000 Litros, Com Acessórios | unid. | 1 | 602.17 | 602.17
10.3 | 89957/SINAPI | Ponto De Consumo Terminal De Água Fria (Subramal) Com Tubulação De Pvc, Dn 25 Mm, Instalado Em Ramal De Água, Inclusos Rasgo E Chumbamento Em Alvenaria. Af_12/2014 | unid. | 4 | 79.03 | 316.12
10.4 | 01679/ORSE | Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rígido Soldável De Ø 40 Mm (Lavatórios, Mictórios, Ralos Sifonados) | unid. | 3 | 46.31 | 138.93
10.5 | 01683/ORSE | Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rígido Soldável De Ø 100 Mm (Vaso Sanitário) | unid. | 2 | 70.27 | 140.54
11 |  | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 4468.21
11.1 | IFPB | Vaso Sanitario C/Caixa De Descarga Acoplada, Handicapped (P/Deficiente), Linha Stylus Excellence, 54359/54510, Celite Ou Similar, Incl. Assento Celite Stylus Excellence 54981 Ou Similar, Conj. Fix. Deca Sp13, Anel De Ved. E Eng. Plástico Ou Similar | unid. | 2 | 614.87 | 1229.74
11.2 | IFPB | Lavatório louça branca suspenso, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar | unid. | 2 | 394.46 | 788.92
11.3 | 08492/ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | unid. | 6 | 154.62 | 927.72
11.4 | 12122/ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | unid. | 2 | 109.62 | 219.24
| 12128/ORSE | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | unid. | 2 | 335.77 | 671.54
11.6 | 741252/SINAPI | Espelho Cristal Espessura 4Mm, Com Moldura Em Aluminio E Compensado 6Mm Plastificado Colado | m² | 1.08 | 363.05 | 392.09
11.7 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | unid | 2 | 60.5 | 121
11.8 | 04324/ORSE | Papeleira de plástico, Akros ou similar | unid | 2 | 14.56 | 29.12
11.9 | 04287/ORSE | Dispenser Para Toalha Interfolhada | unid | 2 | 44.42 | 88.84
12 |  | PINTURA |  |  |  | 11822.05
12.1 | 02344/ORSE | Preparo De Superfície Com Lixamento De Paredes E Tetos | m² | 310.6 | 2.33 | 723.7
12.2 | 88497/SINAPI | Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Duas Demãos | m² | 291.987 | 8.52 | 2487.73
12.3 | 88485/SINAPI | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | m² | 200 | 1.57 | 314
12.4 | 88489/SINAPI | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos, Cor Branco Gelo | m² | 602.587 | 9.61 | 5790.86
12.5 | 88489/SINAPI | Pintura Látex Acrílica Para Paredes Externas, Cor Verde Duas Demãos | m² | 155.3 | 9.61 | 1492.43
Pintura (Esquadrias)
12.6 | 40905/SINAPI | Verniz Sintético Em Madeira, Duas Demãos | m² | 28.56 | 16 | 456.96
12.7 | 73924/002/SINAPI | Pintura Esmalte Acetinado, Duas Demaos, Sobre Superficie Metalica | m² | 10.6 | 18.17 | 192.6
Pintura (Guarda Corpo E Corrimãos)
12.8 | 74145/001/SINAPI | Pintura Esmalte Fosco, Duas Demaos, Sobre Superficie Metalica, Incluso Uma Demao De Fundo Anticorrosivo. Utilizacao De Revolver ( Ar-Comprimido). | m² | 28.2213 | 12.89 | 363.77
13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 20980.87
13.1 | 00400-SINAPI | Abracadeira Em Aco Para Amarracao De Eletrodutos, Tipo D, Com 3/4" E Parafuso De Fixacao | UNID | 230 | 1.04 | 239.2
13.2 | 000395-SINAPI | Abracadeira Metalica Para Amarracao De Eletrodutos, Tipo D, Com 1 1/4" E Parafuso De Fixacao | UNID | 15 | 1.99 | 29.85
13.3 | 000393-SINAPI | Abracadeira Metalica Para Amarracao De Eletrodutos, Tipo D, Com 1" E Parafuso De Fixacao | UNID | 15 | 1.2 | 18
13.4 | 011950-SINAPI | Bucha De Nylon Sem Aba S6, Com Parafuso De 4,20 X 40 Mm Em Aco Zincado Com Rosca Soberba, Cabeca Chata E Fenda Phillips | UNID | 260 | 0.2 | 52
13.5 | 92982-SINAPI | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | M | 75 | 8.62 | 646.5
13.6 | 91926-SINAPI | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | M | 1320 | 2.14 | 2824.8
13.7 | 91928-SINAPI | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | M | 275 | 3.45 | 948.75
13.8 | 91930-SINAPI | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | M | 105 | 4.73 | 496.65
13.9 | 83443-SINAPI | Caixa De Passagem 20X20X25 Fundo Brita Com Tampa | UNID | 2 | 35.5 | 71
13.10 | 83449-SINAPI | Caixa De Passagem 60X60X70 Fundo Brita Com Tampa | UNID | 2 | 266.21 | 532.42
13.11 | 91941-SINAPI | Caixa Retangular 4" X 2", Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | UNID | 136 | 5.33 | 724.88
13.12 | 91942-SINAPI | Caixa Retangular 4" X 4", Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | UNID | 3 | 18.51 | 55.53
13.13 | 93654-SINAPI | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | UNID | 9 | 10.14 | 91.26
13.14 | 93655-SINAPI | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | UNID | 4 | 10.77 | 43.08
13.15 | 93655-SINAPI | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | UNID | 6 | 10.77 | 64.62
13.16 | 93670-SINAPI | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | UNID | 5 | 66.2 | 331
13.17 | 93671-SINAPI | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | UNID | 1 | 68.51 | 68.51
13.18 | 93672-SINAPI | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 40A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | UNID | 1 | 72.21 | 72.21
13.19 | 93673-SINAPI | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 | UNID | 1 | 76.9 | 76.9
13.20 | 91871-SINAPI | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | M | 300 | 6.56 | 1968
13.21 | 91872-SINAPI | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | M | 27 | 8.37 | 225.99
13.22 | 91873-SINAPI | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | M | 36 | 10.16 | 365.76
13.23 | IFPB | Entrada De Energia Eletrica Aerea Trifasica 70A Em Poste De Concreto (Incluindo Cx De Medição, Disjuntor, Cabo De Cobre Nu 16Mm2, Cabo Com Isolação Epr/Xlpe - 0,6/1Kv De 16Mm2, Com Poste 5 A 7M/300) | UNID | 1 | 2120.95 | 2120.95
13.24 | 91953-SINAPI | Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | UNID | 4 | 14.54 | 58.16
13.25 | 91959-SINAPI | Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | UNID | 3 | 23 | 69
13.26 | 0537/ORSE | Luminária Fluorescente De Embutir 2 X 40 W T8 (Tecnolux Ref.Fle-8157/232 Ou Similar), Completa | UNID | 19 | 180.55 | 3430.45
13.27 | 74131/004-SINAPI | Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 18 Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro, Fornecimento E Instalacao. | UNID | 2 | 402.18 | 804.36
13.28 | 74246/001-SINAPI | Refletor Retangular Fechado Com Lampada Vapor Metalico 400 W, Incl Projetor E Reator P\ 1 Lampada Vapor De Mercurio 400W (Base E40) Fornecimento E Instalaçâo | UNID | 9 | 247.6 | 2228.4
13.29 | 0549/ORSE | Spot Tipo Arandela Em Alumínio, C/ Lâmpada Fluorescente Eletrônica Pl 23W (Tecnolux Ref. 3926 Ou Similar) | UNID | 8 | 75.15 | 601.2
13.30 | 92000-SINAPI | Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | UNID | 112 | 15.37 | 1721.44
14.0 |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 1420.56
14.1 | 07289/ORSE | Fornecimento E Instalação De Tubulação Em Cobre P/ Interligação Do Condensador Ao Evaporador, Inclusive Isolamento, Alimentação Elétrica, Conexões E Fixações, P/ Condicionadores De Ar Split System Até 48.000 Btu. | m | 12 | 118.38 | 1420.56
15.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 6886.37
15.1 | 73631/SINAPI | Guarda Corpo Em Tubo De Aço Galvanizado Ø 1' 1/2'' | m² | 10.516 | 261.89 | 2754.04
15.2 | 03557/ORSE | Corrimão Em Tubo De Aço Galvanizado 2", Com Chumbadores Para Fixação Em Alvenaria | m | 40.5 | 50.82 | 2058.21
15.3 | 9537/SINAPI | Limpeza Geral Da Obra | m² | 1021.5936 | 1.82 | 1859.3
| CREA | ART`s (Execução) | unid | 1 | 214.82 | 214.82
15.0 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 6947.5
15.1 | IFPB | Administração Local | Unid | 1 | 6947.5 | 6947.5
|  | TOTAL PARCIAL |  |  |  | 108216.24
|  | BDI (25,22%) |  |  |  | 27292.1357
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 135508.3757

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: REFORMA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE LUCENA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida |  |  | Total executado |  |  |  | 1.8393 |  | m³
| Local |  | und | altura |  | comprim |  | largura |  | Volume
| WC PNE MASC | m³ | 1 | 2.81 |  | 2.62 | x | 0.15 |  | 1.1043
| Lab Inf I | m³ | 1 | 3 |  | 0.11 | x | 0.15 |  | 0.0495
| Lab Inf II | m³ | 1 | 3 |  | 0.11 | x | 0.15 |  | 0.0495
| Sala adm I | m³ | 1 | 3 |  | 0.11 | x | 0.15 |  | 0.0495
| Sala adm II | m³ | 1 | 3 |  | 0.11 |  | 0.15 |  | 0.0495
| copa | m³ | 1 | 3 |  | 0.11 |  | 0.15 |  | 0.0495
| Parede da rampa lateral | m³ | 1 | 1.3 |  | 2.5 |  | 0.15 |  | 0.4875
1.2 | Demolição de alvenaria de blocos vazados de concreto |  |  | Total executado |  |  |  | 2.7443 |  | m³
| Descrição |  | und | altura |  | lagura |  | comprim. |  | Volume
| C1 | m³ | 8 | 0.94 |  | 0.15 | x | 1.26 | = | 1.4213
| C2 | m³ | 2 | 0.98 |  | 0.15 | x | 2.5 | = | 0.735
| C3 | m³ | 2 | 0.98 |  | 0.15 | x | 2 | = | 0.588
1.3 | Demolição de piso de alta resistencia |  |  | Total executado |  |  |  | 3.2833 |  | m²
| Local |  |  | qtd |  | comprim |  | Altura |  | area
| Parte da calçada de entrada | m2 |  | 1 |  | 1.113 | x | 5.9 |  | 3.2833
1.4 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho |  |  | Total executado |  |  |  | 8.9 |  | m²
| Local |  |  | qtd |  | comprim |  | largura |  | area
| Piso dos banheiros e área contígua | m2 |  | 1 |  | 2.5 | x | 3.56 |  | 8.9
1.5 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo |  |  | Total executado |  |  |  | 57.6935 |  | m²
| Local |  |  | qtd |  | Perimetro |  | Altura |  | area
| Paredes wc1 | m2 |  | 1 |  | 5.34 | x | 2.81 |  | 15.0054
| Paredes wc1 | m2 |  | 1 |  | 5.72 | x | 2.81 |  | 16.0732
| Paredes área contígua | m2 |  | 1 |  | 4.95 | x | 2.81 |  | 13.9095
| Parede de entrada na frente da copa | m2 |  | 1 |  | 6.34 |  | 2.81 |  | 12.7054
1.6 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA |  |  | Total executado |  |  |  | 7 |  | Und
| Descrição |  |  | qtd |  | und
| Portas que serão adequadas |  |  | 1 |  | 7 |  |  |  | 7
1.7 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  |  | Total executado |  |  |  | 1 |  | Und
| Descrição |  |  | qtd |  | und
| Acessório próximo aos banheiros |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
1.8 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS |  |  | Total executado |  |  |  | 2 |  | Und
| Descrição |  |  | qtd |  | und
| Bacia sanitária |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 2
2 | Serviços em Terra
2.1 | ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE |  |  | Total executado |  |  |  | 1.7258 |  | m³ | 21.441
|  |  | und | Largura |  | comprim |  | Altura |  | Volume
| Base de entorno da Rampa de entrada externa | m³ | 2 | 0.3 |  | 9.56 | x | 0.3 |  | 0.8604 | 9.975
| Base de entorno da rampa lateral | m³ | 3 | 0.3 |  | 2.14 | x | 0.3 |  | 0.5778 | 6.116
2.2 | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  | Total executado |  |  |  | 6.8606 |  | m³ | 5.35
|  |  |  | Largura |  | comprim |  | Altura |  | Volume
| Rampa de entrada externa | m³ |  | 1.5 |  | 6.65 | x | 0.23 |  | 2.2943
| Rampa de entrada interna | m³ |  | 1.1 |  | 5.56 | x | 0.15 |  | 0.9174
| Rampa lateral | m³ |  | 2.5 |  | 2.14 | x | 0.23 |  | 1.2305
| Escada de entrada | m³ |  | 1.7 |  | 1.5 |  | 0.5 |  | 1.275
2.2 | Reaterro De Vala Com Compactação Manual |  |  | Total executado |  |  |  | 0.74736 |  | m³
|  |  | und | Largura |  | comprim |  | Altura |  | Volume
| Área escavada | m³ | 1 | 0.15 |  | 9.56 | x | 0.3 |  | 0.4302
|  |  | 2 | 0.15 |  | 2.14 | x | 0.3 |  | 0.1926
3 | Alvenaria e Vedações
3.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura de 9 cm ) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² |  |  | Total executado |  |  |  | 41.6787 |  | m²
|  |  |  | und |  | comprim |  | Altura |  | Área
| Wcs | m2 |  | 1 |  | 1.35 | x | 2.81 |  | 3.7935
| cobogos demolidos | m2 |  | 1 |  | 1 | x | 0.98 |  | 0.98
| area das novas a janelas a refazer | m2 |  | 1 |  | 0.48 | x | 0.94 |  | 0.4512
| Guarda corpo parede 1 | m2 |  | 2 |  | 7.81 | x | 1.1 |  | 17.182
| Guarda corpo parede 2 | m2 |  | 1 |  | 0.8 | x | 1.1 |  | 0.88
| Alvenaria Rampa de entrada externa | m2 |  | 1 |  | 6.65 | x | 0.4 |  | 2.66
| Alvenaria Rampa Lateral | m2 |  | 2 |  | 2.14 | x | 0.4 |  | 1.712
| Alvenaria da escada de entrada 1 | m2 |  | 1 |  | 1.2 | x | 1.5 |  | 1.8
| Alvenaria da escada de entrada 2 | m2 |  | 2 |  | 2.3 | x | 0.7 |  | 3.22
| Reconstrução de parte do muro de contorno | m2 |  | 1 |  | 6 | x | 1.5 |  | 9
3.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM |  |  | Total executado |  |  |  | 3.279 |  | m²
|  |  |  | und |  | comprim |  | Altura |  | Área
| Alvenaria Rampa de entrada externa | m2 |  | 1 |  | 6.65 |  | 0.3 |  | 1.995
| Alvenaria Rampa Lateral | m2 |  | 2 |  | 2.14 |  | 0.3 |  | 1.284
3.2 | Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa |  |  | Total executado |  |  |  | 53.9 |  | m
[5 empty] | qtd | comprim |  |  |  | Comp.
| Verga sobre j3 | m |  |  | 4 | 2.4 |  |  |  | 9.6
| Contraverga j3 | m |  |  | 4 | 2.4 |  |  |  | 9.6
| Verga sobre j4 | m |  |  | 8 | 1.6 |  |  |  | 12.8
| Contraverga j4 | m |  |  | 8 | 1.6 |  |  |  | 12.8
| Verga sobre portas | m |  |  | 7 | 1.3 |  |  |  | 9.1
4 | Revestimento
4.1 | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L |  |  | Total executado |  |  |  | 62.4007 |  | m²
|  |  |  | und |  | comprim |  | Altura |  | Área
| Wcs | m2 |  | 2 |  | 1.35 | x | 2.81 |  | 3.7935
| cobogos demolidos | m2 |  | 2 |  | 1 | x | 0.98 |  | 0.98
| janelas demolidas | m2 |  | 2 |  | 0.48 | x | 0.94 |  | 0.4512
| Guarda corpo parede 1 | m2 |  | 4 |  | 7.81 | x | 1.1 |  | 34.364
| Guarda corpo parede 2 | m2 |  | 2 |  | 0.8 |  | 1.1 |  | 1.76
| Alvenaria Rampa de entrada externa | m2 |  | 2 |  | 6.65 |  | 0.4 |  | 5.32
| Alvenaria Rampa Lateral | m2 |  | 2 |  | 2.14 |  | 0.4 |  | 1.712
| Alvenaria da escada de entrada 1 | m2 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1.5 |  | 1.8
| Alvenaria da escada de entrada 2 | m2 |  | 2 |  | 2.3 |  | 0.7 |  | 3.22
| Reconstrução de parte do muro de contorno | m2 |  | 1 |  | 6 |  | 1.5 |  | 9
4.2 | Emboço para recebimento de cerâmica,em parede internas, em argamassa traço 1:2:8, espessura de 20mm, com execução de taliscas, preparo em betoneira |  |  | Total executado |  |  |  | 38.8674 |  | m²
|  |  |  | qtd |  | perimetro |  | Altura | largura | Área
| WC PNE masc | m2 |  | 1 |  | 8 | x | 2.61 |  | 20.88
| WC PNE fem | m2 |  | 1 |  | 8.34 | x | 2.61 |  | 21.7674
| Desconto das portas | m2 |  | 2 |  |  |  | 2.1 | 0.9 | 3.78
4.3 | Massa única para pintura , em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira, espessura de 20mm. |  |  | Total executado |  |  |  | 66.1061 |  | m²
|  |  |  | qtd |  | comp. |  | Altura | largura | Área
| Guarda corpo em alvenaria 1 | m2 |  | 4 |  | 7.81 | x | 1.1 |  | 34.364
| Guarda corpo em alvenaria 2 | m2 |  | 2 |  | 0.8 |  | 1.1 |  | 1.76
| Wcs | m2 |  | 2 |  | 1.35 | x | 2.81 |  | 3.7935
| cobogos demolidos | m2 |  | 2 |  | 1 | x | 0.98 |  | 0.98
| janelas demolidas | m2 |  | 2 |  | 0.48 | x | 0.94 |  | 0.4512
| Alvenaria Rampa de entrada externa | m2 |  | 2 |  | 6.65 |  | 0.4 |  | 5.32
| Alvenaria Rampa Lateral | m2 |  | 2 |  | 2.14 |  | 0.4 |  | 1.712
| Alvenaria da escada de entrada 1 | m2 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1.5 |  | 1.8
| Alvenaria da escada de entrada 2 | m2 |  | 2 |  | 2.3 |  | 0.7 |  | 3.22
| Parede de entrada na frente da copa | m2 |  | 1 |  | 6.34 |  | 2.81 |  | 12.7054
4.4 | Revestimento Cerâmico para piso 34x34 cm, cor branca, PEI 4, acabamento de superfície acetinado, acabamento de borda BOLD. Referência técnica: Elizabeth linha Cristal Branco SEG ou similar com as mesmas características técnicas e de tonalidade. |  |  | Total executado |  |  |  | 203.41 |  | m²
Área
| WC PNE masc | m2 | [7 empty] | 3.92
| WC PNE fem | m2 | [7 empty] | 4.25
| Despensa | m2 | [7 empty] | 5.41
| Copa | m2 | [7 empty] | 10.1
| Espaço de convivência | m2 | [7 empty] | 48.49
| Sala adm. 1 | m2 | [7 empty] | 12.14
| Sala adm. 2 | m2 | [7 empty] | 12.38
| Lab. Inf. 1 | m2 | [7 empty] | 48.56
| Lab. Inf. 2 | m2 | [7 empty] | 48.54
| Circulação | m2 | [7 empty] | 9.62
4.5 | Revestimento Cerâmico 34x34 cm, PEI não aplicável, cor branca, acabamento de superfície acetinado, acabamento de borda BOLD. Referência técnica: Elizabeth linha Cristal Branco ou similar com as mesmas características técnicas e de tonalidade. |  |  | Total executado |  |  |  | 38.8674 |  | m²
|  |  |  | qtd |  | perimetro |  | Altura | largura | Área
| WC PNE masc | m2 |  | 1 |  | 8 | x | 2.61 |  | 20.88
| WC PNE fem | m2 |  | 1 |  | 8.34 | x | 2.61 |  | 21.7674
| Desconto das portas | m2 |  | 2 |  |  |  | 2.1 | 0.9 | 3.78
5 | PISO
5.1 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm |  |  | Total executado |  |  |  | 31.411 |  | m²
[6 empty] | Largura |  | comprim |  | Área
| WC PNE masc | m2 | [7 empty] | 3.92
| WC PNE fem | m2 | [7 empty] | 4.25
| Rampa de entrada externa | m2 |  |  |  | 1.5 |  | 6.65 |  | 9.975
| Rampa de entrada interna | m2 |  |  |  | 1.1 |  | 5.56 |  | 6.116
| Rampa lateral | m2 |  |  |  | 2.5 |  | 2.14 |  | 5.35
| Alvenaria da escada de entrada 1 | m2 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1.5 |  | 1.8
5.2 | EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 |  |  | Total executado |  |  |  | 53.43 |  | m²
Área
| Patio descoberto 1 | [8 empty] | 26.71
| Patio descoberto 2 | [8 empty] | 26.72
5.3 | Concreto simples fabricado na obra, fck 10 mpa, lançado e adensado |  |  | Total executado |  |  |  | 1.8888 |  | m³
|  |  |  | Largura |  | comprim |  | Altura |  | Volume
| Rampa de entrada externa | m³ |  | 1.65 |  | 6.65 | x | 0.06 |  | 0.65835
| Rampa de entrada interna | m³ |  | 2.35 |  | 6.45 | x | 0.06 |  | 0.90945
| Rampa lateral | m³ |  | 2.5 |  | 2.14 | x | 0.06 |  | 0.321
5.4 | Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual |  |  | Total executado |  |  |  | 0.9837 |  | m³
|  |  |  | Largura |  | comprim |  | Altura |  | Volume
| Base de entorno da Rampa de entrada externa | m³ | 1 | 0.3 |  | 6.65 | x | 0.3 |  | 0.5985
| Base de entorno da rampa lateral | m³ | 2 | 0.3 |  | 2.14 | x | 0.3 |  | 0.3852
6 | EQUADRIAS
6.1 | Porta de giro, com uma folha móvel, núcleo sólido, conforme especificações em projeto, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. |  |  | Total executado |  |  |  | 5 |  | Und
| Descrição |  | und | [6 empty] | und
| P 01 ( laboratórios e Adm.) |  | 4 | [6 empty] | 4
| P 03 (copa) |  | 1 | [6 empty] | 1
6.2 | Porta em madeira laminada, núcleo sólido, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm, exclusive batente) |  |  | Total executado |  |  |  | 2 |  | Und
| Descrição |  | und | [6 empty] | und
| P 02 (banheiros) |  | 2 | [6 empty] | 2
6.3 | BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P |  |  | Total executado |  |  |  | 2 |  | Und
| Descrição |  | und | [6 empty] | und
| P 02 (banheiros) |  | 2 | [6 empty] | 2
6.4 | Portão de correr, estrutura tubular de aço galvanizado fechamento em chapa ondulada, 1 folha móvel, de correr, 2,50 x 1,30 |  |  | Total executado |  |  |  | 3.25 |  | m²
| Descrição |  | und |  |  | altura |  | comprim. |  | Área
| G1 (portão da rampa lateral) | m³ | 1 |  |  | 1.3 | x | 2.5 | = | 3.25
6.5 | Porta de ferro de abrir tipo barra chata com guarnição completa |  |  | Total executado |  |  |  | 1.248 |  | m²
| Descrição |  | und |  |  | altura |  | comprim. |  | Área
| G2 (portão de entrada) | m³ | 1 |  |  | 0.96 | x | 1.3 | = | 1.248
6.6 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" |  |  | Total executado |  |  |  | 10.4 |  | m²
| Descrição |  | und |  |  | altura |  | comprim. |  | Área
| Grades a colocar em J01 (existente) | m2 | 1 |  |  | 0.8 | x | 1 | = | 0.8
| Grades a colocar em J04 | m2 | 8 |  |  | 1.2 |  | 1 |  | 9.6
6.7 | Janela de correr de alumínio, 2 folhas móveis para vidro, com bandeira, incluso guarnição e vidro liso incolor. |  |  | Total executado |  |  |  | 13.6 |  | m²
| Descrição |  | und |  |  | altura |  | comprim. |  | Área
| J03 | m2 | 4 |  |  | 0.5 | x | 2 | = | 4
| J04 | m2 | 8 |  |  | 1.2 |  | 1 |  | 9.6
7 | COBERTA
7.1 | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material |  |  | Total executado |  |  |  | 269.315 |  | m²
| Descrição |  |  | qtd |  | comprim |  | largura |  | area
| Coberta 1 | m2 |  | 1 |  | 7.49 | x | 17.5 |  | 131.075
| Coberta 2 | m2 |  | 1 |  | 2.95 | x | 3.2 |  | 9.44
| Coberta 3 | m2 |  | 1 |  | 7.36 | x | 17.5 |  | 128.8
7.2 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES - FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  | Total executado |  |  |  | 75.9 |  | m
| Descrição |  |  | qtd |  | comprim |  |  |  | Comp.
| Calha 1 | m |  | 1 |  | 17.5 |  |  |  | 17.5
| Calha 2 | m |  | 1 |  | 17.5 |  |  |  | 17.5
| Calha 3 | m |  | 1 |  | 2.95 |  |  |  | 2.95
| Calha 4 | m |  | 1 |  | 2.95 |  |  |  | 2.95
| Calha 5 | m |  | 1 |  | 17.5 |  |  |  | 17.5
| Calha 6 | m |  | 1 |  | 17.5 |  |  |  | 17.5
7.3 | Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm |  |  | Total executado |  |  |  | 16.6 |  | m
| Descrição |  |  | qtd |  | comprim |  |  |  | Comp.
| Condutor 1 | m |  | 4 |  | 3 |  |  |  | 12
| Condutor 2 | m |  | 2 |  | 2.3 |  |  |  | 4.6
8 | FORRO
8.1 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, incluisve estrutura para fixação (perfis Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar |  |  | Total executado |  |  |  | 145.3 |  | m²
Área
| WC PNE masc | m2 | [7 empty] | 3.92
| WC PNE fem | m2 | [7 empty] | 4.25
| Copa | m2 | [7 empty] | 10.1
| Dispensa | m2 | [7 empty] | 5.41
| Lab Inf I | m2 | [7 empty] | 48.56
| Lab Inf II | m2 | [7 empty] | 48.54
| Sala Adm I | m2 | [7 empty] | 12.38
| Sala Adm II | m2 | [7 empty] | 12.14
9 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Pavimentação em placas de concreto simples, fck 35 mpa, 25x25x2 cm, alerta na cor vermelha |  |  | Total executado |  |  |  | 5.8125 |  | m²
|  |  |  | Qtde |  | Area |  |  |  | Área
| Placa 25x25 vermelha concreto | m |  | 93 |  | 0.0625 |  |  | = | 5.8125
9.2 | Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base cor preta |  |  | Total executado |  |  |  | 12.0625 |  | m²
|  |  |  | Qtde |  | Area |  |  |  | Área
| Placa 25x25 borracha | m |  | 193 |  | 0.0625 |  |  | = | 12.0625
9.3 | Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar |  |  | Total executado |  |  |  | 4.5 |  | m
|  |  |  | Qtde |  | comp. |  |  |  | m
| Fita escada | m |  | 3 |  | 1.5 |  |  | = | 4.5
9.3 | PASSEIO (CALÇADA) DE CONTORNO DE EDIFICAÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5, ESPESSURA 5 CM, COMPREENDENDO ACABAMENTO DO ESPELHO DE 30* CM, ESCAVAÇÃO, REATERRO, APILOAMENTO E ATERRO INTERNO |  |  | Total executado |  |  |  | 13.9971 |  | m²
[6 empty] | comp. |  | larg. |  | Área
| Parte da calçada de entorno | m |  |  |  | 71.78 |  | 0.65 | = | 46.657
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
10.1 | Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p |  |  | Total executado |  |  |  | 21 |  | m
|  |  |  | Qtde |  | comp |  |  |  | m
| Alimentsção da caixa d'água | m |  | 1 |  | 21 |  |  | = | 21
10.2 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS |  |  | Total executado |  |  |  | 1 |  | Und
|  |  |  | Qtde |  | und |  |  |  | und
| Caixa d agua | und |  | 1 |  | 1 |  |  | = | 1
10.3 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 |  |  | Total executado |  |  |  | 4 |  | Und
|  |  |  | Qtde |  | und |  |  |  | Und
| bacia sanitaria | und |  | 2 |  | 1 |  |  | = | 2
| Lavatorios | und |  | 2 |  | 1 |  |  | = | 2
10.4 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) |  |  | Total executado |  |  |  | 3 |  | Und
|  |  |  | Qtde |  | und |  |  |  | und
| Lavatorios | und |  | 2 |  | 1 |  |  | = | 2
| bebedouro | und |  | 1 |  | 1 |  |  | = | 1
10.5 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) |  |  | Total executado |  |  |  | 2 |  | Und
|  |  |  | Qtde |  | und |  |  |  | und
| bacia sanitaria | und |  | 2 |  | 1 |  |  | = | 2
11 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
11.1 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, handicapped (p/deficiente), linha stylus excellence, 54359/54510, CELITE ou similar, incl. assento CELITE stylus excellence 54981 ou similar, conj. fix. DECA SP13, anel de ved. e eng. plástico ou similar |  |  | Total executado |  |  |  | 2 |  | Und
|  |  |  | Qtde | [5 empty] | und
| Vaso sanitário | und |  | 2 |  |  |  |  | = | 2
11.2 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar |  |  | Total executado |  |  |  | 2 |  | Und
|  |  |  | Qtde | [5 empty] | und
| Lavatório | und |  | 2 |  |  |  |  | = | 2
11.3 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar |  |  | Total executado |  |  |  | 6 |  | Und
|  |  |  | Qtde |  | und |  |  |  | und
| Barra de apoio próximo a bacia sanitária | und |  | 6 |  | 1 |  |  | = | 6
11.4 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar |  |  | Total executado |  |  |  | 2 |  | Und
|  |  |  | Qtde |  | und |  |  |  | und
| Barra de apoio proximo aos lavatorios e portas | und |  | 2 |  | 1 |  |  | = | 2
11.5 | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar |  |  | Total executado |  |  |  | 2 |  | Und
|  |  |  | Qtde |  | und |  |  |  | und
| Barra de apoio proximo aos lavatorios e portas | und |  | 2 |  | 1 |  |  | = | 2
11.5 | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional, Incepa ou similar |  |  | Total executado |  |  |  | 2 |  | Und
|  |  |  | Qtde | [5 empty] | und
| Assentos vasos | und |  | 2 |  |  |  |  | = | 2
11.6 | Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e compensado 6mm plastificado colado |  |  | Total executado |  |  |  | 1.08 |  | m²
|  |  | qtd | comp |  | larg |  |  |  | Área
| Espelhos Wcs | m2 | 2 | 0.6 |  | 0.9 |  |  | = | 1.08
11.7 | Dispenser plástico para sabonte líquido |  |  | Total executado |  |  |  | 2 |  | und
|  |  | qtd | [6 empty] | und
| Dispenser Wcs | und | 2 | [5 empty] | = | 2
11.8 | Papeleira plástica para rolo de papel medindo 270x280x135 mm. |  |  | Total executado |  |  |  | 2 |  | und
|  |  | qtd | [6 empty] | und
| Papeleira Wcs | und | 2 | [5 empty] | = | 2
11.9 | Dispenser para toalha interfolhada |  |  | Total executado |  |  |  | 2 |  | und
|  |  | qtd | [6 empty] | und
| Suporte Wcs | und | 2 | [5 empty] | = | 2
12 | PINTURA
12.1 | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos |  |  | Total executado |  |  |  | 310.6 |  | m²
| Descrição | [8 empty] | Área
| Fachada norte | [8 empty] | 49
| Fachada sul | [8 empty] | 49
| Fachada Leste | [8 empty] | 56.8
| Fachada Oeste | [8 empty] | 56.8
| Parede externa laboratórios |  |  | 16.5 |  | 3 |  |  |  | 49.5
| Parede externa sala adm |  |  | 16.5 |  | 3 |  |  |  | 49.5
12.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS |  |  | Total executado |  |  |  | 291.987 |  | m²
| Descrição |  |  | Perímetro |  | Altura |  |  |  | Área
| Dispensa | m2 |  | 10.16 |  | 2.7 |  |  |  | 27.432
| Sala Adm 1 | m2 |  | 14.1 |  | 2.7 |  |  |  | 38.07
| Sala Adm 2 | m2 |  | 14.22 |  | 2.7 |  |  |  | 38.394
| Lab 1 | m2 |  | 28.17 |  | 2.7 |  |  |  | 76.059
| Lab 2 | m2 |  | 28.16 |  | 2.7 |  |  |  | 76.032
| Frente da copa e banheiros | m2 | [7 empty] | 18
| Frente das salas adm. | [8 empty] | 18
12.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |  |  | Total executado |  |  |  | 200 |  | m²
| Descrição |  |  | Perímetro |  | Altura |  |  |  | Área
| Paredes novas | m2 | [7 empty] | 200
12.5 | Pintura látex acrílica para paredes, cor branco gelo duas demãos |  |  | Total executado |  |  |  | 602.587 |  | m²
| Descrição |  |  | Perímetro |  | Altura |  |  |  | Área
| Dispensa | m2 |  | 10.16 |  | 2.7 |  |  |  | 27.432
| Sala Adm 1 | m2 |  | 14.1 |  | 2.7 |  |  |  | 38.07
| Sala Adm 2 | m2 |  | 14.22 |  | 2.7 |  |  |  | 38.394
| Lab 1 | m2 |  | 28.17 |  | 2.7 |  |  |  | 76.059
| Lab 2 | m2 |  | 28.16 |  | 2.7 |  |  |  | 76.032
| Frente da copa e banheiros | m2 | [7 empty] | 18
| Frente das salas adm. | m2 | [7 empty] | 18
| Fachada norte | m2 | [7 empty] | 49
| Fachada sul | m2 | [7 empty] | 49
| Fachada Leste | m2 | [7 empty] | 56.8
| Fachada Oeste | m2 | [7 empty] | 56.8
| Parede externa laboratórios |  |  | 16.5 |  | 3 |  |  |  | 49.5
| Parede externa sala adm |  |  | 16.5 |  | 3 |  |  |  | 49.5
12.6 | Pintura látex acrílica para paredes, cor verde duas demãos |  |  | Total executado |  |  |  | 155.3 |  | m²
| Descrição | [8 empty] | Área
| Fachada norte | [8 empty] | 49
| Fachada sul | [8 empty] | 49
| Fachada Leste | [8 empty] | 56.8
| Fachada Oeste | [8 empty] | 56.8
| Parede externa laboratórios |  |  | 16.5 |  | 3 |  |  |  | 49.5
| Parede externa sala adm |  |  | 16.5 |  | 3 |  |  |  | 49.5
12.7 | Verniz sintético em madeira, duas demãos |  |  | Total executado |  |  |  | 28.56 |  | m²
| Descrição |  |  | Qtd |  | Área |  |  |  | Área
| P 01 |  |  | 2 |  | 8.16 |  |  |  | 16.32
| P 02 |  |  | 2 |  | 4.08 |  |  |  | 8.16
| P 03 |  |  | 2 |  | 2.04 |  |  |  | 4.08
12.8 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA |  |  | Total executado |  |  |  | 10.6 |  | m²
| Descrição |  |  | Qtd |  | Área |  |  |  | Área
| G 01 |  |  | 1 | [5 empty] | 3.51
| G 02 |  |  | 1 | [5 empty] | 1.25
| G 03 |  |  | 1 | [5 empty] | 3.93
| G 04 |  |  | 1 | [5 empty] | 1.91
12.9 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). |  |  | Total executado |  |  |  | 28.2213 |  | m²
| Descrição |  |  | Qtd |  | Comp. |  | Altura |  | Área
| Guarda Corpo |  |  | 2 |  | 9.56 |  | 1.1 |  | 21.032
| Corrimão |  |  | 0.2512 |  | 28.62 |  |  |  | 7.1893
14 | CLIMATIZAÇÃO
14.1 | Fornecimento e Instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU. |  |  | Total executado |  |  |  | 12 |  | m
| Descrição |  |  | Qtd |  | Comp. |  |  |  | comp.
| Tubulação dos ar condicionados dos lab e sala de adm |  |  | 1 |  | 12 |  |  |  | 12
15 | Serviços Complementares
15.1 | Guarda corpo em tubo de aço galvanizado ø 1' 1/2'' |  |  | Total executado |  |  |  | 10.516 |  | m²
| Descrição |  |  | Qtd |  | Comp. |  | Altura |  | Área
| Guarda Corpo |  |  | 1 |  | 9.56 |  | 1.1 |  | 10.516
15.2 | Guarda corpo em tubo de aço galvanizado ø 1' 1/2'' |  |  | Total executado |  |  |  | 40.5 |  | m
| Descrição |  |  | Qtd |  | Comp. |  |  |  | Comp.
| corrimão 1 |  |  | 2 |  | 7.25 |  |  |  | 14.5
| corrimão 2 |  |  | 2 |  | 1.2 |  |  |  | 2.4
| corrimão 3 |  |  | 4 |  | 5.9 |  |  |  | 23.6
15.3 | Limpeza geral da obra |  |  | Total executado |  |  |  | 1021.5936 |  | m²
| Descrição |  |  |  |  | Comp. |  | Largura |  | Área
| Area total |  |  |  |  | 34.56 |  | 29.56 |  | 1021.5936

## Composições do IFPB
COMPOSIÇÕES SERVIÇOS IFPB
IFPB | Lavatório louça branca suspenso, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
Ref
86879 | Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013 | und | 1 | 4.84 | 4.84
86882 | Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4? x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013 | und | 1 | 15.23 | 15.23
86884 | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013 | und | 1 | 5.99 | 5.99
06969/ORSE | Lavatório louça, de canto, linha Izy, ref. 10117, DECA ou similar | und | 1 | 123.9 | 123.9
10053/ORSE | Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar | und | 1 | 244.5 | 244.5
394.46
IFPB | Retirada De Folhas De Porta De Passagem Ou Janela | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88261/SINAPI | Carpinteiro de esquadria com encargos complementares | h | 0.5 | 14.05 | 7.025
IFPB | Retirada De Aparelhos Sanitarios | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.5 | 14.82 | 7.41
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.5 | 11.74 | 5.87
13.28
IFPB | Reaterro De Vala Com Compactação Manual | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88316 | Servente com encargos complementares | h | 3 | 11.74 | 35.22
35.22
IFPB | Alvenaria Em Tijolo Ceramico Furado 9X19X19Cm, 1 Vez (Espessura 19 Cm), Assentado Em Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia Media Não Peneirada), Preparo Manual, Junta1 Cm | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
07271/SINAPI | Bloco ceramico (alvenaria de vedacao), 8 furos, de 9 x 19 x19 cm | un | 54 | 0.4 | 21.6
87373/SINAPI | Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual. af_06/2014 | m3 | 0.0138 | 412.55 | 5.6932
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 1.14 | 14.85 | 16.929
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.88 | 11.74 | 10.3312
54.5534
IFPB | Execução De Lastro Em Concreto (1:2,5:6), Preparo Manual | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
00367/SINAPI | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, | m3 | 0.427 | 64 | 27.328
01379/SINAPI | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 189 | 0.43 | 81.27
04718/SINAPI | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 0.507 | 50 | 25.35
04721/SINAPI | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | m3 | 0.507 | 50 | 25.35
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 2 | 14.85 | 29.7
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 7 | 11.74 | 82.18
271.178
IFPB | Janela De Correr De Alumínio, 2 Folhas Móveis Para Vidro, Incluso Guarnição E Vidro Liso Incolor. | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
00597/SINAPI | Janela de correr em aluminio, serie 25, sem bandeira, com 4folhas para vidro, (duas fixas e duas moveis) 1,60 x 1,10 m(incluso guarnicao e vidro liso incolor). | m2 | 1 | 449.86 | 449.86
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.5 | 14.85 | 7.425
88315/SINAPI | Serralheiro com encargos complementares | h | 1.1 | 14.1 | 15.51
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 1.9 | 11.74 | 22.306
88627/SINAPI | Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para assentamento de alvenaria, preparo manual. af_08/2014 | m3 | 0.006 | 325.13 | 1.9508
497.0518
Cód. Comp. | Descrição Composição | Unidade | Composição Referência
IFPB.49E | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 70A EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T DT 7/300 (INCLUSO QUADRO E CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFASICA, DISJUNTOR PADRAO DIN 65KA, CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO EPR/XLPE - 0,6/1KV DE 16MM2, CABO DE COBRE NU 16MM2, CAIXA DE INSPEÇÃO, HASTE 5/8" X 2,4M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11138/ORSE
Cód. | Descrição Insumo / Serviço | Coef. | Unidade | Custo (R$) | Custo Tot. (R$) | Origem
11138/ORSE | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 26,6 e 38,1 kw | 1.17 | UN | 1812.78 | 2120.9526 | ORSE-IN
|  | Total Geral (R$) |  |  | 2120.9526
COMPOSIÇÃO | Revestimento Cerâmico para piso 34x34 (conforme det. proj. arquitetura), inc.rejunte flexível |  | Unidade | Coef. | Custo (R$) | Custo Tot. (R$)
00034356/SINAPI | REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO |  | kg | 0.38 | 3.03 | 1.1514
1287/SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 |  | m2 | 1.05 | 19.99 | 20.9895
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.55 | 14.85 | 8.1675
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares |  | H | 0.45 | 11.74 | 5.283
00001381/SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS |  | kg | 4 | 0.53 | 2.12
37.7114
COMPOSIÇÃO | Revestimento cerâmico para parede 34x34 (conforme det. proj. arquitetura), inc.rejunte flexível |  | Unidade | Coef. | Custo (R$) | Custo Tot. (R$)
00034356/SINAPI | REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO |  | kg | 0.38 | 3.03 | 1.1514
00000533/SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 |  | m2 | 1.05 | 11.79 | 12.3795
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.55 | 14.85 | 8.1675
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares |  | H | 0.45 | 11.74 | 5.283
00001381/SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS |  | kg | 4 | 0.53 | 2.12
29.1014
composiçao 4 | Porta De Giro, Com Uma Folha Móvel, Núcleo sarrafeado, Conforme Especificações Em Projeto, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. (P01) 0,9x2,10 | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
Ref | Descrição
90819/SINAP | Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm, fixação com argamassa - somente instalação. af_08/2015_p | Und | 1 | 58.51 | 58.51
91290/SINAPI | Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm, padrão popular - fornecimento e montagem. af_08/2015 | Und | 1 | 127.4 | 127.4
91303/SINAPI | Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 90x210cm fixado com pregos, padrão popular - fornecimento e instalação. af_08/2015_p | Und | 2 | 21.52 | 43.04
91304/SINAPI | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 | Und | 1 | 59.4 | 59.4
00004987/SINAPI | Porta De Madeira, Folha Media (Nbr 15930) De 90 X 210 Cm, E = 35 Mm, Nucleo Sarrafeado, Capa Lisa Em Hdf, Acabamento Em Laminado Natural Para Verniz | Und | 1 | 195.58 | 195.58
483.93
COMPOSIÇÃO | Revisão Em Cobertura Com Telha Ceramica Tipo Canal Comum, Itabaiana Ou Similar, Com Reposição De 50% Do Material
04711/ORSE | Telha cerâmica tipo canal comum, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar) | un | 10.2 | 0.46 | 4.692
88262/SINAPI | Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares | h | 0.5 | 14.75 | 7.375
88316/SINAPI | Servente Com Encargos Complementares | h | 1 | 11.74 | 11.74
00278/ORSE | Limpeza (Lavagem) De Telhas | m2 | 0.7 | 2.36 | 1.652
72085/SINAPI | Recolocacao De Ripas Em Madeiramento De Telhado, Considerando Reaproveitamento De Material | m | 0.8 | 1.43 | 1.144
72086/SINAPI | Recolocacao De Madeiramento Do Telhado - Caibros, Considerando Reaproveitamento De Material | m | 0.2 | 4.43 | 0.886
27.489
COMPOSIÇÃO | Bacia sanitária com caixa acoplada para PCD inclusive assento, conforme projeto de arquitetura
88267 | Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares |  | 0.78 | 14.82 | 11.5596
88316 | Servente Com Encargos Complementares |  | 0.44 | 11.74 | 5.1656
4384 | Parafuso Niquelado Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-10 |  | 2 | 9.97 | 19.94
6138 | Vedacao Pvc, 100 Mm, Para Saida Vaso Sanitario |  | 1 | 1.38 | 1.38
36520 | Bacia Sanitaria (Vaso) Convencional Para Pcd Sem Furo Frontal, De Louca Branca, Sem Assento |  | 1 | 548.03 | 548.03
37329 | Rejunte Epoxi Branco |  | 0.1469 | 46.96 | 6.8984
377 | Assento Sanitario De Plastico, Tipo Convencional |  | 1 | 21.9 | 21.9
614.8736
4948/SINAPI | PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO,ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | m2 | 1 | 700.38 | 700.38
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 1 | 14.85 | 14.85
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 1 | 11.74 | 11.74
01903/ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 0.002 | 368.71 | 0.73742
727.7074
COMPOSIÇÃO | Administração local | Unidade | Coef. | Custo un (R$) | Custo mens. (R$) | Custo Tot. (R$)
90780 | Mestre De Obras Com Encargos Complementares | h | 70 | 19.85 | 1389.5 | 6947.5

## orçamento resumo
ORÇAMENTO RESUMO
OBRA: REFORMA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE LUCENA
IFPB | [5 empty] | 0.2522
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL ITEM (R$) | % | BDI (25,22%) | V.TOTAL(R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1117.1 | 1.0323 | 281.7326 | 1398.8326
2.0 | SERVIÇOS EM TERRA | 632.2 | 0.5842 | 159.4408 | 791.6408
3.0 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | 2957.67 | 2.7331 | 745.9244 | 3703.5944
4.0 | REVESTIMENTO | 10895.17 | 10.068 | 2747.7619 | 13642.9319
5.0 | PISO | 3933.24 | 3.6346 | 991.9631 | 4925.2031
6.0 | ESQUADRIAS | 14641.45 | 13.5298 | 3692.5737 | 18334.0237
7.0 | COBERTA | 12077.07 | 11.1601 | 3045.8371 | 15122.9071
8.0 | FORRO | 4344.47 | 4.0146 | 1095.6753 | 5440.1453
9.0 | PAVIMENTAÇÃO | 3632.68 | 3.3569 | 916.1619 | 4548.8419
10.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 1459.63 | 1.3488 | 368.1187 | 1827.7487
11.0 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 4468.21 | 4.129 | 1126.8826 | 5595.0926
12.0 | PINTURA | 11822.05 | 10.9245 | 2981.521 | 14803.571
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 20980.87 | 19.3879 | 5291.3754 | 26272.2454
14.0 | CLIMATIZAÇÃO | 1420.56 | 1.3127 | 358.2652 | 1778.8252
15.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6886.37 | 6.3635 | 1736.7425 | 8623.1125
16.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 6947.5 | 6.42 | 1752.1595 | 8699.6595
| TOTAL | 108216.24 | 100 |  | 135508.38
| BDI (25,22%) | 27292.14
| TOTAL GERAL | 135508.38

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ORÇAMENTO: OBRA: REFORMA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE LUCENA
IFPB
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | V.PARCIAL(R$) | % | BDI (25,22%) | V.TOTAL(R$) c/ BDI | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1117.1 | 1.032% | 281.7326 | 1398.8326 | 100% | 1398.8326 |  | 0 |  | 0
2.0 | SERVIÇOS EM TERRA | 632.2 | 0.5842% | 159.4408 | 791.6408 | 50% | 395.8204 | 50% | 395.8204 |  | 0
3.0 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | 2957.67 | 2.733% | 745.9244 | 3703.5944 | 50% | 1851.7972 | 50% | 1851.7972 |  | 0
4.0 | REVESTIMENTO | 10895.17 | 10.07% | 2747.7619 | 13642.9319 |  | 0 | 30% | 4092.8796 | 70% | 9550.0523
5.0 | PISO | 3933.24 | 3.635% | 991.9631 | 4925.2031 | 20% | 985.0406 | 80% | 3940.1625 |  | 0
6.0 | ESQUADRIAS | 14641.45 | 13.53% | 3692.5737 | 18334.0237 | 10% | 1833.4024 | 40% | 7333.6095 | 50% | 9167.0118
7.0 | COBERTA | 12077.07 | 11.16% | 3045.8371 | 15122.9071 | 80% | 12098.3256 | 20% | 3024.5814 |  | 0
8.0 | FORRO | 4344.47 | 4.015% | 1095.6753 | 5440.1453 |  | 0 | 70% | 3808.1017 | 30% | 1632.0436
9.0 | PAVIMENTAÇÃO | 3632.68 | 3.357% | 916.1619 | 4548.8419 |  | 0 | 70% | 3184.1893 | 30% | 1364.6526
10.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 1459.63 | 1.349% | 368.1187 | 1827.7487 | 50% | 913.8743 | 50% | 913.8743 |  | 0
11.0 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 4468.21 | 4.129% | 1126.8826 | 5595.0926 |  | 0 | 20% | 1119.0185 | 80% | 4476.074
12.0 | PINTURA | 11822.05 | 10.92% | 2981.521 | 14803.571 |  | 0 |  | 0 | 100% | 14803.571
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 20980.87 | 19.39% | 5291.3754 | 26272.2454 | 30% | 7881.6736 | 40% | 10508.8982 | 30% | 7881.6736
14.0 | CLIMATIZAÇÃO | 1420.56 | 1.313% | 358.2652 | 1778.8252 | 50% | 889.4126 | 50% | 889.4126 |  | 0
15.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6886.37 | 6.364% | 1736.7425 | 8623.1125 |  | 0 | 70% | 6036.1788 | 30% | 2586.9338
16.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 6947.5 | 6.42% | 1752.1595 | 8699.6595 | 33.33% | 2899.8865 | 33.33% | 2899.8865 | 33.33% | 2899.8865
| TOTAL GERAL | 108216.24 | 100% | 25539.9762 | 135508.3757 | 22.99% | 31148.0659 | 36.9% | 49998.4105 | 40.12% | 54361.8993
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 22.99% | 31148.0659 | 59.88% | 81146.4765 | 100% | 135508.3757
|  | 0.2522 |  |  | 2899.8865
33.33%