## Orçamento Resumo
ORÇAMENTO SINTÉTICO
OBRA: Reforma Depósito / Amoxerifado IFPB/Reitoria/Pinoquio
REFERÊNCIA CUSTO SINAPI JULHO DE 2018 / ORSE JUNHO 2018
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL ITEM (R$) | % | BDI (25,22%) | V.TOTAL(R$)
REFORMA DAS GUARITAS /REFORÇO ESTRUTURAL
1 | SERVICOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 4346.72 | 6.781% | 1096.2428 | 5442.9628
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 41.5 | 0.06474% | 10.4663 | 51.9663
3 | DEMILOÇÕES E RETIRADAS | 491.34 | 0.7665% | 123.9159 | 615.2559
4 | ALVENARIA | 7341.64 | 11.45% | 1851.5616 | 9193.2016
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 1623.97 | 2.533% | 409.5652 | 2033.5352
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 21636.23 | 33.75% | 5456.6572 | 27092.8872
7 | REVESTIMENTO | 10622.4 | 16.57% | 2678.9693 | 13301.3693
8 | ESQUADRIAS | 7864.73 | 12.27% | 1983.4849 | 9848.2149
9 | PAVIMENTAÇÃO | 2652.18 | 4.137% | 668.8798 | 3321.0598
10 | PINTURA | 6954.33 | 10.85% | 1753.882 | 8708.212
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 526.5 | 0.8214% | 132.7833 | 659.2833
| TOTAL | 64101.54 | 100% | 16166.4084 | 80267.9484
| BDI (25,22%) | 16166.4084
| TOTAL GERAL | 80267.9484

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma Depósito / Amoxerifado IFPB/Reitoria/Pinoquio
REFERÊNCIA CUSTO SINAPI JULHO DE 2018 / ORSE JUNHO 2018
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | V.PARCIAL(R$) | % | BDI (25,22%) | V.TOTAL(R$) c/ BDI | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | SERVICOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 4346.72 | 6.781% | 1096.2428 | 5442.9628 | 80% | 4354.3702 | 20% | 1088.5926 |  | 0 | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 41.5 | 0.06474% | 10.4663 | 51.9663 | 80% | 41.573 | 20% | 10.3933 |  | 0 | 100%
3 | DEMILOÇÕES E RETIRADAS | 491.34 | 0.7665% | 123.9159 | 615.2559 | 60% | 369.1536 | 40% | 246.1024 |  | 0 | 100%
4 | ALVENARIA | 7341.64 | 11.45% | 1851.5616 | 9193.2016 | 30% | 2757.9605 | 70% | 6435.2411 |  | 0 | 100%
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 1623.97 | 2.533% | 409.5652 | 2033.5352 | 50% | 1016.7676 | 50% | 1016.7676 |  | 0 | 100%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 21636.23 | 33.75% | 5456.6572 | 27092.8872 |  | 0 | 30% | 8127.8662 | 70% | 18965.021 | 100%
7 | REVESTIMENTO | 10622.4 | 16.57% | 2678.9693 | 13301.3693 |  | 0 | 100% | 13301.3693 |  | 0 | 100%
8 | ESQUADRIAS | 7864.73 | 12.27% | 1983.4849 | 9848.2149 |  | 0 | 100% | 9848.2149 |  | 0
9 | PAVIMENTAÇÃO | 2652.18 | 4.137% | 668.8798 | 3321.0598 |  | 0 | 100% | 3321.0598 |  | 0
10 | PINTURA | 6954.33 | 10.85% | 1753.882 | 8708.212 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8708.212 | 100%
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 526.5 | 0.8214% | 132.7833 | 659.2833 |  | 0 |  | 0 | 100% | 659.2833 | 100%
| TOTAL GERAL | 64101.54 | 100% | 16166.4084 | 80267.9484 | 10.64% | 8539.8249 | 54.06% | 43395.6071 | 35.3% | 28332.5164
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 10.64% | 8539.8249 | 64.7% | 51935.432 | 100% | 80267.9484

## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO DETALHADO | [7 empty] | 291.89
OBRA: Reforma Depósito / Amoxerifado IFPB/Reitoria/Pinoquio | [7 empty] | 0.92192
REFERÊNCIA CUSTO SINAPI JULHO DE 2018 / ORSE JUNHO 2018
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNIT. TOTAL | V.TOTAL(R$)
1.0 |  | SERVICOS PRELIMINARES/TÉCNICOS |  |  |  | 4346.72
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4.5 | 316.61 | 1424.75 |  |  | 0.48
1.4 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 64.46 | 45.33 | 2921.97 |  |  | 0.96
2.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 41.5
2.1 | 93358 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m³ | 0.48 | 46.44 | 22.29
2.3 | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA | m² | 0.96 | 3.46 | 3.32 |  |  | 0.45
2.4 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 0.45 | 35.31 | 15.89
3.0 |  | DEMILOÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 491.34
3.1 | 73801/002 | DEMOLICAO DE PISO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO | m² | 0.96 | 19.74 | 18.95
3.2 | 00018/ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 51.18 | 9.23 | 472.39 |  |  | 0.96
0
4.0 |  | ALVENARIA |  |  |  | 7341.64
4.1 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 18 | 35.8 | 644.4
4.2 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 2.6 | 40.03 | 104.08
4.3 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 18 | 39.22 | 705.96
4.4 | 87511 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 95.18 | 56.36 | 5364.34
4.5 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | m | 26 | 20.11 | 522.86
5.0 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 1623.97
5.1 | 95957 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 0.8 | 1760.89 | 1408.71 | 0.345
5.2 | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | m² | 2.4 | 89.69 | 215.26
|  |  | m³ |  |  | 0
6.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 21636.23
6.1 | IFPB.01E | PONTO DE ILUMINAÇÃO DE SOBREPOR, INCLUSO CAIXA, CABO E ELETRODUTO COM ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO. | unid | 22 | 54.9 | 1207.8
6.2 | IFPB.02E | PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECÇÃO DE SOBREPOR, INCLUSO CABO, CONDULETE, INTERRUPTOR E ELETRODUTO COM ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO. | unid | 4 | 87.55 | 350.2
6.3 | IFPB.03E | PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES 2 SECÇÕES DE SOBREPOR, INCLUSO CABO, CONDULETE, INTERRUPTOR E ELETRODUTO COM ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO. | unid | 1 | 103.73 | 103.73
6.4 | IFPB.04E | PONTO DE TOMADA 2P+T 10A DE SOBREPOR, INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CONDULETE PVC, CABO E ELETRODUTO COM ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO. | unid | 11 | 128.51 | 1413.61
6.5 | IFPB.05E | LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM ALETAS, REFLETOR PARABÓLICO DE ALTO BRILHO, PARA DUAS LÂMPADAS LED TUBULAR (2 X 18/20W), >= 1.850 LM, FP>= 0,92, INCLUSIVE LÂMPADAS LED, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 19 | 179.91 | 3418.29
6.6 | IFPB.06E | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 64.77 | 64.77
6.7 | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. | unid | 2 | 10.31 | 20.62
6.8 | IFPB.07E | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO DO MODO SOBREPOR, INCLUSO CURVAS, LUVAS E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 200 | 10.37 | 2074
6.9 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 300 | 2.43 | 729
6.10 | IFPB.08E | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar - Fornecimento e Instalação | unid | 1 | 87.69 | 87.69
6.11 | 07138/ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 200 | 6.95 | 1390
6.12 | 08996/ORSE | Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1/2" e 3/4" , sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar - Rev. 01 | unid | 14 | 14.156 | 198.18
6.13 | 0427/ORSE | Caixa de passagem em pvc tipo aquatic 180x140x80mm | unid | 5 | 48.13 | 240.65
6.14 | IFPB.09E | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E TERRA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 411.58 | 411.58
6.15 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 2 | 10.99 | 21.98
6.16 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 2 | 10.99 | 21.98
6.17 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 200 | 3.95 | 790
6.18 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 1 | 66.89 | 66.89
6.19 | 0452/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | unid | 1 | 94.34 | 94.34
6.20 | 8003/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | unid | 1 | 94.34 | 94.34
6.21 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 375 | 9.97 | 3738.75
6.22 | IFPB.10E | TRILHO DIN GALVANIZADO, PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS ELETROELETRÔNICOS PADRÃO DIN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 0.25 | 22.48 | 5.62
6.23 | IFPB.11E | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1" 1/2), INSTALADO DO MODO SOBREPOR, INCLUSO CURVAS, LUVAS E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 30 | 16.99 | 509.7
6.24 | IFPB.12E | Eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm com tampa, suportes, emendas, curvas e derivações, fornecimento e instalação | m | 40 | 68.5 | 2740
6.25 | IFPB.13E | Eletrocalha perfurada 50 x 50 x 3000 mm com tampa, suportes e emendas, fornecimento e instalação | m | 25 | 34.22 | 855.5
6.26 | 7877/ORSE | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | unid | 4 | 14.85 | 59.4
6.27 | 8689/ORSE | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | unid | 3 | 24.76 | 74.28
6.28 | 11831/ORSE | Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | unid | 1 | 24.19 | 24.19
6.29 | 8113/ORSE | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | unid | 1 | 22.85 | 22.85
6.30 | 8686/ORSE | Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | unid | 1 | 16.45 | 16.45
6.31 | 8443/ORSE | Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | unid | 1 | 48.95 | 48.95
6.32 | 8739/ORSE | Refletor para lâmpada de 150 a 500w | unid | 1 | 24.9 | 24.9
6.33 | 93041 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 56.55 | 56.55
6.34 | IFPB.14E | PONTO DE TOMADA 2P+T 20A DE SOBREPOR, INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CONDULETE PVC, CABO E ELETRODUTO COM ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO. | unid | 4 | 164.86 | 659.44
7.0 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 10622.4
7.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | m² | 190.35 | 4.12 | 784.24
7.2 | 87809 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA ESPESSURA DE 25 MM | m² | 198.35 | 49.6 | 9838.16
8.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 7864.73
8.1 | 94581 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 7.2 | 522.58 | 3762.58 | 7.2
8.2 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 7.62 | 538.34 | 4102.15
8.3 | [5 empty] | 0
9.0 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 2652.18
9.1 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.18 | 34.63 | 1772.36
9.2 | 00018/ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 51.18 | 9.4 | 481.09
9.3 | 07846/ORSE | Soleira em granito verde ubatuba, l = 18 cm, e = 2 cm | m | 2.5 | 71.72 | 179.3
9.4 | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | m | 49.2 | 4.46 | 219.43
10.0 |  | PINTURA |  |  |  | 6954.33
10.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 190.35 | 1.61 | 306.46
10.2 | 08624/ORSE | EMASSAMENTO DE TETO OU PAREDE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | m² | 190.35 | 11.52 | 2192.83
10.3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | 168.8 | 10.68 | 1802.78
10.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 275.99 | 9.61 | 2652.26 | 210.99
11.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 526.5
11.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 225.74 | 1.82 | 410.85
11.2 | 89865 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_12/2014 | m | 15 | 7.71 | 115.65
|  | TOTAL PARCIAL |  |  |  | 64101.54
|  | BDI (25,22%) |  |  |  | 16166.41
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 80267.95

## COMPOSIÇÕES DO IFPB
| IFPB.01E | PONTO DE ILUMINAÇÃO DE SOBREPOR, INCLUSO CAIXA, CABO E ELETRODUTO COM ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO. | UN |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR
INSUMO | 39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 3 | 1.16 | 3.48
INSUMO | 1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 0.66 | 1.32
INSUMO | 1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.52 | 1.52
COMPOSICAO | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 | 5.09 | 15.27
COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 2.43 | 24.3
INSUMO | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 5 | 0.28 | 1.4
COMPOSICAO | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 7.61 | 7.61
[5 empty] | TOTAL | 54.9
| IFPB.02E | PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECÇÃO DE SOBREPOR, INCLUSO CABO, CONDULETE, INTERRUPTOR E ELETRODUTO COM ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO. | UN |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR
INSUMO | 39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 3 | 1.16 | 3.48
INSUMO | 1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 0.66 | 1.32
INSUMO | 1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.52 | 1.52
COMPOSICAO | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 | 7.07 | 21.21
COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 2.43 | 29.16
COMPOSICAO | 08996/ORSE | Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1/2" e 3/4" , sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar - Rev. 01 | UN | 1 | 14.16 | 14.16
INSUMO | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 5 | 0.28 | 1.4
COMPOSICAO | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 15.3 | 15.3
[5 empty] | TOTAL | 87.55
| IFPB.03E | PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES 2 SECÇÕES DE SOBREPOR, INCLUSO CABO, CONDULETE, INTERRUPTOR E ELETRODUTO COM ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO. | UN |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR
INSUMO | 39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 3 | 1.16 | 3.48
INSUMO | 1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 0.66 | 1.32
INSUMO | 1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.52 | 1.52
COMPOSICAO | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 | 7.07 | 21.21
COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 2.43 | 36.45
COMPOSICAO | 08996/ORSE | Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1/2" e 3/4" , sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar - Rev. 01 | UN | 1 | 14.16 | 14.16
INSUMO | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 5 | 0.28 | 1.4
COMPOSICAO | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 24.19 | 24.19
[5 empty] | TOTAL | 103.73
| IFPB.04E | PONTO DE TOMADA 2P+T 10A DE SOBREPOR, INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CONDULETE PVC, CABO E ELETRODUTO COM ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO. | UN |  | VALOR | VALOR
INSUMO | 39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 6 | 1.16 | 6.96
INSUMO | 1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 0.66 | 1.32
INSUMO | 1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.52 | 1.52
COMPOSICAO | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 7.07 | 42.42
COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 2.43 | 43.74
COMPOSICAO | 08996/ORSE | Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1/2" e 3/4" , sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar - Rev. 01 | UN | 1 | 14.16 | 14.16
INSUMO | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 8 | 0.28 | 2.24
COMPOSICAO | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 16.15 | 16.15
[5 empty] | TOTAL | 128.51
| IFPB.05E | LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM ALETAS, REFLETOR PARABÓLICO DE ALTO BRILHO, PARA DUAS LÂMPADAS LED TUBULAR (2 X 18/20W), >= 1.850 LM, FP>= 0,92, INCLUSIVE LÂMPADAS LED, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR
INSUMO | 08755/ORSE | Luminária de sobrepor c/aletas em chapa de aço p/lâmpadas fluorescentes 2x32w, ref.PF89-S2E27, Lumidec ou similar | UN | 1 | 77.8 | 77.8
INSUMO | 39387 | Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 | UN | 2 | 41.19 | 82.38
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.667 | 12.7 | 8.4709
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.667 | 16.88 | 11.259
[5 empty] | TOTAL | 179.9099
| IFPB.06E | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  | VALOR | VALOR
INSUMO | 39394 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | H | 1 | 30.62 | 30.62
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.333 | 12.7 | 4.2291
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.333 | 16.88 | 5.621
COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 2.43 | 24.3
[5 empty] | TOTAL | 64.7701
| IFPB.07E | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO DO MODO SOBREPOR, INCLUSO CURVAS, LUVAS E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | VALOR | VALOR
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 12.7 | 2.54
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.88 | 3.376
INSUMO | 1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 0.667 | 0.66 | 0.44022
INSUMO | 1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 0.333 | 1.52 | 0.50616
INSUMO | 39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 1 | 1.16 | 1.16
INSUMO | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 1 | 0.28 | 0.28
INSUMO | 2674 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4, SEM LUVA | M | 1.017 | 2.03 | 2.0645
[5 empty] | TOTAL | 10.3669
| IFPB.08E | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar - Fornecimento e Instalação | M |  | VALOR | VALOR
INSUMO | 12113/ORSE | Modulo para tomada rj-45 cat.6 | UN | 2 | 35.5 | 71
INSUMO | 12114/ORSE | Placa 4" x 2" para tomada rj-45 cat.6 - p/ 02 módulos | UN | 1 | 1.9 | 1.9
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 12.7 | 6.35
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.88 | 8.44
[5 empty] | TOTAL | 87.69
| IFPB.09E | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E TERRA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  | VALOR | VALOR
INSUMO | 12038 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 336.23 | 336.23
INSUMO | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 5 | 0.28 | 1.4
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 12.7 | 31.75
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 16.88 | 42.2
[5 empty] | TOTAL | 411.58
| IFPB.10E | TRILHO DIN GALVANIZADO, PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS ELETROELETRÔNICOS PADRÃO DIN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  | VALOR | VALOR
INSUMO | 09602/ORSE | Trilho galvanizado p/montagem de quadros distribuição | UN | 1 | 16.33 | 16.33
INSUMO | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" | CENTO | 0.1 | 12.12 | 1.212
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.167 | 12.7 | 2.1209
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.167 | 16.88 | 2.819
[5 empty] | TOTAL | 22.4819
| IFPB.11E | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1" 1/2), INSTALADO DO MODO SOBREPOR, INCLUSO CURVAS, LUVAS E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | VALOR | VALOR
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 12.7 | 3.175
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 16.88 | 4.22
INSUMO | 1893 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 0.667 | 1.96 | 1.3073
INSUMO | 1875 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 0.333 | 3.14 | 1.0456
INSUMO | 394 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1 | 2.24 | 2.24
INSUMO | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 1 | 0.28 | 0.28
INSUMO | 2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | M | 1.017 | 4.64 | 4.7189
[5 empty] | TOTAL | 16.9868
| IFPB.12E | Eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm com tampa, suportes, emendas, curvas e derivações, fornecimento e instalação | M |  | VALOR | VALOR
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 12.7 | 3.175
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 16.88 | 4.22
INSUMO | 03632/ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | M | 1 | 38.5 | 38.5
INSUMO | 3990/ORSE | Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | M | 1 | 7.3 | 7.3
INSUMO | 37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | UN | 0.33 | 26.63 | 8.7879
INSUMO | 04032/ORSE | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | UN | 0.33 | 2.3 | 0.759
INSUMO | 11953 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | M | 4 | 1.44 | 5.76
[5 empty] | TOTAL | 68.5019
| IFPB.13E | Eletrocalha perfurada 50 x 50 x 3000 mm com tampa, suportes e emendas, fornecimento e instalação | M |  | VALOR | VALOR
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.23 | 12.7 | 2.921
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.23 | 16.88 | 3.8824
INSUMO | 0857/ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | UN | 0.33 | 23.9 | 7.887
INSUMO | 3989/ORSE | Tampa de encaixe 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | UN | 0.33 | 13.2 | 4.356
INSUMO | 37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | UN | 0.33 | 26.63 | 8.7879
INSUMO | 4031/ORSE | Emenda interna 50 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | UN | 0.33 | 1.9 | 0.627
INSUMO | 11953 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | M | 4 | 1.44 | 5.76
[5 empty] | TOTAL | 34.2213
| IFPB.14E | PONTO DE TOMADA 2P+T 20A DE SOBREPOR, INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CONDULETE PVC, CABO E ELETRODUTO COM ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO. | UN |  | VALOR | VALOR
INSUMO | 39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 6 | 1.16 | 6.96
INSUMO | 1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 0.66 | 1.32
INSUMO | 1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.52 | 1.52
COMPOSICAO | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 7.07 | 42.42
COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 3.95 | 71.1
COMPOSICAO | 08996/ORSE | Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1/2" e 3/4" , sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar - Rev. 01 | UN | 1 | 14.16 | 14.16
INSUMO | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 8 | 0.28 | 2.24
COMPOSICAO | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 25.14 | 25.14
[5 empty] | TOTAL | 164.86