## Orçamento Resumo
ORÇAMENTO RESUMO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE - IFPB campus GUARABIRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL ITEM (R$) | % | BDI (25,22%) | V.TOTAL(R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6423.7 | 7.286% | 1620.0571 | 8043.7571
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1524.67 | 1.729% | 384.5218 | 1909.1918
3 | INFRAESTRUTURA | 10388.21 | 11.78% | 2619.9066 | 13008.1166
4 | SUPERESTRUTURA | 22063.4524 | 25.03% | 5564.4027 | 27627.8551
5 | ALVENARIA | 4200.33 | 4.764% | 1059.3232 | 5259.6532
6 | REVESTIMENTO | 9990.35 | 11.33% | 2519.5663 | 12509.9163
7 | PISO | 6341.5 | 7.193% | 1599.3263 | 7940.8263
8 | ESQUADRIAS | 3440.07 | 3.902% | 867.5857 | 4307.6557
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2003.37 | 2.272% | 505.2499 | 2508.6199
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4054.7 | 4.599% | 1022.5953 | 5077.2953
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3243.11 | 3.679% | 817.9123 | 4061.0223
12 | COBERTA | 7907.11 | 8.969% | 1994.1731 | 9901.2831
13 | PINTURA | 2071.6 | 2.35% | 522.4575 | 2594.0575
14 | FORRO | 1760.67 | 1.997% | 444.041 | 2204.711
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2747.1108 | 3.116% | 692.8213 | 3439.9321
| TOTAL PARCIAL | 88159.9532 | 100% | 22233.9402 | 110393.8934
| BDI (25,22%) | 22233.9402
| TOTAL(R$) | 110393.8934

## Orçamento Sintético
ORÇAMENTO SINTÉTICO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE - IFPB campus GUARABIRA
LOCAL: | GUARABIRA/PB
REFERÊNCIA: | SINAPI e ORSE - abril/2018 |  |  |  | BDI: | 25.22%
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITARIO (R$) | VALOR TOTAL(R$) | SINAPI 55835 | 216.12
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 6423.7 | 00058/ORSE | 251
1.1 | 742201 - SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m² | 92.52 | 45.31 | 4192.08
1.2 | 740773 - SINAPI | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 54.84 | 4.35 | 238.55 | 72888
1.3 | 742091 - SINAPI | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 5 | 313.31 | 1566.55
1.4 | 97635 - SINAPI | Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. af_12/2017 | m² | 54.84 | 8.62 | 472.72 | 74153/001 | 346.01
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 1524.67
2.1 | 93358 - SINAPI | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. AF_03/2016 | m³ | 9.72 | 46.44 | 451.4
2.2 | 94097 - SINAPI | Preparo e apiloamento de fundo de vala com largura menor que 1,50m, em local com nível baixo de interferência. AF_06/2016 | m² | 5.76 | 3.45 | 19.87
2.3 | 93382 - SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/2016 | m³ | 11.66 | 16.63 | 193.91 | SINAPI74106/001 | 584.05
2.4 | 79482 - SINAPI | Aterro com areia com adensamento hidraulico | m³ | 12.79 | 67.2 | 859.49 | SINAPI 83738 | 291.59
3 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 10388.21
Sapatas, Arranques de Pilares e Baldrames
3.1 | 11667 - ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, exclusive escoramento | m² | 37.72 | 33.84 | 1276.44 | 72110 | 2.88
3.2 | 92775 - SINAPI | Armação de sapata, pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 234.81 | 9.84 | 2310.53 | 9808/ORSE | 18.41
3.3 | 92776 - SINAPI | Armação de sapata, pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 19.89 | 8.6 | 171.05
3.4 | 92777 - SINAPI | Armação de sapata, pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 139.48 | 8.32 | 1160.47
3.5 | 92778 - SINAPI | Armação de sapata, pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 234.42 | 6.79 | 1591.71
3.6 | 92779 - SINAPI | Armação de sapata, pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 290.64 | 6.01 | 1746.75
3.7 | 94965 - SINAPI | Concreto fck = 25MPa, traço1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | m³ | 5.39 | 274.71 | 1480.69 | 72104 | 17.52
3.8 | 92873 - SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 | m³ | 5.39 | 120.7 | 650.57 | 74071/002 | 19.63
4 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 22063.4524
Pilares, Vigas e Laje
4.1 | 03365 - ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento | m² | 74.67 | 49.89 | 3725.29
4.2 | 73994/001 - SINAPI | Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 10x10cm | kg | 134.09 | 6.01 | 805.88
4.3 | 92775 - SINAPI | Armação de sapata, pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 156.07 | 9.84 | 1535.73
4.4 | 92776 - SINAPI | Armação de sapata, pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 7.67 | 8.6 | 65.96
4.5 | 92777 - SINAPI | Armação de sapata, pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 23.82 | 8.32 | 198.18
4.6 | 92778 - SINAPI | Armação de sapata, pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 221.92 | 6.79 | 1506.84
4.7 | 92779 - SINAPI | Armação de sapata, pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 21 | 6.01 | 126.21
4.8 | 94965 - SINAPI | Concreto fck = 25MPa, traço1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 | m³ | 5.52 | 274.71 | 1516.4
4.9 | 92873 - SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 | m³ | 5.52 | 120.7 | 666.26
4.10 | 07823 - ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=15cm, enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 5cm | m² | 60.95 | 135.67 | 8269.09
Outros Elementos
4.11 | 93186 - SINAPI | Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 3.3 | 34.38 | 113.454
4.12 | 93187 - SINAPI | Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 10.9 | 39.06 | 425.754
4.13 | 93188 - SINAPI | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 6.42 | 35.38 | 227.1396
4.14 | 93196 - SINAPI | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016 | m | 3.3 | 32.13 | 106.029
4.15 | 93197 - SINAPI | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016 | m | 10.9 | 35.67 | 388.803
4.16 | Composição 1 | Brise em concreto pre-moldado com largura de 35cm e esp.= 8cm - fornecimento e instalação | m | 24.12 | 98.94 | 2386.4328
5 |  | ALVENARIA |  |  |  | 4200.33
5.1 | 87519 - SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | m² | 86.95 | 46.85 | 4073.61
5.2 | 87459 - SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x40x40cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | m² | 2.72 | 46.59 | 126.72
6 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 9990.35
6.1 | 87905 - SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m² | 178.89 | 4.99 | 892.66
6.2 | 87535 - SINAPI | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente, em paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | m² | 163.15 | 16.77 | 2736.03
6.3 | 87265 - SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas/externas, com placas tipo esmaltada extra, de dimensões 10x10 cm, aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 | m² | 93.37 | 37.18 | 3471.5
6.4 | Composição 2 | Revestimento em casquilho cerâmico, lâminas de 7cm x 22cm, inclusive rejunte flexível hidrogugado | m² | 63.97 | 45.18 | 2890.16
7 |  | PISO |  |  |  | 6341.5
7.1 | 95240 - SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. af_07_2016 | m² | 73.42 | 10.22 | 750.35
7.2 | 87755 - SINAPI | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, espessura 3cm. af_06/2014 | m² | 51.16 | 28.52 | 1459.08
7.3 | 87248 - SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 34x34 cm, antiderrapante, aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014 | m² | 14.78 | 30.63 | 452.71
7.4 | 87246 - SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 34x34 cm, antiderrapante, aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. af_06/2014 | m² | 3.88 | 39.53 | 153.38
7.5 | 84191 - SINAPI | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 32.5 | 106.1 | 3448.25
7.6 | 04897 - ORSE | Soleira em granito polido, verde ubatuba, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 1.62 | 47.98 | 77.73
8 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 3440.07
Portas
8.1 | 90822 - SINAPI | Porta de madeira para pintura, com núcleo sólido, 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças, forra e alisares - fornecimento e instalação. af_08/2015 | und | 1 | 247.31 | 247.31
8.2 | 90821 - SINAPI | Porta de madeira para pintura, núcleo sólido, 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças, forra e alisares - fornecimento e instalação. af_08/2015 | und | 1 | 251.5 | 251.5
8.3 | 09706 - ORSE | Fechadura, tipo alavanca, acabamento inox, interna | und | 2 | 174.38 | 348.76
8.4 | 741363 - SINAPI | Porta de aco chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural | m² | 3.79 | 521.66 | 1977.09
Janelas
8.5 | 94582 - SINAPI | Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016 | m² | 0.88 | 325.97 | 286.85
8.6 | 94585 - SINAPI | Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016 | m² | 0.88 | 373.36 | 328.56
9 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS |  |  |  | 2003.37
Água Fria
9.1 | 89957 - SINAPI | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014 | pt | 1 | 79.03 | 79.03
Esgoto Sanitário
9.2 | 01678 - ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | pt | 1 | 68.03 | 68.03
9.3 | 01679 - ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | pt | 1 | 46.02 | 46.02
9.4 | 89709 - SINAPI | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | und | 1 | 6.76 | 6.76
9.5 | 740512 - SINAPI | Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado dn 40,0 cm com tampa - fornecimento e instalacao | und | 1 | 128.82 | 128.82
Dispositivos hidrossanitários
9.6 | 86909 - SINAPI | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af_12/2013 | und | 1 | 89.86 | 89.86
9.7 | 86936 - SINAPI | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. af_12/2013 | und | 1 | 320.34 | 320.34
9.8 | 89987 - SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 | und | 1 | 62.35 | 62.35
Águas Pluviais
9.9 | 89512 - SINAPI | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento, com conexões. af_12/2014 | m | 24 | 32.55 | 781.2
9.10 | 08231 - ORSE | Caixa em concreto pre-moldado, 80x40x40cm, com grelha de ferro | und | 2 | 204.65 | 409.3
9.11 | 89495 - SINAPI | Ralo tipo abacaxi, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014 | und | 2 | 5.83 | 11.66
10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 4054.7
10.1 | 91926 - SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 67.34 | 2.14 | 144.11
10.2 | 91936 -SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 7 | 6.83 | 47.81
10.3 | 91834 - SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 21.07 | 4.8 | 101.14
10.4 | IFPB.01E | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO | und | 12 | 60.97 | 731.64
10.5 | IFPB.02E | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO | und | 1 | 73.13 | 73.13
10.6 | IFPB.03E | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA EMBUTIDOS, CABO 2,5MM2 COM ELETRODUTO PVC FLEXÍVELCORRUGADO EMBUTIDO 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 73.32 | 146.64
10.7 | IFPB.04E | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLA EMBUTIDOS, CABO 2,5MM2 COM ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO EMBUTIDO 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 82.43 | 82.43
10.8 | 83463 - SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1 | 293.45 | 293.45
10.9 | 93653 - SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 2 | 9.79 | 19.58
10.10 | 93655 - SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 3 | 10.77 | 32.31
10.11 | 93670 - SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 2 | 66.2 | 132.4
10.12 | 05080 - ORSE | LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE (LUMICENTER, REF.CHT08-E OU SIMILAR) - REV. 01 | und | 2 | 479.6 | 959.2
10.13 | IFPB.06E | LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS, REFLETOR PARABÓLICO DE ALTO BRILHO, PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES LED 2 X 20W, >= 1.850 LM, FP= 0,92, INCLUSIVE LÂMPADAS LED | und | 5 | 158.56 | 792.8
10.14 | IFPB.05E | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA INSTALADA EM CAIXA 4X2 INCLUSIVE 1 LÂMPADA LED | und | 6 | 83.01 | 498.06
11 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 3243.11
11.1 | 02297 - ORSE | Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos | m² | 63.97 | 25.45 | 1628.04
11.2 | 83738 - SINAPI | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m² | 13.87 | 80.7 | 1119.31
11.3 | 87301 - SINAPI | Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para proteção mecânica, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_06/2014 | m³ | 0.42 | 339.73 | 142.69
11.4 | 741061 - SINAPI | Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. | m² | 44.92 | 7.86 | 353.07
12 |  | COBERTA |  |  |  | 7907.11
12.1 | 00199 - ORSE | Estrutura de madeira em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telhas metálicas | m² | 54.62 | 28.56 | 1559.95
12.2 | 55960 - SINAPI | Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m² | 54.62 | 4.22 | 230.5
12.3 | 94213 - SINAPI | Telhamento com telha de aço galvanizado, e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_06/2016 | m² | 54.62 | 40.02 | 2185.89
12.4 | 00304 - ORSE | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 25.15 | 23.13 | 581.72
12.5 | 03230 - ORSE | Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,30 x 0,50 m | m | 17.34 | 193.14 | 3349.05
13 |  | PINTURA |  |  |  | 2071.6
13.1 | 88484 - SINAPI | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014 | m² | 56.37 | 1.81 | 102.03
13.2 | 88485 - SINAPI | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | m² | 10.54 | 1.57 | 16.55
13.3 | 88496 - SINAPI | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. af_06/2014 | m² | 56.37 | 15.4 | 868.1
13.4 | 88497 - SINAPI | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m² | 10.54 | 8.52 | 89.8
13.5 | 88488 - SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 | m² | 56.37 | 10.68 | 602.03
13.6 | 88489 - SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m² | 10.54 | 9.61 | 101.29
13.7 | 6082 - SINAPI | Pintura em verniz sintetico brilhante em madeira, tres demaos | m² | 7.88 | 12.09 | 95.27
13.8 | 95468 - SINAPI | Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao) | m² | 7.26 | 27.07 | 196.53
14 |  | FORRO |  |  |  | 1760.67
14.1 | 96113 - SINAPI | Forro em placas de gesso, com fixação em arame galvanizado. af_05/2017_p | m² | 56.37 | 21.77 | 1227.17
14.2 | 01952 - ORSE | Tabica para forro de gesso, largura 10cm | m | 53.35 | 10 | 533.5
15 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 2747.1108
15.1 | 11150 - ORSE | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm | m² | 4.24 | 342.83 | 1453.6
15.2 | 11825 - ORSE | Testeira/respaldo em granito verde ubatuba, l=10cm (colado), esp.=2cm - fornecimento e colocação | m | 7.5 | 134.37 | 1007.78
15.3 | 06457 - ORSE | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 0.13 | 1430.16 | 185.9208
15.4 | 9537 - SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 54.84 | 1.82 | 99.81
TOTAL PARCIAL: |  |  |  |  | 88159.9532
BDI (25,22%): |  |  |  |  | 22233.9402
TOTAL: |  |  |  |  | 110393.8934

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE DO IFPB campus GUARABIRA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x
| LOCAL | QUANT (und) | ALTURA(m) | PERÍMETRO(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| CONTORNO DA OBRA |  | 1.8 | 51.4 |  | 92.52
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 92.52
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes
| LOCAL | QUANT (und) | LARGURA(m) | COMPRIMENTO(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| ÁREA DE CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | 54.84
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 54.84
1.3 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado
| LOCAL | QUANT (und) | ALTURA(m) | COMPRIMENTO(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| EM LOCAL VISÍVEL POR TODOS |  | 2 | 2.5 |  | 5
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 5
1.4 | Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. af_12/2017
| LOCAL | QUANT (und) | LARGURA(m) | COMPRIMENTO(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| PISO EXISTENTE REFERENTE À ÁREA DE CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | 54.84
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 54.84
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m
| LOCAL | QUANT. | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | ALTURA(m) | VOLUME(m3)
| SAPATAS | 9 | 1.2 | 1.2 | 0.75 | 9.72
| VOLUME TOTAL(m3) |  |  |  |  | 9.72
2.2 | Preparo e apiloamento de fundo de vala com largura menor que 1,50m, em local com nível baixo de interferência
| LOCAL | QUANT. | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | ALTURA(m) | ÁREA(m2)
| FUNDO DAS SAPATAS | 9 | 0.8 | 0.8 |  | 5.76
| ÁREA TOTAL(m2) |  |  |  |  | 5.76
2.3 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada
| LOCAL | QUANT. | COMPRIMENTO(m) | VOLUME(m3) | FATOR EMP.(%) | VOLUME(m3)
| SAPATAS |  |  | 9.72 | 20 | 11.664
| VOLUME TOTAL(m3) |  |  |  |  | 11.664
2.4 | Aterro com areia com adensamento hidraulico
| LOCAL | QUANT. | ÁREA(m2) | ALTURA(m) | DESCONTO(m2) | VOLUME(m3)
| CANTINA |  | 14.78 | 0.25 |  | 3.695
| DEPÓSITO |  | 3.88 | 0.25 |  | 0.97
| ALIMENTAÇÃO |  | 32.5 | 0.25 |  | 8.125
| VOLUME TOTAL(m3) |  |  |  |  | 12.79
3 | INFRAESTRUTURA
3.1 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, exclusive escoramento
| LOCAL | QUANT. | PERÍMETRO(m) | ALTURA(m) |  | ÁREA(m2)
| SAPATAS | 9 | 3.2 | 0.2 |  | 5.76
| ARRANQUE DE PILARES RETANG. | 6 | 1.1 | 0.3 |  | 1.98
| ARRANQUE DE PILARES CIRC. | 3 | 0.63 | 0.3 |  | 0.567
| VIGAS BALDRAMES |  | 84.03 | 0.35 |  | 29.4105
| ÁREA TOTAL(m2) |  |  |  |  | 37.7175
3.2 | Armação de sapata, pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem
| LOCAL | QUANT. | ÁREA SEÇÃO(m2) | ALTURA(m) | COMPRIMENTO(m) | VOLUME(m3) | PESO PARCIAL(kg)
| SAPATAS | [5 empty] | 0
| ARRANQUE DE PILARES | [5 empty] | 195.44
| VIGAS BALDRAMES | [5 empty] | 39.37
| PESO TOTAL(kg) | [5 empty] | 234.81
3.3 | Armação de sapata, pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem
| LOCAL | QUANT. | ÁREA SEÇÃO(m2) | ALTURA(m) | COMPRIMENTO(m) | VOLUME(m3) | PESO PARCIAL(kg)
| SAPATAS | [5 empty] | 0
| ARRANQUE DE PILARES | [5 empty] | 13.78
| VIGAS BALDRAMES | [5 empty] | 6.11
| PESO TOTAL(kg) | [5 empty] | 19.89
3.4 | Armação de sapata, pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem
| LOCAL | QUANT. | ÁREA SEÇÃO(m2) | ALTURA(m) | COMPRIMENTO(m) | VOLUME(m3) | PESO PARCIAL(kg)
| SAPATAS | [5 empty] | 0
| ARRANQUE DE PILARES | [5 empty] | 81.65
| VIGAS BALDRAMES | [5 empty] | 57.83
| PESO TOTAL(kg) | [5 empty] | 139.48
3.5 | Armação de sapata, pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem
| LOCAL | QUANT. | ÁREA SEÇÃO(m2) | ALTURA(m) | COMPRIMENTO(m) | VOLUME(m3) | PESO PARCIAL(kg)
| SAPATAS | [5 empty] | 0
| ARRANQUE DE PILARES | [5 empty] | 228.17
| VIGAS BALDRAMES | [5 empty] | 6.25
| PESO TOTAL(kg) | [5 empty] | 234.42
3.6 | Armação de sapata, pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem
| LOCAL | QUANT. | ÁREA SEÇÃO(m2) | ALTURA(m) | COMPRIMENTO(m) | VOLUME(m3) | PESO PARCIAL(kg)
| SAPATAS | [5 empty] | 134.82
| ARRANQUE DE PILARES | [5 empty] | 155.82
| VIGAS BALDRAMES | [5 empty] | 0
| PESO TOTAL(kg) | [5 empty] | 290.64
3.7 | Concreto fck = 25MPa, traço1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016
| LOCAL | QUANT. | ÁREA SEÇÃO(m2) | ALTURA(m) | COMPRIMENTO(m) | VOLUME(m3) | VOLUME PARC.(m3)
| SAPATAS S2, S5 e S8 | 3 |  |  |  | 0.188 | 0.564
| SAPATAS S1, S2, S4, S6, S7 e S9 | 6 |  |  |  | 0.196 | 1.176
| ARRANQUE DE PILARES RETANG. | 6 | 0.07 | 0.3 |  |  | 0.126
| ARRANQUE DE PILARES CIRC. | 3 | 0.03 | 0.3 |  |  | 0.027
| VIGAS BALDRAMES |  | 0.07 |  | 49.91 |  | 3.4937
| VOLUME TOTAL(m3) | [5 empty] | 5.3867
3.8 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas
| LOCAL | QUANT. | ÁREA SEÇÃO(m2) | ALTURA(m) | COMPRIMENTO(m) | VOLUME(m3) | VOLUME PARC.(m3)
| SAPATAS S2, S5 e S8 | 3 |  |  |  | 0.188 | 0.564
| SAPATAS S1, S2, S4, S6, S7 e S9 | 6 |  |  |  | 0.196 | 1.176
| ARRANQUE DE PILARES RETANG. | 6 | 0.07 | 0.3 |  |  | 0.126
| ARRANQUE DE PILARES CIRC. | 3 | 0.03 | 0.3 |  |  | 0.027
| VIGAS BALDRAMES |  | 0.07 |  | 49.91 |  | 3.4937
| VOLUME TOTAL(m3) | [5 empty] | 5.3867
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento
| LOCAL | QUANT. | PERÍMET/COMP(m) | ALTURA(m) | PERÍMET. SECÇÃO(m) | ÁREA(m2)
| PILARES P1, P4, P6 e P9 | 4 | 1.1 | 2.4 |  | 10.56
| PILARES P3 e P7 | 2 | 1.1 | 2.6 |  | 5.72
| PILARS P2, P5 e P8 | 3 | 0.63 | 2.65 |  | 5.0085
| VIGA V1 |  | 15.86 |  | 1 | 15.86
| VIGA V2 e V5 | 2 | 3.72 |  | 0.9 | 6.696
| VIGA V3 e V6 | 2 | 3.64 |  | 1 | 7.28
| VIGA V4 |  | 4.8 |  | 0.9 | 4.32
| VIGA V7 |  | 4.1 |  | 0.9 | 3.69
| VIGA V8 |  | 10.1 |  | 1.4 | 14.14
| ESBORRO LAJE |  | 27.9 | 0.05 |  | 1.395
| ÁREA TOTAL(m2) |  |  |  |  | 74.6695
4.2 | Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 10x10cm
| LOCAL | QUANT. | PERÍMET/COMP(m) | ALTURA(m) | PERÍMET. SECÇÃO(m) | ÁREA(m2)
| COBERTA ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 40.05
| COBERTA CANTINA |  |  |  |  | 20.9
| ÁREA TOTAL(m2) |  |  |  |  | 60.95
| PESO/M2 (kg/m2) |  |  |  |  | 2.2
| PESO TOTAL(kg) |  |  |  |  | 134.09
4.3 | Armação de sapata, pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem
| LOCAL | QUANT. | ÁREA SEÇÃO(m2) | ALTURA(m) | COMPRIMENTO(m) | VOLUME(m3) | PESO PARCIAL(kg)
| PILARES | [5 empty] | 46.7
| VIGAS | [5 empty] | 64.03
| LAJE | [5 empty] | 45.34
| PESO TOTAL(kg) | [5 empty] | 156.07
4.4 | Armação de sapata, pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem
| LOCAL | QUANT. | ÁREA SEÇÃO(m2) | ALTURA(m) | COMPRIMENTO(m) | VOLUME(m3) | PESO PARCIAL(kg)
| PILARES | [5 empty] | 0
| VIGAS | [5 empty] | 7.67
| LAJE | [5 empty] | 0
| PESO TOTAL(kg) | [5 empty] | 7.67
4.5 | Armação de sapata, pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem
| LOCAL | QUANT. | ÁREA SEÇÃO(m2) | ALTURA(m) | COMPRIMENTO(m) | VOLUME(m3) | PESO PARCIAL(kg)
| PILARES | [5 empty] | 0
| VIGAS | [5 empty] | 23.82
| LAJE | [5 empty] | 0
| PESO TOTAL(kg) | [5 empty] | 23.82
4.6 | Armação de sapata, pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem
| LOCAL | QUANT. | ÁREA SEÇÃO(m2) | ALTURA(m) | COMPRIMENTO(m) | VOLUME(m3) | PESO PARCIAL(kg)
| PILARES | [5 empty] | 117.51
| VIGAS | [5 empty] | 104.41
| LAJE | [5 empty] | 0
| PESO TOTAL(kg) | [5 empty] | 221.92
4.7 | Armação de sapata, pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem
| LOCAL | QUANT. | ÁREA SEÇÃO(m2) | ALTURA(m) | COMPRIMENTO(m) | VOLUME(m3) | PESO PARCIAL(kg)
| PILARES | [5 empty] | 0
| VIGAS | [5 empty] | 21
| LAJE | [5 empty] | 0
| PESO TOTAL(kg) | [5 empty] | 21
4.8 | Concreto fck = 25MPa, traço1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016
| LOCAL | QUANT. | COMPRIMENTO(m) | ALTURA(m) | SECÇÃO TRANSV.(m2) | VOLUME(m3)
| PILARES P1, P4, P6 e P9 | 4 |  | 2.4 | 0.07 | 0.672
| PILARES P3 e P7 | 2 |  | 2.6 | 0.07 | 0.364
| PILARS P2, P5 e P8 | 3 |  | 2.65 | 0.03 | 0.2385
| VIGA V1 |  | 15.86 |  | 0.08 | 1.2688
| VIGA V2 e V5 | 2 | 3.72 |  | 0.07 | 0.5208
| VIGA V3 e V6 | 2 | 3.64 |  | 0.08 | 0.5824
| VIGA V4 |  | 4.8 |  | 0.07 | 0.336
| VIGA V7 |  | 4.1 |  | 0.08 | 0.328
| VIGA V8 |  | 10.1 |  | 0.12 | 1.212
| VOLUME TOTAL(m3) |  |  |  |  | 5.5225
4.9 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas
| LOCAL | QUANT. | COMPRIMENTO(m) | ALTURA(m) | SECÇÃO TRANSV.(m2) | VOLUME(m3)
| PILARES P1, P4, P6 e P9 | 4 |  | 2.4 | 0.07 | 0.672
| PILARES P3 e P7 | 2 |  | 2.6 | 0.07 | 0.364
| PILARS P2, P5 e P8 | 3 |  | 2.65 | 0.03 | 0.2385
| VIGA V1 |  | 15.86 |  | 0.08 | 1.2688
| VIGA V2 e V5 | 2 | 3.72 |  | 0.07 | 0.5208
| VIGA V3 e V6 | 2 | 3.64 |  | 0.08 | 0.5824
| VIGA V4 |  | 4.8 |  | 0.07 | 0.336
| VIGA V7 |  | 4.1 |  | 0.08 | 0.328
| VIGA V8 |  | 10.1 |  | 0.12 | 1.212
| VOLUME TOTAL(m3) |  |  |  |  | 5.5225
4.10 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=15cm, enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 5cm
| LOCAL | QUANT. | PERÍMET/COMP(m) | ALTURA(m) | PERÍMET. SECÇÃO(m) | ÁREA(m2)
| COBERTA ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 40.05
| COBERTA CANTINA |  |  |  |  | 20.9
| ÁREA TOTAL(m2) |  |  |  |  | 60.95
4.11 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016
| LOCAL | LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | DESCONTO(m2) | COMPRIMENTO(m)
| SOBRE AS JANELAS J01 | J01 | 2 | 1.65 |  | 3.3
| COMPRIMENTO TOTAL(M) |  |  |  |  | 3.3
4.12 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016
| LOCAL | LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | DESCONTO(m2) | COMPRIMENTO(m)
| SOBRE AS JANELAS J02, C01 e C02 | J02 | 1 | 2.9 |  | 2.9
|  | C01 | 1 | 3.2 |  | 3.2
|  | C02 | 2 | 2.4 |  | 4.8
| COMPRIMENTO TOTAL(M) |  |  |  |  | 10.9
4.13 | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016
| LOCAL | LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | DESCONTO(m2) | COMPRIMENTO(m)
| SOBRE AS PORTAS P01, P02, E01 e E02 | P01 | 1 | 1.26 |  | 1.26
|  | P02 | 1 | 1.16 |  | 1.16
|  | E01 | 1 | 2.7 |  | 2.7
|  | E02 | 1 | 1.3 |  | 1.3
| COMPRIMENTO TOTAL(M) |  |  |  |  | 6.42
4.14 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016
| LOCAL | LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | DESCONTO(m2) | COMPRIMENTO(m)
| SOB AS JANELAS J01 | J01 | 2 | 1.65 |  | 3.3
| COMPRIMENTO TOTAL(M) |  |  |  |  | 3.3
4.15 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016
| LOCAL | LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | DESCONTO(m2) | COMPRIMENTO(m)
| SOB AS JANELAS J02, C01 e C02 | J02 | 1 | 2.9 |  | 2.9
|  | C01 | 1 | 3.2 |  | 3.2
|  | C02 | 2 | 2.4 |  | 4.8
| COMPRIMENTO TOTAL(M) |  |  |  |  | 10.9
4.16 | Brise em concreto pre-moldado com largura de 35cm e esp.= 8cm - fornecimento e instalação
| LOCAL | LOCAL | QUANT (und) | COMPRIMENTO(m) | DESCONTO(m2) | COMPRIMENTO(m)
| Acima e abaixo dos combogós C01 e C02 | C01 | 2 | 5.18 |  | 10.36
|  | C02 | 4 | 3.44 |  | 13.76
| COMPRIMENTO TOTAL(M) |  |  |  |  | 24.12
5 | ALVENARIA
5.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos
| LOCAL | LOCAL | COMPRIMENTO (m) | ALTURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| VEDAÇÕES DA EDIFICAÇÃO | Cantina/Depósito | 23.85 | 2.83 | 9 | 58.4955
|  | Banco Fachada Leste | 7.15 | 0.4 | 0 | 2.86
|  | Platibanda 1 | 20.41 | 0.9 | 2.72 | 15.649
|  | Platibanda 2 | 18.09 | 0.55 | 0 | 9.9495
| ÁREA TOTAL(m2) |  |  |  |  | 86.954
5.2 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x40x40cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos
| LOCAL | QUANT. | PERÍMETRO(m) | ALTURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| C01 e C02 |  |  |  |  | 2.72
| ÁREA TOTAL(m2) |  |  |  |  | 2.72
6 | REVESTIMENTO
6.1 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014
| LOCAL | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | ÁREA PILAR(m2) | ÁREA ALV.(m2) | ÁREA(m2)
| PILARES FACHADA LESTE | 3 |  | 1.66 |  | 4.98
| NAS ALVENARIAS | 2 |  |  | 86.954 | 173.908
| ÁREA TOTAL(m2) |  |  |  |  | 178.888
6.2 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente, em paredes, para ambiente com área maior que 10m2
| LOCAL | LOCAL | COMPRIMENTO (m) | ALTURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| NAS ALVENARIAS E PILARES DA FACHADA LESTE | Cantina/Depósito | 23.85 | 2.5 | 9 | 50.625
|  | Banco Fachada Leste | 7.15 | 0.4 | 0 | 2.86
|  | Platibanda 1 | 20.41 | 0.9 | 2.72 | 15.649
|  | Platibanda 2 | 18.09 | 0.55 | 0 | 9.9495
|  | Pilares Fachada Leste |  |  |  | 4.98
| ÁREA PARCIAL(m2) |  |  |  |  | 84.0635
| ÁREA TOTAL(m2) |  |  |  |  | 163.147
6.3 | Revestimento cerâmico para paredes internas/externas, com placas tipo esmaltada extra, de dimensões 10x10 cm, aplicadas em ambientes de área maior que 5 m²
| LOCAL | QUANT. | PERÍMETRO(m) | ALTURA(m) | LARGURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| CANTINA | 1 | 16.01 | 2.5 |  | 8.56 | 31.465
| DEPÓSITO | 1 | 9.09 | 2.5 |  | 2.06 | 20.665
| PLATIBANDA FACHADA LESTE | 1 | 18.09 | 0.95 |  | 0 | 17.1855
| BRISES | 2 | 24.12 |  | 0.38 |  | 18.3312
| BANCO FACHADA LESTE | 2 | 7.15 | 0.4 |  | 0 | 5.72
| ÁREA TOTAL(m2) | [5 empty] | 93.3667
6.4 | Revestimento em casquilho cerâmico, lâminas de 7cm x 22cm, inclusive rejunte flexível hidrogugado
| LOCAL | QUANT. | PERÍMETRO(m) | ALTURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| FACHADA LESTE |  | 8.01 | 2.95 | 5.62 | 18.0095
| FACHADA OESTE |  | 12.08 | 3.95 | 1.76 | 45.956
| ÁREA TOTAL(m2) |  |  |  |  | 63.9655
7 | PISO
7.1 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. af_07_2016
| LOCAL | QUANT. | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| CANTINA |  |  |  |  | 14.78
| DEPÓSITO |  |  |  |  | 3.88
| ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 32.5
| SOB SAPATAS | 9 | 0.9 | 0.9 |  | 7.29
| SOB VIGAS BALDRAMES |  | 49.91 | 0.3 |  | 14.973
| ÁREA TOTAL(m2) |  |  |  |  | 73.423
7.2 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, espessura 3cm. af_06/2014
| LOCAL | QUANT. | PERÍMETRO(m) | ALTURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| CANTINA |  |  |  |  | 14.78
| DEPÓSITO |  |  |  |  | 3.88
| ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 32.5
| ÁREA TOTAL(m2) |  |  |  |  | 51.16
7.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 34x34 cm, antiderrapante, aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014
| LOCAL | QUANT. | PERÍMETRO(m) | ALTURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| CANTINA |  |  |  |  | 14.78
| ÁREA TOTAL(m2) |  |  |  |  | 14.78
7.4 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 34x34 cm, antiderrapante, aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. af_06/2014
| LOCAL | QUANT. | PERÍMETRO(m) | ALTURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| DEPÓSITO |  |  |  |  | 3.88
| ÁREA TOTAL(m2) |  |  |  |  | 3.88
7.5 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas
| LOCAL | QUANT. | PERÍMETRO(m) | ALTURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 32.5
| ÁREA TOTAL(m2) |  |  |  |  | 32.5
7.6 | Soleira em granito polido, verde ubatuba, l = 15 cm, e = 2 cm
| LOCAL | QUANT. | COMPRIMENTO(m) | ALTURA(m) | DESCONTO(m2) | COMP. PARCIAL(m)
| CANTINA (P1) |  | 0.86 |  |  | 0.86
| DEPÓSITO (P2) |  | 0.76 |  |  | 0.76
| COMPRIMENTO TOTAL(m) |  |  |  |  | 1.62
8 | ESQUADRIAS
8.4 | Porta de aco chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural
| LOCAL | QUANT. | PERÍMETRO(m) | ALTURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| E01 |  |  |  |  | 2.53
| E02 |  |  |  |  | 1.26
| ÁREA TOTAL(m2) |  |  |  |  | 3.79
8.5 | Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016
| LOCAL | QUANT. | PERÍMETRO(m) | ALTURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| J01 | 2 |  |  |  | 0.44
| ÁREA TOTAL(m2) |  |  |  |  | 0.88
8.6 | Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016
| LOCAL | QUANT. | PERÍMETRO(m) | ALTURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| J02 | 1 |  |  |  | 0.88
| ÁREA TOTAL(m2) |  |  |  |  | 0.88
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO
11.1 | Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos
| LOCAL | QUANT. | PERÍMETRO(m) | ALTURA(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| CASQUILHO DA FACHADA LESTE |  | 8.01 | 2.95 | 5.62 | 18.0095
| CASQUILHO DA FACHADA OESTE |  | 12.08 | 3.95 | 1.76 | 45.956
| ÁREA TOTAL(m2) |  |  |  |  | 63.9655
11.2 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm
| LOCAL | QUANT (und) | LARGURA(m) | COMPRIMENTO(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| CALHAS |  | 0.8 | 17.34 |  | 13.872
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 13.872
11.3 | Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para proteção mecânica, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_06/2014
| LOCAL | QUANT (und) | LARGURA(m) | COMPRIMENTO(m) | ESPESSURA(m) | VOLUME(m3)
| CALHAS |  | 0.8 | 17.34 | 0.03 | 0.41616
| VOLUME TOTAL(M3) |  |  |  |  | 0.41616
11.4 | Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.
| LOCAL | QUANT (und) | LARGURA(m) | COMPRIMENTO(m) | PER. SECÇÃO(m) | ÁREA(m2)
| VIGAS BALDRAMES |  |  | 49.91 | 0.9 | 44.919
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 44.919
12 | COBERTA
12.1 | Estrutura de madeira em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telhas metálicas
| LOCAL | QUANT (und) | LARGURA(m) | COMPRIMENTO(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| ÁREA COBERTA ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 37.56
| ÁREA COBERTA CANTINA/DEPÓSITO |  |  |  |  | 17.06
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 54.62
12.2 | Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor
| LOCAL | QUANT (und) | LARGURA(m) | COMPRIMENTO(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| ÁREA COBERTA ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 37.56
| ÁREA COBERTA CANTINA/DEPÓSITO |  |  |  |  | 17.06
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 54.62
12.3 | Telhamento com telha de aço galvanizado, e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_06/2016
| LOCAL | QUANT (und) | LARGURA(m) | COMPRIMENTO(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| ÁREA COBERTA ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 37.56
| ÁREA COBERTA CANTINA/DEPÓSITO |  |  |  |  | 17.06
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 54.62
12.4 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm
| LOCAL | QUANT (und) | LARGURA(m) | COMPRIMENTO(m) | DESCONTO(m2) | COMPRIMENTO(m)
| COBERTA ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 14.05
| COBERTA CANTINA/DEPÓSITO |  |  |  |  | 11.1
| COMPRIMENTO TOTAL(M) |  |  |  |  | 25.15
12.5 | Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,30 x 0,50 m
| LOCAL | QUANT (und) | LARGURA(m) | PERÍMETRO(m) | ESPESSURA(m) | COMPRIMENTO(m)
| COBERTURA |  |  |  |  | 17.34
| COMPRIMENTO TOTAL(M) |  |  |  |  | 17.34
13 | PINTURA
13.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014
| LOCAL | QUANT (und) | LARGURA(m) | COMPRIMENTO(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| FORRO ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 37.71
| FORRO DEPÓSITO |  |  |  |  | 3.88
| FORRO CANTINA |  |  |  |  | 14.78
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 56.37
13.2 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014
| LOCAL | QUANT (und) | ALTURA(m) | COMP./PERÍMETRO(m) | LARGURA(m2) | ÁREA(m2)
| PILARES ALIMENTAÇÃO | 3 | 2.7 | 0.63 |  | 5.103
| ELEMENTOS VAZADOS |  |  |  |  | 5.44
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 10.543
13.3 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. af_06/2014
| LOCAL | QUANT (und) | LARGURA(m) | COMPRIMENTO(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| FORRO ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 37.71
| FORRO DEPÓSITO |  |  |  |  | 3.88
| FORRO CANTINA |  |  |  |  | 14.78
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 56.37
13.4 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014
| LOCAL | QUANT (und) | ALTURA(m) | COMP./PERÍMETRO(m) | LARGURA(m2) | ÁREA(m2)
| PILARES ALIMENTAÇÃO | 3 | 2.7 | 0.63 |  | 5.103
| ELEMENTOS VAZADOS |  |  |  |  | 5.44
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 10.543
13.5 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014
| LOCAL | QUANT (und) | LARGURA(m) | COMPRIMENTO(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| FORRO ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 37.71
| FORRO DEPÓSITO |  |  |  |  | 3.88
| FORRO CANTINA |  |  |  |  | 14.78
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 56.37
13.6 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014
| LOCAL | QUANT (und) | ALTURA(m) | COMP./PERÍMETRO(m) | LARGURA(m2) | ÁREA(m2)
| PILARES ALIMENTAÇÃO | 3 | 2.7 | 0.63 |  | 5.103
| ELEMENTOS VAZADOS |  |  |  |  | 5.44
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 10.543
13.7 | Pintura em verniz sintetico brilhante em madeira, tres demaos
| LOCAL | QUANT (und) | ALTURA(m) | COMP./PERÍMETRO(m) | LARGURA(m2) | ÁREA(m2)
| PORTA P1 | 2.5 | 2.1 |  | 0.8 | 4.2
| PORTA P2 | 2.5 | 2.1 |  | 0.7 | 3.675
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 7.875
13.8 | Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao)
| LOCAL | QUANT (und) | ALTURA(m) | COMP./PERÍMETRO(m) | LARGURA(m2) | ÁREA(m2)
| PORTA DE ENROLAR E01 | 2 | 1.05 |  | 2.3 | 4.83
| PORTA DE ENROLAR E02 | 2 | 1.35 |  | 0.9 | 2.43
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 7.26
14 | FORRO
14.1 | Forro em placas de gesso, com fixação em arame galvanizado. af_05/2017_p
| LOCAL | QUANT (und) | LARGURA(m) | COMPRIMENTO(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| FORRO ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 37.71
| FORRO DEPÓSITO |  |  |  |  | 3.88
| FORRO CANTINA |  |  |  |  | 14.78
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 56.37
14.2 | Tabica para forro de gesso, largura 10cm
| LOCAL | QUANT (und) | LARGURA(m) | PERÍMETRO(m) | DESCONTO(m2) | COMPRIMENTO(m)
| ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 25.19
| DEPÓSITO |  |  |  |  | 9.08
| CANTINA |  |  |  |  | 19.08
| COMPRIMENTO TOTAL(M) |  |  |  |  | 53.35
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm
| LOCAL | QUANT (und) | LARGURA(m) | COMPRIMENTO(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| BALCÃO 1 - CANTINA |  | 0.75 | 1.6 |  | 1.2
| BALCÃO 2 - CANTINA |  | 0.5 | 2.55 |  | 1.275
| PIA - CANTINA |  | 0.55 | 3.2 |  | 1.76
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 4.235
15.2 | Testeira/respaldo em granito verde ubatuba, l=10cm (colado), esp.=2cm - fornecimento e colocação
| LOCAL | QUANT (und) | LARGURA(m) | COMPRIMENTO(m) | DESCONTO(m2) | COMP.(m)
| RESPALDO PIA - CANTINA |  |  | 3.75 |  | 3.75
| TESTEIRA PIA - CANTINA |  |  | 3.75 |  | 3.75
| COMPRIMENTO TOTAL(M) |  |  |  |  | 7.5
15.3 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
| LOCAL | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | ESPESSURA(m) | DESCONTO(m2) | VOLUME(m3)
| TAMPO DO BANCO DA ALIMENTAÇÃO | 7.15 | 0.35 | 0.05 |  | 0.12513
| VOLUME TOTAL(M3) |  |  |  |  | 0.12513
15.4 | Limpeza final da obra
| LOCAL | QUANT (und) | LARGURA(m) | COMPRIMENTO(m) | DESCONTO(m2) | ÁREA(m2)
| ÁREA DE CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | 54.84
| ÁREA TOTAL(M2) |  |  |  |  | 54.84

## Composição do IFPB
COMPOSIÇÕES
| Composição 1 | Brise em concreto pre-moldado com largura de 35cm e esp.= 8cm - fornecimento e instalação | m
| Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
| 06804/ORSE | Brise em concreto pre-moldado com largura de 17cm e esp.=2,5cm | m | 1 | 95.2 | 95.2
| 04750/SINAPI | Pedreiro | h | 0.35 | 6.25 | 2.1875
| 01903/ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 0.002 | 354.26 | 0.70852
| 10550/ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 0.35 | 2.41 | 0.8435
98.9395
| Composição 2 | Revestimento em casquilho cerâmico, lâminas de 7cm x 22cm, inclusive rejunte flexível hidrogugado | m
| Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
| COTAÇÃO | Casquillho cerâmico (lâminas de 7cm x 22cm) | m2 | 1.1 | 15.3333 | 16.8667
| 37595/SINAPI | Argamassa colante tipo ACIII | kg | 4 | 1.22 | 4.88
| 37329/SINAPI | Rejunte flexível hidrofugado | kg | 0.38 | 35.44 | 13.4672
| 88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.4 | 14.89 | 5.956
| 88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.34 | 11.78 | 4.0052
45.1751

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE - IFPB campus GUARABIRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL PARCIAL(R$) | % | BDI (25,22%) | TOTAL C/ BDI(R$) | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) |  |  |  |  | % | Valor(R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6423.7 | 7.286% | 1620.0571 | 8043.7571 | 100% | 8043.7571
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1524.67 | 1.729% | 384.5218 | 1909.1918 | 50% | 954.5959 | 50% | 954.5959
3 | INFRAESTRUTURA | 10388.21 | 11.78% | 2619.9066 | 13008.1166 | 30% | 3902.435 | 70% | 9105.6816
4 | SUPERESTRUTURA | 22063.4524 | 25.03% | 5564.4027 | 27627.8551 |  |  | 30% | 8288.3565 | 35% | 9669.7493 | 35% | 9669.7493
5 | ALVENARIA | 4200.33 | 4.764% | 1059.3232 | 5259.6532 |  |  | 10% | 525.9653 | 20% | 1051.9306 | 30% | 1577.896 | 40% | 2103.8613
6 | REVESTIMENTO | 9990.35 | 11.33% | 2519.5663 | 12509.9163 |  |  |  |  | 30% | 3752.9749 | 30% | 3752.9749 | 40% | 5003.9665
7 | PISO | 6341.5 | 7.193% | 1599.3263 | 7940.8263 |  |  |  |  | 50% | 3970.4131 | 50% | 3970.4131
8 | ESQUADRIAS | 3440.07 | 3.902% | 867.5857 | 4307.6557 | [6 empty] | 30% | 1292.2967 | 30% | 1292.2967 | 40% | 1723.0623
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2003.37 | 2.272% | 505.2499 | 2508.6199 |  |  |  |  | 30% | 752.586 | 30% | 752.586 | 40% | 1003.448
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4054.7 | 4.599% | 1022.5953 | 5077.2953 |  |  |  |  | 30% | 1523.1886 | 30% | 1523.1886 | 40% | 2030.9181
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3243.11 | 3.679% | 817.9123 | 4061.0223 |  |  |  |  | 30% | 1218.3067 |  |  |  |  | 70% | 2842.7156
12 | COBERTA | 7907.11 | 8.969% | 1994.1731 | 9901.2831 | [6 empty] | 30% | 2970.3849 | 40% | 3960.5133 | 30% | 2970.3849
13 | PINTURA | 2071.6 | 2.35% | 522.4575 | 2594.0575 | [8 empty] | 50% | 1297.0288 | 50% | 1297.0288
14 | FORRO | 1760.67 | 1.997% | 444.041 | 2204.711 | [6 empty] | 50% | 1102.3555 | 50% | 1102.3555
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2747.1108 | 3.116% | 692.8213 | 3439.9321 | [10 empty] | 100% | 3439.9321
| TOTAL GERAL | 88159.9532 | 100% | 22233.9402 | 110393.8934 | 11.69% | 12900.788 | 17.1% | 18874.5993 | 19.87% | 21939.1492 | 24.11% | 26611.845 | 16.12% | 17794.3881 | 11.12% | 12273.1237
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 11.69% | 12900.788 | 28.78% | 31775.3873 | 48.66% | 53714.5366 | 72.76% | 80326.3815 | 88.88% | 98120.7696 | 100% | 110393.8934