## Orçamento Sintético
REITORIA
OBRA: SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO BIBLIOTECA CAMPUS
REFERÊNCIA: MAIO 2020 ( DESONERADO )
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT | PREÇO UNIT. TOTAL | V.TOTAL(R$)
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 10.9692
1.1 | 97622/SINAPI | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | m³ | 0.33 | 33.24 | 10.9692
2.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 866.3665
2.1 | 93358/SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m3 | 10.725 | 50.71 | 543.8647
2.2 | 96995/SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 10.4879 | 30.75 | 322.5017
3.0 |  | ESTRUTURA |  |  |  | 17484.86
3.1 | 74141/001/SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADUR A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 9 | 70.54 | 634.86
3.2 | Cotação | ESCADA DE EMERGÊNCIA METÁLICA COMPLETA | unid | 1 | 16850 | 16850
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 351.5238
4.1 | 95241 - SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5cm. AF_07/2016 | m² | 7.29 | 18.49 | 134.7921
4.2 | 87755 - SINAPI | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, espessura 3cm. af_06/2014 | m² | 7.29 | 29.73 | 216.7317
5.0 |  | ALVENARIA |  |  |  | 760.32
5.1 | 87495 - SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9X19X19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_06/2014 | m² | 14.4 | 52.8 | 760.32
6.0 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 710.784
6.1 | 87894 - SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. AF_06/2014 | m² | 28.8 | 3.95 | 113.76
6.2 | 87529 - SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. AF_06/2014 | m² | 28.8 | 20.73 | 597.024
7.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 16981.9374
7.1 | Composição 1 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 71.5 | 56.5 | 4039.75
7.2 | 92367/SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 49.58 | 62.53 | 3100.2374
7.3 | 92390/SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 10 | 75.61 | 756.1
7.4 | 92378/SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_12/2015 | Und | 5 | 52.34 | 261.7
7.5 | 92642/SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO UN CR 96,47 EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015 | Und | 3 | 103.35 | 310.05
7.6 | Composição 3 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017 | unid | 3 | 1511.33 | 4533.99
7.7 | Composição 4 | BOMBA CENTRIFUGA PARA INCENDIO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV | unid | 1 | 2528.22 | 2528.22
7.8 | 99624/SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | Und | 1 | 262.9 | 262.9
7.9 | 10784/ORSE | Válvula medidora de fluxo em aço galvanizado, tipo palheta 3" (chave de fluxo) | Und | 1 | 979.28 | 979.28
7.10 | 94499/SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN TO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | und | 1 | 209.71 | 209.71
8.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 12296.19
8.1 | 91929/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 275 | 4.78 | 1314.5
8.2 | 91872/SINAPI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 55 | 9.18 | 504.9
8.3 | 97890/SINAPI | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 1x1x0,6 m. af_05/2018 | und | 4 | 480.38 | 1921.52
8.4 | 03828/ORSE | Motor elétrico trifásico, baixa rotação, 5CV | und | 2 | 1208.05 | 2416.1
8.5 | 08451/ORSE | Válvula estabilizadora de pressão 2 1/2" (65mm) | und | 1 | 723.16 | 723.16
8.6 | 00451/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | und | 1 | 72.38 | 72.38
8.7 | 12814/SINAPI | Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de at 10cv e 01 bomba Jquei 3cv, trifsica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automtico, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento | und | 1 | 5343.63 | 5343.63
9.0 |  | PINTURA |  |  |  | 783.5382
9.1 | Composição 4 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSOUMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 10.462 | 12.68 | 132.6582
9.2 | 88485/SINAPI | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | m² | 28.8 | 1.84 | 52.992
9.3 | 88497/SINAPI | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m² | 28.8 | 9.33 | 268.704
9.4 | 88489/SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m² | 28.8 | 11.43 | 329.184
10.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 290.7
10.1 | 98554/SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 9 | 32.3 | 290.7
11.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 244.359
11.1 | Composição 5 | Grade De Ferro Em Barra Chata 3/16" | m² | 0.9 | 271.51 | 244.359
|  | TOTAL PARCIAL |  |  |  | 50781.5481
|  | BDI (25,22%) |  |  |  | 12807.1064
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 63588.6545
#REF!

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: COMBATE A INCÊNDIO BIBLIOTECA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Demolição |  |  | Total executado |  | 0.33 |  | m
| Descrição |  |  | Prof | comprim | Larg |  | m³
| demolição porta escada | m³ |  | 0.15 | 2.2 | 1 |  | 0.33
1.1 | Escavação |  |  | Total executado |  | 10.725 |  | m
| Descrição |  |  | Prof | comprim | Larg |  | m³
| Escavação tubulação de incêndio | m³ |  | 0.5 | 71.5 | 0.3 |  | 10.725
1.2 | Reaterro |  |  | Total executado |  | 10.4879 |  | Und
| Descrição |  |  | Prof | comprim | Larg |  | Und
| Reaterro tubulação | m³ |  | 0.5 | 71.5 | 0.3 | = | 10.725
| desconto tubulação |  |  | -1 | 71.5 | 0.0033166 |  | -0.23714
1.2 | Tubo PVC |  |  | Total executado |  | 71.5 |  | Und
| Descrição |  |  | Prof | comprim | Larg |  | Und
| Tubo PVC | m³ |  |  | 71.5 |  | = | 71.5
1.2 | contovelo 90 |  |  | Total executado |  | 10 |  | Und
| Descrição |  |  | Prof | comprim | Larg |  | Und
| conforme projeto | m³ |  |  | 10 |  | = | 10
1.2 | luva |  |  | Total executado |  | 5 |  | Und
| Descrição |  |  | Prof | comprim | Larg |  | Und
| conforme projeto | m³ |  |  | 5 |  | = | 5
1.2 | te |  |  | Total executado |  | 3 |  | Und
| Descrição |  |  | Prof | comprim | Larg |  | Und
| conforme projeto | m³ |  |  | 3 |  | = | 3
1.2 | Tubo aço galvanizado |  |  | Total executado |  | 49.58 |  | Und
| Descrição |  |  | Prof | comprim | Larg |  | Und
| Tubo AG | m³ |  |  | 49.58 |  | = | 49.58
1.2 | Hidrante |  |  | Total executado |  | 3 |  | Und
| Descrição |  | Und | Prof | comprim | Larg |  | Und
| Hidrante | m³ | 3 |  |  |  | = | 3
1.2 | Conjunto motor bomba |  |  | Total executado |  | 3 |  | Und
| Descrição |  | Und | Prof | comprim | Larg |  | Und
| Conjunto motor-bomba | m³ | 3 |  |  |  | = | 3
1.2 | Lastro |  |  | Total executado |  | 7.29 |  | Und
| Descrição |  |  | Larg | comprim |  |  | Und
| lastro abrigo bomba | m³ |  | 2.7 | 2.7 |  | = | 7.29
1.2 | Alvenaria |  |  | Total executado |  | 14.4 |  | Und
| Descrição |  |  | Prof | comprim | Larg |  | Und
| Alvenaria abrigo bomba | m³ | 4 |  | 1.8 | 2 | = | 14.4
1.2 | Chapiso |  |  | Total executado |  | 28.8 |  | Und
| Descrição |  | Und | Prof | comprim | Larg |  | Und
| Chapisco abrigo | m³ | 8 |  | 1.8 | 2 | = | 28.8
1.2 | Massa Única |  |  | Total executado |  | 28.8 |  | Und
| Descrição |  | Und | Prof | comprim | Larg |  | Und
| Massa única abrigo | m³ | 8 |  | 1.8 | 2 | = | 28.8
Note on J14: IFPB: verificar profundidade especificada na norma

## Composições
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
7.2 | 92367 |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SERVIÇO | UN |  |  | 75.22 | 21.8% | 16.3986 | 58.8214
| 7701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | INSUMO | UN | 1.3 | 54.04 | 70.25
| 246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSICAO | UN | 0,2450000 | 8.43 | 2.06
| 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSICAO | UN | 0,2450000 | 11.91 | 2.91
7.1 | 92367 Adaptada |  | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SERVIÇO | UN |  |  | 56.5
| 36379 | SINAPI | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | INSUMO | M | 1.3 | 38.53 | 50.08
| 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSICAO | H | 0,2450000 | 11.36 | 2.78
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSICAO | H | 0,2450000 | 14.88 | 3.64
7.6 | 92367 Adaptada |  | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017 | SERVIÇO | UN |  |  | 1511.33
| 4350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | INSUMO | UN | 4 | 0.3 | 1.2
| 10899 | SINAPI | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | INSUMO | UN | 1 | 78.85 | 78.85
| 10904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | INSUMO | UN | 1 | 180 | 180
| 20963 | SINAPI | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | INSUMO | UN | 1 | 357.31 | 357.31
| 20971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | INSUMO | UN | 1 | 17.14 | 17.14
| 21029 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | INSUMO | UN | 2 | 270 | 540
| 37555 | SINAPI | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | INSUMO | UN | 1 | 257.14 | 257.14
| 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSICAO | H | 3.037 | 11.36 | 34.5
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSICAO | H | 3.037 | 14.88 | 45.19
7.7 | 83486 Adaptada |  | BOMBA CENTRIFUGA PARA INCENDIO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV | SERVIÇO | UN |  |  | 2528.22
| 738 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20M3/H | INSUMO | UN | 1,0000000 | 2318.3 | 2318.3
| 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSICAO | H | 8,0000000 | 11.36 | 90.88
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSICAO | H | 8,0000000 | 14.88 | 119.04
9.1 | Composição 4 |  | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSOUMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | SERVIÇO | UN |  |  | 12.68
| 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSICAO | H | 0.21 | 16.42 | 3.44
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSICAO | H | 0.11 | 12.82 | 1.41
| 3768 | SINAPI | EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | INSUMO | un | 0.55 | 2.03 | 1.11
| 5318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | INSUMO | L | 0.07 | 12.7 | 0.88
| 7288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | INSUMO | L | 0.176 | 23.58 | 4.15
| 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | INSUMO | L | 0.132 | 12.82 | 1.69
11.1 | Composição 5 |  | Grade De Ferro Em Barra Chata 3/16" | SERVIÇO | UN |  |  | 271.51
| 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSICAO | H | 1.5 | 15.22 | 22.83
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSICAO | H | 1.6 | 12.82 | 20.51
| 88631 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | COMPOSICAO | m³ | 0.004 | 357.58 | 1.43
| 546 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) | INSUMO | Kg | 42 | 5.08 | 213.36
| 567 | SINAPI | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | INSUMO | m | 2 | 6.69 | 13.38

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO BIBLIOTECA CAMPUS
REFERÊNCIA: MAIO 2020 ( DESONERADO )
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | V.PARCIAL(R$) | % | BDI (25,22%) | V.TOTAL(R$) c/ BDI | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10.9692 | 0.02183% | 2.77 | 13.74 | 100% | 13.74 | 0% | 0 | 0% | 0
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 866.3665 | 1.724% | 218.5 | 1084.87 | 100% | 1084.87 | 0% | 0 | 0% | 0
3.0 | ESTRUTURA | 17484.86 | 34.8% | 4409.68 | 21894.54 | 0% | 0 | 80% | 17515.632 | 20% | 4378.908
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 351.5238 | 0.6996% | 88.65 | 440.17 | 20% | 88.034 | 80% | 352.136 | 0% | 0
5.0 | ALVENARIA | 760.32 | 1.513% | 191.75 | 952.07 | 0% | 0 | 100% | 952.07 | 0% | 0
6.0 | REVESTIMENTO | 710.784 | 1.415% | 179.26 | 890.04 | 0% | 0 | 100% | 890.04 | 0% | 0
7.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 16981.9374 | 33.8% | 4282.84 | 21264.78 | 20% | 4252.956 | 80% | 17011.824 | 0% | 0
8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 12296.19 | 24.47% | 3101.1 | 15397.29 | 10% | 1539.729 | 40% | 6158.916 | 50% | 7698.645
9.0 | PINTURA | 783.5382 | 1.559% | 197.61 | 981.15 | 0% | 0 | 20% | 196.23 | 80% | 784.92
10.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 290.7 | 0.5785% | 73.31 | 364.01 | 0% | 0 | 100% | 364.01 | 0% | 0
11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 244.359 | 0.4863% | 61.63 | 305.99 | 0% | 0 | 40% | 122.396 | 60% | 183.594
| TOTAL GERAL | 50246.49 | 100% | 12807.1 | 63588.65 | 10.98 | 6979.33 | 68.51 | 43563.25 | 20.52 | 13046.07
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 10.98 | 6979.33 | 79.49 | 50542.58 | 100 | 63588.65