## M. de calculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: READEQUAÇÃO DAS ESQUADRIAS DO BLOCO ACADEMICO DO CAMPUS ITAPORANGA DO IFPB
CONTRATADA:
CONTRATO:
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 4.5 | M²
[6 empty] | Comp. |  | Alt. |  | Area (m²)
| Area externa - Na frente do campus |  |  |  |  | 3 | x | 1.5 | = | 4.5
[9 empty] | Subtotal | 4.5
1.2 | RETIRADA DE ESQUADRIA DE MADEIRA |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 89.04 | M²
| PORTAS DE MADEIRA |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Alt. |  | Area (m²)
| P01 |  |  | 23 | x | 0.9 | x | 2.1 | = | 43.47
| P02 |  |  | 13 | x | 0.9 | x | 2.1 | = | 24.57
| P03 |  |  | 4 | x | 0.7 | x | 2.1 | = | 5.88
| P07 |  |  | 8 | x | 0.9 | x | 2.1 | = | 15.12
[9 empty] | Subtotal | 89.04
1.3 | RETIRADA DE ESQUADRIA DE MADEIRA |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 48 | UND
| PORTAS DE MADEIRA | [6 empty] | Quant. |  | Quant (und)
| P01 | [6 empty] | 23 | = | 23
| P02 | [6 empty] | 13 | = | 13
| P03 | [6 empty] | 4 | = | 4
| P07 | [6 empty] | 8 | = | 8
[9 empty] | Subtotal | 48
1.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 2.0655 | M³
| COBERTA DO ADM - MODULO CENTRAL |  |  | Comp. |  | Alt. |  | Esp. |  | Vol. (m³)
| PLATIBANDA |  |  | 15.3 | x | 0.9 | x | 0.15 | = | 2.0655
[9 empty] | Subtotal | 2.0655
1.5 | RETIRADA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 113.58 | M²
| COBERTA DO ADM | [6 empty] | Area (m²) |  | Area (m²)
| MODULO CENTRAL | [6 empty] | 113.58 | = | 113.58
[9 empty] | Subtotal | 113.58
1.6 | COLETA E CARGA MANUAL DE ENTULHO |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 42.354 | M³
|  | Quant. |  | Comp. |  | Larg. |  | Alt. |  | Vol. (m³)
| COBERTA DO ADM | 1 | x | 1 | x | 113.58 | x | 0.06 | = | 6.8148
| ATERRO DA QUADRA DE VOLEI | 1 | x | 10 | x | 20 | x | 0.1 | = | 20
| PLATIBANDA ADM | 1 | x | 15.3 | x | 0.9 | x | 0.15 | = | 2.0655
| PORTAS DE MADEIRA | 48 | x | 0.96 | x | 2.13 | x | 0.0254 | = | 2.493
[8 empty] | Empolamento | = | 1.35
[9 empty] | Subtotal | 42.354
1.7 | REMOÇÃO DE ENTULHO |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 42.354 | M³
Vol. (m³)
| COLETA DE RESIDUOS | [7 empty] | = | 42.354
[9 empty] | Subtotal | 42.354
2.0 | REVESTIMENTO
2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 116.8525 | M²
| PORTAS DE MADEIRA |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Larg. |  | Area (m²)
| P01 |  |  | 23 | x | 5.1 | x | 0.35 | = | 41.055
| P02 |  |  | 13 | x | 5.1 | x | 0.35 | = | 23.205
| P03 |  |  | 4 | x | 4.9 | x | 0.35 | = | 6.86
| P07 |  |  | 8 | x | 5.1 | x | 0.35 | = | 14.28
| PATIBANDA DO ADM |  |  | 1 | x | 27.35 | x | 1.15 | = | 31.4525
[9 empty] | Subtotal | 116.8525
2.2 | MASSA ÚNICA |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 116.8525 | M²
| PORTAS DE MADEIRA |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Larg. |  | Area (m²)
| P01 |  |  | 23 | x | 5.1 | x | 0.35 | = | 41.055
| P02 |  |  | 13 | x | 5.1 | x | 0.35 | = | 23.205
| P03 |  |  | 4 | x | 4.9 | x | 0.35 | = | 6.86
| P07 |  |  | 8 | x | 5.1 | x | 0.35 | = | 14.28
| PATIBANDA DO ADM |  |  | 1 | x | 27.35 | x | 1.15 | = | 31.4525
[9 empty] | Subtotal | 116.8525
2.5 | REVESTIMENTO DE PISO EM PAREDE EM GRANITO VERDE UBATUBA |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 36.6 | M²
| PORTAS DE MADEIRA |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Larg. |  | Area (m²)
| P01 |  |  | 23 | x | 5.1 | x | 0.15 | = | 17.595
| P02 |  |  | 13 | x | 5.1 | x | 0.15 | = | 9.945
| P03 |  |  | 4 | x | 4.9 | x | 0.15 | = | 2.94
| P07 |  |  | 8 | x | 5.1 | x | 0.15 | = | 6.12
[9 empty] | Subtotal | 36.6
3.0 | ESQUADRIA METALICA
3.1 | ESQUADRIA DE ALUMINIO |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 89.04 | M³
| PORTAS DE MADEIRA |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Alt. |  | Area (m²)
| P01 |  |  | 23 | x | 0.9 | x | 2.1 | = | 43.47
| P02 |  |  | 13 | x | 0.9 | x | 2.1 | = | 24.57
| P03 |  |  | 4 | x | 0.7 | x | 2.1 | = | 5.88
| P07 |  |  | 8 | x | 0.9 | x | 2.1 | = | 15.12
[9 empty] | Subtotal | 89.04
4 | PINTURA
4.1 | SELADOR ACRILICO |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 73.2 | M²
| PORTAS DE MADEIRA |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Larg. |  | Area (m²)
| P01 |  |  | 23 | x | 5.1 | x | 0.3 | = | 35.19
| P02 |  |  | 13 | x | 5.1 | x | 0.3 | = | 19.89
| P03 |  |  | 4 | x | 4.9 | x | 0.3 | = | 5.88
| P07 |  |  | 8 | x | 5.1 | x | 0.3 | = | 12.24
[9 empty] | Subtotal | 73.2
4.2 | MASSA ACRILICA |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 73.2 | M²
| PORTAS DE MADEIRA |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Larg. |  | Area (m²)
| P01 |  |  | 23 | x | 5.1 | x | 0.3 | = | 35.19
| P02 |  |  | 13 | x | 5.1 | x | 0.3 | = | 19.89
| P03 |  |  | 4 | x | 4.9 | x | 0.3 | = | 5.88
| P07 |  |  | 8 | x | 5.1 | x | 0.3 | = | 12.24
[9 empty] | Subtotal | 73.2
4.3 | PINTURA ACRILICA |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 73.2 | M²
| PORTAS DE MADEIRA |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Larg. |  | Area (m²)
| P01 |  |  | 23 | x | 5.1 | x | 0.3 | = | 35.19
| P02 |  |  | 13 | x | 5.1 | x | 0.3 | = | 19.89
| P03 |  |  | 4 | x | 4.9 | x | 0.3 | = | 5.88
| P07 |  |  | 8 | x | 5.1 | x | 0.3 | = | 12.24
[9 empty] | Subtotal | 73.2
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO CO ARGAMASSA POLIMERICA |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 197.459 | M²
| CAMARA 1 - RESERV INFERIOR |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Alt. |  | Area (m²)
| PARADE 01 |  |  | 1 | x | 12.71 | x | 2.5 | = | 31.775
| PARADE 02 |  |  | 1 | x | 0.78 | x | 2.5 | = | 1.95
| PARADE 03 |  |  | 1 | x | 12.2 | x | 2.5 | = | 30.5
| PARADE 04 |  |  | 1 | x | 4.35 | x | 2.5 | = | 10.875
| FUNDO |  |  | 1 | x | 2.565 | x | 12.2 | = | 31.293
| CAMARA 1 - RESERV INFERIOR |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Alt. |  | Area (m²)
| PARADE 01 |  |  | 1 | x | 6.46 | x | 2.5 | = | 16.15
| PARADE 02 |  |  | 1 | x | 4.4 | x | 2.5 | = | 11
| PARADE 03 |  |  | 1 | x | 6.2 | x | 2.5 | = | 15.5
| PARADE 04 |  |  | 1 | x | 6.21 | x | 2.5 | = | 15.525
| FUNDO |  |  | 1 | x | 5.305 | x | 6.2 | = | 32.891
[9 empty] | Subtotal | 197.459
5.2 | MANTA ALUMINIZADA |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 42.3925 | M²
| COBERTURA ADM |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Larg. |  | Area (m²)
| PLATIBANDA |  |  | 1 | x | 27.35 | x | 1.55 | = | 42.3925
[9 empty] | Subtotal | 42.3925
5.3 | CALHA |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 30.085 | M²
| COBERTURA ADM |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Larg. |  | Area (m²)
| PLATIBANDA |  |  | 1 | x | 27.35 | x | 1.1 | = | 30.085
[9 empty] | Subtotal | 30.085
6 | COBERTURA
6.1 | REVISÃO DE COBERTA |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 3778.97 | M²
[8 empty] | Area (m²) |  | Area (m²)
| BLOCO ACADEMICO | [6 empty] | 2294.46 | = | 2294.46
| BLOCO ADMINISTRATIVO | [6 empty] | 1484.51 | = | 1484.51
[9 empty] | Subtotal | 3778.97
6.2 | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 25 | M
| BLOCO ADMINISTRATIVO | [6 empty] | Comp. |  | Comp.(m)
| MODULO CENTRAL | [6 empty] | 25 | = | 25
[9 empty] | Subtotal | 25
6.3 | MONTAGEM DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 113.58 | M²
| BLOCO ADMINISTRATIVO | [6 empty] | Area |  | Area (m²)
| MODULO CENTRAL | [6 empty] | 113.58 | = | 113.58
[9 empty] | Subtotal | 113.58
7 | DRENAGEM
7.1 | ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 23.2 | M³
| QUADRA DE VOLEI |  |  | Comp. |  | Larg. |  | Alt. |  | Vol (m³)
| DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | 20 | x | 0.4 | x | 0.4 | = | 3.2
| RETIRADA DE MATRIAL |  |  | 20 | x | 10 | x | 0.1 | = | 20
[9 empty] | Subtotal | 23.2
7.2 | TRANSPORTE MANUAL |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 23.2 | M³
| QUADRA DE VOLEI |  |  | Comp. |  | Larg. |  | Alt. |  | Vol (m³)
| DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | 20 | x | 0.4 | x | 0.4 | = | 3.2
| RETIRADA DE MATRIAL |  |  | 20 | x | 10 | x | 0.1 | = | 20
[9 empty] | Subtotal | 23.2
7.3 | DRENO SUPERFICIAL |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 3.2 | M³
| QUADRA DE VOLEI |  |  | Comp. |  | Larg. |  | Alt. |  | Vol (m³)
| DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | 20 | x | 0.4 | x | 0.4 | = | 3.2
[9 empty] | Subtotal | 3.2
7.4 | TUNO PVC 100MM |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 15 | M
| QUADRA DE VOLEI | [6 empty] | Comp. |  | Comp.(m)
| DRENAGEM SUPERFICIAL | [6 empty] | 15 | = | 15
[9 empty] | Subtotal | 15
7.5 | COLCHÃO DE AREIA |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 20 | M³
| QUADRA DE VOLEI |  |  | Comp. |  | Larg. |  | Alt. |  | Vol (m³)
| DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | 20 | x | 10 | x | 0.1 | = | 20
[9 empty] | Subtotal | 20
7.4 | TUNO PVC 100MM |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 2 | M
| QUADRA DE VOLEI | [6 empty] | Quant. |  | Quant. (m)
| DRENAGEM SUPERFICIAL | [6 empty] | 2 | = | 2
[9 empty] | Subtotal | 2
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
8.1 | ENCARREGADO |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 3 | UND
[8 empty] | MÊS |  | MÊS
[8 empty] | 3 | = | 3
[9 empty] | Subtotal | 3
8.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 250 | M²
| Ambientes | [6 empty] | Area |  | Area (m²)
| AREA CONSTRUIDA | [6 empty] | 250 | = | 250
[9 empty] | Subtotal | 250